濠城学校扩建教学楼和运动场及配套设施建设项目

预算审核说明

我司受汕头市濠江区财政局委托，审核濠城学校扩建教学楼和运动场及配套设施建设项目预算，工程送审金额20258846.19元，审核后金额19909629.06元，核减337141.26元。（详见工程预算投资总表）

一、工程概况：

1、本工程位于汕头市濠江区濠城学校内，工程主要内容:1、新建一幢6层教学楼（占地面积434.32平方米，建筑面积2714.05平方米），含教师、功能室共42间，可提供750个学位；2、扩建一个运动场（占地面积4952.68平方米），含1个5人足球场、2个篮球场及田径场；3、拆除原有破旧围墙并重建（总长度207.66米），同时修缮改造原教学楼，并建设给排水、电气、消防、防雷、绿化、停车场等配套设施。

2、本项目建设单位：汕头市濠江区濠城学校；

3、本项目设计单位：广东新长安建筑设计院有限公司。

二、审核依据：

1、建设单位提供的 “濠城学校扩建教学楼和运动场及配套设施建设项目”施工图纸、预算书等资料进行审核。

2、计价依据：本工程采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》，2018年《广东省市政工程综合定额》，采用清单计价。

3、有关费率基数计取：

（1）利润：建筑与装饰工程、安装工程按（人工费+施工机具费）×20%计算；

（2）绿色施工安全防护措施费：建筑与装饰工程按（人工费+施工机具费）×13%计算；安装工程按（人工费+施工机具费）×35.77%计算；市政工程按（人工费+施工机具费）×19.8%计算

（3）预算包干费：建筑与装饰工程按（人工费+施工机具费）×7%计算；安装工程按（人工费+施工机具费）×10%计算；市政工程按（人工费+施工机具费）×6%计算

（4）税金：按（税前造价）×9%。

三、人、材、机价格依据：

本项目人工、材料、机械台班价格按《汕头市濠江区2021第四季度材料综合价格表》进行计算，缺项部分材料、设备经我司通过市场询价后计入。

- 其他说明：主要核增、减金额及原因：

（一）核增金额

- 1、建安工程费主要核增内容及原因：
（1）扩建教学楼-土建工程：卫生间防水层核增约1.2万元，核增原因：工程量有误。

- （2）扩建教学楼-土建工程：护窗栏杆核增约2万元，核增原因：送审漏项。

（二）核减金额：

- 建安工程费主要核减内容及原因：

（1）教学楼安装工程：核减约6.72万元，核减原因：部分套价字目调整、送审主材单价偏高调整。

（2）室外配套部分：核减约4.89万元，核减原因：部分套价字目调整、送审主材单价偏高调整，送审措施取费有误调整。

（3）扩建教学楼-土建工程：核减约4.7万元，核减原因：部分套价字目调整、送审主材单价偏高调整。

（4）扩建教学楼-桩基础工程：核减约4.11万元，核减原因：部分工程量调整。

（5）场地及景观工程：核减约4万元，核减原因：部分套价字目调整、送审主材单价偏高调整。

2、工程其他费用主要核减内容及原因：

（1）绿色建筑及海绵城市初设费核减4万元，核减原因：计入施工设计费。

（2）绿色建筑及海绵城市施工设计费核减6万元，核减原因：计入施工设计费。

五、其他说明：

1、本工程建筑废料外运运距暂按10Km计算，结算按实；

2、本工程所用混凝土均为普通混凝土，所用砂浆均为商品砂浆；

3、预算暂估费用共199.8955万元，其中：

（1）定制栏板金属格栅，暂估金额10.26万元，因此项为定制构件，故以暂估价计入。

（2）护窗栏杆，暂估金额2万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（3）增设独立施工通道、围护围挡等防护措施，暂估金额8.72万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（4）修复已建局部破损外墙砖、金属栏杆，暂估金额21.8万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（5）拆除已建教学楼A、教学楼B屋顶所有钢柱及柱顶钢结构装饰架（4个），暂估金额10.9万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（6）新建绿化工程，暂估金额54.5万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（7）已建升旗台拆除移位，暂估金额5.45万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（8）已有运动场地修复，暂估金额12.53万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（9）场地拆除工程，暂估金额71.77万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（10）成品活动式足球门，暂估金额0.654万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

（11）钢化玻璃固定式成品篮球架，暂估金额1.3万元，因此项图纸无具体做法，故以暂估价计入。

汕头市粤建工程造价咨询有限公司

2022年3月23日