## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 826990.68
1.1 | 景观绿化工程 |  |  |  | 826990.68
1.1 | 人工费 | 分部分项人工费 |  |  | 271656.34
1.2 | 材料费 | 分部分项材料费 |  |  | 65959.03
1.3 | 主材及设备费 | 分部分项设备费+分部分项主材费 |  |  | 398336.88
1.4 | 机械费 | 分部分项机械费 |  |  | 24925.81
1.5 | 管理费 | 分部分项管理费 |  |  | 17188.58
1.6 | 利润 | 人工费 | 18 |  | 48898.14
2 | 措施项目费 | 安全文明施工措施费+其他措施项目费 |  |  | 15545.53
2.1 | 安全文明施工措施费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 15545.53
2.2 | 其他措施项目费 | 其他措施费
3 | 其他项目费 | 其他项目合计 |  |  | 17366.8
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.1 |  | 826.99
3.2 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 |  | 16539.81
3.3 | 暂估价 | 暂估价合计
3.4 | 暂列金额 | 暂列金额
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 工程优质费 | 索赔费用
4 | 规费 | 工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费+堤围防护费 |  |  | 3700.42
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 |  | 2149.76
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 |  | 687.92
4.3 | 堤围防护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+工程排污费及施工噪音排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 862.74
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 863603.43
6 | 增值税销项税额 | 不含税工程造价-堤围防护费 | 11 |  | 94901.48
7 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+增值税销项税额 |  |  | 958504.91

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 景观绿化工程 | [6 empty] | 826990.68
1 | 050102001019 | 栽植乔木//芒果 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ180cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ200cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ200cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内 | 株 |  | 1 | 8921.16 |  | 8921.16
2 | 050102001020 | 栽植乔木//樟树 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ110cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ120cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内 | 株 |  | 13 | 1606.37 |  | 20882.81
3 | 050102001021 | 栽植乔木//重阳木 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ100cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ120cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ120cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内 | 株 |  | 5 | 1201.58 |  | 6007.9
4 | 050102001024 | 栽植乔木//小叶榄仁 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ80cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 25 | 821.88 |  | 20547
5 | 050102001025 | 栽植乔木//大叶紫薇 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 35 | 405.68 |  | 14198.8
6 | 050102001026 | 栽植乔木//黄槐 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 7 | 479.93 |  | 3359.51
本页小计 | [8 empty] | 73917.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 050102001027 | 栽植乔木//国庆树 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 18 | 405.68 |  | 7302.24
8 | 050102001028 | 栽植乔木//红花风铃木 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ80cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 35 | 405.68 |  | 14198.8
9 | 050102001030 | 栽植乔木//仁面子 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 8 | 591.3 |  | 4730.4
10 | 050102001029 | 栽植灌木//鸡蛋花 | 1.公共绿化种植乔木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) 3.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) 4.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 32 | 536.12 |  | 17155.84
11 | 050102002035 | 栽植灌木//桂花 | 1.公共绿化种植灌木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ60cm内) 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ60cm内) | 株 |  | 25 | 249.02 |  | 6225.5
12 | 050102002036 | 栽植灌木//红车 | 1.公共绿化种植灌木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ60cm内) 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ60cm内) | 株 |  | 22 | 295.42 |  | 6499.24
本页小计 | [8 empty] | 56112.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 050102002037 | 栽植灌木//千层金 | 1.公共绿化种植灌木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ60cm内) 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ60cm内) | 株 |  | 4 | 281.5 |  | 1126
14 | 050102002038 | 栽植灌木//红继木球 | 1.公共绿化种植灌木(土球φ40cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 2.灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ40cm内) 3.灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ40cm内) | 株 |  | 18 | 154.32 |  | 2777.76
15 | 050102008004 | 栽植花卉//红继木 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 338 | 225.45 |  | 76202.1
16 | 050102008006 | 栽植花卉//花叶良姜 25袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 草本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 草本花坛 自来水人工灌溉 3.草本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 254 | 237.01 |  | 60200.54
17 | 050102008005 | 栽植花卉//八角金盘 25袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 267 | 184.41 |  | 49237.47
18 | 050102008017 | 栽植花卉//洒金珊瑚 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 204 | 114.73 |  | 23404.92
19 | 050102008007 | 栽植花卉//排骨草 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 草本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 草本花坛 自来水人工灌溉 3.草本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 368 | 96.18 |  | 35394.24
20 | 050102008008 | 栽植花卉//红铁 25袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 198 | 112.27 |  | 22229.46
本页小计 | [8 empty] | 270572.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
21 | 050102008009 | 栽植花卉//黄金叶 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 138 | 184.81 |  | 25503.78
22 | 050102008010 | 栽植花卉//胡椒木 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 141 | 186.52 |  | 26299.32
23 | 050102008011 | 栽植花卉//龙船花 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 241 | 148.31 |  | 35742.71
24 | 050102008012 | 栽植花卉//蜘蛛兰 25袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 草本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 草本花坛 自来水人工灌溉 3.草本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 344 | 98.55 |  | 33901.2
25 | 050102008013 | 栽植花卉//米兰 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 271 | 168.92 |  | 45777.32
26 | 050102008014 | 栽植花卉//山管兰 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 草本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 草本花坛 自来水人工灌溉 3.草本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 257 | 102.9 |  | 26445.3
27 | 050102008015 | 栽植花卉//马樱丹 36袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 木本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 204 | 102.52 |  | 20914.08
28 | 050102008016 | 栽植花卉//春羽 25袋/M2 | 1.公共绿化多品种图案种植 草本花坛(育苗袋φ15cm内) 2.多品种图案种植成活保养 草本花坛 自来水人工灌溉 3.草本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 28 | 238.73 |  | 6684.44
29 | 050102008018 | 栽植花卉//紫花马樱丹 49袋/M2 | 1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋φ10cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 146 | 235.43 |  | 34372.78
本页小计 | [8 empty] | 255640.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 050102008019 | 栽植花卉//鸭脚木 36袋/M2 | 1.公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋φ10cm内) 2.多品种图案种植成活保养 木本花坛 自来水人工灌溉 3.木本花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 5 | 192.58 |  | 962.9
31 | 050102012001 | 铺种草皮//台湾草 | 1.公共绿化铺种件装草皮 铺草皮 2.铺草前铺沙找平 3.草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 4.草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 5.草皮保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | m2 |  | 2230 | 60.05 |  | 133911.5
32 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.人工装卸汽车运土方 运距1km实际运距(km):10 | m3 |  | 321.96 | 65.57 |  | 21110.92
33 | 粤050101016001 | 迁移种植乔木//芒果 | 1.全冠起挖乔木(胸径31~40cm) 2.汽车运乔木(土球φ200cm内) 运5km内 3.公共绿化种植乔木(土球φ180cm内) 标准穴 4.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ200cm内) 5.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ200cm内) 6.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内 | 株 |  | 2 | 2276.84 |  | 4553.68
34 | 粤050101016002 | 迁移种植乔木//小叶榕 | 1.全冠起挖乔木(胸径31~40cm) 2.汽车运乔木(土球φ200cm内) 运5km内 3.公共绿化种植乔木(土球φ180cm内) 标准穴 4.乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ200cm内) 5.乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ200cm内) 6.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内 | 株 |  | 3 | 2332.76 |  | 6998.28
35 | 粤050101016003 | 迁移种植棕榈//酒瓶椰 | 1.起挖单干棕榈(地径40cm内) 2.汽车运乔木(土球φ100cm内) 运5km内 3.公共绿化种植单干棕榈(土球φ90cm内) 标准穴 4.单干棕榈成活保养自来水人工灌溉 土球(φ90cm内) 5.单干棕榈保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ90cm内) 6.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 |  | 6 | 535.13 |  | 3210.78
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 170748.06
合 计 | [8 empty] | 826990.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | RGF | 5.7225 |  | 15545.53
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 10
2.2 | 赶工措施费 | RGF | 0
2.3 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
2.5 | 其他费用 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 15545.53

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 现场围栏 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 二次水平运输 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 垂直运输 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 坡地绿化脚手架 |  | 项 | 1
2.4 | 2.9 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 826.99 |  | 按分部分项工程费的0.1%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 16539.81 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
11 | 独立费 | 项
合 计 |  |  | 17366.80 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 050102001019 | 栽植乔木//芒果 | 株 | 1 |  | 8921.16 | 8921.16
| E2-19 H2901151 2901151 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ180cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.01 |  | 875815.15 | 8758.15
| E4-10 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ200cm内) | 100株·月 | 0.03 |  | 3234.26 | 97.03
| E5-10 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ200cm内) | 100株·月 | 0.03 |  | 1638.24 | 49.15
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.01 |  | 1681.21 | 16.81
2 | 050102001020 | 栽植乔木//樟树 | 株 | 13 |  | 1606.37 | 20882.81
| E2-14 H2901091@10 2901091@10 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ100cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.13 |  | 149798.39 | 19473.79
| E4-8 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ120cm内) | 100株·月 | 0.39 |  | 1999.79 | 779.92
| E5-8 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ120cm内) | 100株·月 | 0.39 |  | 1052.65 | 410.53
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.13 |  | 1681.21 | 218.56
3 | 050102001021 | 栽植乔木//重阳木 | 株 | 5 |  | 1201.58 | 6007.9
| E2-12 H2901071 2901071 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ90cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.05 |  | 109319.53 | 5465.98
| E4-8 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ120cm内) | 100株·月 | 0.15 |  | 1999.79 | 299.97
| E5-8 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ120cm内) | 100株·月 | 0.15 |  | 1052.65 | 157.9
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.05 |  | 1681.21 | 84.06
4 | 050102001024 | 栽植乔木//小叶榄仁 | 株 | 25 |  | 821.88 | 20547
| E2-10 H2901061 2901061 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ80cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.25 |  | 72949.27 | 18237.32
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 0.75 |  | 1695.63 | 1271.72
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 0.75 |  | 823.64 | 617.73
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.25 |  | 1681.21 | 420.3
5 | 050102001025 | 栽植乔木//大叶紫薇 | 株 | 35 |  | 405.68 | 14198.8
| E2-8 H2901051@9 2901051@9 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.35 |  | 31329.41 | 10965.29
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 1.05 |  | 1695.63 | 1780.41
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 1.05 |  | 823.64 | 864.82
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.35 |  | 1681.21 | 588.42
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
6 | 050102001026 | 栽植乔木//黄槐 | 株 | 7 |  | 479.93 | 3359.51
| E2-8 H2901051@10 2901051@10 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.07 |  | 38754.14 | 2712.79
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 0.21 |  | 1695.63 | 356.08
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 0.21 |  | 823.64 | 172.96
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.07 |  | 1681.21 | 117.68
7 | 050102001027 | 栽植乔木//国庆树 | 株 | 18 |  | 405.68 | 7302.24
| E2-8 H2901051@11 2901051@11 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.18 |  | 31329.41 | 5639.29
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 0.54 |  | 1695.63 | 915.64
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 0.54 |  | 823.64 | 444.77
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.18 |  | 1681.21 | 302.62
8 | 050102001028 | 栽植乔木//红花风铃木 | 株 | 35 |  | 405.68 | 14198.8
| E2-8 H2901051@11 2901051@11 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.35 |  | 31329.41 | 10965.29
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 1.05 |  | 1695.63 | 1780.41
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 1.05 |  | 823.64 | 864.82
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.35 |  | 1681.21 | 588.42
9 | 050102001030 | 栽植乔木//仁面子 | 株 | 8 |  | 591.3 | 4730.4
| E2-8 H2901051 2901051 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ70cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.08 |  | 49890.7 | 3991.26
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 0.24 |  | 1695.63 | 406.95
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 0.24 |  | 823.64 | 197.67
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.08 |  | 1681.21 | 134.5
10 | 050102001029 | 栽植灌木//鸡蛋花 | 株 | 32 |  | 536.12 | 17155.84
| E2-6 H2901041@17 2901041@17 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.32 |  | 44373.39 | 14199.48
| E4-7 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ80cm内) | 100株·月 | 0.96 |  | 1695.63 | 1627.8
| E5-7 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ80cm内) | 100株·月 | 0.96 |  | 823.64 | 790.69
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.32 |  | 1681.21 | 537.99
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
11 | 050102002035 | 栽植灌木//桂花 | 株 | 25 |  | 249.02 | 6225.5
| E2-26 H2903041@7 2903041@7 *0.95 | 公共绿化种植灌木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100丛 | 0.25 |  | 21111.24 | 5277.81
| E4-15 | 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ60cm内) | 100丛·月 | 0.75 |  | 868.23 | 651.17
| E5-25 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ60cm内) | 100丛·月 | 0.75 |  | 395.28 | 296.46
12 | 050102002036 | 栽植灌木//红车 | 株 | 22 |  | 295.42 | 6499.24
| E2-26 H2903041@8 2903041@8 *0.95 | 公共绿化种植灌木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100丛 | 0.22 |  | 25751.04 | 5665.23
| E4-15 | 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ60cm内) | 100丛·月 | 0.66 |  | 868.23 | 573.03
| E5-25 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ60cm内) | 100丛·月 | 0.66 |  | 395.28 | 260.88
13 | 050102002037 | 栽植灌木//千层金 | 株 | 4 |  | 281.5 | 1126
| E2-26 H2903041@9 2903041@9 *0.95 | 公共绿化种植灌木(土球φ60cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100丛 | 0.04 |  | 24359.1 | 974.36
| E4-15 | 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ60cm内) | 100丛·月 | 0.12 |  | 868.23 | 104.19
| E5-25 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ60cm内) | 100丛·月 | 0.12 |  | 395.28 | 47.43
14 | 050102002038 | 栽植灌木//红继木球 | 株 | 18 |  | 154.32 | 2777.76
| E2-23 H2903021@29 2903021@29 *0.95 | 公共绿化种植灌木(土球φ40cm内) 标准穴如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100丛 | 0.18 |  | 12261.2 | 2207.02
| E4-14 | 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ40cm内) | 100丛·月 | 0.54 |  | 727.77 | 393
| E5-24 | 灌木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ40cm内) | 100丛·月 | 0.54 |  | 329.33 | 177.84
15 | 050102008004 | 栽植花卉//红继木 36袋/M2 | m2 | 338 |  | 225.45 | 76202.1
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 3.38 |  | 18016.51 | 60895.8
| E4-70 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 喷淋 | 100m2·月 | 0.66 |  | 653.09 | 431.04
| E5-133 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 0.66 |  | 333.93 | 220.39
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 9.48 |  | 1026.14 | 9727.81
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 9.48 |  | 519.7 | 4926.76
16 | 050102008006 | 栽植花卉//花叶良姜 25袋/M2 | m2 | 254 |  | 237.01 | 60200.54
| E2-125 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ15cm内) | 100m2 | 2.54 |  | 19235.51 | 48858.2
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| E4-70 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 喷淋 | 100m2·月 | 0.78 |  | 653.09 | 509.41
| E5-133 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 0.78 |  | 333.93 | 260.47
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 6.84 |  | 1026.14 | 7018.8
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 6.84 |  | 519.7 | 3554.75
17 | 050102008005 | 栽植花卉//八角金盘 25袋/M2 | m2 | 267 |  | 184.41 | 49237.47
| E2-125 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ15cm内) | 100m2 | 2.67 |  | 13803.01 | 36854.04
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 8.01 |  | 1026.14 | 8219.38
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 8.01 |  | 519.7 | 4162.8
18 | 050102008017 | 栽植花卉//洒金珊瑚 36袋/M2 | m2 | 204 |  | 114.73 | 23404.92
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 2.04 |  | 6835.63 | 13944.69
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 6.12 |  | 1026.14 | 6279.98
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 6.12 |  | 519.7 | 3180.56
19 | 050102008007 | 栽植花卉//排骨草 36袋/M2 | m2 | 368 |  | 96.18 | 35394.24
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 3.68 |  | 5194.75 | 19116.68
| E4-70 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 喷淋 | 100m2·月 | 1.41 |  | 653.09 | 920.86
| E5-133 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 1.41 |  | 333.93 | 470.84
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 9.63 |  | 1026.14 | 9881.73
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 9.63 |  | 519.7 | 5004.71
20 | 050102008008 | 栽植花卉//红铁 25袋/M2 | m2 | 198 |  | 112.27 | 22229.46
| E2-125 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ15cm内) | 100m2 | 1.98 |  | 6674.51 | 13215.53
| E4-70 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 喷淋 | 100m2·月 | 0.3 |  | 653.09 | 195.93
| E5-133 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 0.3 |  | 333.93 | 100.18
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 5.64 |  | 1026.14 | 5787.43
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 5.64 |  | 519.7 | 2931.11
21 | 050102008009 | 栽植花卉//黄金叶 36袋/M2 | m2 | 138 |  | 184.81 | 25503.78
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.38 |  | 14620.27 | 20175.97
| E4-70 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 喷淋 | 100m2·月 | 1.92 |  | 653.09 | 1253.93
| E5-133 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 1.92 |  | 333.93 | 641.15
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 2.22 |  | 1026.14 | 2278.03
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 2.22 |  | 519.7 | 1153.73
22 | 050102008010 | 栽植花卉//胡椒木 36袋/M2 | m2 | 141 |  | 186.52 | 26299.32
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.41 |  | 14620.27 | 20614.58
| E4-70 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 喷淋 | 100m2·月 | 1.53 |  | 653.09 | 999.23
| E5-133 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 1.53 |  | 333.93 | 510.91
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 2.7 |  | 1026.14 | 2770.58
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 2.7 |  | 519.7 | 1403.19
23 | 050102008011 | 栽植花卉//龙船花 36袋/M2 | m2 | 241 |  | 148.31 | 35742.71
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 2.41 |  | 10193.71 | 24566.84
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 7.23 |  | 1026.14 | 7418.99
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 7.23 |  | 519.7 | 3757.43
24 | 050102008012 | 栽植花卉//蜘蛛兰 25袋/M2 | m2 | 344 |  | 98.55 | 33901.2
| E2-125 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ15cm内) | 100m2 | 3.44 |  | 5217.01 | 17946.51
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 10.32 |  | 1026.14 | 10589.76
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 10.32 |  | 519.7 | 5363.3
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
25 | 050102008013 | 栽植花卉//米兰 36袋/M2 | m2 | 271 |  | 168.92 | 45777.32
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 2.71 |  | 12254.35 | 33209.29
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 8.13 |  | 1026.14 | 8342.52
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 8.13 |  | 519.7 | 4225.16
26 | 050102008014 | 栽植花卉//山管兰 36袋/M2 | m2 | 257 |  | 102.9 | 26445.3
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 2.57 |  | 5652.67 | 14527.36
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 7.71 |  | 1026.14 | 7911.54
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 7.71 |  | 519.7 | 4006.89
27 | 050102008015 | 栽植花卉//马樱丹 36袋/M2 | m2 | 204 |  | 102.52 | 20914.08
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 2.04 |  | 5614.51 | 11453.6
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 6.12 |  | 1026.14 | 6279.98
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 6.12 |  | 519.7 | 3180.56
28 | 050102008016 | 栽植花卉//春羽 25袋/M2 | m2 | 28 |  | 238.73 | 6684.44
| E2-125 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ15cm内) | 100m2 | 0.28 |  | 19235.51 | 5385.94
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 0.84 |  | 1026.14 | 861.96
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 0.84 |  | 519.7 | 436.55
29 | 050102008018 | 栽植花卉//紫花马樱丹 49袋/M2 | m2 | 146 |  | 235.43 | 34372.78
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 1.46 |  | 18905.85 | 27602.54
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 4.38 |  | 1026.14 | 4494.49
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 4.38 |  | 519.7 | 2276.29
30 | 050102008019 | 栽植花卉//鸭脚木 36袋/M2 | m2 | 5 |  | 192.58 | 962.9
| E2-124 | 公共绿化多品种图案种植 混栽花坛(育苗袋φ10cm内) | 100m2 | 0.05 |  | 14620.27 | 731.01
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| E4-71 | 多品种图案种植成活保养 混栽花坛 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 0.15 |  | 1026.14 | 153.92
| E5-134 | 混栽花坛保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 0.15 |  | 519.7 | 77.96
31 | 050102012001 | 铺种草皮//台湾草 | m2 | 2230 |  | 60.05 | 133911.5
| E2-134 | 公共绿化铺种件装草皮 铺草皮 | 100m2 | 22.3 |  | 3022.74 | 67407.1
| E4-73 | 草皮成活保养(第一个月) 喷淋 | 100m2·月 | 5.61 |  | 549.32 | 3081.69
| E4-76 | 草皮成活保养(一个月后) 喷淋 | 100m2·月 | 11.22 |  | 375.18 | 4209.52
| E5-144 | 草皮保存保养(种植后第4～6个月) 喷淋 | 100m2·月 | 16.83 |  | 190.09 | 3199.21
| E4-74 | 草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 16.69 |  | 992.14 | 16558.82
| E4-77 | 草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 33.38 |  | 672.4 | 22444.71
| E5-145 | 草皮保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉 | 100m2·月 | 50.07 |  | 339.37 | 16992.26
32 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 321.96 |  | 65.57 | 21110.92
| 借A1-55 换 | 人工装卸汽车运土方 运距1km实际运距(km):10 | 100m3 | 3.2196 |  | 6557.33 | 21111.98
33 | 粤050101016001 | 迁移种植乔木//芒果 | 株 | 2 |  | 2276.84 | 4553.68
| E1-61 | 全冠起挖乔木(胸径38cm) | 100株 | 0.02 |  | 53844.81 | 1076.9
| E1-182 | 汽车运乔木(土球φ200cm内) 运5km内 | 100株 | 0.02 |  | 70578.04 | 1411.56
| E2-19 | 公共绿化种植乔木(土球φ180cm内) 标准穴 | 100株 | 0.02 |  | 86960.32 | 1739.21
| E4-10 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ200cm内) | 100株·月 | 0.06 |  | 3234.26 | 194.06
| E5-10 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ200cm内) | 100株·月 | 0.06 |  | 1638.24 | 98.29
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.02 |  | 1681.21 | 33.62
34 | 粤050101016002 | 迁移种植乔木//小叶榕 | 株 | 3 |  | 2332.76 | 6998.28
| E1-61 | 全冠起挖乔木(胸径60cm) | 100株 | 0.03 |  | 53844.81 | 1615.34
| E1-182 | 汽车运乔木(土球φ200cm内) 运5km内 | 100株 | 0.03 |  | 70578.04 | 2117.34
| E2-20 | 公共绿化种植乔木(土球φ200cm内) 标准穴 | 100株 | 0.03 |  | 92554.49 | 2776.63
| E4-10 | 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(φ200cm内) | 100株·月 | 0.09 |  | 3234.26 | 291.08
| E5-10 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ200cm内) | 100株·月 | 0.09 |  | 1638.24 | 147.44
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.03 |  | 1681.21 | 50.44
35 | 粤050101016003 | 迁移种植棕榈//酒瓶椰 | 株 | 6 |  | 535.13 | 3210.78
综合单价计算表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| E1-80 | 起挖单干棕榈(地径35cm内) | 100株 | 0.06 |  | 12294.5 | 737.67
| E1-172 | 汽车运乔木(土球φ100cm内) 运5km内 | 100株 | 0.06 |  | 8012.22 | 480.73
| E2-37 | 公共绿化种植单干棕榈(土球φ80cm内) 标准穴 | 100株 | 0.06 |  | 23423.95 | 1405.44
| E4-23 | 单干棕榈成活保养自来水人工灌溉 土球(φ90cm内) | 100株·月 | 0.18 |  | 1819.59 | 327.53
| E5-39 | 单干棕榈保存保养(种植后第4~6个月) 自来水人工灌溉(土球φ90cm内) | 100株·月 | 0.18 |  | 880.71 | 158.53
| E2-175 | 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.06 |  | 1681.21 | 100.87
|  | 合 计 |  |  |  |  | 826990.68

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 2800.5804 | 97 | 271656.3
2 | 0219151 | 塑料篾 | kg | 7.4738 | 3.62 | 27.06
3 | 0233001 | 稻草 | kg | 176 | 0.41 | 72.16
4 | 0409271 | 含量：余土外运 | m3 | 321.9562
5 | 0409311 | 熟耕土（松方） | m3 | 221.1891 | 48.54 | 10736.52
6 | 0531011 | 茅竹3m内 | 条 | 581.4 | 4.5 | 2616.3
7 | 0531021 | 茅竹5m内 | 条 | 7.65 | 9.01 | 68.93
8 | 0531051 | 篙竹6m内 | 条 | 9.18 | 2.57 | 23.59
9 | 1233281 | 杀虫剂 | kg | 58.7151 | 2.69 | 157.94
10 | 2929001 | 无机肥（复合肥） | kg | 1470.579 | 2.55 | 3749.98
11 | 2929011 | 有机肥 | t | 86.338 | 308.91 | 26670.67
12 | 3115001 | 水 | m3 | 5869.7271 | 3.42 | 20074.47
13 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1761.1106 | 1 | 1761.11
14 | 2901041@9 | 鸡蛋花胸径7～8cm | 株 | 33.44 | 355.24 | 11879.23
15 | 2901051@2 | 黄槐 高350-400CM,冠幅150-200CM,胸径9CM胸径9～10cm | 株 | 7.315 | 266.43 | 1948.94
16 | 2901051@26 | 大叶紫薇 高350-400CM,冠幅150-200CM,胸径9CM胸径9～10cm | 株 | 36.575 | 195.38 | 7146.02
17 | 2901051@27 | 红花风铃木 高350-400CM,冠幅150-200CM,胸径9CM胸径9～10cm | 株 | 36.575 | 195.38 | 7146.02
18 | 2901051@3 | 国庆树 高350-400CM,冠幅150-200CM,胸径9CM胸径9～10cm | 株 | 18.81 | 195.38 | 3675.1
19 | 2901051@4 | 仁面子 高350-400CM,冠幅150-200CM,胸径9CM胸径9～10cm | 株 | 8.36 | 373 | 3118.28
20 | 2901061@65 | 小叶榄仁 高450-500CM,冠幅200-250CM,胸径11CM胸径11～12cm | 株 | 26.125 | 488.45 | 12760.76
21 | 2901071@9 | 重阳木 高450-500CM,冠幅300-350CM,胸径15CM胸径13～15cm | 株 | 5.225 | 754.88 | 3944.25
22 | 2901091@10 | 樟树 高550-600CM,冠幅350-400CM,胸径18CM胸径16～18cm | 株 | 13.585 | 1065.72 | 14477.81
23 | 2901151@8 | 芒果 高750-800CM,冠幅300-350CM,胸径38CM胸径38～40cm | 株 | 1.045 | 7548.85 | 7888.55
24 | 2903021@71 | 红继木球 高100CM,冠幅100CM苗高×冠幅 100cm×100cm | 丛 | 18.81 | 93.25 | 1754.03
25 | 2903041@6 | 桂花 高150CM,冠幅120CM苗高×冠幅150-200cm×100-150cm | 丛 | 26.125 | 142.1 | 3712.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
26 | 2903041@7 | 红车 高200CM,冠幅120CM苗高×冠幅200-250cm×100-150cm | 丛 | 22.99 | 186.5 | 4287.64
27 | 2903041@8 | 千层金 高150CM,冠幅150CM苗高×冠幅150cm×150cm | 丛 | 4.18 | 173.18 | 723.89
28 | 2907101@1 | 红继木 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 12898.08 | 4 | 51592.32
29 | 2907101@10 | 紫花马樱丹 高10CM,冠幅10CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 7583.24 | 3.11 | 23583.88
30 | 2907101@11 | 鸭脚木 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 190.8 | 3.11 | 593.39
31 | 2907101@2 | 洒金珊瑚 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 7784.64 | 1.07 | 8329.56
32 | 2907101@3 | 排骨草 高25CM 冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 14042.88 | 0.64 | 8987.44
33 | 2907101@4 | 黄金叶 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 5266.08 | 3.11 | 16377.51
34 | 2907101@5 | 胡椒木 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 5380.56 | 3.11 | 16733.54
35 | 2907101@6 | 龙船花 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 9196.56 | 1.95 | 17933.29
36 | 2907101@7 | 米兰 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 10341.36 | 2.49 | 25749.99
37 | 2907101@8 | 山管兰 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 9807.12 | 0.76 | 7453.41
38 | 2907101@9 | 马樱丹 高25CM,冠幅20CM育苗袋φ10cm内 | 株 | 7784.64 | 0.75 | 5838.48
39 | 2907111@1 | 花叶良姜 高35CM,冠幅25CM育苗袋φ15cm内 | 株 | 6731 | 6.22 | 41866.82
40 | 2907111@2 | 八角金盘 高35CM,冠幅25CM育苗袋φ15cm内 | 株 | 7075.5 | 4.17 | 29504.84
41 | 2907111@3 | 红铁 高35CM,冠幅25CM育苗袋φ15cm内 | 株 | 5247 | 1.48 | 7765.56
42 | 2907111@4 | 蜘蛛兰 高35CM,冠幅25CM育苗袋φ15cm内 | 株 | 9116 | 0.93 | 8477.88
43 | 2907111@5 | 春羽 高35CM,冠幅25CM育苗袋φ15cm内 | 株 | 742 | 6.22 | 4615.24
44 | 2907161@7 | 台湾草件装 30cm×30cm/件 | m2 | 2341.5 | 16.43 | 38470.85
45 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 3740.1351 | 1 | 3740.14
46 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 835.2458 | 1 | 835.25
47 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 2569.5909 | 1 | 2569.59
48 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 6.958 | 1 | 6.96
49 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 489.652 | 6.21 | 3040.74
50 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1131.5397 | 5.98 | 6766.61
51 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 2103.8542 | 1 | 2103.85
52 | 9946111@1 | 其他费用 | 元 | 92.7064 | 1 | 92.71
53 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 59.4833 | 97 | 5769.88
54 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.0966 | 1 | 0.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：中山公园北区沿堤景观改造维修工程-绿化部分 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
|  | 合计 |  |  |  | 760877.74