## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 |  |  | 1947998.52
1.3 | 利润 | 人工费 | 18 |  | 49208.5
2 | 措施项目费 | 安全文明施工费+安全文明施工措施项目的技术措施费+其他措施项目费 |  |  | 95482.25
2.1 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 |  | 81141.17
2.2 | 安全文明施工措施项目的技术措施费 | 安全防护、文明施工措施项目的技术措施费
2.3 | 其他措施项目费 | 其他措施费 |  |  | 14341.08
3 | 其他项目费 | 材料检验试验费+预算包干费+独立费 |  |  | 42855.97
3.1 | 材料检验试验费 | 分部分项工程费 | 0.2 |  | 3896
3.2 | 预算包干费 | 分部分项工程费 | 2 |  | 38959.97
3.3 | 独立费
4 | 规费 | 工程排污费+施工噪音排污费+防洪工程维护费+危险作业意外伤害保险费 |  |  | 8971.25
4.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.25 |  | 5215.84
4.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.1 |  | 2086.34
4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0.08 |  | 1669.07
5 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  | 2095307.99
6 | 税金 | 不含税工程造价-防洪工程维护费 | 11 |  | 230254.38
7 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金 |  |  | 2325562.37

## 2.规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+施工噪音排污费+防洪工程维护费+危险作业意外伤害保险费 |  | 8971.25 |  |  | 8971.25
1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 2086336.74 | 0.25 |  | 5215.84
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 2086336.74 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 2086336.74 | 0.1 |  | 2086.34
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 2086336.74 | 0.08 |  | 1669.07
2 | 税金 | 不含税工程造价-防洪工程维护费 |  | 2093221.65 | 11 |  | 230254.38
合 计 | [6 empty] | 239225.63
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1947998.52
1 | 030408001001 | 箱变引入电缆/YJV22-10KV-5*120 | 1.名称:箱变引入电缆/YJV22-10KV-5*120 2.铜芯处理:浇注式终端头 | m |  | 100 | 438.53 |  | 43853
2 | 030408001002 | 路灯控制箱引入电力电缆/YJV22-1KV-5*95 | 1.名称:路灯控制箱引入电力电缆/YJV22-1KV-5*95 2.铜芯处理:干包式终端头 | m |  | 100 | 350.78 |  | 35078
3 | 030408001003 | 车道灯电力电缆/YJV22-1KV-4*16 | 1.名称:电力电缆/YJV22-1KV-4*16 2.铜芯处理:干包式终端头 | m |  | 2738.39 | 56.5 |  | 154719.04
4 | 030408001004 | 人行道灯电力电缆/YJV22-1KV-4*10 | 1.名称:电力电缆/YJV22-1KV-4*10 2.铜芯处理:干包式终端头 | m |  | 3888.24 | 41.67 |  | 162022.96
5 | 030408001005 | 广告灯箱电力电缆/YJV22-1KV-4*6 | 1.名称:电力电缆/YJV22-1KV-4*6 2.铜芯处理:干包式终端头 | m |  | 3888.24 | 30.5 |  | 118591.32
6 | 030411004001 | 灯具电源线RVV-3*1.5 |  | m |  | 2520 | 5.25 |  | 13230
7 | 030412007001 | 一般路灯/LED双臂路灯（高臂9米150W，低臂6米63W） | 1.名称:LED双臂路灯（高臂9米150W，低臂6米63W） 2.灯杆材质、规格:路灯金属杆 单杆式 3.灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下 4.基础混凝土强度等级:C25、20石商品混凝土 5.螺杆处理:PVC护套包封 6.土质类别:一二类土 7.外运:10km | 套 |  | 120 | 5680.16 |  | 681619.2
8 | 030412007002 | 一般路灯/LED投光灯（高臂10米2*120W） | 1.名称:LED投光灯（高臂10米2*120W） 2.灯杆材质、规格:路灯金属杆 单杆式 3.灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下 4.基础混凝土强度等级:C25、20石商品混凝土 5.螺杆处理:PVC护套包封 6.土质类别:一二类土 7.外运:10km | 套 |  | 9 | 5832.09 |  | 52488.81
9 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑/路灯过道井700*700*900 | 1.名称:配电箱/路灯过道井700*700*900 2.垫层混凝土强度等级:C15、40石商品混凝土 3.砌筑强度等级:M7.5 4.井室盖板:C20、20石商品混凝土//预制 | 个 |  | 45 | 567.64 |  | 25543.8
10 | 030408003001 | 电缆保护管/镀锌钢管∮80*4.0 | 1.名称:电缆保护管/镀锌钢管∮80*4.0 | m |  | 1728 | 71.5 |  | 123552
本页小计 | [8 empty] | 1410698.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC-U电缆管∮75*6.0 | 1.名称:电缆保护管/PVC-U电缆管∮75*6.0 | m |  | 9094.5 | 25.27 |  | 229818.02
12 | 030404017001 | 配电箱/不锈钢智能路灯控制箱AL-100A | 1.名称:不锈钢智能路灯控制箱AL-100A 2.垫层混凝土强度等级:C15、40石商品混凝土 3.砌筑强度等级:M7.5 4.井盖、井圈混凝土强度等级:C20、40石商品混凝土 | 台 |  | 1 | 9805.97 |  | 9805.97
13 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站/箱式变压器（S11-M-160，10/0.4kV,±2x2.5%，Dyn11,Uk%=4.0） | 1.名称:箱式变压器 2.型号:S11-M-160，10/0.4kV,±2x2.5%，Dyn11,Uk%=4.0 3.容量:16OkV·A | 台 |  | 1 | 90348.52 |  | 90348.52
14 | 030412007003 | 拆除路灯 | 1.名称:旧路灯拆除 | 套 |  | 41 | 236 |  | 9676
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 |  | 884.8949 | 4.02 |  | 3557.28
16 | 040103001001 | 回填方//原土回填 | 1.填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 408.5339 | 15 |  | 6128.01
17 | 040803004001 | C20混凝土包封管道 | 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 |  | 13.6553 | 526.16 |  | 7184.87
18 | 040103001002 | 回填方//回填砂 | 1.填方材料品种:中砂 | m3 |  | 449.8611 | 182.63 |  | 82158.13
19 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料材质:土方 2.运距:12km | m3 |  | 476.3561 | 44.68 |  | 21283.59
20 | 030409001001 | 接地极/镀锌角钢L50*50*5*2500、L40*40*4*1500 | 1.名称:接地极板 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*50*2500、L40*40*4*1500 | 根 |  | 133 | 58.21 |  | 7741.93
21 | 030409002001 | 接地母线/Φ10镀锌圆钢 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10 | m |  | 3413.7 | 19.79 |  | 67557.12
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 1 | 1068.78 |  | 1068.78
23 | 030414011001 | 接地装置/接地装置调试 接地网 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地装置调试 接地网 | 系统 |  | 1 | 972.17 |  | 972.17
|  | 措施项目 | [6 empty] | 672.05
24 | 041102001002 | 垫层模板 |  | m2 |  | 10.73 | 35.64 |  | 382.42
25 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 |  | m3 |  | 1.13 | 256.31 |  | 289.63
本页小计 | [8 empty] | 537972.44
合 计 | [8 empty] | 1948670.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
1.1 | 安全文明施工 | RGF | 28.9613 |  | 79174.56
2 | 其他措施项目
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 非夜间施工增加 | GJZJF+DXSZJF
2.3 | 二次搬运
2.4 | 冬雨季施工增加
2.5 | 已完工程及设备保护
2.6 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 5 |  | 13669.03
2.7 | 高层施工增加 | GCZJF
2.8 | 赶工措施费 | RGF | 0
2.9 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 92843.59

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 041102001002 | 垫层模板 |  | m2 | 10.73 |  | 35.64 | 382.42
1.1.1 | 借D5-7-1 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.09202 |  | 3880.07 | 357.04
1.2 | 041102033001 | 井顶(盖)板模板 |  | m3 | 1.13 |  | 256.31 | 289.63
1.2.1 | 借D5-7-78 | 管、渠道及其他 井盖板木模 |  | 10m3 | 0.113 |  | 2498.91 | 282.38
小 计 | [7 empty] | 672.05
本页小计 | [7 empty] | 672.05
合 计 | [7 empty] | 672.05
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 3896 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 38959.97 |  | 按分部分项工程费的2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 42855.97 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 030408001001 | 箱变引入电缆/YJV22-10KV-5*120 | m | 100 |  | 438.53 | 43853
| C2-8-146 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 1 |  | 42861.3 | 42861.3
| C2-8-189 | 10kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(120截面mm2以下) | 个 | 2 |  | 495.71 | 991.42
2 | 030408001002 | 路灯控制箱引入电力电缆/YJV22-1KV-5*95 | m | 100 |  | 350.78 | 35078
| C2-8-146 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下)五芯电力电缆 | 100m | 1 |  | 34693.93 | 34693.93
| C2-8-171 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm2以下) | 个 | 2 |  | 192.51 | 385.02
3 | 030408001003 | 车道灯电力电缆/YJV22-1KV-4*16 | m | 2738.39 |  | 56.5 | 154719.04
| C2-8-145 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | 100m | 27.3839 |  | 5580.72 | 152821.88
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 18 |  | 105.63 | 1901.34
4 | 030408001004 | 人行道灯电力电缆/YJV22-1KV-4*10 | m | 3888.24 |  | 41.67 | 162022.96
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 38.8824 |  | 3517 | 136749.4
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 240 |  | 105.63 | 25351.2
5 | 030408001005 | 广告灯箱电力电缆/YJV22-1KV-4*6 | m | 3888.24 |  | 30.5 | 118591.32
| C2-8-144 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) | 100m | 38.8824 |  | 2399.94 | 93315.43
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 240 |  | 105.63 | 25351.2
6 | 030411004001 | 灯具电源线RVV-3*1.5 | m | 2520 |  | 5.25 | 13230
| C2-11-250 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | 100m/束 | 25.2 |  | 524.04 | 13205.81
7 | 030412007001 | 一般路灯/LED双臂路灯（高臂9米150W，低臂6米63W） | 套 | 120 |  | 5680.16 | 681619.2
| C2-12-363 | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 根 | 120 |  | 1574.47 | 188936.4
| C2-12-280 | 顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下 | 10套 | 12 |  | 24226.01 | 290712.12
| C2-12-270 | 抱箍式单臂挑灯架 单抱箍(臂长1.2m)以下 | 10套 | 12 |  | 13550.36 | 162604.32
| C2-4-61 | 熔断器 瓷插螺旋式 | 个 | 120 |  | 23.41 | 2809.2
综合单价计算表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-5-92 换 | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 5.184 |  | 4449.31 | 23065.22
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.2203 |  | 2666.4 | 587.41
| 0109031 | 圆钢 | t | 0.1706 |  | 2157.2 | 368.02
| C2-11-138 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(65mm以内) | 100m | 2.4 |  | 2068.77 | 4965.05
| 借D5-6-7 | 预埋铁件 | t | 0.8199 |  | 4665.32 | 3825.1
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.08663 |  | 4021.51 | 348.38
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.0553 |  | 3357.02 | 185.64
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.4032 |  | 1500.98 | 605.2
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.05184 |  | 27180.58 | 1409.04
| BU001 | PVC护套包封螺杆 | 个 | 480 |  | 2.5 | 1200
8 | 030412007002 | 一般路灯/LED投光灯（高臂10米2*120W） | 套 | 9 |  | 5832.09 | 52488.81
| C2-12-363 | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下) | 根 | 9 |  | 1677.44 | 15096.96
| C2-12-280 | 顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长3m)以下 | 10套 | 0.9 |  | 38265.82 | 34439.24
| C2-4-61 | 熔断器 瓷插螺旋式 | 个 | 9 |  | 23.41 | 210.69
| C2-11-138 | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(65mm以内) | 100m | 0.18 |  | 2068.77 | 372.38
| 借D5-5-92 换 | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.3888 |  | 4449.31 | 1729.89
| 借A4-212 换 | 预埋螺栓 | t | 0.0165 |  | 2666.4 | 44
| 0109031 | 圆钢 | t | 0.0128 |  | 2157.2 | 27.61
| BU001 | PVC护套包封螺杆 | 个 | 36 |  | 2.5 | 90
| 借D5-6-7 | 预埋铁件 | t | 0.0615 |  | 4665.32 | 286.92
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.0065 |  | 4021.51 | 26.14
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.00415 |  | 3357.02 | 13.93
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.03024 |  | 1500.98 | 45.39
| 借D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.00389 |  | 27180.58 | 105.73
9 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑/路灯过道井700*700*900 | 个 | 45 |  | 567.64 | 25543.8
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 换为【C20混凝土40石(配合比) 】 | 10m3 | 0.7155 |  | 4626.14 | 3310
综合单价计算表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D5-3-6 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 10m3 | 2.565 |  | 4836.22 | 12404.9
| 借D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井外壁抹灰 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 1.7172 |  | 2681.23 | 4604.21
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 1.134 |  | 3056.36 | 3465.91
| 借D5-3-105 换 | 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | 10m3 | 0.39762 |  | 2470.99 | 982.52
| 借D5-6-4 | 预制(直径mm) Φ10以内 | t | 0.20052 |  | 3871.5 | 776.31
10 | 030408003001 | 电缆保护管/镀锌钢管∮80*4.0 | m | 1728 |  | 71.5 | 123552
| C2-8-48 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径100mm以下) | 10m | 172.8 |  | 714.91 | 123536.45
11 | 030408003002 | 电缆保护管/PVC-U电缆管∮75*6.0 | m | 9094.5 |  | 25.27 | 229818.02
| C2-8-52 | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) | 10m | 909.45 |  | 252.75 | 229863.49
12 | 030404017001 | 配电箱/不锈钢智能路灯控制箱AL-100A | 台 | 1 |  | 9805.97 | 9805.97
| C2-4-1 | 控制屏 | 台 | 1 |  | 8948.5 | 8948.5
| 借D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.02029 |  | 4628.52 | 93.91
| 借D5-3-6 M7.5 | 砖砌 矩形 M7.5 | 10m3 | 0.0607 |  | 5545.63 | 336.62
| 借D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 水泥砂浆1:2 | 100m2 | 0.0632 |  | 2865.13 | 181.08
| 借D5-3-23 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈制作 井盖 普通预拌混凝土 C20 | 10m3 | 0.0056 |  | 5902.89 | 33.06
| 借D5-6-4 | 预制(直径mm) Φ10以内 | t | 0.00332 |  | 3898.76 | 12.94
| 借A4-28 换 | 小型构件 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m3 | 0.0152 |  | 5474.9 | 83.22
| 借D5-6-7 | 预埋铁件 | t | 0.0249 |  | 4684.04 | 116.63
13 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站/箱式变压器（S11-M-160，10/0.4kV,±2x2.5%，Dyn11,Uk%=4.0） | 台 | 1 |  | 90348.52 | 90348.52
| C2-2-70 | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量315kVA以下) | 台 | 1 |  | 90348.52 | 90348.52
14 | 030412007003 | 拆除路灯 | 套 | 41 |  | 236 | 9676
| B0001 | 拆除路灯 | 支 | 41 |  | 236 | 9676
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 884.8949 |  | 4.02 | 3557.28
综合单价计算表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.88489 |  | 4021.51 | 3558.59
16 | 040103001001 | 回填方//原土回填 | m3 | 408.5339 |  | 15 | 6128.01
| 借D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 4.0853 |  | 1500.98 | 6132.01
17 | 040803004001 | C20混凝土包封管道 | m3 | 13.6553 |  | 526.16 | 7184.87
| 借D5-1-8 换 | 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | 10m3 | 1.3655 |  | 5261.65 | 7184.94
18 | 040103001002 | 回填方//回填砂 | m3 | 449.8611 |  | 182.63 | 82158.13
| 借D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 44.9861 |  | 1826.3 | 82158.13
19 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 476.3561 |  | 44.68 | 21283.59
| 借D1-1-55 换 | 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):12 | 100m3 | 4.7636 |  | 4467.68 | 21282.06
20 | 030409001001 | 接地极/镀锌角钢L50*50*5*2500、L40*40*4*1500 | 根 | 133 |  | 58.21 | 7741.93
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 4 |  | 75.6 | 302.4
| C2-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 129 |  | 57.67 | 7439.43
21 | 030409002001 | 接地母线/Φ10镀锌圆钢 | m | 3413.7 |  | 19.79 | 67557.12
| C2-9-10 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 3.512 |  | 463.58 | 1628.09
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 341.37 |  | 193.22 | 65959.51
22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 |  | 1068.78 | 1068.78
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 1 |  | 1068.78 | 1068.78
23 | 030414011001 | 接地装置/接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 972.17 | 972.17
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  | 972.17 | 972.17
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1947998.52

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 3301051@1 | 预制混凝土盖板 | m3 | 4.016
2 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 1.2 | 0.14 | 0.17
3 | 2401031 | 飞保险（羊角熔断器）10A | 个 | 123.6 | 0.56 | 69.22
4 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 41.3172 | 0.73 | 30.16
5 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 2 | 0.8 | 1.6
6 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.01 | 1 | -0.01
7 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.1457 | 1 | 0.15
8 | 0209051 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 272.835 | 1.18 | 321.95
9 | 2625301 | 镀锌电缆卡子3×50 | 个 | 57.98 | 1.33 | 77.11
10 | 0233011 | 草袋 | 个 | 55.8939 | 1.96 | 109.55
11 | 0359001@2 | 铁件(综合) | kg | 890.214 | 2.07 | 1842.74
12 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 525 | 2.09 | 1097.25
13 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 1.5101 | 2.19 | 3.31
14 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 54.1125 | 2.47 | 133.66
15 | BCCLF0 | PVC护套包封螺杆材料费 | 元 | 516 | 2.5 | 1290
16 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 1034.12 | 2.6 | 2688.71
17 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 10.7 | 2.64 | 28.25
18 | 0305805 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.82 | 2.64 | 4.8
19 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 0.134 | 2.8 | 0.38
20 | 0357001@1 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 1.1133 | 2.81 | 3.13
21 | 3115001 | 水 | m3 | 138.1748 | 3.02 | 417.29
22 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 1.8731 | 3.05 | 5.71
23 | 1159081 | 防水粉 | kg | 168.0416 | 3.09 | 519.25
24 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 374.4527 | 3.1 | 1160.8
25 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 1872.48 | 3.27 | 6123.01
26 | 0351001 | 圆钉（综合） | kg | 2.083 | 3.37 | 7.02
27 | 3115001@1 | 水 | m3 | 14.8002 | 3.42 | 50.62
28 | 1437081 | 橡胶管D13～50 | m | 1.28 | 3.5 | 4.48
29 | 0341001@1 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 31.7331 | 3.61 | 114.56
30 | 2503196@1 | 电源线RVV-3*1.5 | m | 2721.6 | 3.76 | 10233.22
31 | 1205091 | 变压器油 | kg | 0.2 | 3.77 | 0.75
32 | ZC020153@4 | ∮12镀锌圆钢 | m | 3481.974 | 3.84 | 13370.78
33 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 118.1403 | 4.13 | 487.92
34 | 2606331 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 341.37 | 4.16 | 1420.1
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
35 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 48.0019 | 4.18 | 200.65
36 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 2.7899 | 4.49 | 12.53
37 | 1237001 | 氧气 | m3 | 228.096 | 4.55 | 1037.84
38 | 0305833 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 | 4.62 | 2.82
39 | ZC020131@1 | 熔断器 | 个 | 129 | 5 | 645
40 | 2403011 | 保险丝10A | 轴 | 7.74 | 5.16 | 39.94
41 | ZC020153@2 | -40x4镀锌扁钢 | m | 35.8224 | 5.28 | 189.14
42 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 7.7942 | 5.88 | 45.83
43 | 9946051@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.192 | 5.96 | 90.54
44 | 1111171 | 沥青清漆 | kg | 244.7942 | 6.26 | 1532.41
45 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 51.84 | 6.49 | 336.44
46 | 1231231 | 二丁酯 | kg | 0.12 | 7.24 | 0.87
47 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 17.6685 | 8.69 | 153.54
48 | 5549021 | 电缆敷设牵引头（综合） | 只 | 0.3068 | 9.67 | 2.97
49 | 1431441@1 | PVC刚性阻燃管DN65 | m | 19.8 | 9.8 | 194.04
50 | 1431441@2 | PVC刚性阻燃管DN65 | m | 264 | 9.8 | 2587.2
51 | 2606671 | 铜扎索管95mm2 | 个 | 6.12 | 10.19 | 62.36
52 | 9811161 | 接地电阻表 | 台班 | 4.5 | 10.27 | 46.22
53 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 32.75 | 11.19 | 366.47
54 | ZC000017@2 | 镀锌角钢L40*40*1500 | 根 | 131.58 | 12.44 | 1636.86
55 | 2261061 | 镀锌大灯泡抱箍连压板 | 副 | 121.2 | 12.47 | 1511.36
56 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 64.5 | 12.52 | 807.54
57 | 2609271 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 13.64 | 12.69 | 173.09
58 | 9805121 | 数字万用表F-87 | 台班 | 1.8 | 13.94 | 25.09
59 | 0305821 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 34.137 | 14.12 | 482.01
60 | ZC000787@3 | PVC-U电缆管∮75*6.0 | m | 9367.335 | 14.16 | 132641.46
61 | ZC001383@6 | 电力电缆/YJV22-1KV-4*6 | m | 3927.1224 | 19.2 | 75400.75
62 | 9805281 | 大电流试验器 | 台班 | 0.9 | 21.27 | 19.14
63 | 9835021 | 电缆测试仪JH5132 | 台班 | 0.9 | 22 | 19.8
64 | 1141071 | 环氧树脂（综合） | kg | 1.92 | 23.17 | 44.49
65 | 1141081 | 聚酰胺树脂 | kg | 0.72 | 24.15 | 17.39
66 | 3203141 | 脚手架直角扣（含螺丝） | 套 | 247.2 | 25.78 | 6372.82
67 | ZC000017@1 | 镀锌角钢L50*50*2500 | 根 | 4.08 | 30.02 | 122.48
68 | ZC001383@5 | 电力电缆/YJV22-1KV-4*10 | m | 3927.1224 | 30.26 | 118834.72
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
69 | 5549031 | 电缆敷设滚轮（综合） | 个 | 0.5096 | 35.19 | 17.93
70 | ZC020145@2 | 镀锌钢管∮80*4.0 | m | 1779.84 | 39.22 | 69805.32
71 | ZC001383@4 | 电力电缆/YJV22-1KV-4*16 | m | 2765.7739 | 47.24 | 130655.16
72 | 9805021 | 电能校验仪 | 台班 | 0.9 | 66.74 | 60.07
73 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 6.4223 | 76.8 | 493.23
74 | 5549041 | 电缆敷设转向导轮（综合） | 个 | 0.1326 | 89.97 | 11.93
75 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 2735.498 | 97 | 265343.31
76 | 0403021 | 中砂 | m3 | 599.4114 | 129.13 | 77401.99
77 | 0219201 | 聚四氟乙烯带 | kg | 1 | 175.27 | 175.27
78 | BCRGF0 | 拆除路灯人工费 | 元 | 41 | 200 | 8200
79 | 8021112 | 普通预拌混凝土C15 粒径为40mm石子 | m3 | 0.207 | 250 | 51.75
80 | 8021914 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 | m3 | 13.9284 | 272.52 | 3795.77
81 | 8021115@1 | 普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子 | m3 | 0.0571 | 282.14 | 16.11
82 | 8021903@1 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 0.1535 | 282.14 | 43.31
83 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 56.8426 | 299.32 | 17014.13
84 | ZC001383@2 | 电力电缆/YJV22-1KV-5*95 | m | 101 | 324.21 | 32745.21
85 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 7.6069 | 326.93 | 2486.92
86 | 0401013@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.1502 | 326.93 | 49.1
87 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 14.3075 | 344.66 | 4931.22
88 | 0409031 | 生石灰 | t | 0.0046 | 353.75 | 1.63
89 | ZC001383@3 | 电力电缆/YJV22-10KV-5*120 | m | 101 | 404.94 | 40898.94
90 | 2252001@4 | LED灯具63W | 套 | 121.2 | 1243.35 | 150694.02
91 | 2619041@1 | LED双臂路灯杆（高臂9米，低臂6米） | 根 | 120 | 1493.05 | 179166
92 | 2619041@2 | LED投光灯杆（高臂10米） | 根 | 9 | 1596.02 | 14364.18
93 | 0503031 | 板方材 | m3 | 0.222 | 1772.11 | 393.41
94 | 0109031@1 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.2045 | 2129.74 | 435.53
95 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.1868 | 2157.2 | 402.96
96 | 2252001@2 | LED灯具150W | 套 | 121.2 | 2316.8 | 280796.16
97 | 2252001@3 | LED灯具2*120W | 套 | 9.09 | 3706.88 | 33695.54
98 | SB210001@1 | 不锈钢智能路灯控制箱AL-100A | 台 | 1 | 8198.59 | 8198.59
单位工程人材机汇总表
工程名称：照明工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
99 | SB200062@1 | 箱式变压器（S11-M-160，10/0.4kV,±2x2.5%，Dyn11,Uk%=4.0）变压器容量315KVA以下 | 台 | 1 | 88384.83 | 88384.83
|  | 合计 |  |  |  | 1798002.97