## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 3349615.75
1.1 | 土方工程 |  |  |  | 1256979.34
1.2 | 特殊井及井筒 |  |  |  | 618197.37
1.3 | 箱涵工程 |  |  |  | 1474439.04
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 1802305.82
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 163387.13
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 1638918.69
3 | 其他项目 | 材料检验试验费+预算包干费 |  |  | 73691.55
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 6699.23
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 66992.32
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 22487.38
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 13064.03
4.3 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 4180.49
4.2 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 5242.86
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费 | 11 |  | 576714.34
6 | 含税工程总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 5824814.84

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：箱涵工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.538 |  | 118509.41
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 5 |  | 33912.47
2.3 | 赶工措施费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.5 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
2.6 | 沟槽排水费 | FBFXHJ | 0
合 计 |  |  |  |  | 152421.88

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：箱涵工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 44877.72 | 44877.72
1.1.1 | 041101005001 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 4 | 座 | 10 |  | 159.72 | 1597.2
1.1.1.1 | D5-7-86 | 木制井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 10 |  | 159.72 | 1597.2
1.1.2 | 041101001003 | 单排脚手架 4.5m内 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 | m2 | 1821.84 |  | 6.42 | 11696.21
1.1.2.1 | D1-6-7 | 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | 100m2 | 18.2184 |  | 642.26 | 11700.95
1.1.3 | 041101001001 | 综合脚手架 4.5m内 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 | m2 | 295.17 |  | 11.77 | 3474.15
1.1.3.1 | D1-6-1 | 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 |  | 100m2 | 2.9517 |  | 1176.28 | 3472.03
1.1.4 | 041101001002 | 综合脚手架 12.5m内 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5 | m2 | 603.12 |  | 22.36 | 13485.76
1.1.4.1 | D1-6-2 | 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5 |  | 100m2 | 6.0312 |  | 2235.36 | 13481.9
1.1.5 | 041101003001 | 仓面脚手架 | 1.支架高度在1.5m以内 | m2 | 1342.92 |  | 10.89 | 14624.4
1.1.5.1 | D1-6-13 | 支架高度在1.5m以内 |  | 100m2 | 13.4292 |  | 1088.53 | 14618.09
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 89755.44
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 1605006.22 | 1605006.22
2.3.1 | 040601021002 | 其他预制混凝土构件//C35砼箱涵支护传力件 | 1.现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C35 | m3 | 251.05 |  | 598.28 | 150198.19
2.3.1.1 | D5-5-98 换 | 现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C35 |  | 10m3 | 25.105 |  | 5982.83 | 150198.95
2.3.2 | 041102037001 | 井圈模板 | 1.管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 | 0.696 |  | 502.25 | 349.57
本页小计 | [7 empty] | 1845309.42
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：箱涵工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.3.2.1 | D5-7-83 换 | 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.0696 |  | 5022.57 | 349.57
2.3.3 | 041102001001 | 特殊井垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 | 35.4 |  | 38.74 | 1371.4
2.3.3.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.354 |  | 3874.38 | 1371.53
2.3.4 | 041102034001 | 特殊井底板模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 96.26 |  | 61.05 | 5876.67
2.3.4.1 | D5-7-13 | 构筑物及池类 平池底木模 |  | 100m2 | 0.9626 |  | 6105.19 | 5876.86
2.3.5 | 041102024001 | 特殊井顶板模板 | 1.特殊井模板制作、安装 顶板 | m2 | 194.26 |  | 48.51 | 9423.55
2.3.5.1 | D3-8-62 | 特殊井模板制作、安装 顶板 |  | 10m2 | 19.426 |  | 485.01 | 9421.8
2.3.6 | 041102035001 | 特殊井井壁模板 高度3.6m | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 | 226.5 |  | 47.4 | 10736.1
2.3.6.1 | D5-7-16 | 构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 100m2 | 2.265 |  | 4740.84 | 10738
2.3.7 | 041102035002 | 特殊井井壁模板 高度3.97m | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 实际高度(m):3.97 | m2 | 647.81 |  | 50.14 | 32481.19
2.3.7.1 | D5-7-16 换 | 构筑物及池类 矩形池壁 木模 实际高度(m):3.97 |  | 100m2 | 6.4781 |  | 5014.01 | 32481.26
2.3.8 | 041102035003 | 特殊井井壁模板 高度5.22m | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 实际高度(m):5.22 | m2 | 647.81 |  | 52.88 | 34256.19
2.3.8.1 | D5-7-16 换 | 构筑物及池类 矩形池壁 木模 实际高度(m):5.22 |  | 100m2 | 6.4781 |  | 5287.15 | 34250.69
2.3.9 | 041102022001 | 箱涵底版模板 | 1.渠箱模板 底板 | m2 | 245.83 |  | 35.01 | 8606.51
2.3.9.1 | D5-7-64-1 | 渠箱模板 底板 |  | 100m2 | 2.4583 |  | 3501.84 | 8608.57
2.3.10 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.渠箱模板 墙身 | m2 | 3248.56 |  | 37.53 | 121918.46
2.3.10.1 | D5-7-64-2 | 渠箱模板 墙身 |  | 100m2 | 32.4856 |  | 3753.11 | 121922.03
2.3.11 | 041102024002 | 箱涵顶板模板 | 1.渠箱模板 顶板 | m2 | 739.57 |  | 43.43 | 32119.53
2.3.11.1 | D5-7-64-3 | 渠箱模板 顶板 |  | 100m2 | 7.3957 |  | 4342.83 | 32118.27
2.3.12 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.管、基坑打拔拉森钢板桩 砂、碎石、石屑及散料天然基础支护 2.管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 3.管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m外 | t | 1073.52 |  | 1114.7 | 1196652.74
本页小计 | [7 empty] | 1453442.34
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：箱涵工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.3.12.1 | D1-3-17 | 管、基坑打拔拉森钢板桩 砂、碎石、石屑及散料天然基础支护 |  | 10t | 107.352 |  | 4826.59 | 518144.09
2.3.12.2 | D1-3-20 | 管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 |  | 10t | 107.352 |  | 2597.28 | 278823.2
2.3.12.3 | D1-3-22 | 管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m外 |  | 10t | 69.998 |  | 5709.97 | 399686.48
2.3.13 | 041102021001 | 砖模 | 1.墙身 砖砌 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | m3 | 2.38 |  | 426.94 | 1016.12
2.3.13.1 | D5-3-54 换 | 墙身 砖砌 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 |  | 10m3 | 0.238 |  | 4269.38 | 1016.11
小 计 | [7 empty] | 3210012.44
本页小计 | [7 empty] | 1016.12
合 计 | [7 empty] | 3299767.88
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 6699.23 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 66992.32 |  | 按分部分项工程费的2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 73691.55 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 2429.5 |  | 31.74 | 77112.33
| D1-1-10 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 | 100m3 | 1.4577 |  | 4164.31 | 6070.31
| D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 2.2837 |  | 31121.6 | 71073.33
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方【干土、有支撑】 | m3 | 631.11 |  | 32.23 | 20340.68
| D1-1-10 R*1.2 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 | 100m3 | 0.37867 |  | 4969.88 | 1881.94
| D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.59324 |  | 31121.6 | 18462.58
3 | 040101002005 | 挖沟槽土方【湿土、有支撑】 | m3 | 3414.14 |  | 35.51 | 121236.11
| D1-1-10 换 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 挖湿土 人工*1.18 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 | 100m3 | 2.0485 |  | 5839.9 | 11962.92
| D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 挖湿土 人工*1.1,机械*1.1 | 1000m3 | 3.2093 |  | 34047.28 | 109267.6
4 | 040101001001 | 挖一般土方【干土、有支撑】 | m3 | 93.24 |  | 28.77 | 2682.51
| D1-1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 深度为6m 人工[0001001] 含量+22.24 | 100m3 | 0.05594 |  | 4714.04 | 263.7
| D1-1-33 换 | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.08765 |  | 27608.21 | 2419.86
5 | 040101001002 | 挖一般土方【湿土、有支撑】 | m3 | 786.95 |  | 31.45 | 24749.58
| D1-1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 挖湿土 人工*1.18 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 深度为6m 人工[0001001] 含量+22.24 | 100m3 | 0.47217 |  | 5093.63 | 2405.06
| D1-1-33 换 | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 挖湿土 人工*1.1,机械*1.1 | 1000m3 | 0.73973 |  | 30203.48 | 22342.42
6 | 040103001001 | 回填方//回填中砂 | m3 | 1832.37 |  | 182.41 | 334242.61
| D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 183.237 |  | 1824.02 | 334227.95
7 | 040401007001 | 压密注浆 | m3 | 4357.39 |  | 155.28 | 676615.52
| D7-6-12 换 | 压密注浆 加固土体 | m3 | 4357.39 |  | 155.28 | 676615.52
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
8 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 座 | 10 |  | 857.94 | 8579.4
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 实际高度(m):1.16 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 10 |  | 843.87 | 8438.7
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 10 |  | 14.07 | 140.7
9 | 040504002001 | 钢筋砼特殊井2000*3000*2740 | 座 | 1 |  | 18248.11 | 18248.11
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.3 |  | 4618.29 | 1385.49
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.522 |  | 5166.61 | 2696.97
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.167 |  | 5866.08 | 979.64
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.503 |  | 5590.35 | 2811.95
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.114 |  | 1674.89 | 190.94
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 2.781 |  | 3364.54 | 9356.79
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.114 |  | 784.77 | 89.46
10 | 040504002009 | 钢筋砼特殊井2000*3000*3890 | 座 | 1 |  | 21948.57 | 21948.57
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.3 |  | 4618.29 | 1385.49
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.522 |  | 5166.61 | 2696.97
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.167 |  | 5866.08 | 979.64
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.826 |  | 5590.35 | 4617.63
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.1103 |  | 1674.89 | 184.74
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 3.346 |  | 3364.54 | 11257.75
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.114 |  | 784.77 | 89.46
11 | 040504002008 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4290 | 座 | 1 |  | 55694.1 | 55694.1
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.673 |  | 4618.29 | 3108.11
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.638 |  | 5166.61 | 8462.91
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.8 |  | 5866.08 | 4692.86
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 2.336 |  | 5590.35 | 13059.06
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.088 |  | 1674.89 | 147.39
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 0.96 |  | 927.85 | 890.74
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 0.288 |  | 271.94 | 78.32
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.2063 |  | 784.77 | 161.9
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 7.239 |  | 3364.54 | 24355.91
12 | 040504002002 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4400 | 座 | 1 |  | 60041.83 | 60041.83
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.673 |  | 4618.29 | 3108.11
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.638 |  | 5166.61 | 8462.91
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.8 |  | 5866.08 | 4692.86
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 2.455 |  | 5590.35 | 13724.31
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.0503 |  | 1674.89 | 84.25
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 2.14 |  | 927.85 | 1985.6
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 0.701 |  | 271.94 | 190.63
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.2643 |  | 784.77 | 207.41
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 7.329 |  | 3364.54 | 24658.71
| D5-6-3 | 现浇(直径mm) Φ25以外 | t | 0.707 |  | 3097.73 | 2190.1
13 | 040504002003 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4380 | 座 | 1 |  | 56971.43 | 56971.43
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.673 |  | 4618.29 | 3108.11
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.638 |  | 5166.61 | 8462.91
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.8 |  | 5866.08 | 4692.86
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 2.435 |  | 5590.35 | 13612.5
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 483.63 | 483.63
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.056 |  | 1674.89 | 93.79
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 1.18 |  | 927.85 | 1094.86
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 0.413 |  | 271.94 | 112.31
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.174 |  | 784.77 | 136.55
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 6.827 |  | 3364.54 | 22969.71
| D5-6-3 | 现浇(直径mm) Φ25以外 | t | 0.707 |  | 3097.73 | 2190.1
14 | 040504002004 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4410 | 座 | 1 |  | 64527.99 | 64527.99
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.673 |  | 4618.29 | 3108.11
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.638 |  | 5166.61 | 8462.91
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.8 |  | 5866.08 | 4692.86
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 2.535 |  | 5590.35 | 14171.54
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 3.54 |  | 927.85 | 3284.59
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 1.239 |  | 271.94 | 336.93
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 8.104 |  | 3364.54 | 27266.23
| D5-6-3 | 现浇(直径mm) Φ25以外 | t | 0.707 |  | 3097.73 | 2190.1
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.354 |  | 784.77 | 277.81
15 | 040504002005 | 钢筋砼特殊井4500*4500*3270 | 座 | 1 |  | 50093.5 | 50093.5
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.673 |  | 4618.29 | 3108.11
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.638 |  | 5166.61 | 8462.91
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 0.8 |  | 5866.08 | 4692.86
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.648 |  | 5590.35 | 9212.9
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.07 |  | 1674.89 | 117.24
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 1.18 |  | 927.85 | 1094.86
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 0.413 |  | 271.94 | 112.31
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 6.66 |  | 3364.54 | 22407.84
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.188 |  | 784.77 | 147.54
16 | 040504002006 | 钢筋砼特殊井7000*4500*5680 | 座 | 1 |  | 144072.04 | 144072.04
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.997 |  | 4618.29 | 4604.44
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 3.39 |  | 5166.61 | 17514.81
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.232 |  | 5866.08 | 7227.01
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 5.833 |  | 5590.35 | 32608.51
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m |  |  | 1674.89
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 3.93 |  | 927.85 | 3646.45
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 1.592 |  | 271.94 | 432.93
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 20.614 |  | 3364.54 | 69356.63
| D5-6-3 | 现浇(直径mm) Φ25以外 | t | 2.465 |  | 3097.73 | 7635.9
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.393 |  | 784.77 | 308.41
17 | 040504002007 | 钢筋砼特殊井7000*4500*5850 | 座 | 1 |  | 138020.4 | 138020.4
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 0.997 |  | 4618.29 | 4604.44
| D5-5-34 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 3.39 |  | 5166.61 | 17514.81
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1.232 |  | 5866.08 | 7227.01
| D5-5-46 换 | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 5.793 |  | 5590.35 | 32384.9
| D5-3-129 换 | 检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1 |  | 722.83 | 722.83
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 1 |  | 14.07 | 14.07
| D5-5-156 | 施工缝 沥青砂浆 | 100m | 0.084 |  | 1674.89 | 140.69
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 1.76 |  | 927.85 | 1633.02
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 0.88 |  | 271.94 | 239.31
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 19.527 |  | 3364.54 | 65699.37
| D5-6-3 | 现浇(直径mm) Φ25以外 | t | 2.465 |  | 3097.73 | 7635.9
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 0.26 |  | 784.77 | 204.04
18 | 040303001001 | 混凝土垫层//C15砼箱涵垫层 | m3 | 184.47 |  | 400.53 | 73885.77
| D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m3 | 18.447 |  | 4005.29 | 73885.58
19 | 040306003001 | 箱涵底板//C35抗渗S6砼箱涵底板 | m3 | 365.95 |  | 541.54 | 198176.56
综合单价计算表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-3-134 换 | 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 36.595 |  | 5415.38 | 198175.83
20 | 040306004001 | 箱涵侧墙//C35抗渗S6砼箱涵侧墙 | m3 | 504.82 |  | 602.84 | 304325.69
| D5-3-135 换 | 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 50.482 |  | 6028.32 | 304321.65
21 | 040306005001 | 箱涵顶板//C35抗渗S6砼箱涵顶板 | m3 | 361.95 |  | 586.61 | 212323.49
| D5-3-136 换 | 现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 36.195 |  | 5866.08 | 212322.77
22 | 040306007001 | 箱涵接缝//钢边橡胶止水带 | m | 169.8 |  | 92.79 | 15755.74
| D7-5-24 | 施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | 10m | 16.98 |  | 927.85 | 15754.89
23 | 040306007002 | 箱涵接缝//密封膏嵌缝 | m | 169.8 |  | 7.85 | 1332.93
| D5-3-84 | 渠道沉降缝 建筑油膏 | 100m | 1.698 |  | 784.77 | 1332.54
24 | 040306007003 | 箱涵接缝//聚乙烯泡沬板缝 | m2 | 55 |  | 1.43 | 78.65
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | 10m2 | 0.288 |  | 271.94 | 78.32
25 | 040306007004 | 箱涵接缝//橡胶垫层 | m | 101.78 |  | 5.4 | 549.61
| D3-5-33 换 | 箱涵接缝处理 橡胶垫 | 10m2 | 1.832 |  | 300.18 | 549.93
26 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 192.37 |  | 3472.53 | 668010.6
| D5-6-2 换 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 192.37 |  | 3472.53 | 668010.6
|  | 合 计 |  |  |  |  | 3349615.75

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：箱涵工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 13767.7126 | 97 | 1335468.12
2 | 0100011 | 型钢(综合) | kg | 24156.3098 | 2.23 | 53868.57
3 | 0101041@1 | 螺纹钢(三级钢)φ10～25 | t | 200.0648 | 2393.17 | 478789.08
4 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 2.8347 | 2.81 | 7.97
5 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 7.1927 | 2.23 | 16.04
6 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 85.7242 | 2289.34 | 196251.84
7 | 0109051 | 圆钢Ф25外 | t | 7.3331 | 2323.67 | 17039.7
8 | 0219051 | 尼龙帽φ1.5 | 个 | 1721.7368 | 2.1 | 3615.65
9 | 0233011 | 草袋 | 个 | 4619.6481 | 1.96 | 9054.51
10 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 1.2062 | 2.69 | 3.24
11 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 2375.1408 | 6.44 | 15295.91
12 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 607.61 | 3.21 | 1950.43
13 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 849.4761 | 2.81 | 2387.03
14 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 2120.2916 | 2.06 | 4367.8
15 | 0359001 | 铁件(综合) | kg | 1599.505 | 2.07 | 3310.98
16 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 1549.7048 | 5.85 | 9065.77
17 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.9925 | 326.93 | 651.41
18 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 849.6911 | 362.11 | 307681.64
19 | 0403021 | 中砂 | m3 | 2372.6699 | 129.13 | 306382.86
20 | 0409011 | 粉煤灰 | t | 213.5121 | 132.99 | 28394.97
21 | 0409071 | 膨润土 | kg | 43486.7522 | 0.97 | 42182.15
22 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 7.6877 | 344.66 | 2649.64
23 | 0427041 | 混凝土垫块 | m3 | 0.1319
24 | 0501001 | 杉原木(综合) | m3 | 0.1809 | 1094.9 | 198.07
25 | 0501021 | 松杂原木(综合) | m3 | 2.6858 | 915.3 | 2458.31
26 | 0503031 | 板方材 | m3 | 12.7721 | 1772.11 | 22633.57
27 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 96.538 | 6.27 | 605.29
28 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.3902 | 1348.14 | 526.04
29 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 114.5489 | 15.45 | 1769.78
30 | 1141191 | 松节油 | kg | 27.3299 | 6.52 | 178.19
31 | 1143011 | 滑石粉 | kg | 125.8126 | 0.74 | 93.1
32 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 161.838 | 0.86 | 139.18
33 | 1155011 | 石油沥青#30 | kg | 65.928 | 2.97 | 195.81
34 | 1159031 | 建筑油膏 | kg | 330.5069 | 3 | 991.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：箱涵工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
35 | 1159081 | 防水粉 | kg | 3.6123 | 3.09 | 11.16
36 | 1159121 | 模板嵌缝料 | kg | 9.713 | 0.86 | 8.35
37 | 1161071 | 钢边橡胶止水带 | m | 348.37 | 62.6 | 21807.96
38 | 1201011 | 柴油 | kg | 82.4341 | 5.98 | 492.96
39 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 609.5001 | 2.19 | 1334.81
40 | 1233071 | 促进剂KA | kg | 10893.475 | 0.64 | 6971.82
41 | 1312121@1 | 聚苯乙烯泡沫板30 | m2 | 59.3028 | 21.71 | 1287.46
42 | 1401001 | 焊接钢管(综合) | t | 13.7896 | 2446.09 | 33730.6
43 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 23.1403 | 1.41 | 32.63
44 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 102.1808 | 2.61 | 266.69
45 | 3001191 | 拉森钢板桩 | t | 28.7703 | 4341.86 | 124916.61
46 | 3033201@1 | 橡胶垫5 | m2 | 18.6864 | 20 | 373.73
47 | 3109041 | 草板纸80# | 张 | 1270.188 | 0.17 | 215.93
48 | 3115001 | 水 | m3 | 3174.812 | 3.42 | 10857.86
49 | 3201001 | 复合木模板面板 | m2 | 20.3865 | 50.39 | 1027.28
50 | 3201011 | 钢模板 | kg | 156.2188 | 4.01 | 626.44
51 | 3201031 | 组合钢模板 | kg | 114.6134 | 4.01 | 459.6
52 | 3203021 | 木脚手杆 | m3 | 0.03 | 655.21 | 19.66
53 | 3203031 | 木脚手板 | m3 | 2.1687 | 1057.42 | 2293.23
54 | 3203041 | 木支撑 | m3 | 37.5965 | 1264.42 | 47537.77
55 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 215.2769 | 8.67 | 1866.45
56 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 75.8579 | 2.11 | 160.06
57 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 161.7909 | 2.11 | 341.38
58 | 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 19 | 14.07 | 267.33
59 | 3205021 | 尼龙安全网 | m2 | 101.0226 | 6.09 | 615.23
60 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 49.9104 | 4.9 | 244.56
61 | 3301001@1 | Φ700钢纤维砼井盖、铸铁座 | 套 | 19.19 | 236.83 | 4544.77
62 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 1.349 | 316.6 | 427.09
63 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 247.0965 | 250 | 61774.13
64 | 8021917 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C35 | m3 | 256.071 | 314.08 | 80426.78
65 | 8021935 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C35 | m3 | 1738.5696 | 362.62 | 630440.11
66 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 127499.1281 | 1 | 127499.13
67 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 36371.584 | 1 | 36371.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：箱涵工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
68 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 85942.3926 | 1 | 85942.39
69 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 6530.6174 | 1 | 6530.62
70 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1017.3737 | 6.19 | 6297.54
71 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 37988.9496 | 5.96 | 226414.14
72 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 26461.2061 | 0.73 | 19316.68
73 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 34383.0842 | 1 | 34383.08
74 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 18266.7923 | 1 | 18266.79
75 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1551.0283 | 97 | 150449.75
76 | 9946606@1 | 机上人工 | 工日 | 108.3616 | 97 | 10511.08
77 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0296 | 1 | 0.03
78 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.2601 | 1 | 0.26
79 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0084 | 1 | 0.01
|  | 合计 |  |  |  | 4605587.69

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(土建工程)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 1256979.34
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | m3 |  | 2429.5 | 31.74 |  | 77112.33
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方【干土、有支撑】 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | m3 |  | 631.11 | 32.23 |  | 20340.68
3 | 040101002005 | 挖沟槽土方【湿土、有支撑】 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 挖湿土 人工*1.18 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 2.挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 挖湿土 人工*1.1,机械*1.1 | m3 |  | 3414.14 | 35.51 |  | 121236.11
4 | 040101001001 | 挖一般土方【干土、有支撑】 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 深度为6m 人工[0001001] 含量+22.24 2.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | m3 |  | 93.24 | 28.77 |  | 2682.51
5 | 040101001002 | 挖一般土方【湿土、有支撑】 | 1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 挖湿土 人工*1.18 在有挡土板支撑下采用人工挖土方时 人工*1.2 深度为6m 人工[0001001] 含量+22.24 2.挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 挖湿土 人工*1.1,机械*1.1 | m3 |  | 786.95 | 31.45 |  | 24749.58
6 | 040103001001 | 回填方//回填中砂 | 1.填中砂 | m3 |  | 1832.37 | 182.41 |  | 334242.61
7 | 040401007001 | 压密注浆 | 1.压密注浆 加固土体 | m3 |  | 4357.39 | 155.28 |  | 676615.52
|  | 特殊井及井筒 | [6 empty] | 618197.37
本页小计 | [8 empty] | 1256979.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 040504004001 | 砖砌井筒 | 1.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 实际高度(m):1.16 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2.防坠网 | 座 |  | 10 | 857.94 |  | 8579.4
9 | 040504002001 | 钢筋砼特殊井2000*3000*2740 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.现浇(直径mm) Φ25以内 9.渠道沉降缝 建筑油膏 | 座 |  | 1 | 18248.11 |  | 18248.11
本页小计 | [8 empty] | 26827.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 040504002009 | 钢筋砼特殊井2000*3000*3890 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.现浇(直径mm) Φ25以内 9.渠道沉降缝 建筑油膏 | 座 |  | 1 | 21948.57 |  | 21948.57
本页小计 | [8 empty] | 21948.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 040504002008 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4290 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 9.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 10.渠道沉降缝 建筑油膏 11.现浇(直径mm) Φ25以内 | 座 |  | 1 | 55694.1 |  | 55694.1
本页小计 | [8 empty] | 55694.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 040504002002 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4400 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 9.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 10.渠道沉降缝 建筑油膏 11.现浇(直径mm) Φ25以内 12.现浇(直径mm) Φ25以外 | 座 |  | 1 | 60041.83 |  | 60041.83
本页小计 | [8 empty] | 60041.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 040504002003 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4380 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 9.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 10.渠道沉降缝 建筑油膏 11.现浇(直径mm) Φ25以内 12.现浇(直径mm) Φ25以外 | 座 |  | 1 | 56971.43 |  | 56971.43
本页小计 | [8 empty] | 56971.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 040504002004 | 钢筋砼特殊井4500*4500*4410 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 8.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 9.现浇(直径mm) Φ25以内 10.现浇(直径mm) Φ25以外 11.渠道沉降缝 建筑油膏 | 座 |  | 1 | 64527.99 |  | 64527.99
本页小计 | [8 empty] | 64527.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 040504002005 | 钢筋砼特殊井4500*4500*3270 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 9.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.渠道沉降缝 建筑油膏 | 座 |  | 1 | 50093.5 |  | 50093.5
本页小计 | [8 empty] | 50093.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 040504002006 | 钢筋砼特殊井7000*4500*5680 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 9.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.现浇(直径mm) Φ25以外 12.渠道沉降缝 建筑油膏 | 座 |  | 1 | 144072.04 |  | 144072.04
本页小计 | [8 empty] | 144072.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
17 | 040504002007 | 钢筋砼特殊井7000*4500*5850 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 3.现浇混凝土池 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 4.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以外 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 5.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 6.防坠网 7.施工缝 沥青砂浆 8.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 9.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.现浇(直径mm) Φ25以外 12.渠道沉降缝 建筑油膏 | 座 |  | 1 | 138020.4 |  | 138020.4
|  | 箱涵工程 | [6 empty] | 1474439.04
18 | 040303001001 | 混凝土垫层//C15砼箱涵垫层 | 1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | m3 |  | 184.47 | 400.53 |  | 73885.77
19 | 040306003001 | 箱涵底板//C35抗渗S6砼箱涵底板 | 1.现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | m3 |  | 365.95 | 541.54 |  | 198176.56
20 | 040306004001 | 箱涵侧墙//C35抗渗S6砼箱涵侧墙 | 1.现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | m3 |  | 504.82 | 602.84 |  | 304325.69
21 | 040306005001 | 箱涵顶板//C35抗渗S6砼箱涵顶板 | 1.现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | m3 |  | 361.95 | 586.61 |  | 212323.49
本页小计 | [8 empty] | 926731.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
22 | 040306007001 | 箱涵接缝//钢边橡胶止水带 | 1.施工缝止水带 钢边橡胶止水带 | m |  | 169.8 | 92.79 |  | 15755.74
23 | 040306007002 | 箱涵接缝//密封膏嵌缝 | 1.渠道沉降缝 建筑油膏 | m |  | 169.8 | 7.85 |  | 1332.93
24 | 040306007003 | 箱涵接缝//聚乙烯泡沬板缝 | 1.箱涵接缝处理 聚乙烯泡沫板 | m2 |  | 55 | 1.43 |  | 78.65
25 | 040306007004 | 箱涵接缝//橡胶垫层 | 1.箱涵接缝处理 橡胶垫 | m |  | 101.78 | 5.4 |  | 549.61
26 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇(直径mm) Φ25以内 | t |  | 192.37 | 3472.53 |  | 668010.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1649883.94
27 | 041101005001 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 4 | 座 |  | 10 | 159.72 |  | 1597.2
28 | 041101001003 | 单排脚手架 4.5m内 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 | m2 |  | 1821.84 | 6.42 |  | 11696.21
29 | 041101001001 | 综合脚手架 4.5m内 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5 | m2 |  | 295.17 | 11.77 |  | 3474.15
30 | 041101001002 | 综合脚手架 12.5m内 | 1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5 | m2 |  | 603.12 | 22.36 |  | 13485.76
31 | 041101003001 | 仓面脚手架 | 1.支架高度在1.5m以内 | m2 |  | 1342.92 | 10.89 |  | 14624.4
32 | 040601021002 | 其他预制混凝土构件//C35砼箱涵支护传力件 | 1.现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C35 | m3 |  | 251.05 | 598.28 |  | 150198.19
33 | 041102037001 | 井圈模板 | 1.管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 0.696 | 502.25 |  | 349.57
34 | 041102001001 | 特殊井垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 35.4 | 38.74 |  | 1371.4
35 | 041102034001 | 特殊井底板模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 | m2 |  | 96.26 | 61.05 |  | 5876.67
36 | 041102024001 | 特殊井顶板模板 | 1.特殊井模板制作、安装 顶板 | m2 |  | 194.26 | 48.51 |  | 9423.55
37 | 041102035001 | 特殊井井壁模板 高度3.6m | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 | m2 |  | 226.5 | 47.4 |  | 10736.1
38 | 041102035002 | 特殊井井壁模板 高度3.97m | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 实际高度(m):3.97 | m2 |  | 647.81 | 50.14 |  | 32481.19
39 | 041102035003 | 特殊井井壁模板 高度5.22m | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 实际高度(m):5.22 | m2 |  | 647.81 | 52.88 |  | 34256.19
40 | 041102022001 | 箱涵底版模板 | 1.渠箱模板 底板 | m2 |  | 245.83 | 35.01 |  | 8606.51
41 | 041102023001 | 箱涵侧墙模板 | 1.渠箱模板 墙身 | m2 |  | 3248.56 | 37.53 |  | 121918.46
42 | 041102024002 | 箱涵顶板模板 | 1.渠箱模板 顶板 | m2 |  | 739.57 | 43.43 |  | 32119.53
本页小计 | [8 empty] | 1137942.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：箱涵工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
43 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.管、基坑打拔拉森钢板桩 砂、碎石、石屑及散料天然基础支护 2.管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 3.管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m外 | t |  | 1073.52 | 1114.7 |  | 1196652.74
44 | 041102021001 | 砖模 | 1.墙身 砖砌 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | m3 |  | 2.38 | 426.94 |  | 1016.12
本页小计 | [8 empty] | 1197668.86
合 计 | [8 empty] | 4999499.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08