## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 213943669.54
1.1 | A地下主体结构工程 |  |  |  | 213943669.54
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 27687986.02
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 10545243.07
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 17142742.95
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 4920704.4
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 641831.01
3.2 | 工程优质费 | 工程优质费
3.3 | 暂列金额 | 暂列金额
3.4 | 暂估价 | 暂估价合计
3.5 | 计日工 | 计日工
3.6 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.7 | 材料保管费 | 材料保管费
3.8 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 4278873.39
3.9 | 索赔费用 | 索赔费用
3.10 | 现场签证费用 | 现场签证费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 947309.3
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 616380.9
4.2 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0
4.3 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.1 |  | 246552.36
4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 建筑面积*0.9 | 100 |  | 84376.04
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-价格调节基金-堤围防护费 | 11 |  | 27197842.86
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 274697512.12
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 45922195.43

## 2.规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 947309.3 |  |  | 947309.3
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 246552359.96 | 0.25 |  | 616380.9
1.2 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 246552359.96 | 0
1.3 | 堤围防护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 246552359.96 | 0.1 |  | 246552.36
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 建筑面积*0.9 |  | 84376.044 | 100 |  | 84376.04
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-价格调节基金-堤围防护费 |  | 247253116.9 | 11 |  | 27197842.86
合 计 | [6 empty] | 28145152.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
| A | 地下主体结构工程 | [6 empty] | 213943669.54
|  | 基坑支护 | [6 empty] | 53726954.35
1 | 010201009001 | 深层搅拌桩/桩径600 | 1.桩长:20m 2.桩截面:桩径600mm 3.粉体种类:水泥 4.水泥强度等级:32.5 | m |  | 88000 | 47.91 |  | 4216080
2 | 010301004001 | 截(凿)桩头/凿深沉搅拌桩 | 1.桩类型:深层搅拌桩 | 根 |  | 4400 | 40.15 |  | 176660
3 | 010201009002 | 深层搅拌桩/桩径600/被动区 | 1.桩长:5m 2.桩截面:桩径600mm 3.粉体种类:水泥 4.水泥强度等级:32.5 | m |  | 84775 | 47.91 |  | 4061570.25
4 | 010201009003 | 深层搅拌桩/桩径600/被动区 | 1.空桩长度、桩长:4.05m 2.水泥强度等级、掺量:32.5 | m |  | 68667.75 | 20.96 |  | 1439276.04
5 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩/钻孔灌注桩/桩径1200 | 1.空桩长度、桩长:27m 2.桩径:1200mm 3.成孔方法:钻孔灌注桩 4.混凝土种类、强度等级:现浇砼C35 | m3 |  | 19167.062 | 1052.15 |  | 20166624.28
6 | 010301004002 | 截(凿)桩头/凿钻孔灌注桩 | 1.桩类型:钻孔灌注桩 | m3 |  | 567.913 | 981.84 |  | 557599.7
7 | 010515004001 | 钢筋笼/钻孔灌注桩 | 1.钢筋种类、规格:【螺纹钢φ25外】 | t |  | 2602.575 | 4106.23 |  | 10686771.54
8 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚孔直径:18~28 2.锚孔平均深度:28~50m | m |  | 69708 | 137.36 |  | 9575090.88
9 | 010202011001 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:槽钢 | t |  | 566.663 | 3882.52 |  | 2200080.43
10 | 010501002001 | 带形基础/压顶、压顶梁 | 1.混凝土强度等级:C35 | m3 |  | 844.8 | 470.49 |  | 397469.95
11 | 010515001020 | 现浇构件钢筋/三级钢 | 1.钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢 | t |  | 46.217 | 3410.27 |  | 157612.45
12 | 010515001021 | 现浇构件钢筋/箍筋/三级钢 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t |  | 26.059 | 3535.01 |  | 92118.83
| A.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 14945365.02
13 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 | m2 |  | 67600 | 4.52 |  | 305552
本页小计 | [8 empty] | 54032506.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土及淤泥 2.挖土深度:15m以内 3.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 221038 | 33.99 |  | 7513081.62
15 | 010103001001 | 回填方(广场覆土) | 1.土质要求:回填土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 36377.046 | 51.48 |  | 1872690.33
16 | 010103001002 | 回填方（地下室外墙外侧） | 1.土质要求:3:7灰土封层夯实 2.密实度要求:不小于0.95，夯填 3.运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 19147.38 | 274.4 |  | 5254041.07
| A.3 | 桩基工程 | [6 empty] | 18495169.17
17 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.送桩深度、桩长:送桩深度2m，桩长12m 2.桩外径、壁厚:500mm以内 3.沉桩方法:静力压桩法 4.混凝土强度等级:C35 5.填充材料种类:混凝土 | m |  | 75961.4 | 208.45 |  | 15834153.83
18 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:预制管桩 | 个 |  | 5462 | 113.54 |  | 620155.48
19 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:开口桩尖 | 个 |  | 5462 | 302.26 |  | 1650944.12
20 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢 | t |  | 112.88 | 3454.25 |  | 389915.74
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 125539102.14
21 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.泵送 | m3 |  | 4849.988 | 423.83 |  | 2055570.41
22 | 010501002002 | 带形基础/地下室底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35抗掺混凝土 3.泵送 | m3 |  | 70718.285 | 475.28 |  | 33610986.49
23 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送 | m3 |  | 903.15 | 507.18 |  | 458059.62
24 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40( 人防) 3.泵送 | m3 |  | 1658.54 | 528.26 |  | 876140.34
本页小计 | [8 empty] | 70135739.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状:异性 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C35 4.泵送 | m3 |  | 2.13 | 507.17 |  | 1080.27
26 | 010502003002 | 圆形柱 | 1.柱形状:圆型 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C40 4.泵送 | m3 |  | 30.78 | 528.26 |  | 16259.84
27 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 134.21 | 526.17 |  | 70617.28
28 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 146.78 | 507.51 |  | 74492.32
29 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35/P8 3.位置:地下室外墙 4.泵送 | m3 |  | 4057.95 | 532.95 |  | 2162684.45
30 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35/P8 3.位置:地下室弧形外墙 4.泵送 | m3 |  | 219.48 | 532.95 |  | 116971.87
31 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:地下室内墙 4.泵送 | m3 |  | 8265.48 | 503.13 |  | 4158610.95
32 | 010504002002 | 弧形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:地下室弧形内墙 4.泵送 | m3 |  | 270.36 | 503.13 |  | 136026.23
33 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送 | m3 |  | 1323.2 | 461.93 |  | 611225.78
34 | 010505002003 | 无梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送 | m3 |  | 19628.93 | 461.93 |  | 9067191.63
35 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:≥P6 4.位置:地下室顶板 5.泵送 | m3 |  | 2813.27 | 491.75 |  | 1383425.52
本页小计 | [8 empty] | 17798586.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
36 | 010505002004 | 无梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:≥P6 4.位置:地下室顶板 5.泵送 | m3 |  | 17612.68 | 491.75 |  | 8661035.39
37 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35（人防） 3.泵送 | m3 |  | 50.959 | 528.03 |  | 26907.88
38 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送 | m3 |  | 870.086 | 510.97 |  | 444587.84
39 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀抗掺混凝土 3.基础底板后浇带 4.泵送 | m3 |  | 4361.67 | 584.66 |  | 2550093.98
40 | 010508001002 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀抗掺混凝土 3.地下室顶板后浇带 4.泵送 | m3 |  | 1110.67 | 584.32 |  | 648986.69
41 | 010508001005 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.地下室负二层板后浇带 4.泵送 | m3 |  | 999.66 | 544.66 |  | 544474.82
42 | 010508001003 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀抗掺混凝土 3.地下室外墙后浇带 4.泵送 | m3 |  | 81.72 | 631.44 |  | 51601.28
43 | 010508001006 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.地下室内墙后浇带 4.泵送 | m3 |  | 389.14 | 591.45 |  | 230156.85
44 | 010508001004 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀抗掺混凝土 3.梁后浇带 4.泵送 | m3 |  | 108.54 | 607.48 |  | 65935.88
本页小计 | [8 empty] | 13223780.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
45 | 010508001007 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3.梁后浇带 4.泵送 | m3 |  | 37.33 | 567.49 |  | 21184.4
46 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土（栏板） 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 74.74 | 558.59 |  | 41749.02
47 | 010507007002 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土（高坎墙） 2.混凝土强度等级:C15 3.位置:卫生间、商铺砌砖底部 4.高度:200mm | m3 |  | 15.85 | 536.98 |  | 8511.13
48 | 010507007001 | 其他构件 | 1.材料:商品混凝土（门槛） 2.强度等级:C15 3.高度:100mm 4.位置:电气间门下 | m3 |  | 1.66 | 536.98 |  | 891.39
49 | 010514002002 | 其他构件 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.出站检票栏杆处混凝土 | m3 |  | 2.695 | 614.88 |  | 1657.1
50 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 一级钢 | t |  | 258.812 | 3986.51 |  | 1031756.63
51 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 | t |  | 15290.633 | 3430.29 |  | 52451305.47
52 | 010516002001 | 车库柱包角 | 1.车库柱包角，80*80*3厚角钢 | t |  | 11.282 | 10540.78 |  | 118921.08
53 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件，含油漆，具体详见施工图 | t |  | 46.74 | 8234.81 |  | 384895.02
54 | 010516003001 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹接头 2.规格:32以内 | 个 |  | 116202 | 26.26 |  | 3051464.52
55 | 010516003002 | 机械连接 | 1.螺纹套筒种类:直螺纹接头 2.规格:32以外 | 个 |  | 6456 | 42.72 |  | 275800.32
56 | 010516003004 | 电渣压力焊接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 | 个 |  | 21705 | 5.89 |  | 127842.45
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 1237078.86
本页小计 | [8 empty] | 57515978.53
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.暗室施工增加费 | m3 |  | 8.96 | 436.6 |  | 3911.94
58 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.暗室施工增加费 | m3 |  | 2760.54 | 404.02 |  | 1115313.37
59 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙300mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.暗室施工增加费 | m3 |  | 171.22 | 404.02 |  | 69176.3
60 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙400mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.暗室施工增加费 | m3 |  | 17.214 | 404.02 |  | 6954.8
61 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙500mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.暗室施工增加费 | m3 |  | 7.46 | 404.02 |  | 3013.99
62 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4.暗室施工增加费 | 个 |  | 93 | 416.22 |  | 38708.46
|  | 措施项目 | [6 empty] | 18884500.37
| 1 | 安全文明施工措施费 | [6 empty] | 2245084.47
本页小计 | [8 empty] | 1237078.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
63 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 | m2 |  | 9302.6945 | 24.99 |  | 232474.34
64 | 粤011701011002 | 里脚手架/4.05 | 1.搭设高度:4.05 | m2 |  | 22027.86 | 9.21 |  | 202876.59
65 | 粤011701011003 | 里脚手架/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 |  | 21828.4 | 12.34 |  | 269362.46
66 | 粤011701011004 | 里脚手架/3.6 | 1.搭设高度:3.6 | m2 |  | 6038.63 | 9.21 |  | 55615.78
67 | 粤011701010001 | 满堂脚手架/4.05 | 1.搭设高度:4.05 | m2 |  | 44055.72 | 10.95 |  | 482410.13
68 | 粤011701010002 | 满堂脚手架/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 |  | 43656.81 | 10.95 |  | 478042.07
69 | MBZC001 | 模板的支撑 |  | t |  | 133.7507915 | 3920 |  | 524303.1
| 2 | 其他措施费 | [6 empty] | 16639415.90
70 | 011706002003 | 排水、降水 | 1.降排水管规格:水泥管 | 项 |  | 1 | 4936739.19 |  | 4936739.19
71 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:垫层 | m2 |  | 165.97 | 28.2 |  | 4680.35
72 | 011702001002 | 满堂基础 | 1.基础类型:满堂基础 | m2 |  | 3684.42 | 40.66 |  | 149808.52
73 | 011702001004 | 基础/冠梁模板 | 1.基础类型:冠梁模板 | m2 |  | 1056 | 43 |  | 45408
74 | 011702002005 | 矩形柱/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.模板周长:1.8外 | m2 |  | 4863.94 | 54.66 |  | 265862.96
75 | 011702002006 | 矩形柱/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:1.8外 | m2 |  | 6417.27 | 58.45 |  | 375089.43
76 | 011702003003 | 构造柱 | 1.搭设高度:4.05 2.模板周长:1.2内 | m2 |  | 413.22 | 64.4 |  | 26611.37
77 | 011702003004 | 构造柱 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:1.2内 | m2 |  | 1345.49 | 68.19 |  | 91748.96
本页小计 | [8 empty] | 8141033.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
78 | 011702003005 | 构造柱 | 1.搭设高度:3.6m 2.模板周长:1.8内 | m2 |  | 96.63 | 54.35 |  | 5251.84
79 | 011702004002 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:异形柱 | m2 |  | 119.24 | 112.29 |  | 13389.46
80 | 011702004003 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:圆形柱 | m2 |  | 15.58 | 73.63 |  | 1147.16
81 | 011702006003 | 矩形梁/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.梁宽:25外 | m2 |  | 2549.65 | 64.93 |  | 165548.77
82 | 011702006004 | 矩形梁/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.梁宽:25外 | m2 |  | 6167.43 | 71.29 |  | 439676.08
83 | 011702006005 | 矩形梁/4.5 | 1.搭设高度:4.5 2.梁宽:25外 | m2 |  | 40.132 | 64.93 |  | 2605.77
84 | 011702006006 | 矩形梁/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.梁宽:25外 | m2 |  | 7.94 | 58.56 |  | 464.97
85 | 011702008002 | 圈梁 | 1.搭设高度:3.6 | m2 |  | 1607.36 | 43.7 |  | 70241.63
86 | 011702011007 | 直形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:100内 | m2 |  | 213.24 | 45.15 |  | 9627.79
87 | 011702011010 | 直形墙/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:100内 | m2 |  | 2318.03 | 47.23 |  | 109480.56
88 | 011702011013 | 直形墙/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:100内 | m2 |  | 1176.57 | 45.15 |  | 53122.14
89 | 011702011018 | 直形墙/5.2 | 1.搭设高度:5.2 2.墙厚:100内 | m2 |  | 1129.46 | 47.23 |  | 53344.4
90 | 011702011008 | 直形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:70内 | m2 |  | 1324.48 | 39.76 |  | 52661.32
91 | 011702011011 | 直形墙/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:70内 | m2 |  | 1708.66 | 41.86 |  | 71524.51
92 | 011702011014 | 直形墙/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:70内 | m2 |  | 1376.65 | 39.76 |  | 54735.6
93 | 011702011016 | 直形墙/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:70内 | m2 |  | 1037.05 | 37.68 |  | 39076.04
94 | 011702011019 | 直形墙/7.06 | 1.搭设高度:7.06 2.墙厚:70内 | m2 |  | 952.1 | 46.05 |  | 43844.21
95 | 011702011009 | 直形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:40内 | m2 |  | 28650.01 | 34.38 |  | 984987.34
96 | 011702011012 | 直形墙/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:40内 | m2 |  | 19247.15 | 36.48 |  | 702136.03
本页小计 | [8 empty] | 2872865.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
97 | 011702011015 | 直形墙/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:40内 | m2 |  | 526.39 | 34.38 |  | 18097.29
98 | 011702011017 | 直形墙/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:40内 | m2 |  | 2711.83 | 32.29 |  | 87564.99
99 | 011702012001 | 弧形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:40内 | m2 |  | 135.06 | 59.05 |  | 7975.29
100 | 011702012002 | 弧形墙/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:40内 | m2 |  | 87.09 | 56.96 |  | 4960.65
101 | 011702012003 | 弧形墙/100内/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:100内 | m2 |  | 432.99 | 80.85 |  | 35007.24
102 | 011702012004 | 弧形墙/40内/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:40内 | m2 |  | 220.22 | 59.05 |  | 13003.99
103 | 011702012006 | 弧形墙/40内/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:40内 | m2 |  | 167.45 | 61.14 |  | 10237.89
104 | 011702012005 | 弧形墙/70内/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:70内 | m2 |  | 618.87 | 67.86 |  | 41996.52
105 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁/4.05 | 1.搭设高度:4.05 | m2 |  | 310.5 | 42.11 |  | 13075.16
106 | 011702013002 | 短肢剪力墙、电梯井壁/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 |  | 382.66 | 44.19 |  | 16909.75
107 | 011702014003 | 有梁板/4.05 | 1.支撑高度:4.05 | m2 |  | 1196.5 | 57.35 |  | 68619.28
108 | 011702014004 | 有梁板/4.9 | 1.支撑高度:4.9 | m2 |  | 3018.82 | 64.55 |  | 194864.83
109 | 011702015001 | 无梁板/4.4 | 1.支撑高度:4.05 | m2 |  | 41301.57 | 50.53 |  | 2086968.33
110 | 011702015002 | 无梁板/车道斜板 | 1.支撑高度:4.05 | m2 |  | 194.16 | 56.29 |  | 10929.27
111 | 011702015003 | 无梁板/3.6 | 1.支撑高度:3.6 | m2 |  | 10479.21 | 43.33 |  | 454064.17
112 | 011702015004 | 无梁板/4.9 | 1.支撑高度:4.9 | m2 |  | 26230.68 | 57.73 |  | 1514297.16
113 | 011702015005 | 无梁板/4.5 | 1.支撑高度:4.5 | m2 |  | 66.91 | 50.53 |  | 3380.96
114 | 011702015006 | 无梁板 | 1.支撑高度:3.6 | m2 |  | 3662.3 | 48.13 |  | 176266.5
115 | 011702015007 | 无梁板/7.06 | 1.支撑高度:7.06 | m2 |  | 619.4 | 80.72 |  | 49997.97
本页小计 | [8 empty] | 4808217.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
116 | 011702015008 | 无梁板/4.9 | 1.支撑高度:4.9 | m2 |  | 156.97 | 64.43 |  | 10113.58
117 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 | m2 |  | 3731.92 | 163.05 |  | 608489.56
118 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板模板 | m2 |  | 752.58 | 58.73 |  | 44199.02
119 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:卫生间等涉水房间翻边及门槛等 | m2 |  | 280.35 | 77.13 |  | 21623.4
120 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 | m2 |  | 1 | 1800462.9 |  | 1800462.9
121 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机、塔吊等大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 |  | 1 | 577495.8 |  | 577495.8
本页小计 | [8 empty] | 3062384.26
合 计 | [8 empty] | 232828169.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.8796 |  | 8300158.6
2 | 其他措施费
2.1 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.2 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.3 | 赶工措施 | FBFXHJ | 0
2.4 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 |  |  |  | 503327.05
合 计 |  |  |  |  | 8803485.65

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架（含安全网） |  | 项 | 1 |  | 232474.34 | 232474.34
1.1.1 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m以内 | m2 | 9302.6945 |  | 24.99 | 232474.34
1.1.1.1 | A22-2 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 |  | 100m2 | 93.02695 |  | 2498.4 | 232418.53
1.2 | 1.2 | 内脚手架 |  | 项 | 1 |  | 1488307.03 | 1488307.03
1.2.1 | 粤011701011002 | 里脚手架/4.05 | 1.搭设高度:4.05 | m2 | 22027.86 |  | 9.21 | 202876.59
1.2.1.1 | A22-28 + A22-29 * 0 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.05 |  | 100m2 | 220.2786 |  | 920.73 | 202817.12
1.2.2 | 粤011701011003 | 里脚手架/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 | 21828.4 |  | 12.34 | 269362.46
1.2.2.1 | A22-28 + A22-29 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.9 |  | 100m2 | 218.284 |  | 1233.17 | 269181.28
1.2.3 | 粤011701011004 | 里脚手架/3.6 | 1.搭设高度:3.6 | m2 | 6038.63 |  | 9.21 | 55615.78
1.2.3.1 | A22-28 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | 100m2 | 60.3863 |  | 920.73 | 55599.48
1.2.4 | 粤011701010001 | 满堂脚手架/4.05 | 1.搭设高度:4.05 | m2 | 44055.72 |  | 10.95 | 482410.13
1.2.4.1 | A22-26 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | 100m2 | 440.5572 |  | 1096.28 | 482974.05
1.2.5 | 粤011701010002 | 满堂脚手架/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 | 43656.81 |  | 10.95 | 478042.07
1.2.5.1 | A22-26 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | 100m2 | 436.5681 |  | 1096.28 | 478600.88
1.3 | 1.3 | 靠脚手架安全挡板和独立挡板 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 3441562.74
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.4 | 1.4 | 围尼龙编织布 |  | 项 | 1
1.5 | MBZC001 | 模板的支撑 |  | t | 133.7507915 |  | 3920 | 524303.1
1.5.1 | GZC-001 | 钢支撑 |  | kg | 133750.7915 |  | 3.92 | 524303.1
1.6 | 1.6 | 现场围挡 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 现场设置的卷扬机架 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 3965865.84
2 |  | 其他措施费
2.1 | 011706002003 | 排水、降水 | 1.降排水管规格:水泥管 | 项 | 1 |  | 4936739.19 | 4936739.19
2.1.1 | 借D1-7-128 | 大口径井点(15m深) 安装 |  | 10根 | 11.9 |  | 42078.18 | 500730.34
2.1.2 | 借D1-7-129 | 大口径井点(15m深) 拆除 |  | 10根 | 11.9 |  | 21339.67 | 253942.07
2.1.3 | 借D1-7-130 | 大口径井点(15m深) 使用 |  | 10根天 | 1077 |  | 3883.07 | 4182066.39
2.2 | 2.5 | 模板工程 |  | 项 | 1 |  | 9324718.01 | 9324718.01
2.2.1 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:垫层 | m2 | 165.97 |  | 28.2 | 4680.35
2.2.1.1 | A21-12 | 基础垫层模板 |  | 100m2 | 1.6597 |  | 2820.65 | 4681.43
2.2.2 | 011702001002 | 满堂基础 | 1.基础类型:满堂基础 | m2 | 3684.42 |  | 40.66 | 149808.52
2.2.2.1 | A21-5 | 满堂基础模板 无梁式 |  | 100m2 | 36.8442 |  | 4064.92 | 149768.73
2.2.3 | 011702001004 | 基础/冠梁模板 | 1.基础类型:冠梁模板 | m2 | 1056 |  | 43 | 45408
2.2.3.1 | A21-1 | 带形基础模板 无筋 |  | 100m2 | 10.56 |  | 4299.37 | 45401.35
2.2.4 | 011702002005 | 矩形柱/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.模板周长:1.8外 | m2 | 4863.94 |  | 54.66 | 265862.96
2.2.4.1 | A21-16 + A21-19 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 48.6394 |  | 5465.96 | 265861.01
2.2.5 | 011702002006 | 矩形柱/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:1.8外 | m2 | 6417.27 |  | 58.45 | 375089.43
2.2.5.1 | A21-16 换 | 矩形柱模板(周长 |  | 100m2 | 64.1727 |  | 5844.91 | 375083.66
本页小计 | [7 empty] | 15626609.56
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.9
2.2.6 | 011702003003 | 构造柱 | 1.搭设高度:4.05 2.模板周长:1.2内 | m2 | 413.22 |  | 64.4 | 26611.37
2.2.6.1 | A21-14 + A21-19 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 4.1322 |  | 6440.69 | 26614.22
2.2.7 | 011702003004 | 构造柱 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:1.2内 | m2 | 1345.49 |  | 68.19 | 91748.96
2.2.7.1 | A21-14 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 13.4549 |  | 6819.63 | 91757.44
2.2.8 | 011702003005 | 构造柱 | 1.搭设高度:3.6m 2.模板周长:1.8内 | m2 | 96.63 |  | 54.35 | 5251.84
2.2.8.1 | A21-15 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 0.9663 |  | 5435.41 | 5252.24
2.2.9 | 011702004002 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:异形柱 | m2 | 119.24 |  | 112.29 | 13389.46
2.2.9.1 | A21-18 换 | 圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 1.1924 |  | 11229.39 | 13389.92
2.2.10 | 011702004003 | 异形柱 | 1.搭设高度:4.9 2.模板周长:圆形柱 | m2 | 15.58 |  | 73.63 | 1147.16
2.2.10.1 | A21-17 换 | 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 0.1558 |  | 7362.95 | 1147.15
2.2.11 | 011702006003 | 矩形梁/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.梁宽:25外 | m2 | 2549.65 |  | 64.93 | 165548.77
2.2.11.1 | A21-26 + A21-32 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 25.4965 |  | 6492.83 | 165544.44
2.2.12 | 011702006004 | 矩形梁/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.梁宽:25外 | m2 | 6167.43 |  | 71.29 | 439676.08
2.2.12.1 | A21-26 换 | 单梁、连续梁模板( |  | 100m2 | 61.6743 |  | 7129.18 | 439687.19
本页小计 | [7 empty] | 743373.64
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9
2.2.13 | 011702006005 | 矩形梁/4.5 | 1.搭设高度:4.5 2.梁宽:25外 | m2 | 40.132 |  | 64.93 | 2605.77
2.2.13.1 | A21-26 + A21-32 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | 100m2 | 0.40132 |  | 6492.82 | 2605.7
2.2.14 | 011702006006 | 矩形梁/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.梁宽:25外 | m2 | 7.94 |  | 58.56 | 464.97
2.2.14.1 | A21-26 换 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | 100m2 | 0.0794 |  | 5856.46 | 465
2.2.15 | 011702008002 | 圈梁 | 1.搭设高度:3.6 | m2 | 1607.36 |  | 43.7 | 70241.63
2.2.15.1 | A21-29 | 圈梁模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 16.0736 |  | 4369.02 | 70225.88
2.2.16 | 011702011007 | 直形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:100内 | m2 | 213.24 |  | 45.15 | 9627.79
2.2.16.1 | A21-39 + A21-44 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 2.1324 |  | 4514.42 | 9626.55
2.2.17 | 011702011010 | 直形墙/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:100内 | m2 | 2318.03 |  | 47.23 | 109480.56
2.2.17.1 | A21-39 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 23.1803 |  | 4723.92 | 109501.88
2.2.18 | 011702011013 | 直形墙/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:100内 | m2 | 1176.57 |  | 45.15 | 53122.14
2.2.18.1 | A21-39 + A21-44 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 |  | 100m2 | 11.7657 |  | 4514.4 | 53115.08
2.2.19 | 0117020110 | 直形墙/5.2 | 1.搭设高度:5.2 | m2 | 1129.46 |  | 47.23 | 53344.4
本页小计 | [7 empty] | 298887.26
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 18 |  | 2.墙厚:100内
2.2.19.1 | A21-39 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.2 |  | 100m2 | 11.2946 |  | 4723.92 | 53354.79
2.2.20 | 011702011008 | 直形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:70内 | m2 | 1324.48 |  | 39.76 | 52661.32
2.2.20.1 | A21-38 + A21-44 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 13.2448 |  | 3976.56 | 52668.74
2.2.21 | 011702011011 | 直形墙/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:70内 | m2 | 1708.66 |  | 41.86 | 71524.51
2.2.21.1 | A21-38 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 17.0866 |  | 4186.07 | 71525.7
2.2.22 | 011702011014 | 直形墙/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:70内 | m2 | 1376.65 |  | 39.76 | 54735.6
2.2.22.1 | A21-38 + A21-44 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 |  | 100m2 | 13.7665 |  | 3976.56 | 54743.31
2.2.23 | 011702011016 | 直形墙/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:70内 | m2 | 1037.05 |  | 37.68 | 39076.04
2.2.23.1 | A21-38 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 |  | 100m2 | 10.3705 |  | 3767.04 | 39066.09
2.2.24 | 011702011019 | 直形墙/7.06 | 1.搭设高度:7.06 2.墙厚:70内 | m2 | 952.1 |  | 46.05 | 43844.21
2.2.24.1 | A21-38 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.06 |  | 100m2 | 9.521 |  | 4605.1 | 43845.16
2.2.25 | 011702011009 | 直形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:40内 | m2 | 28650.01 |  | 34.38 | 984987.34
2.2.25.1 | A21-37 + A21-44 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 286.5001 |  | 3438.59 | 985156.38
2.2.26 | 0117020110 | 直形墙/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 | 19247.15 |  | 36.48 | 702136.03
本页小计 | [7 empty] | 1948965.05
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 12 |  | 2.墙厚:40内
2.2.26.1 | A21-37 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 192.4715 |  | 3648.09 | 702153.35
2.2.27 | 011702011015 | 直形墙/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:40内 | m2 | 526.39 |  | 34.38 | 18097.29
2.2.27.1 | A21-37 + A21-44 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 |  | 100m2 | 5.2639 |  | 3438.58 | 18100.34
2.2.28 | 011702011017 | 直形墙/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:40内 | m2 | 2711.83 |  | 32.29 | 87564.99
2.2.28.1 | A21-37 换 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | 100m2 | 27.1183 |  | 3229.08 | 87567.16
2.2.29 | 011702012001 | 弧形墙/4.05 | 1.搭设高度:4.05 2.墙厚:40内 | m2 | 135.06 |  | 59.05 | 7975.29
2.2.29.1 | A21-40 + A21-44 | 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 1.3506 |  | 5904.62 | 7974.78
2.2.30 | 011702012002 | 弧形墙/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:40内 | m2 | 87.09 |  | 56.96 | 4960.65
2.2.30.1 | A21-40 换 | 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | 100m2 | 0.8709 |  | 5695.11 | 4959.87
2.2.31 | 011702012003 | 弧形墙/100内/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:100内 | m2 | 432.99 |  | 80.85 | 35007.24
2.2.31.1 | A21-42 + A21-44 | 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 100 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 |  | 100m2 | 4.3299 |  | 8085.5 | 35009.41
2.2.32 | 011702012004 | 弧形墙/40内/4.2 | 1.搭设高度:4.2 2.墙厚:40内 | m2 | 220.22 |  | 59.05 | 13003.99
2.2.32.1 | A21-40 + A21-44 | 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.2 |  | 100m2 | 2.2022 |  | 5904.62 | 13003.15
2.2.33 | 011702012006 | 弧形墙/40内/4.9 | 1.搭设高度:4.9 2.墙厚:40内 | m2 | 167.45 |  | 61.14 | 10237.89
本页小计 | [7 empty] | 176847.34
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.2.33.1 | A21-40 换 | 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 1.6745 |  | 6114.13 | 10238.11
2.2.34 | 011702012005 | 弧形墙/70内/3.6 | 1.搭设高度:3.6 2.墙厚:70内 | m2 | 618.87 |  | 67.86 | 41996.52
2.2.34.1 | A21-41 换 | 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 70 支模高度3.6m内 |  | 100m2 | 6.1887 |  | 6786.19 | 41997.69
2.2.35 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁/4.05 | 1.搭设高度:4.05 | m2 | 310.5 |  | 42.11 | 13075.16
2.2.35.1 | A21-43 + A21-44 | 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 3.105 |  | 4210.47 | 13073.51
2.2.36 | 011702013002 | 短肢剪力墙、电梯井壁/4.9 | 1.搭设高度:4.9 | m2 | 382.66 |  | 44.19 | 16909.75
2.2.36.1 | A21-43 换 | 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 3.8266 |  | 4419.99 | 16913.53
2.2.37 | 011702014003 | 有梁板/4.05 | 1.支撑高度:4.05 | m2 | 1196.5 |  | 57.35 | 68619.28
2.2.37.1 | A21-49 + A21-57 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 11.965 |  | 5735.57 | 68626.1
2.2.38 | 011702014004 | 有梁板/4.9 | 1.支撑高度:4.9 | m2 | 3018.82 |  | 64.55 | 194864.83
2.2.38.1 | A21-49 换 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 30.1882 |  | 6454.93 | 194862.72
2.2.39 | 011702015001 | 无梁板/4.4 | 1.支撑高度:4.05 | m2 | 41301.57 |  | 50.53 | 2086968.33
2.2.39.1 | A21-50 + A21-57 | 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 |  | 100m2 | 413.0157 |  | 5053.25 | 2087071.59
2.2.40 | 011702015002 | 无梁板/车道斜板 | 1.支撑高度:4.05 | m2 | 194.16 |  | 56.29 | 10929.27
2.2.40.1 | A21-50 换 | 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05 坡度在11°19′至26 |  | 100m2 | 1.9416 |  | 5628.11 | 10927.54
本页小计 | [7 empty] | 2433363.14
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
°34′
2.2.41 | 011702015003 | 无梁板/3.6 | 1.支撑高度:3.6 | m2 | 10479.21 |  | 43.33 | 454064.17
2.2.41.1 | A21-50 换 | 无梁板模板 支模高度3.6m |  | 100m2 | 104.7921 |  | 4333.88 | 454156.39
2.2.42 | 011702015004 | 无梁板/4.9 | 1.支撑高度:4.9 | m2 | 26230.68 |  | 57.73 | 1514297.16
2.2.42.1 | A21-50 换 | 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9 |  | 100m2 | 262.3068 |  | 5772.61 | 1514194.86
2.2.43 | 011702015005 | 无梁板/4.5 | 1.支撑高度:4.5 | m2 | 66.91 |  | 50.53 | 3380.96
2.2.43.1 | A21-50 + A21-57 | 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 |  | 100m2 | 0.6691 |  | 5053.25 | 3381.13
2.2.44 | 011702015006 | 无梁板 | 1.支撑高度:3.6 | m2 | 3662.3 |  | 48.13 | 176266.5
2.2.44.1 | A21-50 换 | 无梁板模板 支模高度3.6m 坡度在11°19′至26°34′ |  | 100m2 | 36.623 |  | 4813.17 | 176272.72
2.2.45 | 011702015007 | 无梁板/7.06 | 1.支撑高度:7.06 | m2 | 619.4 |  | 80.72 | 49997.97
2.2.45.1 | A21-50 换 | 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.06 坡度在11°19′至26°34′ |  | 100m2 | 6.194 |  | 8072.92 | 50003.67
2.2.46 | 011702015008 | 无梁板/4.9 | 1.支撑高度:4.9 | m2 | 156.97 |  | 64.43 | 10113.58
2.2.46.1 | A21-50 换 | 无梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9 坡度在11°19′至26°34′ |  | 100m2 | 1.5697 |  | 6443.05 | 10113.66
2.2.47 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 | m2 | 3731.92 |  | 163.05 | 608489.56
2.2.47.1 | A21-62 | 楼梯模板 直形 |  | 100m2 | 37.3192 |  | 16306.51 | 608545.91
2.2.48 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板模板 | m2 | 752.58 |  | 58.73 | 44199.02
2.2.48.1 | A21-67 | 栏板、反檐模板 |  | 100m2 | 7.5258 |  | 5872.23 | 44193.23
2.2.49 | 0117020250 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:卫生间等涉水房 | m2 | 280.35 |  | 77.13 | 21623.4
本页小计 | [7 empty] | 2882432.32
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 01 |  | 间翻边及门槛等
2.2.49.1 | A21-72 | 小型构件模板 |  | 100m2 | 2.8035 |  | 7711.52 | 21619.25
2.3 | 2.6 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 |  | 1800462.9 | 1800462.9
2.3.1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 | m2 | 1 |  | 1800462.9 | 1800462.9
2.3.1.1 | A23-2 | 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | 100m2 | 937.5116 |  | 1920.47 | 1800462.9
2.4 | 2.7 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.5 | 2.8 | 成品保护工程 |  | 项 | 1
2.6 | 2.9 | 混凝土泵送增加费 |  | 项 | 1
2.7 | 2.10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 577495.8 | 577495.8
2.7.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机、塔吊等大型机械设备进出场及安拆费用 | 项 | 1 |  | 577495.8 | 577495.8
2.7.1.1 | 9946291 | 静力压桩机每次场外运费 压力900kN |  | 台次 | 8 |  | 16470.35 | 131762.8
2.7.1.2 | 9946441 | 履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内 |  | 台次 | 8 |  | 4377.8 | 35022.4
2.7.1.3 | 9946461 | 履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 |  | 台次 | 8 |  | 5281.93 | 42255.44
2.7.1.4 | 9946391 | 自升式塔式起重机每次场外运费 |  | 台次 | 4 |  | 27239.36 | 108957.44
2.7.1.5 | 9946261 | 自升式塔式起重机每次安拆费 |  | 台次 | 4 |  | 31125.93 | 124503.72
2.7.1.6 | 9946521 | 塔式起重机固定式基础 带配重 |  | 座 | 4 |  | 33748.5 | 134994
小 计 | [7 empty] | 28342092.61
本页小计 | [7 empty] | 4755917.4
合 计 | [7 empty] | 32307958.45
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 项 | 641831.01 |  | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | 暂列金额 | 项
4 | 暂估价 | 项
4.1 | 材料暂估价 | 项
4.2 | 专业工程暂估价 | 项
5 | 计日工 | 项
6 | 总承包服务费 | 项
7 | 材料保管费 | 项 |  |  | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | 预算包干费 | 项 | 4278873.39 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 4920704.40 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010201009001 | 深层搅拌桩/桩径600 | m | 88000 |  | 47.91 | 4216080
| A2-120 | 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 | 100m | 880 |  | 4790.38 | 4215534.4
2 | 010301004001 | 截(凿)桩头/凿深沉搅拌桩 | 根 | 4400 |  | 40.15 | 176660
| A1-27 换 | 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 四类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.22106 |  | 31912.64 | 7054.61
| A1-64 | 截（凿）桩头 凿深层搅拌桩桩头 | 个 | 4400 |  | 38.56 | 169664
3 | 010201009002 | 深层搅拌桩/桩径600/被动区 | m | 84775 |  | 47.91 | 4061570.25
| A2-120 | 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 | 100m | 847.75 |  | 4790.38 | 4061044.65
4 | 010201009003 | 深层搅拌桩/桩径600/被动区 | m | 68667.75 |  | 20.96 | 1439276.04
| A2-121 | 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆空桩 | 100m | 686.6775 |  | 2096.46 | 1439591.91
5 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩/钻孔灌注桩/桩径1200 | m3 | 19167.062 |  | 1052.15 | 20166624.28
| A2-65 换 | 钻孔桩成孔、灌注 设计桩径(1200mm) 合并制作子目 商品水下混凝土 碎石粒径40石 C35 | 10m3 | 1916.7062 |  | 9089.85 | 17422571.85
| A2-82 换 | 泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):15 | 10m3 | 1916.7062 |  | 1431.74 | 2744224.93
6 | 010301004002 | 截(凿)桩头/凿钻孔灌注桩 | m3 | 567.913 |  | 981.84 | 557599.7
| A1-116 换 | 挖掘机挖石方，自卸汽车运松散石方 运距1km内 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.56791 |  | 56511.7 | 32093.56
| A1-62 | 截（凿）桩头 凿管桩、预制桩、钻(冲)孔桩桩头 | m3 | 567.913 |  | 925.34 | 525512.62
7 | 010515004001 | 钢筋笼/钻孔灌注桩 | t | 2602.575 |  | 4106.23 | 10686771.54
| A4-156 换 | 桩钢筋笼制作安装 换为【螺纹钢φ25外】 | t | 2602.575 |  | 4106.23 | 10686771.54
8 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | m | 69708 |  | 137.36 | 9575090.88
| A2-154 | 锚杆钻孔、灌浆 软土层 | 100m | 697.08 |  | 8843.67 | 6164745.48
| A2-155 | 锚杆钻孔、灌浆 入岩增加费 | 100m | 22.608 |  | 24313.68 | 549683.68
| A4-161 换 | 钢筋锚杆制安Φ25钢筋以内每t18.87个孔 实际孔数(个):3.52 | t | 356.735 |  | 3721.52 | 1327596.44
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-163 换 | 钢筋锚杆制安粗钢筋锚杆每t5.17个孔 实际孔数(个):1.48 | t | 424.079 |  | 3615.84 | 1533401.81
9 | 010202011001 | 钢支撑 | t | 566.663 |  | 3882.52 | 2200080.43
| A2-160 | 支护钢支撑 | t | 566.663 |  | 3882.52 | 2200080.43
10 | 010501002001 | 带形基础/压顶、压顶梁 | m3 | 844.8 |  | 470.49 | 397469.95
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 84.48 |  | 4704.85 | 397465.73
11 | 010515001020 | 现浇构件钢筋/三级钢 | t | 46.217 |  | 3410.27 | 157612.45
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 46.217 |  | 3410.27 | 157612.45
12 | 010515001021 | 现浇构件钢筋/箍筋/三级钢 | t | 26.059 |  | 3535.01 | 92118.83
| A4-184 | 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 | t | 26.059 |  | 3535.01 | 92118.83
13 | 010101001001 | 平整场地 | m2 | 67600 |  | 4.52 | 305552
| A1-1 | 平整场地 | 100m2 | 676 |  | 451.65 | 305315.4
14 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 221038 |  | 33.99 | 7513081.62
| A1-33 换 | 挖土机挖淤泥流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3 | 41.5551 |  | 46779.24 | 1943917.87
| A1-25 换 | 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 166.2206 |  | 28161.35 | 4680995.93
| A1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 地下室深度6m以内 | 100m3 | 106.0982 |  | 3151.17 | 334333.59
| A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):12 | 1000m3 | 13.2623 |  | 26923.65 | 357068.98
| A1-8 | 人工挖淤泥流砂 | 100m3 | 26.5246 |  | 7364.74 | 195346.49
15 | 010103001001 | 回填方(广场覆土) | m3 | 36377.046 |  | 51.48 | 1872690.33
| A1-146 换 | 回填土 夯实机夯实 平地/外购土 | 100m3 | 363.7705 |  | 5148.35 | 1872817.65
16 | 010103001002 | 回填方（地下室外墙外侧） | m3 | 19147.38 |  | 274.4 | 5254041.07
| A4-74 换 | 3:7灰土 换为【素土】 | 10m3 | 1914.738 |  | 2743.95 | 5253945.34
17 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | m | 75961.4 |  | 208.45 | 15834153.83
| A2-23 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以/无送桩 | 100m | 10.4675 |  | 18982.21 | 198696.28
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A2-23 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以/有送桩部分 | 100m | 749.1465 |  | 18578.56 | 13918063.20
| A2-23 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以/空桩 | 100m | 108.18 |  | 4018.4 | 434710.51
| A2-23 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以内 人工*0.2,机械*0.2/送桩增加费 | 100m | 135.225 |  | 1419.54 | 191957.3
| A2-30 | 管桩接桩 电焊接桩 | 10个 | 546.2 |  | 1101.13 | 601437.21
| A2-31 换 | 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 83.074 |  | 4860.8 | 403806.1
| A4-213 | 预埋铁件 | t | 10.518 |  | 8234.81 | 86613.73
18 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 个 | 5462 |  | 113.54 | 620155.48
| A1-60 | 截（凿）桩头 机械切割预制桩头 | 个 | 5462 |  | 105.2 | 574602.4
| A1-27 换 | 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 四类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 1.4273 |  | 31912.64 | 45548.59
19 | 粤010301005001 | 桩尖 | 个 | 5462 |  | 302.26 | 1650944.12
| A2-27 | 钢桩尖制作安装 | t | 286.15 |  | 5769.78 | 1651022.55
20 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | t | 112.88 |  | 3454.25 | 389915.74
| A4-157 换 | 桩头插筋 换为【螺纹钢φ10～25】 | t | 112.88 |  | 3454.25 | 389915.74
21 | 010501001001 | 垫层 | m3 | 4849.988 |  | 423.83 | 2055570.41
| A4-58 换 | 混凝土垫层 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C20】 | 10m3 | 484.9988 |  | 4097.2 | 1987137.08
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 484.9988 |  | 141.15 | 68457.58
22 | 010501002002 | 带形基础/地下室底板 | m3 | 70718.285 |  | 475.28 | 33610986.49
| A4-3 换 | 地下室地板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 7071.8285 |  | 4611.69 | 32613080.78
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 7071.8285 |  | 141.15 | 998188.59
23 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 903.15 |  | 507.18 | 458059.62
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 90.315 |  | 4930.54 | 445301.72
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 90.315 |  | 141.15 | 12747.96
24 | 010502001002 | 矩形柱 | m3 | 1658.54 |  | 528.26 | 876140.34
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C40】 | 10m3 | 165.854 |  | 5141.43 | 852726.73
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 165.854 |  | 141.15 | 23410.29
25 | 010502003001 | 异形柱 | m3 | 2.13 |  | 507.17 | 1080.27
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 0.213 |  | 4930.54 | 1050.21
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 0.213 |  | 141.15 | 30.06
26 | 010502003002 | 圆形柱 | m3 | 30.78 |  | 528.26 | 16259.84
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C40 | 10m3 | 3.078 |  | 5141.43 | 15825.32
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 3.078 |  | 141.15 | 434.46
27 | 010502002001 | 构造柱 | m3 | 134.21 |  | 526.17 | 70617.28
| A4-6 换 | 构造柱 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C25】 | 10m3 | 13.421 |  | 5261.64 | 70616.47
28 | 010503004001 | 圈梁 | m3 | 146.78 |  | 507.51 | 74492.32
| A4-10 换 | 圈、过、拱、弧形梁 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C25】 | 10m3 | 14.678 |  | 5075 | 74490.85
29 | 010504001001 | 直形墙 | m3 | 4057.95 |  | 532.95 | 2162684.45
| A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 换为【商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 405.795 |  | 5188.27 | 2105374.02
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 405.795 |  | 141.15 | 57277.96
30 | 010504002001 | 弧形墙 | m3 | 219.48 |  | 532.95 | 116971.87
| A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 换为【商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 21.948 |  | 5188.27 | 113872.15
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 21.948 |  | 141.15 | 3097.96
31 | 010504001002 | 直形墙 | m3 | 8265.48 |  | 503.13 | 4158610.95
| A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 826.548 |  | 4890.12 | 4041918.91
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 826.548 |  | 141.15 | 116667.25
32 | 010504002002 | 弧形墙 | m3 | 270.36 |  | 503.13 | 136026.23
| A4-12 换 | 直形、弧形、电梯井墙 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 27.036 |  | 4890.12 | 132209.28
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 27.036 |  | 141.15 | 3816.13
33 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 1323.2 |  | 461.93 | 611225.78
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 132.32 |  | 4478.25 | 592562.04
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 132.32 |  | 141.15 | 18676.97
34 | 010505002003 | 无梁板 | m3 | 19628.93 |  | 461.93 | 9067191.63
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1962.893 |  | 4478.25 | 8790325.58
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 1962.893 |  | 141.15 | 277062.35
35 | 010505001002 | 有梁板 | m3 | 2813.27 |  | 491.75 | 1383425.52
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 281.327 |  | 4776.4 | 1343730.28
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 281.327 |  | 141.15 | 39709.31
36 | 010505002004 | 无梁板 | m3 | 17612.68 |  | 491.75 | 8661035.39
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35 | 10m3 | 1761.268 |  | 4776.4 | 8412520.48
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 1761.268 |  | 141.15 | 248602.98
37 | 010506001001 | 直形楼梯 | m3 | 50.959 |  | 528.03 | 26907.88
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-20 换 | 直形楼梯 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 5.0959 |  | 5139.14 | 26188.54
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 5.0959 |  | 141.15 | 719.29
38 | 010506001002 | 直形楼梯 | m3 | 870.086 |  | 510.97 | 444587.84
| A4-20 换 | 直形楼梯 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 | 10m3 | 87.0086 |  | 4968.55 | 432306.58
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 87.0086 |  | 141.15 | 12281.26
39 | 010508001001 | 后浇带 | m3 | 4361.67 |  | 584.66 | 2550093.98
| A4-23 换 | 楼板、天面板 换为【商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C40】 | 10m3 | 436.167 |  | 5705.37 | 2488494.12
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 436.167 |  | 141.15 | 61564.97
40 | 010508001002 | 后浇带 | m3 | 1110.67 |  | 584.32 | 648986.69
| A4-23 换 | 楼板、天面板 换为【商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C40】 换为【复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5】 | 10m3 | 111.067 |  | 5702.02 | 633306.26
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 111.067 |  | 141.15 | 15677.11
41 | 010508001005 | 后浇带 | m3 | 999.66 |  | 544.66 | 544474.82
| A4-23 换 | 楼板、天面板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C40 | 10m3 | 99.966 |  | 5305.42 | 530361.62
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 99.966 |  | 141.15 | 14110.2
42 | 010508001003 | 后浇带 | m3 | 81.72 |  | 631.44 | 51601.28
| A4-25 换 | 墙 换为【商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C40】 | 10m3 | 8.172 |  | 6173.19 | 50447.31
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 8.172 |  | 141.15 | 1153.48
43 | 010508001006 | 后浇带 | m3 | 389.14 |  | 591.45 | 230156.85
| A4-25 换 | 墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C40 | 10m3 | 38.914 |  | 5773.24 | 224659.86
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 38.914 |  | 141.15 | 5492.71
44 | 010508001004 | 后浇带 | m3 | 108.54 |  | 607.48 | 65935.88
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-24 换 | 梁 换为【商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C40】 | 10m3 | 10.854 |  | 5933.74 | 64404.81
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 10.854 |  | 141.15 | 1532.04
45 | 010508001007 | 后浇带 | m3 | 37.33 |  | 567.49 | 21184.4
| A4-24 换 | 梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C40 | 10m3 | 3.733 |  | 5533.79 | 20657.64
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 3.733 |  | 141.15 | 526.91
46 | 010505006001 | 栏板 | m3 | 74.74 |  | 558.59 | 41749.02
| A4-27 换 | 栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 7.474 |  | 5585.94 | 41749.32
47 | 010507007002 | 其他构件 | m3 | 15.85 |  | 536.98 | 8511.13
| A4-28 换 | 小型构件 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C15】 | 10m3 | 1.585 |  | 5369.89 | 8511.28
48 | 010507007001 | 其他构件 | m3 | 1.66 |  | 536.98 | 891.39
| A4-28 换 | 小型构件 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C15】 | 10m3 | 0.166 |  | 5369.89 | 891.4
49 | 010514002002 | 其他构件 | m3 | 2.695 |  | 614.88 | 1657.1
| A4-121 换 | 其他零星构件 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C35】 | 10m3 | 0.2695 |  | 6148.83 | 1657.11
50 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 258.812 |  | 3986.51 | 1031756.63
| A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 48.277 |  | 3678.91 | 177606.74
| A4-176 | 现浇构件圆钢 φ25内 | t | 0.377 |  | 3490.5 | 1315.92
| A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 210.165 |  | 4057.92 | 852832.76
51 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 15290.633 |  | 3430.29 | 52451305.47
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 110.29 |  | 3683.36 | 406237.77
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 13251.571 |  | 3410.27 | 45191435.03
| A4-180 | 现浇构件螺纹钢 φ25外 | t | 1251.427 |  | 3288.56 | 4115392.78
| A4-181 换 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 换为【螺纹钢φ10以内】 | t | 497.359 |  | 4225.96 | 2101819.24
| A4-184 | 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 | t | 179.986 |  | 3535.01 | 636252.31
52 | 010516002001 | 车库柱包角 | t | 11.282 |  | 10540.78 | 118921.08
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A6-26 | 金属零星构件 制作 | t | 11.282 |  | 8587.08 | 96879.44
| A6-27 | 金属零星构件 安装 | t | 11.282 |  | 1483.91 | 16741.47
| A16-118 | 防锈漆 二遍 | 100m2 | 6.7692 |  | 783 | 5300.28
53 | 010516002002 | 预埋铁件 | t | 46.74 |  | 8234.81 | 384895.02
| A4-213 | 预埋铁件 | t | 46.74 |  | 8234.81 | 384895.02
54 | 010516003001 | 机械连接 | 个 | 116202 |  | 26.26 | 3051464.52
| A4-208 | 套筒直型螺栓钢筋接头 φ32内 | 10个接头 | 11620.2 |  | 262.72 | 3052858.94
55 | 010516003002 | 机械连接 | 个 | 6456 |  | 42.72 | 275800.32
| A4-209 | 套筒直型螺栓钢筋接头 φ45内 | 10个接头 | 645.6 |  | 427.05 | 275703.48
56 | 010516003004 | 电渣压力焊接 | 个 | 21705 |  | 5.89 | 127842.45
| A4-207 | 电渣压力焊接 | 10个接头 | 2170.5 |  | 58.92 | 127885.86
57 | 010402001001 | 砌块墙 | m3 | 8.96 |  | 436.6 | 3911.94
| A3-51 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.896 |  | 3829.33 | 3431.08
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 480.8 | 480.8
58 | 010402001002 | 砌块墙 | m3 | 2760.54 |  | 404.02 | 1115313.37
| A3-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 276.054 |  | 3592.37 | 991688.11
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 123656.22 | 123656.22
59 | 010402001003 | 砌块墙 | m3 | 171.22 |  | 404.02 | 69176.3
| A3-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 17.122 |  | 3592.37 | 61508.56
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 7669.67 | 7669.67
60 | 010402001004 | 砌块墙 | m3 | 17.214 |  | 404.02 | 6954.8
综合单价计算表
工程名称：结构工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A3-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 1.7214 |  | 3592.37 | 6183.91
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 771.08 | 771.08
61 | 010402001005 | 砌块墙 | m3 | 7.46 |  | 404.02 | 3013.99
| A3-52 换 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.746 |  | 3592.37 | 2679.91
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 334.16 | 334.16
62 | 010401012002 | 零星砌砖 | 个 | 93 |  | 416.22 | 38708.46
| A3-114 换 | 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:2 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆 | 10个 | 9.3 |  | 3408.12 | 31695.52
| ZMZJF_3 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | 元 | 1 |  | 7011.95 | 7011.95
|  | 合 计 |  |  |  |  | 213943669.54

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：结构工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 467383.8316 | 98 | 45803615.50
2 | QTRGF | 其他人工费 | 元 | 118579.576 | 1 | 118579.58
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -6.4613 | 1 | -6.46
4 | 0101031@1 | 螺纹钢/三级钢φ10以内 | t | 622.5593 | 2575.94 | 1603675.4
5 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 379.8591 | 2514.16 | 955026.55
6 | 0101041@1 | 螺纹钢/三级钢φ10～25 | t | 14227.772 | 2591.38 | 36869563.81
7 | 0101051 | 螺纹钢φ25外 | t | 469.0037 | 2591.38 | 1215366.81
8 | 0101051@1 | 螺纹钢/三级钢φ25外 | t | 3566.7763 | 2591.38 | 9242872.77
9 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 55985.0865 | 2.84 | 158997.65
10 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 79.0729 | 2.84 | 224.57
11 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 55090.9154 | 2.84 | 156458.2
12 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 688.1966 | 2411.19 | 1659372.76
13 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 0.394 | 2520.16 | 992.94
14 | 0109051 | 圆钢Ф25外 | t | 0.24 | 2545.05 | 610.81
15 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 1844.925 | 2.41 | 4446.27
16 | 0119051 | 槽钢(综合） | t | 48.1664 | 2566.5 | 123619.07
17 | 0121101 | 等边角钢(综合） | t | 1.3877 | 2397.46 | 3326.96
18 | 0127001 | 金属材料(摊销) | kg | 429995.0142 | 3.16 | 1358784.24
19 | 0129261 | 热轧厚钢板6～7 | t | 331.6522 | 2370 | 786015.71
20 | 0129691 | 冷轧薄钢板1～1.5 | t | 10.5712 | 3746.57 | 39605.74
21 | 0135601 | 钢垫板δ20 | kg | 573.51 | 3.86 | 2213.75
22 | 0201041 | 橡胶板3 | m2 | 6.24 | 19.56 | 122.05
23 | 0229001 | 麻布 | m2 | 468 | 3.2 | 1497.6
24 | 0229031 | 麻袋 | 个 | 1043.1398 | 1.69 | 1762.91
25 | 0305001 | 六角螺栓(综合） | kg | 212.4401 | 5.42 | 1151.43
26 | 0305589 | 高强螺栓 | kg | 124 | 5.7 | 706.8
27 | 0305861 | U型螺栓M10×108 | 套 | 256 | 32.19 | 8240.64
28 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 18.6054 | 2.69 | 50.05
29 | 0309001 | 六角螺母(综合） | kg | 67.84 | 5.44 | 369.05
30 | 0311121 | 端头螺杆带螺母 | kg | 7235.1201 | 5.7 | 41240.18
31 | 0313011 | 垫圈(综合） | kg | 12.8 | 5.44 | 69.63
32 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 194564.1184 | 6.44 | 1252992.92
33 | 0345001 | 焊剂 | kg | 5100.675 | 8 | 40805.4
34 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 15153.8947 | 3.74 | 56675.57
单位工程人材机汇总表
工程名称：结构工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
35 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 103307.4467 | 4.99 | 515504.16
36 | 0361031@1 | 直螺纹钢筋连接套筒φ32以内 | 套 | 117364.02 | 2.15 | 252332.64
37 | 0361041 | 钢筋螺纹连接套筒φ45以内 | 套 | 6527.016 | 2.15 | 14033.08
38 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 10289.0589 | 333.79 | 3434384.97
39 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 455.4216 | 368.97 | 168036.91
40 | 0403021 | 中砂 | m3 | 4091.9157 | 129.13 | 528389.07
41 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 56.559 | 79.42 | 4491.92
42 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 1824.7319 | 78.45 | 143150.22
43 | 0409031 | 生石灰 | t | 4499.6343 | 320.39 | 1441637.83
44 | 0409061 | 素土 | m3 | 71453.9153 | 28.64 | 2046440.13
45 | 0409181 | 粘土 | m3 | 1035.0213 | 43.69 | 45220.08
46 | 0413001@2 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 4.3989 | 346.6 | 1524.66
47 | 0415001@1 | 蒸压加气混凝土砌块400×120×200 | 千块 | 0.8852 | 2199 | 1946.55
48 | 0415021@1 | 蒸压加气混凝土砌块600×180×200 | 千块 | 131.2657 | 4947.76 | 649471.18
49 | 0423041 | 速凝剂 | kg | 174270 | 2.24 | 390364.8
50 | 0429021 | 预应力混凝土管桩/AB 型 壁厚125φ500 | m | 1086.5265 | 144.16 | 156633.66
51 | 0429021@1 | 预应力混凝土管桩/AB 型 壁厚125φ500 | m | 75663.7965 | 144.16 | 10907692.90
52 | 0501001 | 杉原木(综合） | m3 | 2.7908 | 1152.75 | 3217.09
53 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 1041.4187 | 1392.56 | 1450238.02
54 | 0503211 | 枕木 | m3 | 1.304 | 823.89 | 1074.35
55 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.0013 | 1127.29 | 1.47
56 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 1215.8622 | 6.27 | 7623.46
57 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 80.0121 | 1370.99 | 109695.79
58 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 13792.7641 | 41.68 | 574882.41
59 | 1103231 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 164.4916 | 9.95 | 1636.69
60 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 1601.3455 | 15.45 | 24740.79
61 | 1103281 | 油性防锈漆 | kg | 103.7944 | 7.29 | 756.66
62 | 1141191 | 松节油 | kg | 473.3431 | 6.52 | 3086.2
63 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 1058.0951 | 0.86 | 909.96
64 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 18724.4573 | 5.78 | 108227.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：结构工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
65 | 1237001 | 氧气 | m3 | 2828.2294 | 5.05 | 14282.56
66 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 1226.9377 | 7.57 | 9287.92
67 | 1301361 | 石棉垫 | kg | 781.38 | 7.55 | 5899.42
68 | 1457021 | 井管D400 | m | 23.205 | 78.94 | 1831.8
69 | 1457021@1 | 井管/水泥管D400 | m | 1615.5 | 78.94 | 127527.57
70 | 1457031 | 大口径井点总管D159 | m | 129.7874 | 74.76 | 9702.91
71 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 325.5963 | 3.78 | 1230.75
72 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 133750.7915 | 3.92 | 524303.1
73 | 3011021 | 水箱 | kg | 1111.868 | 4.29 | 4769.91
74 | 3033221 | 橡胶垫 | kg | 140.4227 | 8.41 | 1180.95
75 | 3115001 | 水 | m3 | 168620.9694 | 3.42 | 576683.72
76 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 8608.3844 | 15.25 | 131277.86
77 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 1188.6231 | 5.2 | 6180.84
78 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 2748.3411 | 5.2 | 14291.37
79 | 3205021 | 尼龙安全网 | m2 | 1558.2014 | 6.09 | 9489.45
80 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 542.0878 | 4.9 | 2656.23
81 | 5135011 | 大口径井点吸水器15m | 套 | 65.334 | 523.3 | 34189.28
82 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1630987.4739 | 1 | 1630987.47
83 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 28.0444 | 1 | 28.04
84 | 补充材料001 | AEA膨胀剂 | kg | 359228.4814 | 1.03 | 370005.34
85 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 | 17.6851 | 268.45 | 4747.57
86 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 359.2873 | 303.01 | 108867.64
87 | 8021905 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C30 | m3 | 878.7869 | 320.68 | 281809.38
88 | 8021906 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C35 | m3 | 32443.6685 | 337.57 | 10952009.18
89 | 8021907 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C40 | m3 | 3175.1271 | 358.45 | 1138124.31
90 | 8021914 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 | m3 | 4922.7378 | 275.92 | 1358281.81
91 | 8021926 | 商品水下混凝土 碎石粒径40石C35 | m3 | 23000.4744 | 375.53 | 8637368.15
92 | 8021935 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C35 | m3 | 96375.8817 | 367.09 | 35378622.41
93 | 8021936 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C40 | m3 | 5832.478 | 397.28 | 2317126.86
单位工程人材机汇总表
工程名称：结构工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
94 | 8001271-01@1 | WMM5.0(湿拌) | m3 | 3.069 | 292.91 | 898.94
95 | 8001291-01@1 | wpM20(湿拌) | m3 | 10.8345 | 348.64 | 3777.34
96 | 8001331-01@1 | WMM5(湿拌) | m3 | 189.2118 | 292.91 | 55422.03
97 | 8001336-01@1 | WM M5M5(湿拌) | m3 | 0.6451 | 292.91 | 188.96
98 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 4371634.7109 | 1 | 4371634.71
99 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 1081291.4649 | 1 | 1081291.46
100 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 3125683.5031 | 1 | 3125683.5
101 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 516095.3901 | 1 | 516095.39
102 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 20849.8078 | 6.39 | 133230.27
103 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 768763.8768 | 5.55 | 4266639.52
104 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 5829291.1782 | 0.73 | 4255382.56
105 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 2974232.3088 | 0.73 | 2171189.59
106 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 928589.1112 | 1 | 928589.11
107 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 71605.6595 | 98 | 7017354.63
108 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -87.8275 | 1 | -87.83
|  | 合计 |  |  |  | 216076445.85