桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程

可行性研究报告

编制单位：广东国建工程项目管理有限公司

编制时间：2016年9月

目  录

第一章  总论	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目概况	2

1.3 结论与建议	3

第二章  项目建设背景和必要性	4

2.1 建设背景	4

2.2 建设必要性	6

2.3 项目交通需求分析	10

第三章  项目选址	11

3.1 场址现状	11

3.2 建设条件	12

第四章  建设规模、技术标准与设计方案	14

4.1 规范依据	14

4.2 建设规模	14

4.3 技术标准	15

4.4 道路工程	15

4.5 排水管道工程	22

4.6 道路照明工程	25

4.6 建设内容汇总	27

第五章  环境评价	29

5.1 建设项目环境现状	29

5.2 项目主要污染源和污染物分析	29

5.3 项目对生态环境影响的分析	29

5.4 生态环境影响的防治措施	31

5.5 生态环境影响评价	34

第六章  节能分析	37

6.1 节能法律法规及其相关标准规范	37

6.2 项目运营能效指标分析	37

6.3 道路燃油消耗影响因素	39

6.4 项目施工和运营期间的节能措施	41

第七章  安全措施	45

7.1 道路交通安全技术措施	45

7.2 道路交通安全管理	47

第八章  项目组织机构和管理	48

8.1 组织机构	48

8.2 人力资源配置	48

第九章  建设进度计划与招投标	49

9.1 建设进度	49

9.2 招投标	51

第十章  投资估算与资金筹措	53

10.1 编制范围	53

10.2 编制依据	53

10.3 建筑工程其它费用及预备费取费费率	54

10.4 总投资	55

10.5 资金使用计划与筹措	60

第十一章  社会评价	61

11.1 社会效益影响分析	61

11.2 项目互适性分析	62

11.3 社会评价结论	63

第十二章  社会稳定风险分析	64

12.1 编制依据	64

12.2 风险调查	64

12.3 风险识别	65

12.4 风险估计	68

12.5 风险防范和化解措施	69

12.6 风险等级	70

12.7 风险分析结论	70

第十三章  结论与建议	72

13.1 结论	72

13.2 建议	72

附件1-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目平面图	74

附件2-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目道路结构横断面示意图	79

附件3-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目交通设施工程平面图	80

附件4-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目绿化工程平面图	84

附件5-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目排水工程平面图	88

附件6-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目道路照明工程平面图	93

附件7-桑浦山龙泉岩片区道路交通规划图	97

附件8-固定资产投资项目节能登记表	97

第一章  总论

1.1 项目背景

### 1.1.1 项目名称

桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程

### 1.1.2 项目建设单位

汕头市金平区住房和城乡建设局

### 1.1.3 承担编制项目可行性研究报告的咨询单位

可研编制单位：广东国建工程项目管理有限公司

单位法人代表：刘绍蓬

注册资本：500.00万元

工程咨询资质：工咨甲12320060076

### 1.1.4 可行性研究报告的编制依据

- 《汕头市城市发展战略规划》；

- 《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《汕头市城市总体规划（2002—2020）》；

- 《汕头市桑浦山龙泉岩片区专项控制规划》；

- 《投资项目可行性研究指南》；

- 本项目委托合同；

- 委托方提供的相关资料。

### 1.1.5 项目提出的理由与过程

区域内原有慈园路旧道连接汕头市烟汕线，该道路是通向龙泉寺、铁林禅寺及伯公庙等旅游业的唯一一条道路。随着“十三五”规划的实施，该片区广东以色列理工学院、中以科技创新合作园区等一系列重点项目将逐渐落地和建设，将会吸引更多的高新科技、文化、科研等方面的企业进驻，交通需求将会超出现有道路的承载力。且旅游业的兴起，使得该旅游区的游客日益增多，建成较久的慈园路旧道已经无法满足车辆对道路的使用需求，经常造成交通拥堵，影响旅游体验。项目的建成，有利片区内交通路网的连通，缓解周边地域道路的运输压力，同时促进当地旅游业的发展。为此，受业主委托，广东国建工程项目管理有限公司编制该项目的可行性研究报告。

1.2 项目概况

### 1.2.1 项目地点

该项目位于汕头市桑浦山山脚下。

### 1.2.2 建设标准及建设内容

桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程按城市支路标准建设，设计车速为30公里/小时，总计长度1180米，规划道路路宽为15米。项目道路总体沿南北走向；全线中间含6个交叉口。

本工程建设内容包括道路工程、排水管道工程、道路照明工程。其中，道路工程包括道路挖土方、拆除原路面、新建车行道、新建人行道、种植行道树、交通标线、路缘石及零星项目等；排水管道工程包括新建管道、雨水口、检查井、沟槽支护和零星项目等；道路照明工程包括安装单臂路灯、电缆、过道井、路灯专用控制箱和变压器等。

### 1.2.3 主要建设条件

项目用地所在区域含原慈园路旧道及部分村道，需征地约5亩。地下无管线。项目附近水电供应能满足项目建设、运营需求；当地各类建筑施工材料供应充足，各种施工机械设备完备。

### 1.2.4 项目投入总资金

项目建设投资2672.65万元，其中工程费用2014.09万元、其它费用310.42万元、预备费143.14万元、征地拆迁费205.00万元。资金来源为汕头市财政资金。

### 1.2.5 主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1-1。

主要技术经济指标

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线总长 | 米 | 1180 | / |
| 2 | 公路等级 | 级 | 城市支路 | / |
| 3 | 设计行车速度 | 公里/小时 | 30 | / |
| 4 | 道路宽度 | 米 | 15 | / |
| 5 | 总投资 | 万元 | 2672.65 | / |

1.3 结论与建议

本项目的建设符合汕头市总体发展规划，完善片区交通网络系统，解决片区内的交通连接、与外部路网的接驳问题，加速当地城市化进程，带动区域经济社会的发展。项目的建设规模合理，建设工程技术问题完全可以解决，资金来源渠道明确。该项目是基础设施建设项目，社会效益良好，对促进汕头市的经济发展有着积极作用，建议政府有关部门在政策上予以大力支持，加快资金的落实，使本项目尽快实施。

第二章  项目建设背景和必要性

2.1 建设背景

### 2.1.1 汕头市经济发展现状

汕头市位于广东省东部，韩江三角洲南端，素有“华南要冲，岭东门户”之美称，是全国五大经济特区之一和沿海开放港口城市，也是全国著名侨乡。全市总面积2064平方公里，2015年汕头市常住人口为555.21万人；市区建成区面积250.42平方公里，现辖龙湖、金平、濠江、澄海、潮阳、潮南六个区和南澳县。汕头是全国著名侨乡，是近代中国最大的移民口岸之一。

经过多年的建设，汕头经济社会发展取得了显著成就。荣获“国家卫生城市”、“国家环境保护模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“广东省文明城市”等称号。全市形成电子信息、机械装备、纺织服装、工艺玩具、化工塑料、食品医药、印刷包装、音像材料等8大支柱产业和17个产业集群，是中国最大的内衣产业基地，工艺玩具三大生产基地之一、文具用品三大生产基地之一、印刷和包装机械设备四大生产基地之一，澄海区玩具产量约占全世界的30%，潮南区内衣家居服产量约占全国35%。

近年来，汕头市委、市政府认真贯彻落实中央和省委、省政府的各项决策部署，团结带领全市广大党员和干部群众，振奋精神、真抓实干，加快发展、赶超进位，全市经济社会保持平稳较快增长，各项工作取得了新的成绩。2015年，全市GDP达到1850亿元，人均生产总值33406元，比上年增长8.4%，增速高于全国、全省水平，分别比全国、全省高出1.5和0.4个百分点，增速列全省第九。目前汕头市委市政府正带领全市人民贯彻落实省第十一次党代会报告和中共中央政治局委员、广东省委书记胡春华同志莅汕调研的讲话精神，贯彻落实“四个全面”战略布局、奋力实现“三个定位、两个率先”，擦亮特区牌子，加快汕头港口建设，打造区域中心城市，努力早日实现汕头的振兴发展。

### 2.1.2 金平区基本情况

金平区位于汕头市内海湾北岸中西部，地处汕潮揭三市交界的“金三角”，东接龙湖区，南至濠江区、潮阳区，西连揭阳市榕城区地都镇，北邻潮州市潮安区。

2015年，该区完成地区生产总值381.28亿元，比增8.5%；社会消费品零售总额465.73亿元，比增15.3%，占全市总量34.8%，总量及增速继续居全市各区县首位。中心城区城镇常住居民人均可支配收入27237元，增长9.0%；农村常住居民人均可支配收入12857元，增长10.8%。

《汕头市金平区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016—2020年）指出，在规划期内，“统筹规划生产、生活和生态空间，优化城区功能布局”、“打造城市精品文化组团”，而桑浦山生态文化旅游带作为三条旅游产业带之一，将“集生态旅游、礼佛祭祀、革命纪念、康体休闲、古村落等功能为一体”作为发展目标，重塑汕头文化特质，带动全区旅游文化发展，提升城市文化品位。

### 2.1.3 龙泉岩片区基本情况

龙泉岩片区隶属汕头市金平区辖区内，位于潮汕三市的绿色核心——桑浦山之东南部，东临规划的西快速环路，南至大学路和汕头大学北侧，西、北直抵市界，属于汕头市自然生态保护区鮀浦片区范围之内，总面积400.34公顷。片区与汕头城市中心的空间距离约9公里，与揭阳、潮州的关系也十分紧密，距离揭阳市界约6公里，距离潮州市界约2公里。通过毗邻大学路以及规划的西快速路，片区可以便捷的与汕头城市中心、揭阳、潮州产生联系，地理区位优势突出。

片区现状用地以山体形成的自然林地为主，约占片区总面积的65%。建设用地66.94公顷，占片区总面积的16.59%。其中以绿地和宗教活动场所用地为主，共占片区建设用地总面积的72%。绿地中大部分是七日红公园的用地，但其中部分用地尚没有进行建设，仍保留天然的林地性质。宗教活动场所主要是各个寺庙的用地，也是建设量最集中的区域。道路用地主要以现状的大学路和上山串联各个寺庙的龙泉大道为主。

2.2 建设必要性

### 2.2.1 本项目是实现“汕头市十三五规划”中加快“中以（汕头）科技创新合作区”建设目标的需要。

《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，在“十三五”时期（2016—2020年），将依托广东以色列理工学院、汕头大学和汕头高新区西片区，规划建设“中以创新合作区”，中以（汕头）科技创新合作区将作为汕头市重点建设的两大平台之一，将促进中以在政府、高校、科研机构、企业、行业组织等不同层面，开展经济技术交流与应用合作，积极对接转化以色列、欧美科技创新成果，吸引国内外著名高校、大型企业和各种投资基金进入，推进以色列风情居住区建设，力争打造成为国家“一带一路”国际科技创新合作引领区、广东省实施创新驱动发展战略平台、粤东地区高端产业发展新兴基地和国际化田园生态智慧城区。

“十三五”规划还指出，在规划期内将全面推进“中以创新合作区”基础设施项目，而桑浦山人文生态景观区作为合作区内重要的功能分区，其道路基础设施的完善程度将直接影响中以创新合作区的建设。本项目是合作区重要的基础设施，科学、有序、稳步推进开发建设，有助于高效率地实现中以创新合作区的发展规划目标。

### 2.2.2 本项目是打通桑浦山龙泉岩景区，形成骨架路网的需要。

桑浦山龙泉岩景区出入口及该片区森林消防应急通道道路陡峭，转弯半径小，加上缺乏规范管理，“脏乱差”现象严重，存在较大的交通、防火安全隐患。通往龙泉禅寺、铁林禅寺伯公庙旅游景区的道路目前只有慈园路旧道，区内静态交通设施例如停车场布局和规模不足，对动态交通影响较大。同时也缺乏考虑货运交通与一般机动车交通、非机动车交通、步行交通的关系，各类交通交叉混杂，安全性及通畅性受到一定的负面影响。

桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程在原慈园路旧道的基础上进行升级改造，该道路的建设能解决片区内的交通连接和部分路网的沟通问题，其建设将大大加快旅游区的开发进度。

### 2.2.3 桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程是区域经济、旅游发展的需要。

随着该片区广东以色列理工学院、中以科技创新合作园区等一系列重点项目的落地和建设，将会吸引更多的旅游以及高新科技、文化、科研等方面的企业进驻，交通需求将会超出现有道路的承载力，薄弱的交通基础设施是区域发展的“瓶颈”，严重制约区域的开发实施，因此规划建设桑浦山龙泉岩片区森林消防应急道路时机成熟，十分迫切。

建立高效便捷的交通系统，缓解交通不畅、运输压力等问题，是优化旅游环境的重要措施。本项目的建设有利提高道路沿线地域经济价值，对促进土地开发利用将发挥重要的作用。本项目的建设是区域建设的先锋，更是全市经济发展的战略要素。

### 2.2.4 桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程有利于《汕头市桑浦山龙泉岩片区专项控制规划》的实施。

根据《汕头市桑浦山龙泉岩片区专项控制规划》中期目标，2014—2020年将全面启动山林、寺庙群、七日红和其他景区的建设，开展山地植被的改造工作，完善风景区的功能，促使风景区进一步发展，使其成为广东省内具有一定知名度的风景名胜区。

桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程的建设，将会大大提升片区内的交通路网的通行能力，完善片区内的交通基础设施建设，为实现专项控制规划打下坚实基础。

综上所述，本项目建设是十分必要的。

2.3 项目交通需求分析

### 2.3.1 影响区域

本项目建设道路位于汕头市桑浦山山脚下，项目道路连接烟汕线呈南北走向，路线全长1180米。其影响区域主要为通向龙泉禅寺、铁林禅寺、伯公庙旅游区内部区域。

### 2.3.2 道路级别确定

根据汕头市道路交通规划，桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程按城市支路标准建设，设计车速为30公里/小时，总计长度1180米，规划道路路宽为15米。项目道路总体沿南北走向；全线中间含6个交叉口。

另外，本项目的道路建成后，项目的建成，有利片区内交通路网的连通，缓解周边地域道路的运输压力，同时促进当地旅游业的发展。交通车流主要为游客的出入车流，符合设计规范中支路的交通流量。

综合以上，本项目道路级别确定为支路等级。其道路各方面设计的标准参照相关道路交通规划设计要求。

第三章  项目选址

3.1 场址现状

### 3.1.1 地点与地理位置

1、建设地点

项目地址

该项目位于汕头市桑浦山山脚下。

### 3.1.2 土地权属类别与占地面积

本项目用地为市政道路用地及部分集体用地，土地权属类别为国有土地。项目道路红线宽15米，长1180米，建设总面积为20216平方米。

### 3.1.3 用地现状

项目用地所在区域含原慈园路旧道及部分村道，需征地约5亩。

3.2 建设条件

### 3.2.1 地形、地貌情况

本项目所在片区大部分土质为湿黏土、湿沙土和砾砂等，地质为砾砂、粒砂和细砂，地质条件良好，地表水系发达。根据本地区经验资料及区域地质资料，场区内地下水对混凝土不具腐蚀性，适宜建设。

### 3.2.2 气候、气象条件

汕头位于亚热带，处于赤道低气压带和副热带高气压带之间，在东北信风带的南缘。汕头市地处亚欧大陆的东南端、太平洋西岸，濒临南海。冬季常吹偏北风，夏季常吹偏南风或东南风，具有明显的季风气候特征。

北回归线从汕头市区北域通过。全市温和湿润，阳光充足，雨水充沛，无霜期长，春季潮湿，阴雨日多；初夏气温回升，冷暖多变，常有暴雨，盛夏虽高温而少酷暑，常受台风袭击；秋季凉爽干燥，天气晴朗，气温下降明显；冬无严寒，但有短期寒冷。

年日照2000--2500小时，日照最短为3月份。年降雨量1300—1800毫米，多集中在4—9月份。年平均气温18℃--22℃，最低气温在0℃以上；最高气温35℃—38℃，多出现于7月中旬至8月初受太平洋副热带高压控制期间。冬季偶有短时霜冻。

### 3.2.3 交通运输条件

目前的汕头，已形成海陆空交通综合配套、电力供应充足、通信发达的现代化基础设施体系。汕头港是全国25个主要港口之一，与国际260多个港口有货运往来，已开通至地中海、南美、东南亚、日韩、西非等多条国际集装箱班轮航线。广澳港区防波堤、海门港区华能煤炭中转基地正加快建设。广梅汕铁路连接全国铁路网；是全国45个公路主枢纽城市，以高速公路（深汕、汕汾、汕梅）、国道（324、206线）、省道组成的公路网四通八达。开展交通基础设施建设大会战，汕揭梅高速公路全线建成通车，汕湛、潮惠、揭惠高速汕头段正加紧建设，潮汕环线高速公路计划2015年开工；厦深铁路开通运行，厦深联络线动工建设；全长11.08公里的南澳大桥建成通车。在空运方面，潮汕机场距离汕头28.5公里，可满足B767型等级飞机的起降要求，满足年旅客吞吐量450万人次。在公共交通方面，中心城区年末拥有出租汽车1015辆，公共交通线路69条，客运量10078万人次，公共轮渡营运船只7艘，客运量309万人次。

项目连接烟汕线，用地周边有多个公交站点，方便市民到达。烟汕线为市区纵向主要交通干道，交通便利。

### 3.2.4 施工条件

本项目所在地有道路可通达，附近有足够的水源和电源，保证施工需要，当地劳动力、建筑施工材料充足，施工机械设备运送方便，为项目建设的按期完成奠定了坚实基础。

第四章  建设规模、技术标准与设计方案

4.1 规范依据

1、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；

2、《城市道路设计规范》（CJJ37-90）；

3、《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98）；

4、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）；

5、《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）；

6、《公路路线设计规范》（JTGD20-2006）；

7、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2002）；

8、《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）；

9、《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；

10、《公路工程面基层施工技术规范》（JTJ034－2000）；

11、《关于公路建设可行性研究的规定》。

4.2 建设规模

桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程按城市支路标准建设，设计车速为30公里/小时，总计长度1180米，路宽15米，行车道路面宽9米。项目道路总体呈南北走向；全线中间含6个交叉口。

道路设计起点为大学路与慈园路交叉口界限，设计终点为龙泉岩上山道路起点位置。

4.3 技术标准

全线主要技术标准见表4-1。

主要技术标准

表4-1

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计规范值 | 设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线总长 | 米 | / | 1180 |
| 2 | 道路等级 | / | 城市支路 | 城市支路 |
| 3 | 设计车速 | km/h | 30-40 | 30 |
| 4 | 道路宽度 | m | 15-40 | 15 |
| 5 | 停车视距 | m | 30 | 30 |
| 6 | 最大纵坡 | % | 8 | 1.000 |
| 7 | 最小纵坡 | % | 0.3 | 0.515 |
| 8 | 路面类型 | / | / | 刚性（砼）路面 |
| 9 | 路面横坡 | % | 1-2% | 1.5% |
| 10 | 标准轴载 | / | 100KN轴载 | 100KN轴载 |
| 11 | 设计荷载 | / | 公路Ⅱ级 | 公路Ⅱ级 |
| 12 | 交通分级 | / | 轻 | 轻 |
| 13 | 平曲线最小长度 | m | 50 | 260.602 |
| 14 | 路缘带宽度 | m | 0.25 | 0.25 |

4.4 道路工程

### 4.4.1 方案选择

1、路线走向的选择

根据汕头市相关发展规划，本项目路线为南北走向；具体路线走向见附件1。

2、横断面方案选择

本项目实施的道路宽度为15米，其中，分配为3m人行道+9m（两车道）+3m人行道。车行道横坡均为1.5%，人行道，横坡均为1%。见附件2（配套道路横断面示意图）。

3、路面结构的选择

路面方案论证

| 路面类型 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | - 噪音低、震动小、无反光 - 铺筑速度快，相对水泥路面开放交通早路面维修、养护方便、快捷。 - 路面舒适、美观、有安全感。 | - 由于路面结构需要，沥青路面厚度一般都厚于水泥混凝土路面。 - 沥青混凝土路面造价高于水泥混凝土路面。 |
| 水泥混凝土路面 | - 刚度大、稳定性好、使用寿命长。 - 路基适用性强。 - 造价较低。 | - 结构缝易引起跳车，行车舒适感差。 - 噪音大，在软土路段易形成早期断板破坏。 |

本项目为改造扩建的配套道路，属于支路，行使车辆主要为轿车、货车等；车流量不大但行车要求较高。根据本道路交通构成的特点，采用水泥混凝土路面。

### 4.4.2 工程概况

#### 1、路基工程

由于现阶段缺乏地质勘探报告资料，路基处理暂按原路基平整压实（压实度94%以上）进行考虑，待后续阶段根据地质勘探报告资料再确定地基处理办法。

根据项目所在区域地形调研及初步设计方案，项目沿线高低起伏，需要对高程过大的路段进行挖方处理，以控制标高达到规定的设计标高，降低道路的起伏程度，使车辆行驶更顺畅。经测算，本项目需要挖方处理面积约为6082立方米。另需拆除原路面11781平方米。

#### 2、基层工程

（1）机动车道基层

路线全线按城市支路，双向2车道，宽9米设计。基层设计宽度两侧应比面层宽300mm。基层边缘自然放坡至路基层。

机动车道基层分上下两层，其中下基层材料采用4%水泥稳定碎石铺砌，厚为200mm；上基层材料采用6%水泥稳定碎石铺砌，厚为200mm。基层与路基层之间铺一层双向土工格栅连接。

（2）人行道基层

机动车道两侧人行道设计宽度为3米，基层材料采用C20水泥混凝土铺砌，厚为150mm；找平层为1:2水泥砂浆，厚为20mm。

#### 3、路面工程

道路横断面设计图

3.1 路面设计主要技术指标

（1）设计使用年限：本项目水泥混凝土路面设计使用年限为 15 年。

（2）标准轴载：BZZ－100。

3.2 路面结构组成

根据项目区气象、水文条件、路基土质、工可交通量分析、初步设计批复意见及筑路材料供应情况，结合当地同类道路建设及管理经验并经计算确定路面结构方案。拟定水泥混凝土路面为本工程路面结构型式。

本项目路面结构采用220mm厚水泥混凝土， 混凝土强度等级为C25以上。路面结构设计参照《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）等相关规范。具体如下：

（1）机动车道路面结构

面层：220mm普通混凝土

上基层：200mm6%水泥稳定级配碎石；

下基层：200mm4%水泥稳定级配碎石

路床：原路基平整压实。

道路设置纵缝与缩缝，纵缝之间距离为3.5米，缩缝之间距离为5米。

（2）人行道面结构

面层：Cc40预制矩形步道砖，规格230X115X60mm；

找平层：20mm1:2水泥砂浆；

基层：C20混凝土厚150mm；

路床：开挖修整压实（90%以上）；

道路上的人行道上设置连续的30×15×5cm导盲带。在交叉口人行横道对应的人行道及被路缘石隔断的人行道上设置无障碍通道。

道路边缘以花岗岩砌侧石保护和支撑边缘。

3.3 道路交叉设计

本项目共与规划道路交叉6处，均采用平面交叉处理，道路均采用倒角顺接方式接入。

3.4 路面排水设计

本工程地面道路路面排水采用设雨水进水口方式，路面雨水首先汇集到雨水口，然后通过雨水口排入雨水管。进水口位置设在机动车道、辅道的外侧，进水口间距为 30～40 米。机动车道横坡为 1.5％，人行道横坡为 1％。

交叉口与全线人行道根据交叉口竖向设计情况加设雨水进水口。

#### 4、交通设施

交通安全设施属于道路的基础设施，它对减轻事故的严重度，排除各种纵、横向干扰，提高道路服务水平，提供视线诱导，增强道路景观等起着重要的作用。特别是对充分发挥道路安全、快速、经济、舒适的功能，具有特殊的意义。

本工程设置的交通安全设施有如下：

1）标志牌

标志颜色以 GB5768－2009 为准，尺寸及设置方式按照《交通设施工程建设改造技术指引》的相关要求设置。标志版面反光材料采用二级反光膜。标志牌版面的内容必须经过交警部门的审核和认可方可实施。交通标志中的汉字、阿拉伯数字、英文字母及隔音符号等应采用交通标志专用字体。标志版面的形状、箭头、编号、图形及边框等应严格按照 GB5768-2009 的规定执行。

2）标志杆

①立柱式交通标志杆

单立柱主要支持人行横道灯和小型标志。因支持牌面大小的不同，单立杆有所区别。支持 1.5 平米以上的单立杆采用 Φ89mm 钢管制作；支持 1.5 平米以下的单立杆采用 Φ76mm 钢管制作。

②悬臂式标志杆（L 杆）

L 杆采用八角型钢制作，是标志牌和信号灯的支持构件，标志牌上字体高度为 35cm，如牌上字数过多，施工单位自行调整，但必须经过交警部门审核后才能投入使用、版面结构和标志参见国标 GB5768-2009《道路交通标志和标线》。

③材料的防锈处理

各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，杆件再喷涂银灰色的防锈漆 3 度，为防盗需要螺栓安装完毕应点焊。

3）交通标线

道路标线道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。包括在道路交叉口处的交通渠化标线，指示方向箭头，人行横道线，停车线，各车行道分界线，靠外边车行道的边线，导向箭头等。在港湾式停靠站设置停靠站标线。采用反光热塑型油漆。

根据路段的交通特点，设置交通标志：

1、指路标志：交叉路口指示标志；

2、交通标线

3、行车道边缘线：20cm的白色实线；

4、车行道分界线：线宽20cm，虚线采用长6m，间距9m的白色虚线；

5、人行道线：线宽40cm，长5m或3m，间距60cm的白色实线。

所有道路交通标线采用环保反光涂料涂划，路面标线符合 GB5768-2009、JT/280-2004以及其它各项规定。分车道线按 6×9 点划线，路缘线采用连续单白线，线宽均采用 15cm，指示箭头长 6 米。

4）其他交通设施

平面交叉口设置信号设施，信号设施包括信号机、信号灯、信号灯杆及基础、通讯管道、电缆等。

机动车信号灯安装：对向出口道右侧的机非分隔带或人行道处。

非机动车信号灯安装：安装在机动车信号灯的横臂或立柱上，或与人行信号灯对向出口人行道处。

人行横道信号灯安装：采取对向灯安装，安装在人行横道两端内沿或外沿；当两人行道信号灯距离较近时，可以采取合用柱杆的形式。

交通设施设置详见附件3。

#### 5、绿化工程

道路绿化设计以生态学原则为基础，既考虑道路本身的卫生、环境、景观，同时又考虑与周边环境、片区内其他树种相协调统一，构成整个完整 的生态景观系统。

本次设计道路绿化景观主要为道路两侧人行道路种树，种植以乔木为主，整齐划一。树下种植地被植物，加强绿化景观效果。

树种选择配合道路景观设计要求，主要为樟树。沿线道路两侧新种植樟树472棵左右，树距约5m，胸径15-16CM。

绿化工程平面图详见附件4。

4.5 排水管道工程

### 4.5.1 管线敷设原则

1、规划区内工程管线应采用地下敷设。

2、工程管线应结合城市道路的规划，使路线短捷、合理。

3、当工程管线在竖向位置发生矛盾时，应按下列规定处理：压力管线让重力自流管线；可弯管线让不易弯曲管线，分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。

4、工程管线的最大覆土深度、最小水平净距、最小垂直间距应满足GB50289-98的要求。

5、工程管线交叉敷设时，自地表向下的排列顺序为：信息、电力、燃气、给水、雨水、污水管线。

### 4.5.2 工程范围

本项目道路内规划的工程管线纳入该区域的综合管线工程规划考虑。根据规划，项目用地内管线包括污水、雨水管线。电力、燃气、通信管线不纳入本项目研究范围。

### 4.5.3 排水工程

根据周边的自然条件和排水现状，本项目排水系统采用雨、污分流制。

1、排水管材选用

本项目新建管道采用HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，其中，DN300HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管长1300m；DN500HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管长1180m；DN800HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管长1180m。

2、雨水工程设计

A、暴雨强度

采用汕头市市暴雨强度计算公式

q=1248.85（1+0.56lgP）/(t+3.5)0.561

其中：q-设计暴雨强度（L/s*ha）

t-降雨历时（min），t=t1+mt2，t1为地面集水时间（min），m为折减系数，t2为管内雨水流行时间（min）

B、雨水灌渠流量

Q=Ψ*q*F

其中Q-雨水设计流量（L/s）

Ψ-径流系数，取Ψ=0.6

F-汇水面积（ha）

C、雨水系统管网平面设计

本项目雨水管道沿道路西侧布置，雨水口沿人行道侧路缘带合理设置。

采用的雨水管道管径为DN800。雨水管道起始覆土大于等于0.7米，管道连接采用管顶平接。为了保证日后道路两侧建筑物的雨水可以在不破路面的情况下接入敷设在道路中的雨水干管，故沿线设置雨水检查井。排水出口标高主要是根据受纳水体不同频率水位标高确定，原则上管道出口内顶标高不低于多年平均潮水位。

3、污水工程设计

道路沿途污水采用管道收集，集中送至污水处理厂，处理达标后再排放。污水量根据用水量及污水排放系数确定，根据相关规划，城市综合生活污水排放系数采用0.8-0.9，城市工业废水排放系数采用0.7-0.9，地下水渗入量采用设计污水量的10%。

污水量计算公式：

Q=K*q*F

式中：Q-污水设计流量（L/s）

K-污水总变化系数

q-污水面积比流量（L/s*ha）

F-汇水面积（ha）

本项目污水管道沿道路东侧布置。采用的污水管道管径为DN300。污水管起始覆土大于等于1.5米，管道连接采用管顶平接。沿途设置污水检查井。

排水工程平面图详见附件5。

4.6 道路照明工程

4.6.1 照明设计主导思想

道路照明的目的是为车辆驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，满足近、远期车辆通行要求，达到保障交通安全、减少或杜绝交通安全事故、提高道路使用效率、方便居民生活、防止犯罪活动发生和美化城市环境的效果。本设计遵循以下几点指导原则：节能性、安全性、美观性、先进性、合理性。

本次光源采用 LED 灯。灯具采用配光适宜、效率高、防水、防潮、防腐、防震隧道专用型灯具，防护等级为 IP65。荧光灯采用高性能低谐波交流电子镇流器,本设计采用半截光型灯具，满足对眩光限制的要求。

4.6.2 供电方案

本设计设置1台路灯专用控制箱。除照明用电负荷，还预留有广告牌用电负荷、交通信号设施和道路两侧景观照明的用电负荷。

道路照明采用 VV22 电力电缆穿 PVC 管埋地敷设,照明管线在绿化带和车行道下覆土不应小于 0.7m。道路照明在过街(或过马路)处穿涂塑钢管埋地敷设,管顶覆土不应小于0.7m。

本工程电缆在电缆管过街(或过马路)处均设过道井,在每一接线井内的电缆应留有0.5m 长的余量。

4.6.3 路灯设置方案

路灯布置道路机动车道西侧安装10米高100W-LED单臂路灯。路灯单侧布置，平均间距为35米左右。

道路照明工程平面图详见附件6。

4.6 建设内容汇总

项目工程具体建设内容见表4-2。

工程建设内容一览表

表4-2

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 |  |  |  |
| 1.1 | 道路挖土方（含外运） | m³ | 6082.00 |  |
| 1.2 | 新建车行道 |  |  |  |
| 1.2.1 | 基层（20cm6%水泥级配碎石+20cm4%水泥级配碎石） | ㎡ | 13306.00 |  |
| 1.2.2 | 面层（22cmC45水泥混凝土） | ㎡ | 11781.00 |  |
| 1.3 | 新建人行道 |  |  |  |
| 1.3.1 | 基层（15cmC20水泥混凝土） | ㎡ | 8435.00 |  |
| 1.3.2 | 面层（Cc40人行道矩形步道砖） | ㎡ | 8435.00 |  |
| 1.4 | 路缘石（花岗岩石150*350*1000） | m | 2484.00 |  |
| 1.5 | 行道树（香樟/花岗岩树穴） | 棵 | 472.00 |  |
| 1.6 | 交通标线工程（标线、箭头） | 项 | 1 |  |
| 1.7 | 拆除原路面（混凝土22cm） | ㎡ | 11781.00 |  |
| 1.8 | 零星项目 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 排水管道工程 |  |  |  |
| 2.1 | 新建管道 |  |  |  |
| 2.1.1 | DN300HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，沟槽回填石屑 | m | 1300.00 |  |
| 2.1.2 | DN500HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，沟槽回填石屑 | m | 1180.00 |  |
| 2.1.3 | DN800HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，沟槽回填石屑 | m | 1180.00 |  |
| 2.2 | 雨水口（砖砌筑联合式单蓖雨水口） | 个 | 68 |  |
| 2.3 | 检查井（砖砌筑，井径1000） | 个 | 88.00 |  |
| 2.4 | 检查井（砖砌筑，井径1500） | 个 | 59.00 |  |
| 2.5 | 沟槽支护（拉森钢板桩6m） | m | 4720.00 |  |
| 2.6 | 零星项目 | 项 | 1 |  |
| 3 | 道路照明工程 |  |  |  |
| 3.1 | 单臂路灯(高10米 LED光源100W) | 盏 | 47 |  |
| 3.2 | 电缆（VV22-4*6） | m | 2832 |  |
| 3.3 | 电缆套管（PVC-C DN50(Ф63*3)） | m | 2360 |  |
| 3.4 | 接地母线敷设（D12镀锌圆钢） | m | 2832 |  |
| 3.5 | 镀锌钢管（RC50） | m | 80 |  |
| 3.6 | 过道井（砖砌筑700*700*900mm） | 座 | 59 |  |
| 3.7 | 混凝土包封（C20砼，210*210mm） | m | 141 |  |
| 3.8 | 路灯专用控制箱 | 套 | 1 |  |
| 3.9 | 变压器 | 套 | 1 |  |

第五章  环境评价

5.1 建设项目环境现状

本项目位于汕头市。该地区年平均气温21.3°C，日照时间2000—3000小时，降雨量1672.25mm，湿度82%。

项目周边环境状况良好。附近区域城市道路设施较好，对环境的影响较小，项目建成后将形成完善的市政配套设施，能够很好的解决交通环保问题。

5.2 项目主要污染源和污染物分析

项目地块内并无突出污染源。道路建成通车后将会产生汽车尾气及尘埃，所以主要的污染源应该来自汽车尾气排放和生活垃圾。

本项目在工程建设期主要的污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物等，在建成后使用期主要的污染物有废气和噪声和生活垃圾，这些污染物可能会对建设项目所在地的水环境质量、空气环境质量、声环境质量及生态环境质量产生影响。

鉴于项目的自身特点，主要污染物为汽车尾气及尘埃，日常生活中产生的废水、废气和垃圾，并无重大突出的污染物。

5.3 项目对生态环境影响的分析

本项目中道路排水及其他管线工程在建成后使用期内几乎没有会产生污染，在建设过程中产生的污染与路网工程近似，故在以下分析中与路网工程合并进行研究。

### 5.3.1 工程建设期环境影响分析

1、废水污染

项目建设过程中，石材、水泥、石灰的水洗、水泥搅拌、混凝土浇筑、养护施工、建筑机械检修清洗、以及施工过程中的降雨和施工人员的生活等，都会产生一定量的污水。

2、噪声污染

项目建设过程中，作业机械种类较多，这些机械运行时在距声源15米处的噪声强度较强，约达到75～105db(A)。这些突发性非稳态噪声源将会对周围环境产生影响。

3、废气污染

项目建设过程中，建筑材料的装卸、运输、拌和等过程中，会有大量的粉尘散逸到周围大气中；物料堆放期间由于风吹等原因也会引起扬尘污染。施工中使用的各种车辆、内燃机、打桩机等产生的尾气、烟气也都会造成大气污染。

4、固体废物污染

项目建设过程中，地基处理、管道安装、路面浇筑、机械设备安装等都会产生大量的建筑垃圾，同时建筑工人在施工期间日常生活中也会产生少量的生活垃圾，如不能予以妥善处理，将会对周围环境造成污染。

5、生态影响

项目建设过程中，因土木工程的施工会造成地面裸露，在雨季会导致一定的水土流失。

### 5.3.2 建成后使用期环境影响分析

1、废水污染

建成后使用期的废水，主要是雨水和路面冲洗产生的污水，对周围水环境不会产生影响。

2、噪声污染

建成后使用期产生的噪声主要是汽车行驶时产生的噪声，在进行民用建筑规划时，应控制其距道路边15m以上，则影响不大。

3、废气污染

建成后使用期产生的废气，主要是汽车行驶时产生的废气，只要行驶的车辆符合有关汽车排放标准，在一般情况下，可以满足周围环境的排放要求。

4、固体废物污染

建成后使用期产生的固体废物主要是从汽车上遗落或丢弃的包装垃圾，因其数量通常很少，一般情况下不会对周围环境产生影响。

5.4 生态环境影响的防治措施

### 5.4.1 工程建设期的防治措施

1、水污染的防治措施

现场施工人员临时生活设施原则上集中安排，避免多处安置场地而破坏生态环境。工地食堂污水需经隔油隔渣处理后方可排放。临时生活设施内设卫生间，产生的粪便污水需经三级厌氧化粪池处理后方可排放。

工程施工期间，生产单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场。

在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触，加强对施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。对废弃的用油应妥善处置，不得直接向污水处理设施排放；必须尽量完全回收后送专业部门处理。生产单位要制定废油回收管理规定，配套废油收集及暂存设施。

建设场地设车辆冲洗槽，并设置沉沙井和沉沙池，对冲洗水进行沉淀过滤后方可排放。

2、噪声污染的防治措施

建设期应用的各种施工机械都会产生相当强的噪声，所以必须落实好施工噪声的防治措施。

合理安排好施工时间和施工场所，尽量避免高噪声设备在夜间（22：00～7：00）以及中午休息（12：00～14：00）的时间作业。高噪声作业区和高噪声施工机械应远离对声环境质量要求较高敏感对象，尽可能远离附近居民区和其他对声环境较为敏感的建筑物。

尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。工地不设施工发电机，使用电网供电。对施工设备定期保养，严格操作规范。必要时在高噪声源周边设置临时隔声屏障，以减少噪声对四周边界处和厂内声环境的影响。并合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声。

3、废气污染的防治措施

生产单位要合理确定水泥、砂子等散体物料的堆场位置，并加强对散体物料堆场的管理，在堆场四周设置挡风墙，减少可能的起尘量。

运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，加装蓬盖，装载不宜过满，以保证运输过程中不散落。运输车辆出场前必须先进行冲洗，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面的机会。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少车辆运行过程中的扬尘。建设场上禁止将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

4、固体废物污染的防治措施

对建设施工过程中产生的固体废物，应加强管理，统一收集转运，严禁固体废物随意排放丢弃，或进入水体，对周围环境和水体产生污染。

施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后排放。

车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

对施工人员产生的生活垃圾应加强管理，严禁乱扔乱放，需设置生活垃圾收集点，统一收集转运。并委托当地环卫部门及时清运生活垃圾。

5、生态影响防治措施

建设场地应按要求硬地化，尽可能减少地面裸露的面积和时间。

尽可能将造成地面裸露的土木工程安排在非雨季（秋冬季）进行，并尽可能地缩短工期，在这些工程完成后，迅速做好场地绿化工作。

### 5.4.2 建成后使用期的防治措施

1、加强对通过车辆的尾气排放检查，对不满足要求的车辆禁止其通行，以保证废气污染不会超标。

2、严格执行相关交通管制措施，对鸣笛行为进行严格限制和管理，以减轻对周围声环境的污染程度。

3、加强环卫工作，保持道路清洁。

5.5 生态环境影响评价

### 5.5.1 影响结论

通过对本项目的工程分析和环境影响识别，得出本项目主要的环境影响是：建设期内对水环境的影响，对大气环境的影响，对声环境的影响和固体垃圾对周围环境的影响等。建成后使用期对水环境的影响，对大气环境的影响，对声环境的影响和固体垃圾对周围环境的影响等。

1、水环境影响

由以上分析可知，建设过程中的污水是施工中产生的污水、建筑机械检修清洗的污水、以及施工过程中的降雨和施工人员的生活等产生的污水，这些污水与一般的生活污水相近，只要对本项目废水进行处理后再排放，则对周围水体环境的影响不大。

建成后使用期内的污水主要是雨水和路面冲洗产生的污水，对周围水环境不会产生影响。

2、大气环境影响

由以上分析可知，本项目建设期内主要是施工中产生的粉尘和施工机械、施工车辆产生的尾气，使用期内的主要废气是汽车行驶产生的尾气。在建设期内加强对施工现场的管理，尽量减少粉尘和施工机械、施工车辆的尾气排放；在建成后使用期，加强综合治理，尤其是针对汽车尾气排放的检查治理。则本项目对周围大气环境的影响是可以接受的。

3、声环境影响

由以上分析可知，本项目建设期内的噪声主要来自施工机械产生的噪声，建成后使用期则主要由行驶的汽车产生噪声。建设期内的施工噪声随着工程的结束会自然消失，而在建成后使用期内，只要满足民用建筑距道路边15m以上，本项目的噪声排放是在周围环境可接受的范围内的。

4、固体废物环境影响。

本项目建设期内的固体废弃物主要为施工作业人员日常生活产生的生活垃圾，建成后使用期的固体废弃物主要为居民日常生活产生的生活垃圾。只要注意收集和管理，不私自外排，委托有资质的部门回收利用或进行处置，一般不会对环境产生影响。

### 5.5.2 影响评价

本项目在工程建设期及建成后使用期内有废水、噪声、废气和固体废物等污染物的排放，对周围环境将会造成一定的影响。根据《中中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目建设、使用对生态环境影响的评价为：

项目将会对所在区域的环境和生态以及公众社区的生活、工作、经济的发展产生较大的影响，这个影响是利弊共存的。

本项目的建设，是完善汕头市市政路网的必要需求，是改善本地区社会环境的重要保证；同时项目的建设也推动了当建材市场的发展，为劳动力提供了就业机会，这是本项目对社会经济发展的有利影响。

其次，本项目建成后，在使用过程中产生的生活污水、废气、固体废物等会对周围的水环境、大气环境、声环境等造成一定的影响，但影响较小。

鉴于以上分析，本项目的建设对周围环境影响不大，处在周围环境可承受的范围内。因此，本项目从生态环境的角度上评价是可行的。

第六章  节能分析

6.1 节能法律法规及其相关标准规范

1、《交通行业节能管理实施条例》；

2、《交通行业节能技术政策大纲》；

3、《交通行业基本建设和技术改造项目增列节能篇的规定》；

4、《交通行业实施节约能源法细则》；

5、《公路工程节能管理规定》（试行）；

6、《关于交通行业全面贯彻落实国务院关于加强节能工作的决定的指导 意见》（交体法发[2006]592 号）；

7、《城市道路照明设计标准》(CJJ452006)。

6.2 项目运营能效指标分析

1、用电量分析

本项目是市政基础设施配套建设项目，项目主要直接能耗为路灯用电，本项目在机动车道西侧安装10米高的单臂路灯。灯具方面，顶灯选用100WLED灯具。按每个季度日照时间不同，所需路灯照明时间不同进行计算，全年路灯运行时间约为4100小时，则年耗电量为13940kWh。具体路灯电力消耗情况见表6-1。

表6-1 项目路灯电力消耗情况

| 序号 | 类型 | 灯具数量（盏） | 每盏路灯功率（w） | 路灯容量（kW） | 年使用时间（h） | 年用电量（kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED单臂路灯 | 34 | 100 | 3.4 | 4100 | 13940 |
| 2 | 合计 | / | / | 3.4 | / | 13940 |

2、用水量分析

按项目具体情况，根据《广东省用水定额》和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的有关用水规定，本项目年用水量为2570.7立方米。项目具体用水情况见表7-2。

表6-2 项目用水消费表

| 序号 | 用水项目 | 项目面积（m2） | 用水指标（L/m2·d） | 用水天数（d） | 年用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面 | 20216 | 2 | 52 | 2102.7 |
| 2 | 绿化 | 1500 | 3 | 104 | 468 |
| 3 | 合计 | / | / | / | 2570.7 |

3、项目能源消费量合计

根据上述计算，本项目年能源消费总量为1.93吨标煤。具体情况见表6-3。

表6-3 能源及耗能工质年消费量

| 序号 | 项目 | 折算标煤系数 |  | 年耗能量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标煤实物单位 | 数据 | 实物单位 | 年最大消耗量 | 标煤（吨） |
| 1 | 电 | 吨标煤／万千瓦时 | 1.229 | 万千瓦时 | 1.39 | 1.71 |
| 2 | 水 | 吨标煤／万立方米 | 0.857 | 万立方米 | 0.257 | 0.22 |
| 3 | 合计 | / | / | / | / | 1.93 |

6.3 道路燃油消耗影响因素

影响道路运输燃油消耗的因素很多，但主要有两类：第一类是车辆本身的燃油经济性，这是同车辆本身的构造和制造工艺决定的，即在出厂之前就已是定值；第二类是车辆的行驶状态，这取决于车辆运行环境内外，以及驾驶员的操作技能，具体来说，它可概括为如下几个方面：

道路条件，包括几何特征（纵坡、曲率和路面宽度等）和路面特性（平整度等）；

车辆特性，包括物理特性和行驶特性（发动机功率、转速和车辆重量等）；

交通状况，如流量、交通组成、行人流量和非机动车流量等；地区因素，如司机的驾驶行为和车速限制等。

车辆运行的燃油消耗量是与道路交通条件密切相关的。车辆的运行过程通常由起步、换档、加速、等速、滑行、制动等基本单元组成。当道路条件、交通条件变化时车辆运行油耗也随之改变，在良好的道路条件（路面平整度、路面密度、平纵线形等）和良好的交通状况（快慢车分道行驶、无非机动车、横向干扰小等）时，车辆运行状态稳定，其耗油量相对较小；而当道路、交通状况恶劣时，车辆行驶中加减速次数随之增加，车辆运行状态将变得不稳定，耗油量相对于稳定行驶时增加很多，当停车次数增加时尤其突出，因为起动加速所耗油将是稳定状态行驶时的几倍。

1、道路条件对燃油消耗的影响

道路几何条件对燃油消耗的影响直接由平曲线半径、纵坡、路面状况和道路 横坡所判定，此外燃油消耗也通过车速而受道路几何条件的间接影响（车辆因几 何条件变化而加速或减速）。

当车辆由直线驶入曲线时，车辆的燃油消耗就要增加，这主要是由以下三个 因素造成的：

（1）进入曲线前因换档减速而损失动能。

（2）当车辆受到离心力作用时滚动阻力增加（离心力与曲线半径成反比，而与车速的平方成正比）。

（3）在曲线段车辆以较低排档行驶，车辆内摩阻增大。

许多试验性研究表明当路线纵坡较小时（-3%～+3%），行车速度主要随平曲线曲率的增加而降低，并当平曲线半径R≤400m时车辆行驶速度明显降低。

道路纵坡对燃油消耗影响很大，在上坡时燃油消耗随着坡度的增加而增加，但在下坡时相应的燃油节约比较有限。从美国的研究可看出，当道路纵坡从6%降至3%时，小客车可节油20%，货车可节油70%。

路面状况对车辆油耗也有直接的影响，其主要影响因素为路面平整度，如货车在高级及次高级路面上行驶要比在非高级路面上行驶节油30～40%，因为非高级路面要克服较大的滚动阻力。

2、交通状况对燃油消耗的影响

交通条件主要是指道路服务水平，包括混合交通状况，交通流大小及密集程度、行人及横向干扰程度、行车速度以及交通设施的完善程度等。研究表明，燃油消耗量是车速的函数，而车辆的实际行驶速度取决于交通量、交通组成和驾驶技术等因素，高等级公路的油耗明显优于其它等级公路。在二级及二级以下等级公路上行驶，由交通状况极为复杂，非机动车和行人以及横向干扰严重，导致车辆频繁加速、减速和停车，其燃油消耗比高等级公路大得多。

6.4 项目施工和运营期间的节能措施

### 6.4.1 施工期间的节能措施

（1）节能措施管理

A、制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率。

B、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

C、施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

D、在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面，以减少作业区域的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时，应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

（2）主要施工设备选型及其配套

施工机械的选择是提高施工效率及节能降耗的工作重点。本工程在施工机械设备选型及配套设计时，主要参考了《水电水利工程施工机械选择设计导则》（DL/T5133-2001）的有关要求和规定，并结合本工程自身实际情况确定。将满足工程进度要求，保证工程质量，降低工程造价的要求贯穿于施工机械设备选型及配套的设计全过程中。

施工设备选型时遵循以下原则：

1)施工设备的技术性能应适合工作的性质、施工对象、施工场地大小和材料运距远近等施工条件，充分发挥机械效率，保证施工质量，满足施工强度的要求；

2)所选设备应是技术先进，生产效率高，操纵灵活，机动性高，安全可靠，结构简单，易于检修和改装，防护设备齐全，废气噪音得到控制，环保性能好；

3)注意经济效果，所选机械的购置和运转费用少，劳动量和能源消耗低，并通过技术经济比较，优选出成本最低的机械化施工方案；

4)选用适用性比较广泛、类型比较单一的通用的机械，所选机械的国别、型号和厂家应尽量少，配件供应要有保证；

5)注意各工序所用机械的配套成龙，一般要使后续机械的施工能力略大于先头机械的施工能力，运输机械略大于挖掘装载机械和振动碾压机械的施工能力，充分发挥主要机械和费用高的机械的施工潜力。

施工辅助生产系统的耗能主要是供水、混凝土拌和系统等。对供水系统则采用IS型单级离心泵，其优点是水力性能分布合理，适用范围广、节能效果好；砂石料从附近购买，简化运输过程，并尽可能做到依靠重力自流下料。在拌和楼和水泥罐的布置上利用现场的高低地形，减少水泥和成品骨料的运输距离。

（3）施工、生活及临时办公设施节能

A、按照各施工营地、建设管理营地的建筑用途和所处气候条件、区域的不同，做好建筑、通风、空调及采光照明系统的设计，满足建筑节能标准的要求。

B、临时设施宜采用节能材料，墙体、屋面使用隔热性能好的的材料，减少夏天空调的使用时间及耗能量。

C、合理配置空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

D、充分利用自然通风，合理组织室内气流路径。开发住宅用手动或自动调节进风量的通风器。

E、临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。

F、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20％。

### 6.4.2 运营期间的节能措施

（1）加强道路的养护维修管理，使道路经常保持良好状态，为车辆运行提供良好的交通条件。

（2）通过加强交通管理，保持完善的交通设施和严格有序的交通组织，减少车辆频繁的加速、减速和停车，使道路上行驶的车辆具有良好的交通运行状态，从而达到节约燃油能耗的目的。

（3）加强对行驶车辆的监控，对排气量超标和耗能高的车辆予以查控，除提出限期整改要求外，还应采取相应的责罚措施。

（4）在道路项目能耗分析上，道路照明的节能尤其突出。

目前，道路照明节能方面，逐步采用智能照明调控装置和高效节能灯措施，取得了较好的节能效果，既减少了政府财政的支出，又节约了照明系统的维护工作及材料。在照明工程具体设计时要注意选定合理的照明标准，采用智能照明调控装置和节能的光源、灯具。

照明节能措施如下：

1）可变功率镇流器，低损耗高效能型，利用气体放电灯在工作电流适当减少时，仍能正常运行的原理，通过后半夜增加镇流器电抗，从而降低光源电流，减少路灯系统电耗中占主要比例光源的电耗，达到路灯系统整体节能的目的。

2）路灯采用的光源，基本是气体放电灯，其功率因数相当低，一般在0.45左右，从而使回路电流大，在线路上产生的损耗相当可观。故灯具配置补偿电容，补偿后功率因数达0.9，以减少损耗。

3）合理确定照度标准及采用合理的设计方式，照明光泽均采用节能的高效光源。

4）照明导线选用铜芯电缆，电缆截面根据经济电流密度确定，以减少线路损耗，降低运行成本。

5）变压器选用节能型的高效变压器，以减少损耗，降低运行成本。

6）反光罩外形和内部结构能使光源发出的光线经过反射和折射后，并避免光效直接照射在光源上，延长光源使用寿命。

第七章  安全措施

道路交通安全措施包括道路交通安全技术措施和道路交通安全管理措施。而道路安全技术措施包括道路安全设计技术、道路交通安全监控与检测技术、道路交通安全救援技术。

7.1 道路交通安全技术措施

1、道路交通安全设计技术

通过设计来从源头上减少事故发生，是保障交通安全的最佳手段。道路交通安全设计技术包括道路线形设计、路面设计和安全设施设计。

（1）道路线形设计要考虑线形与地区的土地利用相协调，同时要使道路线形连续、协调，并能满足施工、维修管理、经济、交通等各方面的要求。

（2）为保证安全，路面设计应具有一定的平整度和粗糙程度。路面的平整度直接影响到行车平稳性、舒适性、轮胎磨损程度等；为防止产生汽车滑水现象，路面还需保持一定的粗糙度。

（3）交通安全设施的设计应以《道路交通标志和标线》(GB 5768-1999)、交通部行业标准《高速公路交通安全设施设计施工技术规范》(JTJ 074-1994)为依据，设置完善的交通安全设施系统。

2、道路交通安全监控与检测技术

道路交通安全监控与检测技术分两大类，一类是基于事故避免的监控与检测技术，一类是基于维护和维修的检修与诊断技术。

（1）基于事故避免的监控与检测技术。

A、驾驶警报系统。由于驾驶员疲劳或注意力不集中而导致车辆发生事故的情况非常常见。为解决这一问题，可用监视转向盘输入和车辆位置的办法检查驾驶员状态，并通过“刺激”方法给予驾驶员警告，以便及时纠正驾驶员状态，减少事故发生。

B、视觉增强系统。为使风窗玻璃在雨天保持良好清洁的视野，需采用降水防护薄膜等措施；为解决盲区视野问题，需在现有灯光系统上增加额外措施。

C、汽车行驶记录仪。汽车行驶记录仪是安装在汽车上，记录、存储、显示、打印车辆运行速度、时间、里程以及有关车辆运行安全的其他状态信息的数字式电子记录装置。这些记录的信息在遏止疲劳驾驶、车辆超速等严重交通违法行为，预防道路交通事故，保障车辆行驶安全，提高营运管理水平等方面发挥着重要的作用，并将为事故分析鉴定提供原始数据。

D、车辆导行系统。汽车导行系统是一种以GPS为基础的技术扩展。导行系统可根据驾驶员的目的地、交通密集程度及其他环境因素，通过信号站和卫星信号选择最佳交通路线，从而可提高交通运输效率、节约旅行时间，有益交通安全。

E、速度控制系统。为使行驶在同一条路线上的车辆始终保持一定距离，车辆应装有速度控制装置。该装置可调节车速，使跟随车辆始终与前面车辆保持正确的距离，以减轻驾驶员劳动强度并避免事故发生。

（2）基于维护和维修的检测与诊断技术。

汽车检测。汽车检测是对汽车技术状况和工作能力进行检查，目的是判别汽车技术状况是否处于规定水平，是否达到合格指标。检测内容包括：侧滑检验、制动检验、车速表检验、前照灯检验、噪声检验、CO检验、烟度检验等。

3、道路交通事故救援技术

道路交通事故救援包括事故调查和救护救援两部分。

（1）交通事故调查包括事故的分类与等级划分、事故调查的目的、事故调查的方法、事故调查的内容四个部分。

（2）事故的救护救援包括事故救援的组织、事故救援的设备、事故救援的程序等要素。

7.2 道路交通安全管理

1、道路的养护

定期检查道路的负载能力、路面粗糙度、平整度等，对路基、路面应实行定期养护，以保持道路的安全要求。经常清扫路面，保持路面整洁；路基损坏、路面坍塌凹陷，应及时修复。

2、安全设施的维护与管理

道路安全设施应定期保养，及时修理和更换损坏部分。设施不全或没有设施的道路，应根据道路性质、技术等级和使用要求，有计划、有步骤地增设。如对护栏、交通标志、交通标线、隔离栅、防眩设施和视线诱导设施的维护与管理。除日常巡回检查外，还应进行定期检查，发现损坏松动的应予及时修复或更换。

第八章  项目组织机构和管理

8.1 组织机构

桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程由汕头市政府作为项目业主，负责组织管理项目的统筹工作，并采用自管方式进行项目的具体实施。

建设过程管理将以政府技术及管理部门为依托，按规划部门批准的规划方案落实整个项目建设过程(包含项目前期规划、筹备；项目报批、报建；项目设计、监理、施工等招投标；项目资金财政评审；施工组织、落实、管理；竣工验收等一系列项目实施的具体工作)。

本项目主要由市政府履行项目建设过程中的实际建设工作。

建设期组织架构见图8-1。

市政府管委会

- 统筹管理项目决策

施工单位

招标代理单位

设计单位

监理单位

造价咨询单位

附图8-1 项目建设期组织架构

8.2 人力资源配置

本项目建成后，直接交付相关部门进行运营管理，故本报告中不对后续运营的人员定额进行配置。

第九章  建设进度计划与招投标

9.1 建设进度

鉴于项目的实际需求，根据项目的建设规模与建设难度，项目实施的总跨度为10个月。为使各方工作能顺利进行，项目建设的各个期间把握好进度节奏，使建设项目高质量高效率完成。

考虑到实际情况，项目拟分期实施，工程建设工期为10月，从2016年9月至2017年6月；通车试运行为1个月。

1、2016年10月完成项目前期工作；

2、2016年11月完成勘察设计工作；

3、2016年12月完成招投标及开工前准备，并正式开工；

4、2017年5月完成工程施工；

5、2017年6月进行竣工验收及通车试运行；

建设进度计划详见下表9-1。

施工进度计划表

| 表9-1 序号 | 项目名称 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 前期工作阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 勘察设计阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 招标及开工前准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 施工建设阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目竣工验收阶段及试通车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2 招投标

9.2.1 项目招标的主要依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；

3、工程建设项目勘察设计招标投标法办法；

4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》；

5、其他有关招标投标事项的规定。

9.2.2 招标的范围

项目的招标范围为勘察设计招标、施工招标、监理招标、设备采购招标。

9.2.3 项目招标的组织形式

委托招标，不采用自行招标。项目招标拟委托有资质的中介机构进行招标。

9.2.4 项目招标的方式

项目的招标方式为公开招标。

9.2.5 项目招标的具体实施

本项目依法采用资格预审，具体细节严格按招标投标法规定和相关法规操作。开标、评标的具体程序及控制环节严格依法执行。

项目招标具体要求详见表9-2。

项目招标的基本情况表

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 20.14 |  |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 78.93 |  |
| 建安工程 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 2014.09 |  |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 46.27 |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明： 建设单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-2

第十章  投资估算与资金筹措

10.1 编制范围

本项目工程范围包括道路工程、排水管道工程、道路照明工程。其中，道路工程包括道路挖土方、拆除原路面、新建车行道、新建人行道、种植行道树、交通标线、路缘石及零星项目等；排水管道工程包括新建管道、雨水口、检查井、沟槽支护和零星项目等；道路照明工程包括安装单臂路灯、电缆、过道井、路灯专用控制箱和变压器等。

10.2 编制依据

1、国家发展改革委、建设部联合以“发改投资[2006]1325号《关于印发建设项目经评价方法与参数的通知》”颁发的文件及其有关规定、方法（第三版）。

2、中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询指南》。

3.国家计委、建设部计价格[2002]10号《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》。

4.国家计委计投资[1999]1340号《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知》。

5.国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》、《关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定》。

6.国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《广东省建设工程计价通则（2010）》。

7.发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、发改价格[2011]534号文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规划收费行为等有关问题的通知》。

8.国家计委计价格[2002]1980号《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》。

9.《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》。

10.《广东省安装工程综合定额（2010）》。

11.项目业主单位提供的其他相关资料。

10.3 建筑工程其它费用及预备费取费费率

1、建设单位管理费，按财建[2002]394号文计算；

2、工程设计费，按国家计委、建设部计价格[2002]10号《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》计算；

3、勘察费及审查费：取工程费用的1%估算；

4、工程监理费，按照《建设工程监理与相关服务收费标准》下浮15%计算，采用插入法计算；

5、招标代理费，根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规划收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文计取；

6、城市建设配套费，参照粤价2003[160]号文计算；

7、施工图审查费，取设计费的6.5%；

8、施工图预算编制费，取设计费的10%；

9、可行性研究报告及节能登记表编审费，参考粤价[2000]8号文估算；

10、环境影响评价报告编审费，参考粤价[2000]8号文估算；

11、数据地形图费、定线费、环保监测费、防雷检测费等按根据实际情况进行暂估；

12、基本预备费，取工程费用和其他费用（不含土地费用）之和的6.16%；

13、涨价预备费，据相关政策取0。

10.4 总投资

本项目建设投资2672.65万元，其中工程费用2014.09万元、其它费用310.42万元、预备费143.14万元、征地拆迁费205.00万元。

项目没有建设投资贷款，且为非生产性项目，不设流动资金，所以总投资为建设投资，即2672.65万元。

建设投资估算表见表10-1。

建设投资估算表

表10-1                                                                                                  单位：万元

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 建筑工程费 | 其他费用 | 总价（万元） | 占投资额（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 2014.09 |  | 2014.09 | 75.36% |  |
| 1 | 道路工程 |  |  |  | 735.56 |  | 735.56 |  |  |
| 1.1 | 道路挖土方（含外运） | m³ | 6082.00 | 45 | 27.37 |  | 27.37 |  |  |
| 1.2 | 新建车行道 |  |  |  | 334.86 |  | 334.87 |  |  |
| 1.2.1 | 基层（20cm6%水泥级配碎石+20cm4%水泥级配碎石） | ㎡ | 13306.00 | 110 | 146.37 |  | 146.37 |  |  |
| 1.2.2 | 面层（22cmC45水泥混凝土） | ㎡ | 11781.00 | 160 | 188.50 |  | 188.50 |  |  |
| 1.3 | 新建人行道 |  |  |  | 143.40 |  | 143.39 |  |  |
| 1.3.1 | 基层（15cmC20水泥混凝土） | ㎡ | 8435.00 | 75 | 63.26 |  | 63.26 |  |  |
| 1.3.2 | 面层（Cc40人行道矩形步道砖） | ㎡ | 8435.00 | 95 | 80.13 |  | 80.13 |  |  |
| 1.4 | 路缘石（花岗岩石150*350*1000） | m | 2484.00 | 120 | 29.81 |  | 29.81 |  |  |
| 1.5 | 行道树（香樟/花岗岩树穴） | 棵 | 472.00 | 2500 | 118.00 |  | 118.00 |  |  |
| 1.6 | 交通标线工程（标线、箭头） | 项 | 1 | 150000 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
| 1.7 | 拆除原路面（混凝土22cm） | ㎡ | 11781.00 | 40 | 47.12 |  | 47.12 |  |  |
| 1.8 | 零星项目 | 项 | 1.00 | 200000 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |
| 2 | 排水管道工程 |  |  |  | 1186.02 |  | 1186.02 |  |  |
| 2.1 | 新建管道 |  |  |  | 671.30 |  | 671.30 |  |  |
| 2.1.1 | DN300HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，沟槽回填石屑 | m | 1300.00 | 580 | 75.40 |  | 75.40 |  |  |
| 2.1.2 | DN500HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，沟槽回填石屑 | m | 1180.00 | 1800 | 212.40 |  | 212.40 |  |  |
| 2.1.3 | DN800HDPE高密度聚乙烯缠绕增强B型管，沟槽回填石屑 | m | 1180.00 | 3250 | 383.50 |  | 383.50 |  |  |
| 2.2 | 雨水口（砖砌筑联合式单蓖雨水口） | 个 | 68 | 1500 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |
| 2.3 | 检查井（砖砌筑，井径1000） | 个 | 88.00 | 3000 | 26.40 |  | 26.40 |  |  |
| 2.4 | 检查井（砖砌筑，井径1500） | 个 | 59.00 | 4800 | 28.32 |  | 28.32 |  |  |
| 2.5 | 沟槽支护（拉森钢板桩6m） | m | 4720.00 | 900 | 424.80 |  | 424.80 |  |  |
| 2.6 | 零星项目 | 项 | 1 | 250000 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |
| 3 | 道路照明工程 |  |  |  | 92.51 |  | 92.51 |  |  |
| 3.1 | 单臂路灯(高10米 LED光源100W) | 盏 | 47 | 4000 | 18.80 |  | 18.80 |  |  |
| 3.2 | 电缆（VV22-4*6） | m | 2832 | 60 | 16.99 |  | 16.99 |  |  |
| 3.3 | 电缆套管（PVC-C DN50(Ф63*3)） | m | 2360 | 45 | 10.62 |  | 10.62 |  |  |
| 3.4 | 接地母线敷设（D12镀锌圆钢） | m | 2832 | 55 | 15.58 |  | 15.58 |  |  |
| 3.5 | 镀锌钢管（RC50） | m | 80 | 150 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |
| 3.6 | 过道井（砖砌筑700*700*900mm） | 座 | 59 | 1000 | 5.90 |  | 5.90 |  |  |
| 3.7 | 混凝土包封（C20砼，210*210mm） | m | 141 | 30 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |
| 3.8 | 路灯专用控制箱 | 套 | 1 | 80000 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |
| 3.9 | 变压器 | 套 | 1 | 150000 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |
| 二 | 征地拆迁费用 | 亩 | 5 | 410000 |  | 205.00 | 205.00 | 7.67% |  |
| 三 | 工程建设其它费 |  |  |  |  | 310.42 | 310.42 | 11.61% |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 项 |  |  |  | 35.21 | 35.21 |  | 财建[2002]394号 |
| 2 | 工程设计费 | 项 |  |  |  | 78.93 | 78.93 |  | 计价格[2002]10号 |
| 3 | 工程勘察及审查费 | 项 |  | （一）*1% |  | 20.14 | 20.14 |  | 建标[2007]164号 |
| 4 | 工程监理费 | 项 |  |  |  | 46.27 | 46.27 |  | 发改价格[2011]534号下浮15% |
| 5 | 工程招标代理服务费 | 项 |  |  |  | 10.10 | 10.10 |  | 发改价格[2011]534号 |
| 6 | 城市建设配套费 | 项 |  | （一）*4% |  | 80.56 | 80.56 |  |  |
| 7 | 施工图审查费 | 项 |  | （2）*6.5% |  | 5.13 | 5.13 |  | 发改价格[2007]670号 |
| 8 | 施工图预算编制费 | 项 |  | （2）*10% |  | 7.89 | 7.89 |  |  |
| 9 | 可行性研究报告及节能登记表编审费 | 项 |  |  |  | 12.89 | 12.89 |  |  |
| 10 | 环境影响评价报告编审费 | 项 |  |  |  | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 11 | 数据地形图费 | 项 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 12 | 定线费 | 项 |  | 暂估 |  | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 13 | 环保监测费 | 项 |  | 暂估 |  | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 14 | 防雷检测费 | 项 |  | 暂估 |  | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 四 | 预备费 |  |  |  |  |  | 143.14 | 5.36% |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | [(一)+(三)]*6.16% |  |  | 143.14 |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 建设投资合计 | （一）+（二）+（三）+（四） |  |  |  |  | 2672.65 |  |  |

10.5 资金使用计划与筹措

项目总投资2672.65万元，资金来源为财政资金。

建设资金在建设期内按进度计划分年投入。

资金使用计划与筹措详见下表10-2。

资金使用计划与筹措计划表

表10-2

| 序号 | 项目 | 建设期 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 1 | 总投资 | 1202.69 | 1469.96 | 2672.65 |
| 1.1 | 建设投资 | 1202.69 | 1469.96 | 2672.65 |
| 1.2 | 建设期利息 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 铺底流动资金 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 资金筹措 | 1202.69 | 1469.96 | 2672.65 |
| 2.1 | 财政资金 | 1202.69 | 1469.96 | 2672.65 |
| 2.1.1 | 其中用于固定资产投资 | 1202.69 | 1469.96 | 2672.65 |
| 2.1.2 | 用于流动资金 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | 银行贷款 | 0 | 0 | 0 |

第十一章  社会评价

11.1 社会效益影响分析

本项目为桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程，项目的建设对当地政府和社会都将会产生积极的作用：

1、加大汕头市政基础设施投资力度，促进了汕头地区社会经济的发展；

2、符合汕头市的城市发展规划，有利于旅游区的开展；

3、推动汕头经济的发展，提升政府形象，加速城市化进程；

4、随着市政基础设施的建设推进，能够促进汕头地区经济和社会环境，以及投资环境的改善，带动区域经济社会的发展，给政府带来更多的收益，更有利于推动汕头地区的城市建设。

本项目的建设对社会的主要影响见表11-1。

项目社会影响分析表

表11-1

| 序号 | 社会因素 | 影响的范围/程度 | 可能出现的结果 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对国家政治和社会稳定的影响 | 汕头地区/较大 | 产生积极的影响 | 积极引导、促进政治和社会的稳定 |
| 2 | 对居民收入的影响 | 周边地区/一般 | 促进周边地区城市化发展 | 加强地方的管理 |
| 3 | 对居民就业的影响 | 周边地区/一般 | 增加就业机会 | 加强就业技能培训 |
| 4 | 对不同利益群体的影响 | 汕头地区/较大 | 建设时期由于工程施工会引起当地居民的不便。 | 有关部门加强施工管理。 |
|  |  |  | 运营期间给周边群众提供良好的交通 | 加强市政管理和维护保养工作 |
| 5 | 对弱势群体的影响（妇女、儿童、残疾人员） | 所属区域/较大 | 产生积极的影响 | 加强对弱势群体的支持工作 |
| 6 | 对地区文化、教育、卫生的影响 | 所属区域/一般 | 有积极的影响 | 增加这几个方面的投入 |
| 7 | 对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响 | 促进基础设施建设，加快城市化进程。 | 促进社会经济健康发展 | 需要各有关部门协调好各项建设工作 |

11.2 项目互适性分析

本项目为桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程，项目的建设对当地将会产生深远的影响，根据影响程度的不同来分析项目与周围环境的适应程度。

社会对项目的适应性和可接受程度分析如下表11-2。

社会对项目的适应性和可接受程度分析表

表11-2

| 序号 | 社会因素 | 适应程度 | 可能出现的问题 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同利益的群体 | 适应并不同程度支持 | 建设时期引起当地居民极小的不便 | 有关部门应注意引导和加强现场管理 |
| 2 | 当地组织机构 | 全力支持 | 交通、电力、通信、供水等建设管理部门配合 | 有关管理部门应协调配合及大力支持 |

11.3 社会评价结论

经过社会影响分析和项目互适性分析，项目的建设对社会产生正面的影响，项目的建设是可行的，符合区域规划和经济发展的要求，满足市民对城市发展的实际需求，项目的建设，促进土地开发利用的价值，优化了投资环境，能促进旅游区招商引资工作的开展，提高区域后续发展的能力。

第十二章  社会稳定风险分析

12.1 编制依据

1、《国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资[2012]2492号）；

2、《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；

3、《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（粤发改重点[2012]1095 号）；

4、《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》；

5、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2004年5月1日施行）；

12.2 风险调查

1、项目的合法性

汕头市政府于2016年2月17日召开会议研究规划建设桑浦山龙泉岩片区森林消防应急道路有关问题，会议形成《关于规划建设汕头市桑浦山龙泉岩片区森林消防应急道路有关问题的签报件》文件，项目符合汕头市“十三五”相关规划，同意进行建设。

2、项目自然和社会环境状况

本项目选址于汕头市桑浦山山脚下，道路长1180米，建设总面积为20216平方米。本项目地形地貌条件简单，无滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、塌陷、地裂缝等现状，无不良地质灾害发育。本项目水电供应、雨污排水等市政配套条件已基本完备。

本项目合在建设期有利于活跃当地建材市场，为劳动力提供就业机会；在建成投入使用后将极大的改善片区的交通环境，这是本项目对社会经济发展的有利影响。本项目建设期内项目的施工会对地表水、空气、噪声环境等方面产生一定程度的不利影响：施工过程中会产生大量粉尘，施工机械会有作业噪声；施工机械燃油或机油渗漏会引起油污染；施工物堆料场受降雨冲刷会引起地表径流污染；施工营地生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃会引起污染；大型挖掘机械及运土车辆对道路的损坏和环境卫生的破坏的现象将不同程度的存在。

12.3 风险识别

根据风险调查的结果，针对利益相关者的意见与诉求，以及日后可能引发不稳定事件的情形，查找并分析可能引发社会稳定风险的各种风险因素。本项目主要包括工程风险因素和与社会互适性风险因素，其中工程风险因素方面主要针对政策规划批复程序、征地拆迁、技术经济以及人居环境等方面进行风险分析，与社会互适性风险因素方面主要针对经济利益、社会环境以及经济管理等方面进行风险分析。

具体情况见表12-1所示。

社会稳定风险识别表

表12-1

| 类别 | 分类 | 风险因素 | 参考评价指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程风险因素 | 政策规划批复程序 | 立项审批程序 | 决策权限、范围、内容合法，立项程序符合相关要求。 |
|  |  | 发展规划 | 本项目符合《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的规划和发展状况，符合大多数人的利益。 |
|  |  | 规划选址、土地利用 | 本项目符合《汕头市城市总体规划（2002—2020）》； 《汕头市桑浦山龙泉岩片区专项控制规划》等相关规划内容，满足控制性规划要求。 |
|  |  | 规划相关参数 | 本项目规划设计方案符合实际，可操作性强。 |
|  |  | 公众参与性 | 上述环节应广泛听取意见，并能够真实、及时反馈 |
|  | 征地拆迁 | 土地 征用范围 | 本项目建设用地符合因地制宜、节约利用土地资源的总要求，红线范围划定合理可行 |
|  |  | 征用的补偿标准 | 本项目建设用地按照国家和当地法规规定的程序开展土地补偿工作，补偿方案已征求公众意见，对征地区域居民进行相应补偿。 |
|  | 技术经济 | 工程技术方案 | 本项目建设用地所在区域发生地质灾害种类不多、危害性亦较小，在工程建设过程中可以进行整治、加固，减少危险程度。评估区未发现有重要价值的矿产、地质地貌景观和古生物化石等，也未发现大型滑坡、泥石流、人工洞穴、大面积地下采空区、地下有毒有害气体及放射性污染源等，评估区的场地适宜开发区工程项目的建设。 |
|  | 人居环境（建设期、 运营期） | 噪音、振动 | 本项目施工期间噪声应符合《建筑施工界噪声限值》（GB12523-90）； |
|  |  | 固体废弃物 | 本项目建设期与运营期产生的固体废弃物应及时清运，避免影响群众健康及生活环境造成 |
|  |  | 废气、粉尘 | 本项目废气排放应执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。 |
|  |  | 绿化、景观 | 本项目绿化、景观应满足相关要求并迎合本地区风俗习惯。 |
|  |  | 水体污染 | 本项目废水排放应执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准（第二时段）。 |
|  |  | 地质沉降、建筑损坏 | 基坑开挖、打桩等引起地质沉降，对周边建筑安全可能产生不利影响。 |
| 与社会互适性风险因素 | 经济利益 | 生产经营 劳动就业 | 项目建设期间不会因项目实施导致生活经营场所或其他必要条件如（水电气供应中断）等无法正常运转。 |
|  |  | 收入影响 | 本项目投入运营后，为当地居民提供了一定的就业机会。 |
|  |  | 对周边房屋价格的影响 | 本项目的建设对周边地块房价的升值可能产生一定的影响。 |
|  |  | 公共配套服务 | 本项目为市政道路基础设施工程，建成后设施配套较之以往有所提升。 |
|  |  | 水电通信等管道基础设施 | 施工过程中，若管线意外破坏或移动，有可能会造成短暂时期影响。 |
|  |  | 社会治安 | 因本项目的建设使得外来务工人员、流动人口增加，对社会秩序、治安等可能会带来短暂时期的影响。 |
|  | 建设管理 | 环境保护 | 本项目建设过程中应制定完善并落实环境保护措施，降低废气、废水、固体废弃物、噪声等污染对环境和周边居民的不利影响。 |
|  |  | 施工安全 | 本项目建设过程中应保障施工安全，将引发安全事故的隐患发生的可能性降至可控范围内。 |
|  |  | 工程质量 | 落实本项目建设过程中的工程质量管理 |
|  |  | 劳动用工（合同、薪酬、劳动保护等） | 建设过程中的规范劳动用工，完善各项制度，保障劳动者权益等。 |
|  |  | 组织管理（招投标、承包、采购、工期等） | 规范建设过程中的组织管理。 |

12.4 风险估计

风险发生的阶段主要包括项目决策、准备、实施及运行四个阶段，结合项目当地经济社会与拟建项目的相互适应性，对初步识别的各类风险因素中筛选、归纳主要风险因素。

根据对项目决策、准备、实施及运行等四个阶段的风险因素的分析与估计，筛选主要风险因素并估计其风险程度，见表12-2所示。

表12-2            主要风险因素及其风险程度表

| 序号 | 分析类型 | 发生阶段 | 风险因素 | 风险 概率 | 影响 程度 | 风险 程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程风险因素 | 项目决策与运行阶段 | 安置方案 | 较低 | 中等 | 较小 |  |
| 2 | 工程风险因素 | 项目准备阶段 | 工程技术方案 | 较低 | 中等 | 较小 |  |
| 3 | 工程风险因素 | 项目实施与运行阶段 | 人居环境 | 较低 | 较小 | 较小 |  |
| 4 | 与社会互适性风险因素 | 项目实施阶段 | 建设管理 | 较低 | 较小 | 较小 |  |
| 5 | 与社会互适性风险因素 | 项目运行阶段 | 社会环境 | 较低 | 较小 | 较小 |  |

12.5 风险防范和化解措施

根据风险识别和风险估计的结果，提出风险防范和化解措施。具体见表12-3所示

表12-3            风险防范和化解措施汇总表

| 序号 | 风险发生阶段 | 风险因素 | 主要防范 化解措施 | 实施时间和要求 | 责任主体 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策与运行阶段 | 审批政策 | 需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策做出有利于项目建设的措施和行动 | 尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目 建设造成的不利后果。 | 建设单位 |  |
| 2 | 项目准备阶段 | 工程技术方案 | 满足相关专业国家标准，并迎合本地人文风俗习惯以及群众诉求。 | 项目准备阶段方案设计时期完成 | 设计单位 |  |
| 3 | 项目实施阶段 | 建设管理 | 规范并落实环境保护措施、施工安全措施、工程质量管理、劳动用工管理、组织管理等内容。 | 项目实施阶段进行组织管理 | 施工单位、监理单位 | 城管部门 |
| 4 | 项目运行阶段 | 人居环境 | 废水、废气、固体废弃物的排放以及噪声的控制应满足国家相关标准 | 项目实施阶段由施工单位进行组织管理，项目运营阶段有环卫等相关部门管理 | 施工单位、物业管理单位 | 环卫部门 |

12.6 风险等级

各责任主体落实风险防范与化解措施后，将可能引发的风险控制在可控的范围之内，各阶段风险因素发生的风险概率很低，影响程度较小或者可忽略，引起的风险程度微小。措施前后各主要风险因素变化情况见表12-4所示。综合分析本项目各主要风险因素的风险概率、影响程度及风险程度以及落实措施后风险因素的变化情况，本项目的风险等级为低等级。

表12-4           措施前后主要风险因素变化情况表

| 序号 | 风险 因素 | 风险概率 |  | 影响程度 |  | 风险程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 措施前 | 措施后 | 措施前 | 措施后 | 措施前 | 措施后 |
| 1 | 审批政策 | 较低 | 较低 | 中等 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 2 | 工程技术方案 | 较低 | 很低 | 中等 | 较小 | 较小 | 微小 |
| 3 | 人居环境 | 较低 | 很低 | 较小 | 可忽略 | 较小 | 微小 |
| 4 | 建设管理 | 较低 | 很低 | 较小 | 可忽略 | 较小 | 微小 |
| 5 | 社会环境 | 较低 | 很低 | 较小 | 可忽略 | 较小 | 微小 |

12.7 风险分析结论

本项目存在的风险因素主要包括审批政策、工程技术方案、人居环境、建设管理以及社会环境等五方面。

针对风险因素提出的风险防范及化解措施主要包括：（1）需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策做出有利于项目建设的措施和行动，并且尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果；（2）满足相关专业国家标准，并迎合本地人文风俗习惯以及群众诉求，降低工程技术方案引发的风险；（3）废水、废气、固体废弃物的排放以及噪声的控制应满足国家相关标准，降低人居环境可能引发的风险；（4）规范并落实环境保护措施、施工安全措施、工程质量管理、劳动用工管理、组织管理等内容，降低建设管理可能引发的风险；（5）通过电视、报纸、广播、网络、开通热线电话等方式加强宣传工作，宣传工程实施的意义，取得公众理解和支持；引导有异议的群众采取合理合法的方式反映问题，降低社会环境引发的风险。

在相关部门的协同管理下，落实各阶段的风险防范与化解措施。落实措施后，本项目的风险等级为低等级。

第十三章  结论与建议

13.1 结论

1、本项目是桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程，项目建设符合汕头市“十三五”规划纲要的要求，有助于推动汕头地区经济迅速发展，同时也是汕头市旅游业可持续发展的需要。

2、本项目地块位于汕头市桑浦山山脚下。交通便利，施工填料、用水、用电等条件可满足施工需要，可保证项目工程顺利开工建设。

3、桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程按城市支路标准建设，设计车速为30公里/小时，总计长度1180米，规划道路路宽为15米。项目道路总体沿南北走向；全线中间含6个交叉口。工程规模合理，工程方案切实可行。

4、本项目建设投资2672.65万元，其中工程费用2014.09万元、其它费用310.42万元、预备费143.14万元、征地拆迁费205.00万元。投资规模合理，资金来源为汕头市财政资金，资金落实有保证。

5、本项目将有效完区内路网建设，有利于招商引资，提高区域后续发展的能力，加快区域发展。本项目建设将产生良好的社会效益。

13.2 建议

1、建议建设单位尽快完善项目用地环评、能评等前期工作，保证项目后续工程的顺利实施；

2、项目建设地块尚未进行地质勘察，建议尽快对地块进行地质勘察，以完善工程方案；

3、建议建设单位从前期工作开始，严格控制好工程建设的每一个环节，保证工程质量达标；

4、建议项目建设过程中实行严格的管理制度，做好各项工作的开展计划，控制建设总投资，确保建设资金的高效使用。

## 附件1-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目平面图

## 附件2-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目道路结构横断面示意图

## 附件3-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目交通设施工程平面图

## 附件4-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目绿化工程平面图

## 附件5-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目排水工程平面图

## 附件6-桑浦山龙泉岩森林消防应急通道上山段（慈园路）工程项目道路照明工程平面图

## 附件7-桑浦山龙泉岩片区道路交通规划图