## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 1713537.13
1.1 | 土方工程 |  |  |  | 279415
1.2 | 排水管道 |  |  |  | 1105643.44
1.3 | 检查井 |  |  |  | 222252.29
1.4 | 原有管道清淤 |  |  |  | 2425.41
1.5 | 拆除工程 |  |  |  | 103800.99
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 809553.99
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 64950.19
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 744603.8
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 37697.81
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 3427.07
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 34270.74
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 11019.84
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 6401.97
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 2048.63
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 2569.24
5 | 税前造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 2571808.77
6 | 税金 | 税前造价-防洪工程维护费 | 11 |  | 282616.35
8 | 总造价 | 税前造价+税金 |  |  | 2854425.12

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 279415
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方//深2m内 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖掘方式:人机配合 4.外运距离:12km | m3 |  | 299.97 | 25.73 |  | 7718.23
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方//深2m内，支撑下 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖掘方式:人机配合 4.外运距离:12km | m3 |  | 246.24 | 26.12 |  | 6431.79
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方//深4m内，支撑下 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.挖掘方式:人机配合 4.外运距离:12km | m3 |  | 1731.199 | 26.7 |  | 46223.01
4 | 040103001004 | 原土回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 436.25 | 15.13 |  | 6600.46
5 | 040103001003 | 回填中砂 | 1.填中砂 | m3 |  | 722.99 | 191.19 |  | 138228.46
6 | 040103001001 | 回填石屑500mm | 1.填石屑 | m3 |  | 632.3 | 117.37 |  | 74213.05
|  | 排水管道 | [6 empty] | 1105643.44
7 | 040501004001 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁A型管DN300 环刚度8KN/m2 | 1.垫层 砂 2.HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁A型管DN300 环刚度8KN/m2 | m |  | 223.26 | 190.83 |  | 42604.71
8 | 040501004003 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN800 环刚度8KN/m2 | 1.垫层 砂 2.HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN800 环刚度8KN/m2（含热熔带） 3.闭水试验 | m |  | 114.75 | 1049.66 |  | 120448.49
9 | 040501004005 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN1200 环刚度8KN/m2 | 1.垫层 砂 2.HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN1200 环刚度8KN/m2 （含热熔带） 3.闭水试验 | m |  | 369.3 | 2552.37 |  | 942590.24
|  | 检查井 | [6 empty] | 222252.29
本页小计 | [8 empty] | 1385058.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 040504002001 | 排水检查井 φ1850 平均深3.098m | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板 3.砖砌井墙M7.5水泥砂浆砌MU10砖 1:2防水水泥砂浆抹面 4.井底流槽采用混凝土空心砖 1:2防水水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 6.井盖、井圈材质及规格:C20井圈 铸铁井座钢纤维砼井盖 φ700 带防坠网 | 座 |  | 10 | 8280.91 |  | 82809.1
11 | 040504002002 | 沉泥井 φ1850 平均深3.14m | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25钢筋混凝土底板 3.砖砌井墙M7.5水泥砂浆砌MU10砖 1:2防水水泥砂浆抹面 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:C20井圈 铸铁井座钢纤维砼井盖 φ700 带防坠网 | 座 |  | 5 | 7840.26 |  | 39201.3
12 | 040504002003 | 沉泥井 φ1400 深2.5m | 1.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层 2.混凝土强度等级:C20底板 3.砖砌井墙M7.5水泥砂浆砌MU10砖 1:2防水水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格:C20井圈 铸铁井座钢纤维砼井盖 φ700 带防坠网 | 座 |  | 10 | 4555.87 |  | 45558.7
13 | 040504009001 | 单篦联合式雨水口(680×430) 深1m//详图集06MS201-8-12 | 1.单篦联合式雨水口(680×430) 深1m//详图集06MS201-8-12 重型铸铁篦子 | 座 |  | 4 | 963.2 |  | 3852.8
14 | 040504009002 | 双篦联合式雨水口(1450×430) 深1m//详图集06MS201-8-13 | 1.双篦联合式雨水口(1450×430) 深1m//详图集06MS201-8-13 重型铸铁篦子 | 座 |  | 31 | 1639.69 |  | 50830.39
|  | 原有管道清淤 | [6 empty] | 2425.41
本页小计 | [8 empty] | 222252.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 041001006001 | 清疏污水管Φ1200,渠泥外运12KM | 1.清疏污水管Φ1200,渠泥外运12KM | m |  | 26 | 29.16 |  | 758.16
16 | 041001006002 | 清疏800*800方沟,渠泥外运12KM | 1.清疏800*800方沟,渠泥外运12KM | m |  | 45 | 37.05 |  | 1667.25
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 103800.99
17 | 041001009001 | 拆除Φ1000砖砌检查井,废渣外运12KM | 1.拆除砖砌检查井 深3m以内 2.拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 3.外运：12km | 座 |  | 18 | 460.33 |  | 8285.94
18 | 041001006003 | 拆除钢筋砼排水管d300(含砼基础),废渣外运12KM | 1.拆除钢筋砼排水管d300(含砼基础) 2.外运：12km | m |  | 224 | 57.66 |  | 12915.84
19 | 041001006004 | 拆除钢筋砼排水管d800(含砼基础),废渣外运12KM | 1.拆除钢筋砼排水管d800(含砼基础) 2.外运：12km | m |  | 393 | 183.29 |  | 72032.97
20 | 041001006005 | 拆除钢筋砼排水管1200(含砼基础),废渣外运12KM | 1.拆除钢筋砼排水管d1200(含砼基础) 2.外运：12km | m |  | 13 | 378.37 |  | 4918.81
21 | 041001008001 | 废除钢筋砼排水箱涵1200*1200 | 1.废除钢筋砼排水箱涵1200*1200 2.外运：12km | m3 |  | 12.72 | 443.98 |  | 5647.43
|  | 措施项目 | [6 empty] | 748929.05
22 | 041101005001 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 4 | 座 |  | 25 | 173.01 |  | 4325.25
23 | 粤040101006001 | 打拔拉森钢板桩 | 1.管、基坑打拔拉森钢板桩 砂、碎石、石屑及散料天然基础支护 2.管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 3.管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m内 | t |  | 915.12 | 781.27 |  | 714955.8
24 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 14.55 | 39.19 |  | 570.21
25 | 041102034001 | 井底板模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 | m2 |  | 114.35 | 61.91 |  | 7079.41
本页小计 | [8 empty] | 833157.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
26 | 041102036001 | 井室盖板模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 复合木模  水泥砂浆 1：2 | m2 |  | 20.11 | 60.81 |  | 1222.89
27 | 041102037001 | 预制井圈模板 | 1.管、渠道及其他 井圈木模水泥砂浆 1：2 | m3 |  | 29.51 | 505.44 |  | 14915.53
28 | 041102037002 | 预制小型构件模板 | 1.管、渠道及其他 小型构件木模 水泥砂浆 1：2 | m3 |  | 8.75 | 669.71 |  | 5859.96
本页小计 | [8 empty] | 21998.38
合 计 | [8 empty] | 2462466.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | FBFXHJ | 3.538 |  | 60624.94
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 20
2.2 | 交通干扰工程施工增加费 | RGF | 0
2.3 | 赶工措施费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.5 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 60624.94

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1 |  | 4325.25 | 4325.25
1.1.1 | 041101005001 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 4 | 座 | 25 |  | 173.01 | 4325.25
1.1.1.1 | D5-7-86 | 木制井字架 井深(m以内) 4 |  | 座 | 25 |  | 173.01 | 4325.25
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 现场围挡、围墙 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 8650.5
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.6 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.7 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.3 | 2.8 | 其他工程 |  | 项 | 1 |  | 744603.8 | 744603.8
2.3.1 | 粤040101006001 | 打拔拉森钢板桩 | 1.管、基坑打拔拉森钢板桩 砂、碎石、石屑及散料天然基础支护 2.管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 3.管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m内 | t | 915.12 |  | 781.27 | 714955.8
2.3.1.1 | D1-3-17 | 管、基坑打拔拉森钢板桩 砂、碎石、石屑及散料天然基础支护 |  | 10t | 91.512 |  | 4834.03 | 442371.75
2.3.1.2 | D1-3-20 | 管、基坑打拔拉森钢板桩 拔拉森钢板桩 |  | 10t | 91.512 |  | 2593.81 | 237364.74
2.3.1.3 | D1-3-21 | 管沟、基坑拉森钢板桩支撑 宽度4m内 |  | 10延长米 | 51.9 |  | 678.56 | 35217.26
2.3.2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 水泥砂浆 1：2 | m2 | 14.55 |  | 39.19 | 570.21
2.3.2.1 | D5-7-1 换 | 混凝土基础垫层 木模 水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.1455 |  | 3918.55 | 570.15
2.3.3 | 0411020340 | 井底板模板 | 1.构筑物及池类 平池底木模 | m2 | 114.35 |  | 61.91 | 7079.41
本页小计 | [7 empty] | 1475859.72
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
01
2.3.3.1 | D5-7-13 | 构筑物及池类 平池底木模 |  | 100m2 | 1.1435 |  | 6190.83 | 7079.21
2.3.4 | 041102036001 | 井室盖板模板 | 1.构筑物及池类 无梁池盖 复合木模  水泥砂浆 1：2 | m2 | 20.11 |  | 60.81 | 1222.89
2.3.4.1 | D5-7-21 换 | 构筑物及池类 无梁池盖 复合木模  水泥砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.2011 |  | 6081.01 | 1222.89
2.3.5 | 041102037001 | 预制井圈模板 | 1.管、渠道及其他 井圈木模水泥砂浆 1：2 | m3 | 29.51 |  | 505.44 | 14915.53
2.3.5.1 | D5-7-83 换 | 管、渠道及其他 井圈木模水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 2.951 |  | 5054.43 | 14915.62
2.3.6 | 041102037002 | 预制小型构件模板 | 1.管、渠道及其他 小型构件木模 水泥砂浆 1：2 | m3 | 8.75 |  | 669.71 | 5859.96
2.3.6.1 | D5-7-82 换 | 管、渠道及其他 小型构件木模 水泥砂浆 1：2 |  | 10m3 | 0.875 |  | 6697.09 | 5859.95
小 计 | [7 empty] | 1489207.6
本页小计 | [7 empty] | 21998.38
合 计 | [7 empty] | 1497858.1
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 3427.07 |  | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 34270.74 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 37697.81 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方//深2m内 | m3 | 299.97 |  | 25.73 | 7718.23
| D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.17998 |  | 3390.48 | 610.22
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.05803 |  | 3883.61 | 225.37
| D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.22394 |  | 30722.48 | 6879.99
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方//深2m内，支撑下 | m3 | 246.24 |  | 26.12 | 6431.79
| D1-1-9 R*1.2 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方 | 100m3 | 0.14774 |  | 4046.58 | 597.84
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.04764 |  | 3883.61 | 185.02
| D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.18383 |  | 30722.48 | 5647.71
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方//深4m内，支撑下 | m3 | 1731.199 |  | 26.7 | 46223.01
| D1-1-10 R*1.2 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内 在有挡土板支撑下采用人工挖土方 | 100m3 | 1.0387 |  | 5019.7 | 5214.06
| D1-1-29 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3 | 0.33492 |  | 3883.61 | 1300.7
| D1-1-37 换 | 挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):12 | 1000m3 | 1.2924 |  | 30722.48 | 39706.04
4 | 040103001004 | 原土回填 | m3 | 436.25 |  | 15.13 | 6600.46
| D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 4.3625 |  | 1514.16 | 6605.52
5 | 040103001003 | 回填中砂 | m3 | 722.99 |  | 191.19 | 138228.46
| D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 72.299 |  | 1911.79 | 138220.51
6 | 040103001001 | 回填石屑500mm | m3 | 632.3 |  | 117.37 | 74213.05
| D1-1-190 | 填石屑 | 10m3 | 63.23 |  | 1173.63 | 74208.62
7 | 040501004001 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁A型管DN300 环刚度8KN/m2 | m | 223.26 |  | 190.83 | 42604.71
| D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 3.6838 |  | 2338.42 | 8614.25
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-1-121 | 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 22.326 |  | 1492.15 | 33313.74
| D5-1-309 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 100m | 2.2326 |  | 303.57 | 677.75
8 | 040501004003 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN800 环刚度8KN/m2 | m | 114.75 |  | 1049.66 | 120448.49
| D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 3.0983 |  | 2338.42 | 7245.01
| D5-1-126 换 | 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 800 | 10m | 11.475 |  | 9772.03 | 112134.04
| D5-1-311 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 100m | 1.28 |  | 835.18 | 1069.03
9 | 040501004005 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN1200 环刚度8KN/m2 | m | 369.3 |  | 2552.37 | 942590.24
| D5-3-42 | 垫层 砂 | 10m3 | 16.2492 |  | 2338.42 | 37997.45
| D5-1-130 换 | 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 1200 | 10m | 36.93 |  | 24317.17 | 898033.09
| D5-1-313 换 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 1200 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 100m | 3.91 |  | 1677.55 | 6559.22
10 | 040504002001 | 排水检查井 φ1850 平均深3.098m | 座 | 10 |  | 8280.91 | 82809.1
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 普通商品混凝土40石 C15 | 10m3 | 0.75 |  | 4989.82 | 3742.37
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-5-38 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 商品S4混凝土20石 C25 | 10m3 | 2.34 |  | 5404.75 | 12647.12
| D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 水泥砂浆 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 3.42 |  | 5658.56 | 19352.28
| D5-3-10 换 | 井底流槽 石砌 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【混凝土空心砌块(综合)】 | 10m3 | 0.537 |  | 5742.4 | 3083.67
| D5-3-14 换 | 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.2687 |  | 2808.49 | 754.64
| D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 1.6112 |  | 3134.14 | 5049.73
| D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 人工*0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 1.6781 |  | 2755.15 | 4623.42
| D5-5-63 换 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖 普通商品混凝土40石 C25 | 10m3 | 0.55 |  | 4814.68 | 2648.07
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 5.58 |  | 4511.73 | 25175.45
| D5-3-24 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | 10m3 | 0.14 |  | 6576.89 | 920.76
| D5-3-32 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.04 |  | 2141.83 | 85.67
| D5-3-28 换 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 1 |  | 4468.33 | 4468.33
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 10 |  | 25.74 | 257.4
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
11 | 040504002002 | 沉泥井 φ1850 平均深3.14m | 座 | 5 |  | 7840.26 | 39201.3
| D5-3-4 换 | 非定型井垫层 混凝土 普通商品混凝土40石 C15 | 10m3 | 0.375 |  | 4989.82 | 1871.18
| D5-5-38 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 商品S4混凝土20石 C25 | 10m3 | 1.3 |  | 5404.75 | 7026.18
| D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 水泥砂浆 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 1.431 |  | 5658.56 | 8097.4
| D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.13435 |  | 2410.46 | 323.85
| D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.8516 |  | 3134.14 | 2669.03
| D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 人工*0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.8022 |  | 2755.15 | 2210.18
| D5-5-63 换 | 现浇钢筋混凝土池 无梁盖 普通商品混凝土40石 C25 | 10m3 | 0.275 |  | 4814.68 | 1324.04
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 2.84 |  | 4511.73 | 12813.31
| D5-3-24 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | 10m3 | 0.07 |  | 6576.89 | 460.38
| D5-3-32 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.02 |  | 2141.83 | 42.84
| D5-3-28 换 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 0.5 |  | 4468.33 | 2234.17
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 5 |  | 25.74 | 128.7
12 | 040504002003 | 沉泥井 φ1400 深2.5m | 座 | 10 |  | 4555.87 | 45558.7
| D5-3-2 | 非定型井垫层 碎石 | 10m3 | 0.41 |  | 2066.91 | 847.43
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-5-38 换 | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 圆池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m3 | 0.54 |  | 5223.5 | 2820.69
| D5-3-5 换 | 砖砌 圆形 水泥砂浆 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 10m3 | 4.907 |  | 5658.56 | 27766.55
| D5-3-13 换 | 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 0.154 |  | 2410.46 | 371.21
| D5-3-12 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 1.0516 |  | 3134.14 | 3295.86
| D5-3-12 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰 人工*0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | 100m2 | 1.7149 |  | 2755.15 | 4724.81
| D5-3-24 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20 | 10m3 | 0.14 |  | 6576.89 | 920.76
| D5-3-32 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.04 |  | 2141.83 | 85.67
| D5-3-28 换 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 水泥砂浆 1：2 | 10套 | 1 |  | 4468.33 | 4468.33
| 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 10 |  | 25.74 | 257.4
13 | 040504009001 | 单篦联合式雨水口(680×430) 深1m//详图集06MS201-8-12 | 座 | 4 |  | 963.2 | 3852.8
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D5-2-152 换 | 联合篦式雨水进水井 联合单篦(680×430)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 4 |  | 927.09 | 3708.36
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 0.032 |  | 4511.73 | 144.38
14 | 040504009002 | 双篦联合式雨水口(1450×430) 深1m//详图集06MS201-8-13 | 座 | 31 |  | 1639.69 | 50830.39
| D5-2-154 换 | 联合篦式雨水进水井 联合双篦(1450×430)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C30 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C15】 | 座 | 31 |  | 1501.64 | 46550.84
| D5-6-2 | 现浇(直径mm) Φ25以内 | t | 0.9486 |  | 4511.73 | 4279.83
15 | 041001006001 | 清疏污水管Φ1200,渠泥外运12KM | m | 26 |  | 29.16 | 758.16
| 借R3-2-19 | 水力冲洗管道 管径700-900mm内 积泥1/4内 | 100m | 0.26 |  | 722.33 | 187.81
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 借R3-2-28 换 | 汽车运渠泥 1公里内 实际运距(公里):12 | 10m3 | 0.73513 |  | 776.2 | 570.61
16 | 041001006002 | 清疏800*800方沟,渠泥外运12KM | m | 45 |  | 37.05 | 1667.25
| 借R3-2-8 | 清渠箱 高度 120cm以下 | 10m3 | 0.72 |  | 1539.99 | 1108.79
| 借R3-2-28 换 | 汽车运渠泥 1公里内 实际运距(公里):12 | 10m3 | 0.72 |  | 776.2 | 558.86
17 | 041001009001 | 拆除Φ1000砖砌检查井,废渣外运12KM | 座 | 18 |  | 460.33 | 8285.94
| D1-4-68 | 拆除砖砌检查井 深3m以内 | 10m3 | 2.7792 |  | 1302.63 | 3620.28
| D1-4-72 | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 | 10m3 | 0.98761 |  | 2637.8 | 2605.12
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.03767 |  | 54699.42 | 2060.53
18 | 041001006003 | 拆除钢筋砼排水管d300(含砼基础),废渣外运12KM | m | 224 |  | 57.66 | 12915.84
| D1-4-46 | 拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ300 | 100m | 2.24 |  | 3127.52 | 7005.64
| D1-4-72 | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 | 10m3 | 1.736 |  | 2637.8 | 4579.22
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.02433 |  | 54699.42 | 1330.84
19 | 041001006004 | 拆除钢筋砼排水管d800(含砼基础),废渣外运12KM | m | 393 |  | 183.29 | 72032.97
| D1-4-49 | 拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ1000 | 100m | 3.93 |  | 5303.53 | 20842.87
| D1-4-72 | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 | 10m3 | 14.5803 |  | 2637.8 | 38459.92
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.23272 |  | 54699.42 | 12729.65
20 | 041001006005 | 拆除钢筋砼排水管1200(含砼基础),废渣外运12KM | m | 13 |  | 378.37 | 4918.81
| D1-4-50 | 拆除混凝土管道 管径在(mm)以内 Φ1500 | 100m | 0.13 |  | 8035.59 | 1044.63
| D1-4-72 | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 无筋 | 10m3 | 1.1054 |  | 2637.8 | 2915.8
综合单价计算表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.01752 |  | 54699.42 | 958.33
21 | 041001008001 | 废除钢筋砼排水箱涵1200*1200 | m3 | 12.72 |  | 443.98 | 5647.43
| D1-4-73 | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 有筋 | 10m3 | 1.272 |  | 3892.75 | 4951.58
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):12 | 1000m3 | 0.01272 |  | 54699.42 | 695.78
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1713537.13

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 4806.7199 | 98 | 471058.55
2 | 0100011 | 型钢(综合) | kg | 529.4319 | 3.38 | 1789.48
3 | 0109041 | 圆钢Ф12～25 | t | 9.7766 | 3376.52 | 33010.89
4 | 0229051 | 麻绳 | kg | 0.005 | 5.19 | 0.03
5 | 0233011 | 草袋 | 个 | 419.7852 | 2.18 | 915.13
6 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 350.5607 | 6.95 | 2436.4
7 | 0351001 | 圆钉(综合) | kg | 69.2584 | 4.89 | 338.67
8 | 0357001 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～0.9 | kg | 30.6756 | 4.14 | 127
9 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 148.2921 | 4.14 | 613.93
10 | 0363091 | 零星卡具 | kg | 3.5774 | 5.85 | 20.93
11 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 23.7259 | 351.81 | 8347.01
12 | 0403021 | 中砂 | m3 | 1324.6079 | 135.92 | 180040.71
13 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 5.4366 | 98.16 | 533.66
14 | 0407011 | 石屑 | m3 | 847.282 | 74.76 | 63342.8
15 | 0413021 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 73.4023 | 368.93 | 27080.31
16 | 0415051 | 混凝土空心砌块(综合) | m3 | 6.1895 | 141.58 | 876.31
17 | 0501021 | 松杂原木(综合) | m3 | 3.114 | 1119.29 | 3485.47
18 | 0503031 | 板方材 | m3 | 7.255 | 1772.11 | 12856.66
19 | 0503261 | 垫木 | m3 | 0.001 | 808.8 | 0.81
20 | 0535021 | 竹箩 | 个 | 9.6219 | 5.49 | 52.82
21 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 26.4 | 5.15 | 135.96
22 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 11.435 | 0.86 | 9.83
23 | 1159081 | 防水粉 | kg | 497.9351 | 3.26 | 1623.27
24 | 1233041 | 脱模剂 | kg | 88.462 | 2.43 | 214.96
25 | 1401001 | 焊接钢管(综合) | t | 0.3633 | 3263.11 | 1185.49
26 | 1401051 | 焊接钢管DN40 | m | 0.2227 | 11.57 | 2.58
27 | 1437071 | 橡胶管(综合) | m | 11.1339 | 1.64 | 18.26
28 | 1543231 | 热熔带DN300 | 个 | 40.1868 | 60.92 | 2448.18
29 | 3001191 | 拉森钢板桩（进口） | t | 24.5252 | 4341.86 | 106484.98
30 | 3109041 | 草板纸80# | 张 | 6.033 | 0.17 | 1.03
31 | 3115001 | 水 | m3 | 974.1843 | 3.42 | 3331.71
32 | 3201001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.4022 | 50.39 | 20.27
33 | 3203021 | 木脚手杆 | m3 | 0.075 | 655.21 | 49.14
34 | 3203031 | 木脚手板 | m3 | 0.05 | 1057.42 | 52.87
单位工程人材机汇总表
工程名称：排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
35 | 3203041 | 木支撑 | m3 | 0.6134 | 1264.42 | 775.6
36 | 3205001@1 | 防坠网 | 个 | 25 | 25.74 | 643.5
37 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 12607.2099 | 1 | 12607.21
38 | 8021913 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 19.526 | 284.66 | 5558.27
39 | 8021914 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20 | m3 | 3.5525 | 308.74 | 1096.8
40 | 8021915 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 | m3 | 8.415 | 320.39 | 2696.08
41 | 8021916 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C30 | m3 | 1.065 | 338.25 | 360.24
42 | 8021932 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 5.508 | 348.25 | 1918.16
43 | 8021933@1 | 商品S4混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 37.128 | 366.02 | 13589.59
44 | 0427041 | 混凝土垫块 | m3 | 0.1567
45 | 0429061 | 混凝土构件小型 | 套 | 1.01
46 | 1457151@4 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁A型管DN300 环刚度8KN/m2 | m | 224.3763 | 123 | 27598.28
47 | 1457151@5 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN800 环刚度8KN/m2（含热熔带） | m | 115.3238 | 929.29 | 107169.25
48 | 1457151@6 | HDPE埋地聚乙烯缠绕结构壁B型管DN1200 环刚度8KN/m2 （含热熔带） | m | 371.1465 | 2333.96 | 866241.09
49 | 3301001@1 | 铸铁井座钢纤维砼井盖 φ700 | 套 | 25.25 | 377.55 | 9533.14
50 | 3301121@1 | 重型铸铁篦子 | 套 | 66.66 | 253.57 | 16902.98
51 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 63914.1099 | 1 | 63914.11
52 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 22166.9284 | 1 | 22166.93
53 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 51156.75 | 1 | 51156.75
54 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 1742.2596 | 1 | 1742.26
55 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 195.4315 | 6.57 | 1283.98
56 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 20784.6151 | 5.73 | 119095.84
57 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 10622.6215 | 0.73 | 7754.51
58 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 9022.679 | 1 | 9022.68
59 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 459.9728 | 98 | 45077.33
60 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0607 | 1 | -0.06
|  | 合计 |  |  |  | 2310410.62