## 1.单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 108341.45
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 2067.84
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 2067.84
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 2275.17
3.1 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 108.34
3.2 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 2166.83
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险费+防洪工程维护费 |  |  | 484.92
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 281.71
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 90.15
4.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费 | 0.1 |  | 113.06
5 | 税前造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  |  | 113169.38
6 | 税金 | 税前造价-防洪工程维护费 | 11 |  | 12436.2
8 | 总造价 | 税前造价+税金 |  |  | 125605.58

## 3.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 108341.45
1 | 粤050101016001 | 迁移乔木 胸径45-50cm 冠幅300cm~400cm 自然高度6m~8m 外运10km | 1.苗木种类:截干起挖乔木(胸径41~50cm) 2.运距:10km | 株 |  | 34 | 1501.46 |  | 51049.64
2 | 050102001003 | 修剪乔木 | 1.胸径或干径:15-20CM | 株 |  | 43 | 133.09 |  | 5722.87
3 | 050102001001 | 补种芒果 胸径15cm-16cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m 土球φ120，木支撑，养护期12个月 | 1.种类、胸径及高度:补种芒果 胸径15cm-16cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m 土球φ120 2.养护期:12个月 3.三脚桩支撑 4.树身包麻布 | 株 |  | 42 | 1081.46 |  | 45421.32
4 | 050102001002 | 利用现有芒果树补种 胸径15cm-20cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m 土球φ120，木支撑，养护期12个月 | 1.种类、胸径及高度:胸径15cm-20cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m 土球φ120 2.养护期:12个月 3.三脚桩支撑 4.树身包麻布 | 株 |  | 4 | 818.18 |  | 3272.72
5 | 粤050101020001 | 挖土方//挖旧树池土方66cm | 1.人工挖旧树池土方66cm | m3 |  | 63.36 | 17.65 |  | 1118.3
6 | 050101009001 | 种植土回(换)填（利用原土） | 1.人工回填土 松填（利用原土） | m3 |  | 31.68 | 7.98 |  | 252.81
7 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | 1.人工填土 | m3 |  | 22.84 | 65.84 |  | 1503.79
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 108341.45
合 计 | [8 empty] | 108341.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 4.措施项目结算表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全文明施工项目费
1.1 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | RGF | 5.7225 |  | 2067.84
2 | 其他措施费
2.1 | 夜间施工增加费 |  | 10
2.2 | 赶工措施费 | RGF | 0
2.3 | 文明工地增加费 | FBFXHJ | 0
2.4 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
合 计 |  |  |  |  | 2067.84

## 5.措施项目结算表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 安全文明施工项目费
1.1 | 1.1 | 现场围栏 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 其他措施费
2.1 | 2.5 | 二次水平运输 |  | 项 | 1
2.2 | 2.6 | 垂直运输 |  | 项 | 1
2.3 | 2.7 | 坡地绿化脚手架 |  | 项 | 1
2.4 | 2.8 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 6.其他项目结算表
其他项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 108.34 |  | 按分部分项工程费的0.1%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 2166.83 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他项目费 | 项 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 2275.17 |  | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 7.工程量清单项目预算表(竖表)
综合单价计算表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 粤050101016001 | 迁移乔木 胸径45-50cm 冠幅300cm~400cm 自然高度6m~8m 外运10km | 株 | 34 |  | 1501.46 | 51049.64
| E1-46 | 截干起挖乔木(胸径41~50cm) | 100株 | 0.34 |  | 68179.35 | 23180.98
| E1-182 换 | 汽车运乔木(土球φ200cm内) 运5km内 实际运距(km):10 | 100株 | 0.34 |  | 81965.93 | 27868.42
2 | 050102001003 | 修剪乔木 | 株 | 43 |  | 133.09 | 5722.87
| EY1-10 | 行道树修剪 定植第六至二十年 自然形乔木 二、三级养护 | 100株·年 | 0.43 |  | 13309.88 | 5723.25
3 | 050102001001 | 补种芒果 胸径15cm-16cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m 土球φ120，木支撑，养护期12个月 | 株 | 42 |  | 1081.46 | 45421.32
| E2-14 H2901091 2901091 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ100cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.42 |  | 95543.05 | 40128.08
| E4-3 换 | 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(φ120cm内) 保养月数(月):3 | 100株·月 | 0.42 |  | 5462.04 | 2294.06
| E5-3 换 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ120cm内) 保养月数(月):3 | 100株·月 | 0.42 |  | 2954.62 | 1240.94
| E5-13 换 | 乔木保存保养(种植后第7~12个月) 洒水车灌溉(土球φ120cm内) 保养月数(月):6 | 100株·月 | 0.42 |  | 2942.22 | 1235.73
| E2-171 | 篙竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.42 |  | 592.07 | 248.67
| E2-181 | 树身包麻布 | 10m2 | 3.0662 |  | 89.2 | 273.51
4 | 050102001002 | 利用现有芒果树补种 胸径15cm-20cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m 土球φ120，木支撑，养护期12个月 | 株 | 4 |  | 818.18 | 3272.72
| E1-58 | 全冠起挖乔木(胸径16~20cm) | 100株 | 0.04 |  | 20343.53 | 813.74
| E2-15 H2901111 2901111 *0.95 | 公共绿化种植乔木(土球φ110cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 | 100株 | 0.04 |  | 48787.72 | 1951.51
综合单价计算表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| E4-3 换 | 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(φ120cm内) 保养月数(月):3 | 100株·月 | 0.04 |  | 5462.04 | 218.48
| E5-3 换 | 乔木保存保养(种植后第4~6个月) 洒水车灌溉(土球φ120cm内) 保养月数(月):3 | 100株·月 | 0.04 |  | 2954.62 | 118.18
| E5-13 换 | 乔木保存保养(种植后第7~12个月) 洒水车灌溉(土球φ120cm内) 保养月数(月):6 | 100株·月 | 0.04 |  | 2942.22 | 117.69
| E2-171 | 篙竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 100株 | 0.04 |  | 592.07 | 23.68
| E2-181 | 树身包麻布 | 10m2 | 0.3297 |  | 89.2 | 29.41
5 | 粤050101020001 | 挖土方//挖旧树池土方66cm | m3 | 63.36 |  | 17.65 | 1118.3
| E1-423 | 人工挖土方(深度在1.5m内) 一、二类土 | 10m3 | 6.336 |  | 176.47 | 1118.11
6 | 050101009001 | 种植土回(换)填（利用原土） | m3 | 31.68 |  | 7.98 | 252.81
| E1-433 | 人工回填土 松填 | 10m3 | 3.168 |  | 79.77 | 252.71
7 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | m3 | 22.84 |  | 65.84 | 1503.79
| E1-36 | 人工填土 | 10m3 | 2.284 |  | 658.53 | 1504.08
|  | 合 计 |  |  |  |  | 108341.45

## 8.单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
1 | 00000003 | 三类工 | 工日 | 34.4 | 98 | 3371.2
2 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 334.327 | 98 | 32764.05
3 | 0219151 | 塑料篾 | kg | 10.9356 | 3.62 | 39.59
4 | 0229021 | 麻袋布宽600 | m | 108.6691 | 1.54 | 167.35
5 | 0233001 | 稻草 | kg | 796 | 0.39 | 310.44
6 | 0409271 | 含量：余土外运 | m3 | 30.9696
7 | 0409311 | 熟耕土（松方） | m3 | 19.6094 | 77.67 | 1523.06
8 | 0531021 | 茅竹5m内 | 条 | 52.02 | 9.01 | 468.7
9 | 0531031 | 篙竹3m内 | 条 | 140.76 | 1.03 | 144.98
10 | 0531041 | 篙竹4m内 | 条 | 6.12 | 2.15 | 13.16
11 | 1233281 | 杀虫剂 | kg | 15.456 | 2.69 | 41.58
12 | 2929001 | 无机肥（复合肥） | kg | 47.1546 | 2.55 | 120.24
13 | 2929011 | 有机肥 | t | 0.464 | 257.42 | 119.44
14 | 3115001 | 水 | m3 | 108.9472 | 3.42 | 372.6
15 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 85.4147 | 1 | 85.41
16 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0092 | 1 | 0.01
17 | 0409381 | 通用种植土（松方） | m3 | 26.266 | 48.54 | 1274.95
18 | 2901091@1 | 芒果 胸径15cm-16cm 冠幅300cm~400cm 自然高度4m~4.5m胸径16～18cm | 株 | 43.89 | 532.86 | 23387.23
19 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 6524.7468 | 1 | 6524.75
20 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 2292.9677 | 1 | 2292.97
21 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 3943.9379 | 1 | 3943.94
22 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 11.3362 | 1 | 11.34
23 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 357.1848 | 6.57 | 2346.7
24 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 1143.5662 | 5.73 | 6552.63
25 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 3276.3983 | 1 | 3276.4
26 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 65.355 | 98 | 6404.79
27 | 99916101 | 二类工(机械用) | 工日 | 4.856 | 98 | 475.89
28 | 99916201 | 汽油(机械用) | kg | 87.1925 | 6.57 | 572.85
29 | 99917601 | 折旧费 | 元 | 230.4514 | 1 | 230.45
30 | 99917602 | 大修理费 | 元 | 39.0779 | 1 | 39.08
31 | 99917603 | 经常修理费 | 元 | 135.3132 | 1 | 135.31
32 | 99917604 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 0.8331 | 1 | 0.83
33 | 99917605 | 养路费及车船使用税 | 元 | 218.8201 | 1 | 218.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：绿化工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） | 合价 （元） |  | 备注
34 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0046 | 1
|  | 合计 |  |  |  | 97230.74