## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1427631.8
1.1 | A.1土石方工程 | 145430.28
1.2 | A.3桩基工程 | 525926.01
1.3 | A.4砌筑工程 | 506097.98
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 201026.44
1.5 | A.9屋面及防水工程 | 2125.6
1.6 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2666.69
1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 5534.67
1.8 | A.15其他装饰工程 | 38824.13
2 | 措施项目合计 | 85561.7
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 71894.05
2.2 | 其他措施费 | 13667.65
3 | 其他项目 | 32835.54 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 材料检验试验费 | 4282.9
3.4 | 预算包干费 | 28552.64
3.5 | 索赔费用
3.6 | 独立费
4 | 规费 | 6653.02 |  |  | －
5 | 税前工程造价 | 1552682.06
6 | 增值税销项税额 | 170624.4 |  |  | －
7 | 总造价 | 1723306.46
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,723,306.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
| A.1 | 土石方工程 | [6 empty] | 145430.28
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖土机挖土 一、二类土 2.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 深度4m以内 |  | m3 | 3927.3 | 4.62 |  | 18144.13
2 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖土机挖淤泥流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距10km |  | m3 | 2229.6 | 38.9 |  | 86731.44
3 | 010103001001 | 回填土 | 1.回填土 夯实机夯实 平地 |  | m3 | 3390.862 | 11.96 |  | 40554.71
| A.3 | 桩基工程 | [6 empty] | 525926.01
4 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1.深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 【掺21%P.O 42.5】 |  | m | 4444.75 | 75.24 |  | 334422.99
5 | 010201009003 | 深层搅拌桩 | 1.深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 【掺15%P.O 42.5】 |  | m | 1546 | 62.67 |  | 96887.82
6 | 010201009002 | 深层搅拌桩 | 1.深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆空桩 |  | m | 3092 | 20.96 |  | 64808.32
7 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.截（凿）桩头 凿深层搅拌桩桩头 |  | 根 | 773 | 38.56 |  | 29806.88
| A.4 | 砌筑工程 | [6 empty] | 506097.98
8 | 010401014001 | 砖砌模板 | 1.砌砖地沟 2.预拌砂浆（湿拌）WM M5.0 水泥砂浆 |  | m3 | 12.558 | 375.89 |  | 4720.43
9 | 010403004001 | 块石挡土墙 | 1.块石挡土墙 2.预拌砂浆（湿拌） M7.5 水泥砂浆 3.水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平缝 4.水泥砂浆 1:1 |  | m3 | 1447.98 | 346.26 |  | 501377.55
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 201026.44
10 | 010501001001 | 砂石垫层 | 1.1:1砂石垫层 |  | m3 | 480.225 | 267.54 |  | 128479.4
11 | 010501001002 | 垫层 C10 | 1.混凝土垫层 2.普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 |  | m3 | 73.498 | 414.25 |  | 30446.55
12 | 010507005001 | 压顶 C25 | 1.压顶、扶手 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | m3 | 47.886 | 564.69 |  | 27040.75
本页小计 | [8 empty] | 1363420.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 010509001001 | 矩形柱 C20 | 1.矩形柱、工字柱、双肢柱、空格柱、空心柱 2.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3.构件体积1m3以内,面积5m2以内,长5m以内 1km内 4.矩形柱、空心柱 |  | m3 | 2.103 | 802.72 |  | 1688.12
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹三级钢 φ10内 |  | t | 1.602 | 4581.11 |  | 7338.94
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 螺纹三级钢 φ10内 |  | t | 1.191 | 5065.22 |  | 6032.68
| A.9 | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 2125.6
16 | 010903004001 | 变形缝 | 1.沥青砂浆 |  | m | 144.5 | 14.71 |  | 2125.6
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 2666.69
17 | 011202001001 | 柱面一般抹灰【外-4】 | 1.底层抹灰 柱梁面 20mm 2.预拌砂浆（湿拌）WP M5水泥砂浆 3.底层抹灰 柱梁面 8mm 4.预拌砂浆（湿拌）WP M20水泥砂浆 |  | m2 | 56.07 | 47.56 |  | 2666.69
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 5534.67
18 | 011407001001 | 柱面涂料【外-4】 | 1.外墙真石涂料 墙柱面 |  | m2 | 56.07 | 98.71 |  | 5534.67
| A.15 | 其他装饰工程 | [6 empty] | 38824.13
19 | 040309009001 | 泄水孔 | 1.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料排水管DN100】 |  | m | 49.2 | 21 |  | 1033.2
20 | 010501001003 | 泄水孔填中砂 | 1.填砂 |  | m3 | 26.003 | 250.33 |  | 6509.33
21 | 010501001004 | 泄水孔填碎石 | 1.碎石 |  | m3 | 7.574 | 184.79 |  | 1399.6
22 | 010501001005 | 泄水孔填粘土 | 1.粘土 |  | m3 | 6.175 | 144.21 |  | 890.5
23 | 011503004001 | Φ50钢管扶手 | 1.钢管扶手 圆管 Φ50 2.防锈漆 二遍 3.金属面油醇酸磁漆 二遍 |  | m | 588.1839 | 32.83 |  | 19310.08
24 | 031002003001 | 套管 Φ65 | 1.钢套管制作安装 Φ65 |  | 个 | 267 | 36.26 |  | 9681.42
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30175.3
本页小计 | [8 empty] | 64210.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
25 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 905.19 | 11.81 |  | 10690.29
26 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | m2 | 900.52 | 6.46 |  | 5817.36
27 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 104.28 | 30.41 |  | 3171.15
28 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 |  | m | 259 | 39.16 |  | 10142.44
29 | 011702025001 | 过梁模板 | 1.预制混凝土构件模板制安 矩形柱2m3内 |  | m3 | 2.103 | 168.36 |  | 354.06
本页小计 | [8 empty] | 30175.3
合 计 | [8 empty] | 1457807.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## （5.0）综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 3927.3 |  | 4.62 | 18144.13
| A1-18 | 挖土机挖土 一、二类土 | 1000m3 | 3.6917 |  | 2662.55 | 9829.23
| A1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 深度4m以内 | 100m3 | 2.3564 |  | 3520.06 | 8294.6
2 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | m3 | 2229.6 |  | 38.9 | 86731.44
| A1-33 换 | 挖土机挖淤泥流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距10km | 1000m3 | 2.2296 |  | 38892.58 | 86714.9
3 | 010103001001 | 回填土 | m3 | 3390.862 |  | 11.96 | 40554.71
| A1-146 | 回填土 夯实机夯实 平地 | 100m3 | 33.9086 |  | 1196.03 | 40555.73
4 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | m | 4444.75 |  | 75.24 | 334422.99
| A2-120 换 | 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 【掺21%P.O 42.5】 | 100m | 44.4475 |  | 7523.38 | 334395.43
5 | 010201009003 | 深层搅拌桩 | m | 1546 |  | 62.67 | 96887.82
| A2-120 换 | 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆桩体 【掺15%P.O 42.5】 | 100m | 15.46 |  | 6266.52 | 96880.4
6 | 010201009002 | 深层搅拌桩 | m | 3092 |  | 20.96 | 64808.32
| A2-121 | 深层搅拌桩 桩径600mm以内 喷浆空桩 | 100m | 30.92 |  | 2096.46 | 64822.54
7 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 根 | 773 |  | 38.56 | 29806.88
| A1-64 | 截（凿）桩头 凿深层搅拌桩桩头 | 个 | 773 |  | 38.56 | 29806.88
8 | 010401014001 | 砖砌模板 | m3 | 12.558 |  | 375.89 | 4720.43
| A3-96 | 砌砖地沟 | 10m3 | 1.2558 |  | 3162.02 | 3970.86
| 8001597-02 | 预拌砂浆（湿拌）WM M5.0 水泥砂浆 | m3 | 2.8632 |  | 261.8 | 749.59
9 | 010403004001 | 块石挡土墙 | m3 | 1447.98 |  | 346.26 | 501377.55
| A3-85 | 块石挡土墙 | 10m3 | 144.798 |  | 2298.38 | 332800.83
| 8001597-03 | 预拌砂浆（湿拌） M7.5 水泥砂浆 | m3 | 569.0561 |  | 278.62 | 158550.41
| A10-37 | 水泥砂浆 毛石墙 凹缝、平缝 | 100m2 | 9.0219 |  | 967.67 | 8730.22
| 8001641 | 水泥砂浆 1:1 | m3 | 2.7968 |  | 464.03 | 1297.8
10 | 010501001001 | 砂石垫层 | m3 | 480.225 |  | 267.54 | 128479.4
| A4-73 换 | 1:1砂石垫层 | 10m3 | 48.0225 |  | 2675.42 | 128480.36
11 | 010501001002 | 垫层 C10 | m3 | 73.498 |  | 414.25 | 30446.55
| A4-58 | 混凝土垫层 | 10m3 | 7.3498 |  | 1297.25 | 9534.53
综合单价计算表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | m3 | 74.6005 |  | 280.32 | 20912.01
12 | 010507005001 | 压顶 C25 | m3 | 47.886 |  | 564.69 | 27040.75
| A4-32 | 压顶、扶手 | 10m3 | 4.7886 |  | 2217.26 | 10617.57
| 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 48.3649 |  | 339.58 | 16423.75
13 | 010509001001 | 矩形柱 C20 | m3 | 2.103 |  | 802.72 | 1688.12
| A4-80 | 矩形柱、工字柱、双肢柱、空格柱、空心柱 | 10m3 | 0.2103 |  | 1339.62 | 281.72
| 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 2.124 |  | 321.52 | 682.91
| A4-122 | 矩形柱、空心柱 | 10m3 | 0.2103 |  | 1930.26 | 405.93
| A4-148 | 构件体积1m3以内,面积5m2以内,长5m以内 1km内 | 10m3 | 0.2103 |  | 1509.95 | 317.54
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 1.602 |  | 4581.11 | 7338.94
| A4-178 | 现浇构件螺纹三级钢 φ10内 | t | 1.602 |  | 4581.11 | 7338.94
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 1.191 |  | 5065.22 | 6032.68
| A4-183 | 现浇构件箍筋 螺纹三级钢 φ10内 | t | 1.191 |  | 5065.22 | 6032.68
16 | 010903004001 | 变形缝 | m | 144.5 |  | 14.71 | 2125.6
| A7-201 | 沥青砂浆 | 100m | 1.445 |  | 1470.43 | 2124.77
17 | 011202001001 | 柱面一般抹灰【外-4】 | m2 | 56.07 |  | 47.56 | 2666.69
| A10-2 换 | 底层抹灰 柱梁面 20mm | 100m2 | 0.5607 |  | 2111.91 | 1184.15
| 8001597 | 预拌砂浆（湿拌）WP M5水泥砂浆 | m3 | 1.3176 |  | 295.34 | 389.14
| A10-2 换 | 底层抹灰 柱梁面 8mm | 100m2 | 0.5607 |  | 1626.41 | 911.93
| 8001597 | 预拌砂浆（湿拌）WP M20水泥砂浆 | m3 | 0.5102 |  | 355.63 | 181.44
18 | 011407001001 | 柱面涂料【外-4】 | m2 | 56.07 |  | 98.71 | 5534.67
| A16-208 | 外墙真石涂料 墙柱面 | 100m2 | 0.5607 |  | 9870.4 | 5534.33
19 | 040309009001 | 泄水孔 | m | 49.2 |  | 21 | 1033.2
| 借D3-6-69 换 | 安装泄水孔 塑料管 换为【塑料排水管DN100】 | 10m | 4.92 |  | 209.88 | 1032.61
20 | 010501001003 | 泄水孔填中砂 | m3 | 26.003 |  | 250.33 | 6509.33
| A4-72 | 填砂 | 10m3 | 2.6003 |  | 2503.3 | 6509.33
21 | 010501001004 | 泄水孔填碎石 | m3 | 7.574 |  | 184.79 | 1399.6
| A4-66 换 | 碎石 | 10m3 | 0.7574 |  | 1847.86 | 1399.57
22 | 010501001005 | 泄水孔填粘土 | m3 | 6.175 |  | 144.21 | 890.5
综合单价计算表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-75 换 | 粘土 | 10m3 | 0.6175 |  | 1442.08 | 890.48
23 | 011503004001 | Φ50钢管扶手 | m | 588.1839 |  | 32.83 | 19310.08
| A14-137 | 钢管扶手 圆管 Φ50 | 100m | 5.8818 |  | 3030.15 | 17822.86
| A16-118 | 防锈漆 二遍 | 100m2 | 0.92345 |  | 877.37 | 810.21
| A16-165 | 金属面油醇酸磁漆 二遍 | 100m2 | 0.92345 |  | 727.18 | 671.51
24 | 031002003001 | 套管 Φ65 | 个 | 267 |  | 36.26 | 9681.42
| 借C8-1-343 | 钢套管制作安装 Φ65 | 个 | 267 |  | 36.26 | 9681.42
|  | 合 计 |  |  |  |  | 1427631.8

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 55386.4 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除:26.26元/m3 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
合 计 |  |  |  |  | 55386.4
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 4282.90
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 28552.64
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 32835.54 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  |  | 合价
合计
编制人： 证号： |  |  |  | 编制日期：2017年9月28日

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## （5.0）单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 3646.3405 | 98 |  | 357341.37
2 | 0101031@1 | 螺纹三级钢φ10以内 | t | 2.9187 | 3428.01 |  | 10005.33
3 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 19.4446 | 4.14 |  | 80.5
4 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 6.3363 | 4.14 |  | 26.23
5 | 0113041@1 | 扁钢（综合） | kg | 61.41 | 3.1 |  | 190.37
6 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 320.4 | 6.55 |  | 2098.62
7 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 147.046 | 6.78 |  | 996.97
8 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 5.34 | 6.78 |  | 36.21
9 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 75.2072 | 4.93 |  | 370.77
10 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 2.4857 | 4.99 |  | 12.4
11 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.3851 | 351.81 |  | 839.1
12 | 0401014 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 929.16 | 0.35 |  | 325.21
13 | 0401021 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | t | 629.3711 | 387.85 |  | 244101.58
14 | 0403021 | 中砂 | m3 | 387.2752 | 155.34 |  | 60159.33
15 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 0.0862 | 99.51 |  | 8.58
16 | 0405071 | 碎石40 | m3 | 359.3532 | 99.51 |  | 35759.24
17 | 0409181 | 粘土 | m3 | 8.5462 | 46.6 |  | 398.25
18 | 0411001 | 块石(综合） | m3 | 1624.6336 | 98.54 |  | 160091.39
19 | 0413001 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 6.7763 | 368.93 |  | 2499.98
20 | 0501041 | 松杂原木φ100～280 | m3 | 0.0074 | 1081.11 |  | 8
21 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 2.8671 | 1610.42 |  | 4617.24
22 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 54.3114 | 6.27 |  | 340.53
23 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.2716 | 1545.03 |  | 419.63
24 | 0525001 | 木柴 | kg | 286.11 | 1.07 |  | 306.14
25 | 1101091 | 外墙真石涂料 | kg | 123.354 | 38.61 |  | 4762.7
26 | 1103231 | 酚醛铁红防锈漆 | kg | 22.4398 | 13.73 |  | 308.1
27 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 71.8552 | 9.95 |  | 714.96
28 | 1111211 | 透明磁漆 | kg | 14.0175 | 11.15 |  | 156.3
29 | 1111541 | 透明底漆 | kg | 14.0175 | 15.45 |  | 216.57
30 | 1111821 | 醇酸磁漆 | kg | 10.9891 | 9.86 |  | 108.35
31 | 1141191 | 松节油 | kg | 25.1067 | 6.86 |  | 172.23
32 | 1143011 | 滑石粉 | kg | 317.6688 | 0.86 |  | 273.2
33 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 8.547 | 0.86 |  | 7.35
34 | 1145061 | 稀释剂 | kg | 1.3569 | 7.72 |  | 10.48
35 | 1155011 | 石油沥青#30 | kg | 166.464 | 3.17 |  | 527.69
单位工程人材机汇总表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 18.975 | 5.77 |  | 109.49
37 | 1237001 | 氧气 | m3 | 88.11 | 5.05 |  | 444.96
38 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 29.37 | 18.02 |  | 529.25
39 | 1241491 | 醇酸稀释剂 | kg | 4.5988 | 4.03 |  | 18.53
40 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 667.5 | 1.89 |  | 1261.58
41 | 1403160@1 | 钢管D50*2.0 | m | 617.5932 | 16.31 |  | 10072.95
42 | 1431031 | 塑料排水管DN100 | m | 50.184 | 13.73 |  | 689.03
43 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 21.7138 | 3.78 |  | 82.08
44 | 3115001 | 水 | m3 | 846.6802 | 3.79 |  | 3208.92
45 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 142.9518 | 8.67 |  | 1239.39
46 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 33.8359 | 2.11 |  | 71.39
47 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 102.9797 | 2.11 |  | 217.29
48 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 30.6317 | 1.76 |  | 53.91
49 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 20825.753 | 1 |  | 20825.75
50 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0056 | 1 |  | 0.01
51 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 2.124 | 321.52 |  | 682.91
52 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 48.3649 | 339.58 |  | 16423.75
53 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 74.6005 | 280.32 |  | 20912.01
54 | 1401151@1 | 焊接钢管Φ65 | m | 42.453 | 18.72 |  | 794.72
55 | 8001597-02 | 预拌砂浆(湿拌)M5.0 水泥砂浆 | m3 | 2.8632 | 261.8 |  | 749.59
56 | 8001597-03 | 预拌砂浆(湿拌)M7.5 水泥砂浆 | m3 | 569.0561 | 278.62 |  | 158550.41
57 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 28711.0994 | 1 |  | 28711.1
58 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 10036.2489 | 1 |  | 10036.25
59 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 23379.1663 | 1 |  | 23379.17
60 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 5568.5755 | 1 |  | 5568.58
61 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.9096 | 6.57 |  | 5.98
62 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 5362.9604 | 5.73 |  | 30729.76
63 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 62295.6273 | 0.73 |  | 45475.81
64 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 4915.0849 | 1 |  | 4915.08
65 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 673.0473 | 98 |  | 65958.64
66 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0669 | 1 |  | -0.07
67 | 8001411@12 | 预拌WP M20水泥砂浆 | m3 | 0.5102 | 355.63 |  | 181.44
68 | 8001411@14 | 预拌WP M5水泥砂浆 | m3 | 1.3176 | 295.34 |  | 389.14
单位工程人材机汇总表
工程名称：围墙边坡防护挡土墙工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
|  | 合计 |  |  |  |  | 1340579.7