## 工程量明细表
工程量明细表
工程名称：汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量
1 | 040101002001 | 修坡土方开挖 |  | m3 | 1500
<1> 原工程量 = 264.03=264.03
<2> 格沟梁 = (0.4+0.1)*(0.4+0.1*2+0.3*2)*1752=1051.2
<3> 施工图纸 = 3200=3200
<4> = -1700=-1700
<5> 结算结果(GCLMXHJ) = 3200.0000+-1700.0000=1500
(1) | D1-1-12 | 人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.9
<1> 工程量 = QDL*0.06=90
(2) | D1-1-30 | 挖土机挖沟槽、基坑土方 三类土 |  | 1000m3 | 1.41
<1> 工程量 = QDL*0.94=1410
2 | 040103001001 | 抗滑桩后土方回填 |  | m3 | 1500
<1> 工程量 = 1500=1500
(1) | D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 15
<1> 工程量 = QDL=1500
3 | 040101002002 | 格构梁梁基土方开挖 |  | m3 | 84
<1> = (0.4+0.3*2)*0.2*420=84
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 84.0000=84
(1) | D1-1-12 | 人工挖沟槽、基坑 三类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.84
<1> 工程量 = QDL=84
4 | 010103001002 | 格构梁土方回填 |  | m3 | 50.4
<1> = (0.4+0.3*2)*0.2*420=84
<2> = -0.4*0.2*420=-33.6
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 84.0000+-33.6000=50.4
(1) | D1-1-125 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.504
<1> 工程量 = QDL=50.4
5 | 010103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 33.6
<1> 工程量 = 84-50.4=33.6
(1) | D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):3 |  | 1000m3 | 0.0336
<1> 工程量 = QDL=33.6
6 | 010302001001 | 抗滑桩 桩截面:1500*1200mm |  | m3 | 761.4
<1> 抗滑桩共计26条 = 1.5*1.2*(19*22+16+13+11+9)=840.6
<2> = 1.5*1.2*(19*22+16+13+11+9-44)=761.4
<3> = 1.5*1.2*(17*22+16+13+11+9)=761.4
<4> 结算结果(GCLMXHJ) = 761.4000=761.4
(1) | D1-3-136 换 | 人工挖孔桩 桩外径150cm以内 孔深(m以内) 15 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C35】 |  | 10m3 | 44.46
工程量明细表
工程名称：汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量
<1> = (11*22+9+7+6+5)*1.5*1.2=484.2
<2> = (11*22+9+7+6+5-44)*1.5*1.2=405
<3> = (10*22+9+7+6+5)*1.5*1.2=444.6
<4> 结算结果(GCLMXHJ) = 444.6000=444.6
(2) | D3-3-46 换 | 现浇墩身、台身 柱式墩台身 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C35 |  | 10m3 | 31.68
<1> = (8*22+7+6+5+4)*1.5*1.2=356.4
<2> = (7*22+7+6+5+4)*1.5*1.2=316.8
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 316.8000=316.8
7 | 010501002001 | 预制混凝土挡土板 |  | m3 | 47.5
<1> = 190*1*0.25=47.5
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 47.5000=47.5
(1) | D3-4-5 换 | 预制板 矩形板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 |  | 10m3 | 4.75
<1> 工程量 = QDL=47.5
(2) | D3-6-10 换 | 安装矩形板 起重机安装 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 |  | 10m3 | 4.75
<1> 工程量 = QDL=47.5
(3) | D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | 10m3 | 2.28
<1> = (190/2.7)*2.7*1.2*0.1=22.8
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 22.8000=22.8
(4) | D3-2-1 | 钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 |  | t | 1.2508
<1> = 190/2.7*(2.7/0.15*(1+0.25+1+0.25))*0.395/1000=1.2508
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1.2508=1.2508
(5) | D3-2-2 | 钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以外 |  | t | 4.2028
<1> = (190/2.7)*(7*2*2.7)*1.58/1000=4.2028
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 4.2028=4.2028
8 | 040309010001 | 挡板后30cm碎石反滤层 |  | m3 | 44.3333
<1> = (2.7-0.3*2)*(190/2.7)*1*0.3=44.3333
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 44.3333=44.3333
(1) | D1-2-8 | 碎石滤层 厚度在30cm内 |  | 10m3 | 4.4333
<1> 工程量 = QDL=44.3333
9 | 010503002001 | 格构梁 |  | m3 | 67.2
<1> = 0.4*0.4*420=67.2
<2> = 0.4*0.4*(1752-1350)=64.32
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 67.2000=67.2
工程量明细表
工程名称：汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量
(1) | 借A4-9 换 | 格构梁 【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】 |  | 100m3 | 0.672
<1> 工程量 = QDL=67.2
(2) | D3-2-6 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10mm以外螺纹钢 |  | t | 6.468
<1> = 1752*4*3.85/1000=26.9808
<2> = (1752-1350)*4*3.85/1000=6.1908
<3> = 420*4*3.85/1000=6.468
<4> 结算结果(GCLMXHJ) = 6.4680=6.468
(3) | D3-2-4 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10mm以内 |  | t | 1.3272
<1> = 1752/0.2*(0.4+0.4+0.4+0.4)*0.395/1000=5.5363
<2> = (1752-1350)/0.2*(0.4+0.4+0.4+0.4)*0.395/1000=1.2703
<3> = 420/0.2*(0.4+0.4+0.4+0.4)*0.395/1000=1.3272
<4> 结算结果(GCLMXHJ) = 1.3272=1.3272
10 | 040201022001 | 坡顶截水沟0.6×0.6m |  | m | 114
<1> 工程量 = 114=114
(1) | D5-3-39 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  | 10m3 | 1.482
<1> 工程量 = QDL*1.3*0.1=14.82
(2) | D1-2-42 换 | 现浇混凝土地沟、电缆沟 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 |  | 10m3 | 6.555
<1> 工程量 = QDL*(0.85*0.25*2+0.25*0.6)=65.55
(3) | D5-3-67 换 | 抹灰 底面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.684
<1> 工程量 = QDL*0.6=68.4
(4) | D5-3-68 换 | 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 |  | 100m2 | 3.876
<1> 抹灰+内侧面面积 = QDL*(0.25*2+0.6*2+0.25*2+0.6*2)=387.6
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 387.6000=387.6
(5) | D5-6-1 | 现浇(直径mm) Φ10以内 |  | t | 3.3954
<1> = (QDL*(0.85/0.15*4+0.6/0.15*2)*0.617+QDL/0.2*(0.85*4+1.05*2)*0.395)/1000=3.3954
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.3954=3.3954
11 | 040201022003 | 坡底截水沟0.6×0.6m |  | m | 114
<1> 工程量 = 114=114
(1) | D5-3-39 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  | 10m3 | 1.482
<1> 工程量 = QDL*1.3*0.1=14.82
(2) | D1-2-42 换 | 现浇混凝土地沟、电缆沟 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 |  | 10m3 | 6.555
<1> 工程量 = QDL*(0.85*0.25*2+0.25*0.6)=65.55
工程量明细表
工程名称：汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量
(3) | D5-3-67 换 | 抹灰 底面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | 100m2 | 0.684
<1> 工程量 = QDL*0.6=68.4
(4) | D5-3-68 换 | 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 |  | 100m2 | 3.876
<1> 抹灰+内侧面面积 = QDL*(0.25*2+0.6*2+0.25*2+0.6*2)=387.6
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 387.6000=387.6
(5) | D5-6-1 | 现浇(直径mm) Φ10以内 |  | t | 3.3954
<1> = (QDL*(0.85/0.15*4+0.6/0.15*2)*0.617+QDL/0.2*(0.85*4+1.05*2)*0.395)/1000=3.3954
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.3954=3.3954
12 | 040201022004 | 排水沟0.6×0.6m |  | m | 181
<1> 工程量 = 181=181
(1) | D5-3-39 换 | 垫层 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 |  | 10m3 | 2.353
<1> 工程量 = QDL*1.3*0.1=23.53
(2) | D1-2-42 换 | 现浇混凝土地沟、电缆沟 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 |  | 10m3 | 10.4075
<1> 工程量 = QDL*(0.85*0.25*2+0.25*0.6)=104.075
(3) | D5-3-67 换 | 抹灰 底面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 |  | 100m2 | 1.086
<1> 工程量 = QDL*0.6=108.6
(4) | D5-3-68 换 | 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2.5 |  | 100m2 | 6.154
<1> 抹灰+内侧面面积 = QDL*(0.25*2+0.6*2+0.25*2+0.6*2)=615.4
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 615.4000=615.4
(5) | D5-6-1 | 现浇(直径mm) Φ10以内 |  | t | 8.0519
<1> = (QDL*(0.85/0.15*4+0.6/0.15*2)*0.617+QDL/0.2*(0.85*4+1.05*2)*0.617)/1000=6.4959
<2> = (QDL/0.78)*(0.78*4*1.58+0.5*4*0.888)/1000=1.556
<3> 结算结果(GCLMXHJ) = 6.4959+1.5560=8.0519
(6) | D1-2-44 换 | 地沟盖板 预制 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 |  | 10m3 | 1.3575
<1> = QDL/0.78*(0.78*0.5*0.15)=13.575
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 13.5750=13.575
(7) | D1-2-45 | 地沟盖板 安装 |  | 10m3 | 1.3575
<1> = QDL/0.78*(0.78*0.5*0.15)=13.575
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 13.5750=13.575
13 | 040305003001 | 浆砌块料台阶 |  | m3 | 14
<1> 工程量 = 1.4*1*10=14
工程量明细表
工程名称：汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量
(1) | D1-2-22 换 | 浆砌块石台阶 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 |  | 10m3 | 1.4
<1> 工程量 = QDL=14
(2) | D1-2-34 换 | 浆砌块石面勾平缝 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 |  | 100m2 | 0.14
<1> 工程量 = 1.4*10=14
(3) | D5-2-142 换 | 沉砂池 |  | 座 | 1
<1> 工程量 = 1=1
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | t | 106.92
<1> 工程量 = 106.92=106.92
(1) | 借A4-156 | 桩钢筋笼制作安装 |  | t | 102.8445
<1> 6×2C28 地下嵌固共269米 = 6*2*4.834/1000*(10*22+9+7+6+5)=14.328
<2> 7×2C32 地下嵌固共269米 = 7*2*6.313/1000*(10*22+9+7+6+5)=21.8304
<3> 2边4C28 地下嵌固共269米 = 2*4*4.834/1000*(10*22+9+7+6+5)=9.552
<4> 6×2C28+4×4C22 地上共198米 = (6*2*4.834/1000+4*2*2.984/1000)*198=16.2122
<5> 7×2C32 地上共198米 = 7*2*6.313/1000*198=17.4996
<6> 2边4C28 地上共198米 = 2*4*4.834/1000*198=7.6571
<7> 箍筋地下加密区B10-125 = (198/2/0.125+1)*(1.5+1.2-0.05*4)*2*0.616/1000=2.4424
<8> 箍筋地下非加密区B10-250 = (198/0.25+1)*(1.5+1.2-0.05*4)*2*0.616/1000=2.4424
<9> 箍筋地上加密区B10-125 = (269/2/0.125+1)*(1.5+1.2-0.05*4)*2*0.616/1000=3.3172
<10> 箍筋地上非加密区B10-250 = (269/0.25+1)*(1.5+1.2-0.05*4)*2*0.616/1000=3.3172
<11> 1.5*0.3箍筋地上加密区B10-125 = (269/2/0.125+1)*(1.5+0.3-0.05*4)*2*0.616/1000=2.123
<12> 1.5*0.3箍筋地上非加密区B10-250 = (269/0.25+1)*(1.5+0.3-0.05*4)*2*0.616/1000=2.123
<13> 结算结果(GCLMXHJ) = 14.3280+21.8304+9.5520+16.2122+17.4996+7.6571+2.4424+2.4424+3.3172+3.3172+2.1230+2.1230=102.8445
(2) | 借A4-207 | 电渣压力焊接 |  | 10个接头 | 197.6
<1> = 34*26+42*26=1976
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 1976.0000=1976
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 抗滑桩护壁 |  | t | 8.9244
<1> = ((4.44+3.96)/1000+10.71/1000)*467=8.9244
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 8.9244=8.9244
(1) | 借A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | t | 3.9228
<1> = (4.44+3.96)/1000*467=3.9228
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 3.9228=3.9228
(2) | 借A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 5.0016
<1> = 10.71/1000*467=5.0016
工程量明细表
工程名称：汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量
<2> 结算结果(GCLMXHJ) = 5.0016=5.0016
16 | 050102012001 | 边坡喷播植草 |  | m2 | 2300
<1> 工程量 = 2300=2300
(1) | F-4-10 | 喷播植草 综合 |  | 100m2 | 23
<1> 工程量 = QDL=2300
(2) | F-4-8 | 喷播植草养护 第一个月 |  | 100m2·月 | 23
<1> 工程量 = QDL=2300
(3) | F-4-9 *2 | 喷播植草养护 一个月后 单价*2 |  | 100m2·月 | 23
<1> 工程量 = QDL=2300