## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：泵房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  | 157293.08
1.1 | 1.消防泵房 |  |  | 47804.94
1.2 | 2.生活泵房 |  |  | 72300.51
1.3 | 3.潜水泵排水 |  |  | 5400.86
1.4 | 4.泵房配电 |  |  | 31786.77
2 | 措施项目合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  | 7753.58
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  | 7753.58
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 暂列金额+专业工程暂估价+材料检验试验费+预算包干费+索赔费用+独立费 |  | 3460.45
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3.3 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.2 | 314.59
3.4 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 | 3145.86
3.5 | 索赔费用 | 索赔
3.6 | 独立费 | 索赔与现场签证
4 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金+防洪工程维护费 |  | 590.2
4.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0.25 | 421.27 |  | 按工程所在地规定计算
4.2 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.3 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险 | 0 |  |  | 按工程所在地规定计算
4.4 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金 | 0.1 | 168.93 |  | 按工程所在地规定计算
5 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 |  | 169097.31
6 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 | 11 | 18600.7
7 | 总造价 | 税前工程造价+增值税销项税额 |  | 187698.01

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
|  | 1.消防泵房 | [5 empty] | 47804.94
1 | 030109001001 | 消防水泵 XBD6.0/15-L1,Q=54m/h,H=60m3,N=18.5kw(一用一备) | 1.多级离心泵安装 设备重量(1t以内) 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(30kW以下) 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.暗室增加费(机械设备安装) 5.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 2 |  | 10131.8 | 20263.6
2 | 031006002001 | 消防稳压设备 ZW(L)-II-X-B | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.3t以内) 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下) 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(1000mm以内) 5.暗室增加费(机械设备安装) 6.暗室增加费(电气设备安装工程) 7.暗室增加费(消防安装工程) | 套 | 1 |  | 11415.96 | 11415.96
3 | 030901002001 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 15.56 |  | 41.94 | 652.59
4 | 030901002002 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 3.09 |  | 83.12 | 256.84
5 | 030901002003 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 18.06 |  | 88.51 | 1598.49
6 | 030901002004 | 卡箍 DN100 | 1.卡箍安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 29 |  | 37.78 | 1095.62
本页小计 | [7 empty] | 35283.1
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
7 | 030901002005 | 卡箍管件 DN100 | 1.卡箍弯头 DN100 2.卡箍三通 DN100 3.机械三通 DN100*25 4.机械四通 DN100*25 5.卡箍异径管 DN100*25 6.卡箍异径管 DN100*65 | 个 | 13 |  | 47.3 | 614.9
8 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | kg | 11.49 |  | 17.09 | 196.36
9 | 031201003001 | 一般钢结构 轻锈、红丹防锈漆、调和漆 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 6.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | kg | 11.49 |  | 2.42 | 27.81
10 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆、调和漆 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 3.管道刷油 调和漆 第一遍 4.管道刷油 调和漆 第二遍 5.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m2 | 8.74 |  | 18.83 | 164.57
11 | 031002003001 | 柔性防水套管 DN50 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.柔性防水套管安装 公称直径(50mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 364.48 | 728.96
12 | 031002003002 | 柔性防水套管 DN100 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 5 |  | 552.49 | 2762.45
13 | 031003010001 | 橡胶软接头 DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 310.25 | 1241
14 | 031003001001 | 明杆闸阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 |  | 134.4 | 268.8
15 | 031003003001 | 明杆闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 5 |  | 783.6 | 3918
本页小计 | [7 empty] | 9922.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
16 | 031003003002 | 梭式节能止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 |  | 798.18 | 1596.36
17 | 031003003003 | 试水阀 DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 329.81 | 329.81
18 | 030804001001 | 吸水喇叭口 DN25 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 45.23 | 90.46
19 | 030804001002 | 吸水喇叭口 DN100 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 205.08 | 410.16
20 | 031003001002 | 压力表 0~1.6MPa | 1.压力表、真空表 就地 2.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  | 43.05 | 172.2
|  | 2.生活泵房 | [5 empty] | 72300.51
21 | 031006001001 | 全自动变频调速恒压变量给水设备 | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(13kW以下) 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) 5.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 6.暗室增加费(机械设备安装) 7.暗室增加费(电气设备安装工程) 8.暗室增加费(消防安装工程) | 套 | 1 |  | 46171.12 | 46171.12
22 | 031006013001 | 水箱消毒自洁器 WTS-2A,电源电压220V,N=300w | 1.消毒器安装 湿式 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 台 | 2 |  | 2392.58 | 4785.16
23 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN100 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 23.87 |  | 135.6 | 3236.77
本页小计 | [7 empty] | 56792.04
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
24 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN125 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 5.36 |  | 210.82 | 1130
25 | 031001002001 | 通气管 DN150 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 处 | 4 |  | 237.18 | 948.72
26 | 030817006001 | 水位控制器 DN20 | 1.水位计安装 管式(Φ20mm以下) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 支 | 1 |  | 43.06 | 43.06
27 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.管道支架安装（一般管架） 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | kg | 17.06 |  | 17.09 | 291.56
28 | 031201003002 | 一般钢结构 轻锈、红丹防锈漆、调和漆 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 6.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | kg | 17.06 |  | 2.42 | 41.29
29 | 031201001002 | 管道刷油 红丹防锈漆、调和漆 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 2.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 3.管道刷油 调和漆 第一遍 4.管道刷油 调和漆 第二遍 5.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | m2 | 10.9 |  | 18.83 | 205.25
30 | 031002003003 | 柔性防水套管 DN100 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 552.49 | 1104.98
31 | 031002003004 | 刚性防水套管 DN50 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 |  | 236.35 | 236.35
32 | 031002003005 | 刚性防水套管 DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 4 |  | 333.69 | 1334.76
本页小计 | [7 empty] | 5335.97
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
33 | 031002003006 | 刚性防水套管 DN125 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(125mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 377.1 | 754.2
34 | 031002003007 | 刚性防水套管 DN150 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 398.8 | 797.6
35 | 031003010002 | 橡胶软接头 DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 6 |  | 310.25 | 1861.5
36 | 031003003004 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 9 |  | 472.29 | 4250.61
37 | 031003003005 | 闸阀 DN125 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 |  | 641.53 | 1283.06
38 | 031003003006 | 梭式节能止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 3 |  | 798.18 | 2394.54
39 | 030804001003 | 吸水喇叭口 DN100 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 205.08 | 410.16
40 | 030804001004 | 吸水喇叭口 DN150 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 2 |  | 297.87 | 595.74
41 | 031003001003 | 压力表 0~1.6MPa | 1.压力表、真空表 就地 2.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 3 |  | 141.36 | 424.08
|  | 3.潜水泵排水 | [5 empty] | 5400.86
42 | 030109011001 | 潜水泵 50BWQ15-15-1.5 | 1.潜水泵安装 设备重量(0.2t以内) 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下) 3.暗室增加费(机械设备安装) 4.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 2240.6 | 2240.6
本页小计 | [7 empty] | 15012.09
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
43 | 031001006001 | u-PVC给水塑料管 DN50 | 1.室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 7.54 |  | 37.26 | 280.94
44 | 031001006002 | u-PVC给水塑料管 DN150 | 1.室内塑料给水管(粘接) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | m | 6.78 |  | 108.64 | 736.58
45 | 031002003008 | 刚性防水套管 DN50 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 |  | 236.35 | 236.35
46 | 031002003009 | 刚性防水套管 DN150 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) 3.暗室增加费(工业管道工程) | 个 | 1 |  | 398.8 | 398.8
47 | 031003003007 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 472.29 | 472.29
48 | 031003003008 | 梭式节能止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 798.18 | 798.18
49 | 031004014001 | 地漏(含存水弯) DN150 | 1.塑料地漏安装 公称直径(150mm以内) 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 95.76 | 95.76
50 | 031003001004 | 压力表 0~1.6MPa | 1.压力表、真空表 就地 2.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  | 141.36 | 141.36
|  | 4.泵房配电 | [5 empty] | 31786.77
51 | 030404017001 | 消防泵动力箱 XB-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 8637.21 | 8637.21
本页小计 | [7 empty] | 11797.47
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
52 | 030404017002 | 生活泵动力箱 SHB-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 2589.5 | 2589.5
53 | 030404017003 | 消防水泵控制箱 XF-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 5611.54 | 5611.54
54 | 030404017004 | 稳压泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 1516.55 | 1516.55
55 | 030404017006 | 潜水泵控制箱 QSB-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 1031.74 | 1031.74
56 | 030404017007 | 配电箱 xtAP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  | 857.81 | 857.81
57 | 030411002001 | 金属线槽 MR-100*50 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 15.72 |  | 70.82 | 1113.29
58 | 030413001001 | 线槽吊支架 | 1.一般铁构件 制作 2.一般铁构件 安装 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | kg | 22.84 |  | 22.74 | 519.38
59 | 031201003003 | 支架刷油 轻锈、红丹漆、调和漆 二遍 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 6.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | kg | 22.84 |  | 2.42 | 55.27
60 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJE-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 42.54 |  | 110.83 | 4714.71
61 | 030408001002 | 电力电缆 WDZN-YJE-5*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 29.62 |  | 56.87 | 1684.49
62 | 030404031001 | 接线端子 10mm2 | 1.压铜接线端子 导线截面(16mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 6 |  | 8.79 | 52.74
本页小计 | [7 empty] | 19747.02
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
63 | 030408006001 | 电缆头 35m2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 8 |  | 134.23 | 1073.84
64 | 030411004001 | 线管配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 76.64 |  | 3.66 | 280.5
65 | 030411004002 | 线管配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 76.28 |  | 5.29 | 403.52
66 | 030411004003 | 线槽配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 95 |  | 4.82 | 457.9
67 | 030411004004 | 线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 61.48 |  | 3.35 | 205.96
68 | 030411001001 | 配管 PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | m | 33.54 |  | 12.05 | 404.16
69 | 030412005001 | 单管荧光灯(带应急电源) 1X28W，220V，T5型 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 套 | 2 |  | 200.1 | 400.2
70 | 030404034001 | 双联单控开关 10A，250V | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 1 |  | 20.01 | 20.01
71 | 030404035001 | 单相二三极插座 10A，250V | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 4 |  | 25.49 | 101.96
72 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 2 |  | 8.02 | 16.04
73 | 030411006002 | 开关盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 个 | 5 |  | 7.69 | 38.45
|  | 措施项目 | [5 empty] | 967.77
本页小计 | [7 empty] | 3402.54
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
74 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2.脚手架搭拆(消防安装工程) 3.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) 4.脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) 5.脚手架搭拆(工业管道工程) 6.脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) | 项 | 1 |  | 967.77 | 967.77
75 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
76 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
77 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
78 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
79 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
80 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
81 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
82 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
83 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
84 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
85 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
86 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
87 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
88 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
89 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
90 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
91 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 967.77
合 计 | [7 empty] | 158260.85
表—08

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
1 | 030109001001 | 消防水泵 XBD6.0/15-L1,Q=54m/h,H=60m3,N=18.5kw(一用一备) | 1.多级离心泵安装 设备重量(1t以内) | 685.31 | 8272.3 | 95.73 |  | 118.06 | 123.36 | 10131.8
|  |  | 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(30kW以下) | 291.45 | 46.28 | 23.01 |  | 36.21 | 52.46
|  |  | 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 8.3 | 29.34 | 1.41 |  | 1.31 | 1.5
|  |  | 4.暗室增加费(机械设备安装) | 205.6 |  |  |  |  | 37.01
|  |  | 5.暗室增加费(电气设备安装工程) | 87.44 |  |  |  |  | 15.74
|  |  | 小计 | 1278.1 | 8347.92 | 120.15 |  | 155.58 | 230.07
2 | 031006002001 | 消防稳压设备 ZW(L)-II-X-B | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.3t以内) | 843 | 5265.58 | 95.74 |  | 145.22 | 151.74 | 11415.96
|  |  | 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下) | 194.82 | 37.2 | 30.92 |  | 24.2 | 35.06
|  |  | 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 16.6 | 58.67 | 2.81 |  | 2.61 | 2.99
|  |  | 4.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(1000mm以内) | 593.78 | 3041.79 | 117.59 |  | 71.17 | 106.88
|  |  | 5.暗室增加费(机械设备安装) | 252.9 |  |  |  |  | 45.52
|  |  | 6.暗室增加费(电气设备安装工程) | 58.45 |  |  |  |  | 10.52
|  |  | 7.暗室增加费(消防安装工程) | 178.13 |  |  |  |  | 32.06
|  |  | 小计 | 2137.68 | 8403.24 | 247.06 |  | 243.2 | 384.77
3 | 030901002001 | 热镀锌钢管 DN25 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) | 17.07 | 12.8 | 0.08 |  | 2.04 | 3.07 | 41.94
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 0.4 | 0.17 |  |  | 0.05 | 0.07
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 5.24 |  |  |  |  | 0.94
|  |  | 小计 | 22.71 | 12.97 | 0.08 |  | 2.09 | 4.08
4 | 030901002002 | 热镀锌钢管 DN65 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) | 20.26 | 48.3 | 0.24 |  | 2.43 | 3.65 | 83.12
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 0.49 | 0.28 |  |  | 0.06 | 0.09
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 6.22 |  |  |  |  | 1.12
|  |  | 小计 | 26.97 | 48.58 | 0.24 |  | 2.49 | 4.86
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
5 | 030901002003 | 热镀锌钢管 DN100 | 1.钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 6.44 | 72.65 | 4.13 |  | 0.77 | 1.16 | 88.51
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 0.49 | 0.28 |  |  | 0.06 | 0.09
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.08 |  |  |  |  | 0.37
|  |  | 小计 | 9.01 | 72.93 | 4.13 |  | 0.83 | 1.62
6 | 030901002004 | 卡箍 DN100 | 1.卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 7.32 | 25.67 |  |  | 0.88 | 1.32 | 37.78
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.2 |  |  |  |  | 0.4
|  |  | 小计 | 9.52 | 25.67 |  |  | 0.88 | 1.72
7 | 030901002005 | 卡箍管件 DN100 | 1.卡箍弯头 DN100 |  | 11.1 |  |  |  |  | 47.3
|  |  | 2.卡箍三通 DN100 |  | 22
|  |  | 3.机械三通 DN100*25 |  | 3.4
|  |  | 4.机械四通 DN100*25 |  | 6.8
|  |  | 5.卡箍异径管 DN100*25 |  | 2
|  |  | 6.卡箍异径管 DN100*65 |  | 2
|  |  | 小计 |  | 47.3
8 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.管道支架制作（一般管架） | 4.73 | 3.76 | 1.51 |  | 0.57 | 0.85 | 17.09
|  |  | 2.管道支架安装（一般管架） | 2.03 | 0.56 | 0.08 |  | 0.24 | 0.36
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.03 |  |  |  |  | 0.37
|  |  | 小计 | 8.79 | 4.32 | 1.59 |  | 0.81 | 1.58
9 | 031201003001 | 一般钢结构 轻锈、红丹防锈漆、调和漆 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 0.24 | 0.02 | 0.1 |  | 0.02 | 0.04 | 2.42
|  |  | 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 0.17 | 0.16 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 | 0.16 | 0.09 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 0.16 | 0.08 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 6.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 0.27 |  |  |  |  | 0.05
|  |  | 小计 | 1.16 | 0.48 | 0.5 |  | 0.06 | 0.21
10 | 031201001001 | 管道刷油 红丹防锈漆、调和漆 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 1.96 | 2.03 |  |  | 0.17 | 0.35 | 18.83
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 2.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 1.96 | 1.8 |  |  | 0.17 | 0.35
|  |  | 3.管道刷油 调和漆 第一遍 | 2.04 | 1.14 |  |  | 0.18 | 0.37
|  |  | 4.管道刷油 调和漆 第二遍 | 1.96 | 1.02 |  |  | 0.17 | 0.35
|  |  | 5.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 2.38 |  |  |  |  | 0.43
|  |  | 小计 | 10.3 | 5.99 |  |  | 0.69 | 1.85
11 | 031002003001 | 柔性防水套管 DN50 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(50mm以内) | 120.93 | 82.36 | 28.03 |  | 15.34 | 21.77 | 364.48
|  |  | 2.柔性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 31.65 | 0.68 |  |  | 4.01 | 5.7
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 45.78 |  |  |  |  | 8.24
|  |  | 小计 | 198.36 | 83.04 | 28.03 |  | 19.35 | 35.71
12 | 031002003002 | 柔性防水套管 DN100 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 183.36 | 133.8 | 53.86 |  | 23.26 | 33 | 552.49
|  |  | 2.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 35.67 | 1.06 |  |  | 4.52 | 6.42
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 65.71 |  |  |  |  | 11.83
|  |  | 小计 | 284.74 | 134.86 | 53.86 |  | 27.78 | 51.25
13 | 031003010001 | 橡胶软接头 DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) | 72.32 | 169.23 | 21.41 |  | 8.67 | 13.02 | 310.25
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.7 |  |  |  |  | 3.91
|  |  | 小计 | 94.02 | 169.23 | 21.41 |  | 8.67 | 16.93
14 | 031003001001 | 明杆闸阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 8.53 | 120.29 |  |  | 1.02 | 1.54 | 134.4
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.56 |  |  |  |  | 0.46
|  |  | 小计 | 11.09 | 120.29 |  |  | 1.02 | 2
15 | 031003003001 | 明杆闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 646.69 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 783.6
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.67 |  |  |  |  | 3.9
|  |  | 小计 | 93.9 | 646.69 | 17.46 |  | 8.65 | 16.9
16 | 031003003002 | 梭式节能止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 661.27 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 798.18
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.67 |  |  |  |  | 3.9
|  |  | 小计 | 93.9 | 661.27 | 17.46 |  | 8.65 | 16.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
17 | 031003003003 | 试水阀 DN65 | 1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) | 29.5 | 281.03 |  |  | 3.53 | 5.31 | 329.81
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 8.85 |  |  |  |  | 1.59
|  |  | 小计 | 38.35 | 281.03 |  |  | 3.53 | 6.9
18 | 030804001001 | 吸水喇叭口 DN25 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(25mm以内) | 11.35 | 23.32 | 3.05 |  | 1.44 | 2.05 | 45.23
|  |  | 2.暗室增加费(工业管道工程) | 3.41 |  |  |  |  | 0.62
|  |  | 小计 | 14.76 | 23.32 | 3.05 |  | 1.44 | 2.67
19 | 030804001002 | 吸水喇叭口 DN100 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 31.08 | 139.45 | 14.02 |  | 3.94 | 5.6 | 205.08
|  |  | 2.暗室增加费(工业管道工程) | 9.33 |  |  |  |  | 1.68
|  |  | 小计 | 40.41 | 139.45 | 14.02 |  | 3.94 | 7.28
20 | 031003001002 | 压力表 0~1.6MPa | 1.压力表、真空表 就地 | [6 empty] | 43.05
|  |  | 2.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 6.96 | 31.54 |  |  | 0.83 | 1.25
3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程)
|  |  | 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.09 |  |  |  |  | 0.38
|  |  | 小计 | 9.05 | 31.54 |  |  | 0.83 | 1.63
21 | 031006001001 | 全自动变频调速恒压变量给水设备 | 1.多级离心泵安装 设备重量(0.5t以内) | 1489.11 | 23761.83 | 161.79 |  | 256.53 | 268.05 | 46171.12
|  |  | 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(13kW以下) | 558 | 99.45 | 51.84 |  | 69.33 | 100.44
|  |  | 3.其他混凝土基础 采用素混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 24.89 | 87.98 | 4.22 |  | 3.92 | 4.48
|  |  | 4.隔膜式气压水罐安装(气压罐) 罐体直径(800mm以内) | 527.83 | 1838.29 | 112.98 |  | 63.27 | 95.01
|  |  | 5.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 139.75 | 15448.62 |  |  | 17.36 | 25.16
|  |  | 6.暗室增加费(机械设备安装) | 446.73 |  |  |  |  | 80.41
|  |  | 7.暗室增加费(电气设备安装工程) | 209.33 |  |  |  |  | 37.68
|  |  | 8.暗室增加费(消防安装工程) | 158.35 |  |  |  |  | 28.5
|  |  | 小计 | 3553.99 | 41236.17 | 330.83 |  | 410.41 | 639.73
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
22 | 031006013001 | 水箱消毒自洁器 WTS-2A,电源电压220V,N=300w | 1.消毒器安装 湿式 | 43.51 | 2320.62 |  |  | 5.21 | 7.83 | 2392.58
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 13.06 |  |  |  |  | 2.35
|  |  | 小计 | 56.57 | 2320.62 |  |  | 5.21 | 10.18
23 | 031001007001 | 钢塑复合管 DN100 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(100mm以内) | 22.51 | 97.29 |  |  | 2.7 | 4.05 | 135.6
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 0.49 | 0.28 |  |  | 0.06 | 0.09
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 6.9 |  |  |  |  | 1.24
|  |  | 小计 | 29.9 | 97.57 |  |  | 2.76 | 5.38
24 | 031001007002 | 钢塑复合管 DN125 | 1.室内钢塑给水管 公称直径(150mm以内) | 27.46 | 163.65 |  |  | 3.29 | 4.94 | 210.82
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 0.61 | 0.76 |  |  | 0.07 | 0.11
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 8.42 |  |  |  |  | 1.52
|  |  | 小计 | 36.49 | 164.41 |  |  | 3.36 | 6.57
25 | 031001002001 | 通气管 DN150 | 1.室内钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) | 23.9 | 191.45 | 6.2 |  | 2.87 | 4.3 | 237.18
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 7.17 |  |  |  |  | 1.29
|  |  | 小计 | 31.07 | 191.45 | 6.2 |  | 2.87 | 5.59
26 | 030817006001 | 水位控制器 DN20 | 1.水位计安装 管式(Φ20mm以下) | 17.84 | 13.44 |  |  | 2.26 | 3.21 | 43.06
|  |  | 2.暗室增加费(工业管道工程) | 5.35 |  |  |  |  | 0.96
|  |  | 小计 | 23.19 | 13.44 |  |  | 2.26 | 4.17
27 | 031002001002 | 管道支架制作安装 | 1.管道支架制作（一般管架） | 4.73 | 3.76 | 1.51 |  | 0.57 | 0.85 | 17.09
|  |  | 2.管道支架安装（一般管架） | 2.03 | 0.56 | 0.08 |  | 0.24 | 0.37
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.03 |  |  |  |  | 0.37
|  |  | 小计 | 8.79 | 4.32 | 1.59 |  | 0.81 | 1.59
28 | 031201003002 | 一般钢结构 轻锈、红丹防锈漆、调和漆 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 0.24 | 0.02 | 0.1 |  | 0.02 | 0.04 | 2.42
|  |  | 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 0.17 | 0.16 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 | 0.16 | 0.09 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 0.16 | 0.08 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 6.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 0.27 |  |  |  |  | 0.05
|  |  | 小计 | 1.16 | 0.48 | 0.5 |  | 0.06 | 0.21
29 | 031201001002 | 管道刷油 红丹防锈漆、调和漆 | 1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 1.96 | 2.03 |  |  | 0.17 | 0.35 | 18.83
|  |  | 2.管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 1.96 | 1.8 |  |  | 0.17 | 0.35
|  |  | 3.管道刷油 调和漆 第一遍 | 2.04 | 1.14 |  |  | 0.18 | 0.37
|  |  | 4.管道刷油 调和漆 第二遍 | 1.96 | 1.02 |  |  | 0.17 | 0.35
|  |  | 5.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 2.38 |  |  |  |  | 0.43
|  |  | 小计 | 10.3 | 5.99 |  |  | 0.69 | 1.85
30 | 031002003003 | 柔性防水套管 DN100 | 1.柔性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 183.36 | 133.8 | 53.86 |  | 23.26 | 33 | 552.49
|  |  | 2.柔性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 35.67 | 1.06 |  |  | 4.52 | 6.42
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 65.71 |  |  |  |  | 11.83
|  |  | 小计 | 284.74 | 134.86 | 53.86 |  | 27.78 | 51.25
31 | 031002003004 | 刚性防水套管 DN50 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) | 51.16 | 37.42 | 11.78 |  | 6.49 | 9.21 | 236.35
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 52.72 | 14.62 |  |  | 6.69 | 9.49
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 31.16 |  |  |  |  | 5.61
|  |  | 小计 | 135.04 | 52.04 | 11.78 |  | 13.18 | 24.31
32 | 031002003005 | 刚性防水套管 DN100 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) | 80.36 | 55.68 | 21.3 |  | 10.19 | 14.46 | 333.69
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 59.19 | 24.93 |  |  | 7.51 | 10.65
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 41.87 |  |  |  |  | 7.54
|  |  | 小计 | 181.42 | 80.61 | 21.3 |  | 17.7 | 32.65
33 | 031002003006 | 刚性防水套管 DN125 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(125mm以内) | 96.53 | 70.22 | 23.32 |  | 12.24 | 17.38 | 377.1
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 59.19 | 24.93 |  |  | 7.51 | 10.65
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 46.72 |  |  |  |  | 8.41
|  |  | 小计 | 202.44 | 95.15 | 23.32 |  | 19.75 | 36.44
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
34 | 031002003007 | 刚性防水套管 DN150 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) | 103.1 | 79.79 | 24.53 |  | 13.08 | 18.56 | 398.8
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 59.19 | 24.93 |  |  | 7.51 | 10.65
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 48.69 |  |  |  |  | 8.77
|  |  | 小计 | 210.98 | 104.72 | 24.53 |  | 20.59 | 37.98
35 | 031003010002 | 橡胶软接头 DN100 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(100mm以内) | 72.32 | 169.23 | 21.41 |  | 8.67 | 13.02 | 310.25
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.7 |  |  |  |  | 3.91
|  |  | 小计 | 94.02 | 169.23 | 21.41 |  | 8.67 | 16.93
36 | 031003003004 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 335.38 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 472.29
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.67 |  |  |  |  | 3.9
|  |  | 小计 | 93.9 | 335.38 | 17.46 |  | 8.65 | 16.9
37 | 031003003005 | 闸阀 DN125 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(125mm以内) | 92.32 | 470.75 | 18.1 |  | 11.06 | 16.62 | 641.53
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 27.7 |  |  |  |  | 4.99
|  |  | 小计 | 120.02 | 470.75 | 18.1 |  | 11.06 | 21.61
38 | 031003003006 | 梭式节能止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 661.27 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 798.18
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.67 |  |  |  |  | 3.9
|  |  | 小计 | 93.9 | 661.27 | 17.46 |  | 8.65 | 16.9
39 | 030804001003 | 吸水喇叭口 DN100 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 31.08 | 139.45 | 14.02 |  | 3.94 | 5.6 | 205.08
|  |  | 2.暗室增加费(工业管道工程) | 9.33 |  |  |  |  | 1.68
|  |  | 小计 | 40.41 | 139.45 | 14.02 |  | 3.94 | 7.28
40 | 030804001004 | 吸水喇叭口 DN150 | 1.碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内) | 36.35 | 217.42 | 20.07 |  | 4.61 | 6.55 | 297.87
|  |  | 2.暗室增加费(工业管道工程) | 10.91 |  |  |  |  | 1.97
|  |  | 小计 | 47.26 | 217.42 | 20.07 |  | 4.61 | 8.52
41 | 031003001003 | 压力表 0~1.6MPa | 1.压力表、真空表 就地 | 37.83 | 34.89 | 0.58 |  | 4.81 | 6.81 | 141.36
|  |  | 2.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 6.96 | 31.54 |  |  | 0.83 | 1.25
|  |  | 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 11.35 |  |  |  |  | 2.04
|  |  | 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.09 |  |  |  |  | 0.38
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 58.23 | 66.43 | 0.58 |  | 5.64 | 10.48
42 | 030109011001 | 潜水泵 50BWQ15-15-1.5 | 1.潜水泵安装 设备重量(0.2t以内) | 210.6 | 1664.78 | 20.9 |  | 36.28 | 37.91 | 2240.6
|  |  | 2.小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(3kW以下) | 97.41 | 18.6 | 15.46 |  | 12.1 | 17.53
|  |  | 3.暗室增加费(机械设备安装) | 63.18 |  |  |  |  | 11.37
|  |  | 4.暗室增加费(电气设备安装工程) | 29.22 |  |  |  |  | 5.26
|  |  | 小计 | 400.41 | 1683.38 | 36.36 |  | 48.38 | 72.07
43 | 031001006001 | u-PVC给水塑料管 DN50 | 1.室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | 13.58 | 13.97 |  |  | 1.63 | 2.45 | 37.26
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 0.4 | 0.17 |  |  | 0.05 | 0.07
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 4.19 |  |  |  |  | 0.75
|  |  | 小计 | 18.17 | 14.14 |  |  | 1.68 | 3.27
44 | 031001006002 | u-PVC给水塑料管 DN150 | 1.室内塑料给水管(粘接) 公称直径(150mm以内) | 18.43 | 76.38 |  |  | 2.21 | 3.32 | 108.64
|  |  | 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | 0.61 | 0.76 |  |  | 0.07 | 0.11
|  |  | 3.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 5.71 |  |  |  |  | 1.03
|  |  | 小计 | 24.75 | 77.14 |  |  | 2.28 | 4.46
45 | 031002003008 | 刚性防水套管 DN50 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) | 51.16 | 37.42 | 11.78 |  | 6.49 | 9.21 | 236.35
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内) | 52.72 | 14.62 |  |  | 6.69 | 9.49
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 31.16 |  |  |  |  | 5.61
|  |  | 小计 | 135.04 | 52.04 | 11.78 |  | 13.18 | 24.31
46 | 031002003009 | 刚性防水套管 DN150 | 1.刚性防水套管制作 公称直径(150mm以内) | 103.1 | 79.79 | 24.53 |  | 13.08 | 18.56 | 398.8
|  |  | 2.刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内) | 59.19 | 24.93 |  |  | 7.51 | 10.65
|  |  | 3.暗室增加费(工业管道工程) | 48.69 |  |  |  |  | 8.76
|  |  | 小计 | 210.98 | 104.72 | 24.53 |  | 20.59 | 37.97
47 | 031003003007 | 闸阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 335.38 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 472.29
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.67 |  |  |  |  | 3.9
|  |  | 小计 | 93.9 | 335.38 | 17.46 |  | 8.65 | 16.9
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
48 | 031003003008 | 梭式节能止回阀 DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 72.23 | 661.27 | 17.46 |  | 8.65 | 13 | 798.18
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 21.67 |  |  |  |  | 3.9
|  |  | 小计 | 93.9 | 661.27 | 17.46 |  | 8.65 | 16.9
49 | 031004014001 | 地漏(含存水弯) DN150 | 1.塑料地漏安装 公称直径(150mm以内) | 21.34 | 60.47 |  |  | 2.56 | 3.84 | 95.76
|  |  | 2.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 6.4 |  |  |  |  | 1.15
|  |  | 小计 | 27.74 | 60.47 |  |  | 2.56 | 4.99
50 | 031003001004 | 压力表 0~1.6MPa | 1.压力表、真空表 就地 | 37.83 | 34.89 | 0.58 |  | 4.81 | 6.81 | 141.36
|  |  | 2.螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 6.96 | 31.54 |  |  | 0.83 | 1.25
|  |  | 3.暗室增加费(自动化控制仪表安装工程) | 11.35 |  |  |  |  | 2.04
|  |  | 4.暗室增加费(给排水、采暖、燃气工程) | 2.09 |  |  |  |  | 0.38
|  |  | 小计 | 58.23 | 66.43 | 0.58 |  | 5.64 | 10.48
51 | 030404017001 | 消防泵动力箱 XB-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 217.36 | 8270.72 | 6.06 |  | 27 | 39.12 | 8637.21
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 65.21 |  |  |  |  | 11.74
|  |  | 小计 | 282.57 | 8270.72 | 6.06 |  | 27 | 50.86
52 | 030404017002 | 生活泵动力箱 SHB-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 217.36 | 2223.01 | 6.06 |  | 27 | 39.12 | 2589.5
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 65.21 |  |  |  |  | 11.74
|  |  | 小计 | 282.57 | 2223.01 | 6.06 |  | 27 | 50.86
53 | 030404017003 | 消防水泵控制箱 XF-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 139.75 | 5379.8 |  |  | 17.36 | 25.16 | 5611.54
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 41.93 |  |  |  |  | 7.55
|  |  | 小计 | 181.68 | 5379.8 |  |  | 17.36 | 32.71
54 | 030404017004 | 稳压泵控制箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 116.42 | 1323.5 |  |  | 14.46 | 20.96 | 1516.55
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 34.93 |  |  |  |  | 6.29
|  |  | 小计 | 151.35 | 1323.5 |  |  | 14.46 | 27.25
55 | 030404017006 | 潜水泵控制箱 QSB-AP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 116.42 | 838.69 |  |  | 14.46 | 20.96 | 1031.74
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 34.93 |  |  |  |  | 6.29
|  |  | 小计 | 151.35 | 838.69 |  |  | 14.46 | 27.25
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
56 | 030404017007 | 配电箱 xtAP | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 139.75 | 626.07 |  |  | 17.36 | 25.16 | 857.81
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 41.93 |  |  |  |  | 7.55
|  |  | 小计 | 181.68 | 626.07 |  |  | 17.36 | 32.71
57 | 030411002001 | 金属线槽 MR-100*50 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | 17.95 | 41.05 |  |  | 2.23 | 3.23 | 70.82
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 5.39 |  |  |  |  | 0.97
|  |  | 小计 | 23.34 | 41.05 |  |  | 2.23 | 4.2
58 | 030413001001 | 线槽吊支架 | 1.一般铁构件 制作 | 6.37 | 3.28 | 0.56 |  | 0.79 | 1.15 | 22.74
|  |  | 2.一般铁构件 安装 | 4.63 | 0.22 | 0.42 |  | 0.58 | 0.83
|  |  | 3.暗室增加费(电气设备安装工程) | 3.3 |  |  |  |  | 0.59
|  |  | 小计 | 14.3 | 3.5 | 0.98 |  | 1.37 | 2.57
59 | 031201003003 | 支架刷油 轻锈、红丹漆、调和漆 二遍 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 | 0.24 | 0.02 | 0.1 |  | 0.02 | 0.04 | 2.42
|  |  | 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 | 0.17 | 0.16 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 3.一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 | 0.16 | 0.13 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 | 0.16 | 0.09 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 5.一般钢结构 调和漆 第二遍 | 0.16 | 0.08 | 0.1 |  | 0.01 | 0.03
|  |  | 6.暗室增加费(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 0.27 |  |  |  |  | 0.05
|  |  | 小计 | 1.16 | 0.48 | 0.5 |  | 0.06 | 0.21
60 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJE-5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 7.09 | 98.96 | 0.11 |  | 0.88 | 1.28 | 110.83
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 2.13 |  |  |  |  | 0.38
|  |  | 小计 | 9.22 | 98.96 | 0.11 |  | 0.88 | 1.66
61 | 030408001002 | 电力电缆 WDZN-YJE-5*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 3.9 | 50.33 | 0.06 |  | 0.49 | 0.7 | 56.87
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 1.17 |  |  |  |  | 0.21
|  |  | 小计 | 5.07 | 50.33 | 0.06 |  | 0.49 | 0.91
62 | 030404031001 | 接线端子 10mm2 | 1.压铜接线端子 导线截面(16mm2以内) | 3.41 | 3.14 |  |  | 0.42 | 0.61 | 8.79
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 1.02 |  |  |  |  | 0.19
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 4.43 | 3.14 |  |  | 0.42 | 0.8
63 | 030408006001 | 电缆头 35m2 | 1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 50.76 | 50.05 |  |  | 6.31 | 9.14 | 134.23
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 15.23 |  |  |  |  | 2.74
|  |  | 小计 | 65.99 | 50.05 |  |  | 6.31 | 11.88
64 | 030411004001 | 线管配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 0.74 | 2.45 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.66
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 0.22 |  |  |  |  | 0.04
|  |  | 小计 | 0.96 | 2.45 |  |  | 0.09 | 0.17
65 | 030411004002 | 线管配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 0.74 | 4.07 |  |  | 0.09 | 0.13 | 5.29
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 0.22 |  |  |  |  | 0.04
|  |  | 小计 | 0.96 | 4.07 |  |  | 0.09 | 0.17
66 | 030411004003 | 线槽配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 0.74 | 3.59 |  |  | 0.09 | 0.13 | 4.82
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 0.22 |  |  |  |  | 0.04
|  |  | 小计 | 0.96 | 3.59 |  |  | 0.09 | 0.17
67 | 030411004004 | 线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1.线槽配线 导线截面(2.5mm2以内) | 0.74 | 2.12 |  |  | 0.09 | 0.13 | 3.35
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 0.22 |  |  |  |  | 0.04
|  |  | 小计 | 0.96 | 2.12 |  |  | 0.09 | 0.17
68 | 030411001001 | 配管 PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | 5.73 | 2.56 |  |  | 0.71 | 1.03 | 12.05
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 1.72 |  |  |  |  | 0.31
|  |  | 小计 | 7.45 | 2.56 |  |  | 0.71 | 1.34
69 | 030412005001 | 单管荧光灯(带应急电源) 1X28W，220V，T5型 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 16 | 173.57 |  |  | 1.99 | 2.88 | 200.1
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 4.8 |  |  |  |  | 0.87
|  |  | 小计 | 20.8 | 173.57 |  |  | 1.99 | 3.75
70 | 030404034001 | 双联单控开关 10A，250V | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 6.6 | 9.07 |  |  | 0.82 | 1.19 | 20.01
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 1.98 |  |  |  |  | 0.36
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称及说明 | 工作内容 | 综合单价组成（元） | [5 empty] | 综合单价 (元)
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 | 利润
|  |  | 小计 | 8.58 | 9.07 |  |  | 0.82 | 1.55
71 | 030404035001 | 单相二三极插座 10A，250V | 1.单相暗插座 单相带接地(15A以下) | 9.53 | 9.7 |  |  | 1.18 | 1.72 | 25.49
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 2.86 |  |  |  |  | 0.52
|  |  | 小计 | 12.39 | 9.7 |  |  | 1.18 | 2.24
72 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 | 3.34 | 2.47 |  |  | 0.42 | 0.6 | 8.02
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 1 |  |  |  |  | 0.18
|  |  | 小计 | 4.34 | 2.47 |  |  | 0.42 | 0.78
73 | 030411006002 | 开关盒 | 1.开关（插座）盒 暗装 | 3.57 | 1.76 |  |  | 0.44 | 0.64 | 7.69
|  |  | 2.暗室增加费(电气设备安装工程) | 1.07 |  |  |  |  | 0.19
|  |  | 小计 | 4.64 | 1.76 |  |  | 0.44 | 0.83

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率%) | 金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 | 6785.81 |  | 以人工费为计算基础，费率28.9613%
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计 |  |  |  |  | 6785.81
表-11

## 其他项目计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 材料检验试验费 | 项 | 314.59 | 按分部分项工程费的0.2%计算
6 | 预算包干费 | 项 | 3145.86 | 按分部分项工程费的0~2%计算
7 | 工程优质费 | 项 |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8 | 其他费用 | 项 |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
9 | 现场签证费用 | 项
10 | 索赔费用 | 项
合 计 |  |  | 3460.45 | -
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

## 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泵房安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金+防洪工程维护费 |  |  | 590.2
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0.25 |  | 421.27
1.2 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目 | 0
1.3 | 价格调节基金 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险 | 0
1.4 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险+价格调节基金 | 0.1 |  | 168.93
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目+规费 | 11 |  | 18600.7
合 计 |  |  |  |  | 19190.9
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 184.0496 | 98 | 18036.86
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 6361.4145 | 1 | 6361.41
3 | 0103061 | 镀锌低碳钢丝φ2.8～4.0 | kg | 0.032 | 4.39 | 0.14
4 | 0113041 | 扁钢（综合） | kg | 14.4 | 3.07 | 44.21
5 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 19.5 | 3.1 | 60.45
6 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 1.276 | 4.49 | 5.73
7 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 1.15 | 3.71 | 4.27
8 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.7998 | 38.38 | 30.7
9 | 0201021 | 橡胶板1～15 | kg | 0.1856 | 3.7 | 0.69
10 | 0201101 | 石棉橡胶板0.8～6 | kg | 12.07 | 9.96 | 120.22
11 | 0201161@1 | 石棉橡胶板低中压0.8～6 | kg | 0.346 | 7.41 | 2.56
12 | 0203011 | 橡胶条φ20 | 个 | 18 | 0.3 | 5.4
13 | 0219211 | 三色塑料带（综合） | kg | 1.12 | 10.3 | 11.54
14 | 0219231 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 58.5047 | 0.07 | 4.1
15 | 0227001 | 棉纱 | kg | 6.5372 | 9.46 | 61.84
16 | 0229091 | 油麻丝 | kg | 20.76 | 6.55 | 135.98
17 | 0303341 | 木螺钉M2～4×6～65 | 十个 | 0.416 | 0.18 | 0.07
18 | 0305001 | 六角螺栓（综合） | kg | 0.3454 | 5.42 | 1.87
19 | 0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×65～80 | 十套 | 37.904 | 6.43 | 243.72
20 | 0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈M16×85～140 | 十套 | 16.48 | 8.66 | 142.72
21 | 0305637 | 双头螺栓带螺母 | kg | 5.2 | 5.44 | 28.29
22 | 0305649 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 1.6506 | 13.92 | 22.98
23 | 0305665 | 半圆头镀锌螺栓M2～5×15～50 | 十个 | 11.272 | 0.43 | 4.85
24 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 2.2813 | 3.9 | 8.9
25 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 6.2414 | 4.33 | 27.03
26 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 0.6238 | 1.37 | 0.85
27 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 0.8959 | 4.37 | 3.92
28 | 0309001 | 六角螺母（综合） | kg | 0.7252 | 5.44 | 3.95
29 | 0309131 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十个 | 0.515 | 2.94 | 1.51
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
30 | 0309141 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十个 | 0.445 | 3.81 | 1.7
31 | 0313011 | 垫圈（综合） | kg | 0.2855 | 5.44 | 1.55
32 | 0321061@1 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.132 | 3.04 | 0.4
33 | 0321071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 3.371 | 3.04 | 10.25
34 | 0321101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.5499 | 20.58 | 11.32
35 | 0321111 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 0.0181 | 24.7 | 0.45
36 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 20.7012 | 0.88 | 18.22
37 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 20.7366 | 6.35 | 131.68
38 | 0341021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 27.9868 | 6.78 | 189.75
39 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 2.05 | 52.47 | 107.56
40 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.3413 | 62.42 | 21.3
41 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.3059 | 52.47 | 16.05
42 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 0.2556 | 4.11 | 1.05
43 | 0357031 | 镀锌低碳钢丝φ2.5～4.0 | kg | 2.3155 | 4.11 | 9.52
44 | 0359071 | 斜垫铁Q195～Q235 ＃1 | kg | 28.44 | 4.48 | 127.41
45 | 0359241 | 平垫铁Q195～Q236 1# | kg | 29.252 | 3.77 | 110.28
46 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.0439 | 3.36 | 0.15
47 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.052 | 5.29 | 0.28
48 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.0284 | 3.36 | 0.1
49 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.1578 | 4.99 | 0.79
50 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 7.2084 | 0.48 | 3.46
51 | 0365311 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0771 | 2.98 | 0.23
52 | 0401014@2 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 479.9389 | 0.35 | 167.98
53 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.6732 | 135.92 | 91.5
54 | 0405061 | 碎石20 | m3 | 0.7682 | 89.45 | 68.72
55 | 0503151@2 | 木板 | m3 | 0.044 | 1415.54 | 62.28
56 | 0503331 | 木材一级红白松 | m3 | 0.0057 | 1415.54 | 8.07
57 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.0685 | 16.13 | 1.1
58 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0784 | 9.87 | 0.77
59 | 1111231@1 | 醇酸清漆 | kg | 0.04 | 13.99 | 0.56
60 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.09 | 17.16 | 1.54
61 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2957 | 10.3 | 3.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
62 | 1111581 | 铅油 | kg | 4.8645 | 5.58 | 27.14
63 | 1141181 | 清油 | kg | 0.4828 | 11.15 | 5.38
64 | 1159151 | 红丹粉 | kg | 0.02 | 10.3 | 0.21
65 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 8.1547 | 6.99 | 57
66 | 1201031 | 煤油 | kg | 10.72 | 4.72 | 50.6
67 | 1203001 | 溶剂油 | kg | 0.0228 | 2.28 | 0.05
68 | 1203011 | 溶剂汽油 | kg | 2.1821 | 5.41 | 11.81
69 | 1205001 | 机油（综合） | kg | 7.2502 | 5.75 | 41.69
70 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 3.4 | 15.21 | 51.71
71 | 1209021 | 黄甘油 | kg | 2.984 | 6.46 | 19.28
72 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 0.0393 | 5.43 | 0.21
73 | 1231211 | 漂白粉（综合） | kg | 0.13 | 1.34 | 0.17
74 | 1237001 | 氧气 | m3 | 55.3424 | 5.05 | 279.48
75 | 1237021 | 氮气 | m3 | 5.5 | 3.88 | 21.34
76 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 18.451 | 18.02 | 332.49
77 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.0268 | 19.54 | 0.52
78 | 1301201 | 油浸石棉绳 | kg | 0.2 | 12.27 | 2.45
79 | 1301221 | 石棉绒（综合） | kg | 43.43 | 1.89 | 82.08
80 | 1431041 | 塑料排水管DN150 | m | 0.1 | 13.73 | 1.37
81 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 1.21 | 0.15 | 0.18
82 | 1431121 | 塑料软管D9 | m | 3.15 | 0.27 | 0.85
83 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 4.4 | 0.24 | 1.06
84 | 1500211 | 冲压弯头DN150 | 个 | 0.72 | 72.09 | 51.9
85 | 1501671 | 黑玛钢活接头DN15 | 个 | 8.08 | 4.46 | 36.04
86 | 1501691 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 2.02 | 8.75 | 17.68
87 | 1501731 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01 | 38.28 | 38.66
88 | 1502021 | 镀锌钢管管件室内 DN25 | 个 | 15.2177 | 2.33 | 35.46
89 | 1502061 | 镀锌钢管管件室内 DN65 | 个 | 1.3133 | 18.87 | 24.78
90 | 1515141 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 8.6366 | 0.48 | 4.15
91 | 1516271 | 室内塑料给水管接头零件（粘接）DN50 | 个 | 4.9085 | 7.25 | 35.59
92 | 1516391 | 室内钢塑给水管接头零件DN100 | 个 | 6.3972 | 86.4 | 552.72
93 | 1516401 | 室内钢塑给水管接头零件DN150 | 个 | 1.1792 | 196.15 | 231.3
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
94 | 1516721 | 室内塑料给水管接头零件（粘接）DN150 | 个 | 1.817 | 66.45 | 120.74
95 | 1537011 | 镀锌钢管卡子DN25 | 个 | 3.2054 | 0.45 | 1.44
96 | 1537181 | 固定卡子Φ90 | 个 | 16.48 | 3.13 | 51.58
97 | 1537221 | 镀锌管卡子12～40×1.5 | 个 | 4 | 0.84 | 3.36
98 | 1911041 | 管子托钩DN25 | 个 | 1.805 | 0.52 | 0.94
99 | 2117001 | 水位计 | 套 | 1 | 13.44 | 13.44
100 | 2417031 | 黄腊带20mm×10m | 卷 | 10.744 | 6.02 | 64.68
101 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.9143 | 1.72 | 8.45
102 | 2425071 | 扁形塑料绑带 | m | 8.3796 | 0.51 | 4.27
103 | 2501071 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.6 | 51.06 | 81.7
104 | 2501101 | 裸铜线6mm2 | kg | 0.34 | 50.21 | 17.07
105 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.6 | 50.21 | 30.13
106 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 4.4278 | 1.79 | 7.93
107 | 2503286 | 双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 4.0007 | 4.44 | 17.76
108 | 2606481 | 镀锌钢管塑料护口DN15～20 | 个 | 9.6 | 0.11 | 1.06
109 | 2609191 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 4.06 | 1.37 | 5.56
110 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 9.138 | 2.06 | 18.82
111 | 2609211 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 11.208 | 2.9 | 32.5
112 | 2609231 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 30.08 | 3.67 | 110.39
113 | 2609391 | 铜接线端子20A | 个 | 2.03 | 0.17 | 0.35
114 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 5.8958 | 2.85 | 16.8
115 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 21.9511 | 1.32 | 28.98
116 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 0.0549 | 11.96 | 0.66
117 | 3101131 | 橡胶石棉盘根编织 φ11～25（250℃） | kg | 1.41 | 19.24 | 27.13
118 | 3101161 | 油浸石棉盘根编织 φ6～10（250℃） | kg | 3.1 | 16.13 | 50
119 | 3111001 | 塑料手套ST型 | 个 | 8.4 | 2.52 | 21.17
120 | 3113261 | 白布 | kg | 6.3435 | 2.75 | 17.44
121 | 3113351 | 细白布宽0.9m | m | 0.2 | 3 | 0.6
122 | 3115001 | 水 | m3 | 10.0038 | 3.42 | 34.21
123 | 3115031 | 电 | kW·h | 48.912 | 0.73 | 35.71
124 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 15.0173 | 0.09 | 1.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
125 | 3117061 | 位号牌 | 个 | 4 | 0.46 | 1.84
126 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 305.9001 | 1 | 305.9
127 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0043 | 1
128 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 | 0.6923 | 295.08 | 204.28
129 | 0100001 | 型钢 | kg | 30.263 | 2.23 | 67.49
130 | 0109001 | 圆钢 | kg | 1.8272 | 2.74 | 5.01
131 | 0113001 | 扁钢 | kg | 5.0248 | 2.52 | 12.66
132 | 0121071 | 角钢 | kg | 17.13 | 2.81 | 48.14
133 | 0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q2358～20 | kg | 265.78 | 2.19 | 582.06
134 | 0307351@1 | 卡箍 DN100 | 个 | 29 | 21.91 | 635.39
135 | 1103221 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.5247 | 12.44 | 81.17
136 | 1111631 | 酚醛调合漆 | kg | 4.6595 | 10.3 | 47.99
137 | 1401151@1 | 焊接钢管 DN150 | m | 4.08 | 52.43 | 213.91
138 | 1401201@1 | 镀锌钢管 DN100 | m | 18.4212 | 70.16 | 1292.43
139 | 1401471 | 焊接钢管 | kg | 133.6 | 2.88 | 384.77
140 | 1403001@1 | 镀锌钢管 DN65 | m | 3.1518 | 39.04 | 123.05
141 | 1403001@2 | 镀锌钢管 DN25 | m | 15.8712 | 9.58 | 152.05
142 | 1431321@11 | u-PVC给水塑料管 DN150 | m | 6.9156 | 56.02 | 387.41
143 | 1431321@13 | u-PVC给水塑料管 DN50 | m | 7.6908 | 8.14 | 62.6
144 | 1431441@1 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 36.894 | 2.15 | 79.32
145 | 1455021@2 | 钢塑复合管 DN100 | m | 24.3474 | 71.67 | 1744.98
146 | 1455021@3 | 钢塑复合管 DN125 | m | 5.4672 | 104.11 | 569.19
147 | 1507511@2 | 吸水喇叭口 DN100 | 个 | 4 | 131.29 | 525.16
148 | 1507511@3 | 吸水喇叭口 DN150 | 个 | 2 | 206.8 | 413.6
149 | 1507511@4 | 吸水喇叭口 DN25 | 个 | 2 | 22.31 | 44.62
150 | 1543551@1 | 橡胶软接头 DN100 | 个 | 10 | 69.07 | 690.7
151 | 1600001@13 | 明杆闸阀 DN25 | 个 | 2.02 | 109.83 | 221.86
152 | 1600001@14 | 试水阀 DN65 | 个 | 1.01 | 238.54 | 240.93
153 | 1600001@9 | 截止阀 DN15 | 个 | 8.08 | 26.41 | 213.39
154 | 1600021@4 | 闸阀 DN100 | 个 | 10 | 237.86 | 2378.6
155 | 1600021@5 | 闸阀 DN125 | 个 | 2 | 366.4 | 732.8
156 | 1600021@6 | 梭式节能止回阀 DN100 | 个 | 6 | 563.75 | 3382.5
157 | 1600021@7 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 5 | 549.17 | 2745.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
158 | 1701381@3 | 卡箍法兰 DN100 | 片 | 62 | 38.42 | 2382.04
159 | 1701381@6 | 卡箍法兰 DN125 | 片 | 4 | 40.48 | 161.92
160 | 1701381@7 | 卡箍法兰 DN50 | 片 | 1 | 19.61 | 19.61
161 | 1701381@8 | 卡箍法兰 DN50 | 片 | 1 | 19.61 | 19.61
162 | 1843001@2 | 地漏 DN150 | 个 | 1 | 31.21 | 31.21
163 | 1861011@1 | 水箱消毒自洁器 WTS-2A,电源电压220V,N=300w | 台 | 2 | 2316.8 | 4633.6
164 | 2029001@1 | 稳压罐 D*H=600*1735 | 台 | 1 | 1801.95 | 1801.95
165 | 2029001@2 | 稳压罐 D*H=1000*1000 | 台 | 1 | 3003.26 | 3003.26
166 | 2159001@2 | 压力表 0~1.6MPa | 个 | 4 | 32.61 | 130.44
167 | 2200001@11 | 单管荧光灯(带应急电源) 1X28W，220V，T5型 | 套 | 2.02 | 169.04 | 341.46
168 | 2300001@5 | 双联单控开关 10A，250V | 个 | 1.02 | 7.98 | 8.14
169 | 2341061@3 | 单相二三极插座 10A，250V | 套 | 4.08 | 8.58 | 35.01
170 | 2503186@12 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 188.2348 | 3.36 | 632.47
171 | 2503186@8 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 153.4564 | 1.96 | 300.77
172 | 2603021@7 | 金属线槽 MR-100*50 | m | 16.1916 | 37.07 | 600.22
173 | 2611001 | 接线盒 | 个 | 2.04 | 1.29 | 2.63
174 | 2611001@1 | 开关盒 | 个 | 5.1 | 1.29 | 6.58
175 | BCZC@1 | 主泵 80BGL36-30x2A,Q=2.78L/s,H=48M,N=7.5kw（二用一备） | 台 | 3 | 7798.18 | 23394.54
176 | BCZC@2 | 稳压泵 25LGW3-10*8,Q=3m/h,H=78m3,N=2.2kw(一用一备) | 台 | 2 | 2538.18 | 5076.36
177 | BCZC@3 | 消防水泵 XBD6.0/15-L1,Q=54m/h,H=60m3,N=18.5kw(一用一备) | 台 | 2 | 8117.38 | 16234.76
178 | BCZC@4 | 潜水泵 50BWQ15-15-1.5 | 台 | 1 | 1659.52 | 1659.52
179 | BCZC001@1 | 焊接法兰 DN150 | 片 | 4 | 69.1 | 276.4
180 | BCZC001@2 | 18目防虫网罩 DN150 | 个 | 4 | 51.48 | 205.92
181 | BCZC001@3 | 18目防虫网罩 DN125 | 个 | 2 | 34.32 | 68.64
182 | SB210028@64 | 稳压泵控制箱 | 台 | 1 | 1299.98 | 1299.98
单位工程人材机汇总表
工程名称：泵房安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
183 | SB210028@65 | 潜水泵控制箱 QSB-AP | 台 | 1 | 815.17 | 815.17
184 | SB210029@4 | 消防水泵控制箱 XF-AP | 台 | 1 | 5351.81 | 5351.81
185 | SB210029@5 | 生活变频水泵组控制箱 | 台 | 1 | 15420.63 | 15420.63
186 | ZC001383@6 | 铜芯电缆 WDZ-YJE-5*16 | m | 42.9654 | 96.38 | 4141.01
187 | ZC001383@7 | 铜芯电缆 WDZN-YJE-5*10 | m | 29.9162 | 48.72 | 1457.52
188 | 补充主材002@2 | 存水弯 DN150 | 个 | 1 | 27.54 | 27.54
189 | 补充主材006@1 | 卡箍弯头 DN100 | 个 | 4 | 36.06 | 144.24
190 | 补充主材006@2 | 卡箍三通 DN100 | 个 | 5 | 57.2 | 286
191 | 补充主材006@3 | 机械三通 DN100*25 | 个 | 1 | 44.17 | 44.17
192 | 补充主材006@4 | 机械四通 DN100*25 | 个 | 1 | 88.35 | 88.35
193 | 补充主材006@5 | 卡箍异径管 DN100*25 | 个 | 1 | 26.05 | 26.05
194 | 补充主材006@6 | 卡箍异径管 DN100*65 | 个 | 1 | 26.05 | 26.05
195 | SB210029@6 | 配电箱 xtAP | 台 | 1 | 598.08 | 598.08
196 | SB210031@4 | 消防泵动力箱 XB-AP | 台 | 1 | 8249.53 | 8249.53
197 | SB210031@5 | 生活泵动力箱 SHB-AP | 台 | 1 | 2201.82 | 2201.82
198 | 9831011 | 活塞式压力计 | 台班 | 0.32 | 7.21 | 2.31
199 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 270.9886 | 1 | 270.99
200 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 74.6946 | 1 | 74.69
201 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 197.1573 | 1 | 197.16
202 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 164.346 | 1 | 164.35
203 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 8.3274 | 6.99 | 58.21
204 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.9798 | 6.13 | 36.66
205 | 9946051@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 25.973 | 6.13 | 159.21
206 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1644.8485 | 0.73 | 1200.74
207 | 9946071@2 | 电(机械用) | kw·h | 21.436 | 0.73 | 15.65
208 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 23.2964 | 1 | 23.3
209 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.7174 | 98 | 70.31
210 | 9946606@2 | 机上人工 | 工日 | 1.81 | 98 | 177.38
|  | 合计 |  |  |  | 151635.02