## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  |  | 108403.77
1.1 | A建筑工程 |  |  | 108403.77
2 | 措施合计 |  |  | 33349.63
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  | 11743.37
2.4 | 其他措施费 |  |  | 21606.26
3 | 其他项目 |  |  | 2493.29 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 0.3 |  | 325.21
3.6 | 预算包干费 | 2 |  | 2168.08
3.7 | 工程优质费
3.8 | 独立费
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 |  |  | 476.02 |  | －
5 | 增值税 | 10 |  | 14472.27 |  | －
6 | 总造价 |  |  | 159194.98
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  | 159,194.98 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
| A | 建筑工程
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.机械挖土方，人工配合 | m3 |  | 32.794 | 5.98 |  | 196.11
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 |  | 21.4 | 15.56 |  | 332.98
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距10km | m3 |  | 11.394 | 25.58 |  | 291.46
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 820.55
| A.4 | 砌筑工程
4 | 010401012001 | 花池 | 1.零星砌体 DM M5水泥砌筑砂浆 2.底层抹灰 零星项目 15mm DP M20水泥砂浆 3.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 | m3 |  | 0.41 | 2076.14 |  | 851.22
5 | 010401012003 | 零星砌砖//蹲位 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 | 个 |  | 1 | 346.9 |  | 346.9
6 | 010402001001 | 砌块墙//外墙 18cm | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | m3 |  | 30.93 | 412.35 |  | 12753.99
7 | 010402001002 | 砌块墙//内墙 12cm | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | m3 |  | 2.477 | 417.5 |  | 1034.15
|  | 砌筑工程合计 | [6 empty] | 14986.26
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | m3 |  | 2.86 | 430.41 |  | 1230.97
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.其他混凝土基础 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 |  | 6.608 | 494.94 |  | 3270.56
10 | 010501002001 | 带形基础 |  | m3 |  | 1.351 | 440.22 |  | 594.74
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形、多边形、异形、圆形柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 |  | 5.19 | 516.89 |  | 2682.66
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 |  | 1.349 | 584.9 |  | 789.03
本页小计 | [8 empty] | 24374.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 |  | 1.84 | 465.94 |  | 857.33
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁、异形梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 |  | 7.84 | 489.65 |  | 3838.86
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.平板、有梁板、无梁板 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 |  | 6.543 | 471.65 |  | 3086.01
16 | 010507005001 | 压顶 | 1.压顶普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20  | m3 |  | 0.19 | 566.01 |  | 107.54
17 | 010503005001 | 过梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 |  | 0.097 | 546.35 |  | 53
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 2.现浇构件螺纹钢 φ25内 3.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t |  | 3.159 | 4974.09 |  | 15713.15
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 32223.85
| A.8 | 门窗工程
19 | 010801002002 | 单扇平开实木门（无上亮） | 1.单扇平开实木门（无上亮） 制作、安装 2.表面清理批腻子，聚氨酯底漆2遍、聚氨酯面漆3遍 | m2 |  | 2.2 | 266.55 |  | 586.41
20 | 010802001002 | 单扇平开成品钢塑门带百叶 | 1.塑钢门 无上亮 制作、安装 | m2 |  | 1.47 | 248.23 |  | 364.9
21 | 010807001002 | 四扇铝合金推拉窗（带亮） | 1.四扇铝合金推拉窗86系列 带上亮 制作、安装 2.浅灰色钢化玻璃6mm | m2 |  | 3.75 | 277.56 |  | 1040.85
22 | 011209002001 | 玻璃幕墙 MQ1 | 1.平面(含折线)深灰色铝合金玻璃幕墙，玻璃分格(宽×高)700×700 全明框 2.不锈钢骨架 30*30不锈钢管 3.浅灰色夹胶钢化玻璃 6+1.14+6mm | m2 |  | 10.29 | 657.71 |  | 6767.84
|  | 门窗工程合计 | [6 empty] | 8760
| A.9 | 屋面及防水工程
本页小计 | [8 empty] | 32415.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
23 | 010902002001 | 不上人屋面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm DS M15水泥砂浆 2.刷氯丁胶稀释液 3.屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 四周翻起300 4.5厚预拌石灰砂浆； 5.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 6.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm DS M15水泥砂浆 7.屋面分格缝 填密封胶  | m2 |  | 35.52 | 155.12 |  | 5509.86
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：卫生间 2.聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜1mm厚 | m2 |  | 2.218 | 16.43 |  | 36.44
25 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：卫生间 2.聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜1mm厚 | m2 |  | 19.58 | 16.43 |  | 321.7
|  | 屋面及防水工程合计 | [6 empty] | 5868
| A.11 | 楼地面装饰工程
26 | 011102003001 | 块料楼地面//值班室 | 1.混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 2.聚合物水泥砂浆 10mm 3.WP M20水泥砂浆结合层 20mm 4.8-10厚铺地面地砖 | m2 |  | 14.472 | 176.67 |  | 2556.77
27 | 011102003002 | 块料楼地面//卫生间 300*300防滑砖 | 1.混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 2.氯丁胶稀释液 3.WP M20水泥砂浆结合层 20mm 4.8-10厚铺地面地砖 | m2 |  | 2.218 | 127.95 |  | 283.79
28 | 010507004001 | 50厚C20细石混凝土台阶 | 1.细石混凝土找平层 50mm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | ㎡ |  | 3.57 | 31.38 |  | 112.03
|  | 楼地面装饰工程合计 | [6 empty] | 2952.59
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计 | [8 empty] | 8820.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
29 | 011201001003 | 内墙面抹灰层（乳胶漆墙面） | 1.15厚DP M5水泥砂浆打底 2.5厚DP M20水泥砂浆找平 | m2 |  | 52.13 | 27.72 |  | 1445.04
30 | 011204003002 | 块料墙面//300*300墙砖//卫生间 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm WP M15水泥砂浆 2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 | m2 |  | 19.58 | 116.65 |  | 2284.01
31 | 011204001001 | 灰色仿石面砖//墙面 | 1.底层抹灰 各种墙面 25mm DP M20水泥砂浆 2.7厚聚合物水泥防水砂浆 3.5厚聚合物水泥砂浆结合层 4.贴500*500仿石砖 | m2 |  | 81 | 150.19 |  | 12165.39
32 | 011204001002 | 灰色仿石面砖//花池 | 1.底层抹灰 各种墙面 25mm DP M20水泥砂浆 2.7厚聚合物水泥防水砂浆 3.5厚聚合物水泥砂浆结合层 4.贴500*500仿石砖 | m2 |  | 6.93 | 274.52 |  | 1902.42
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | [6 empty] | 17796.86
| A.13 | 天棚工程
33 | 011301001002 | 天棚抹灰（乳胶漆顶棚） | 1.DP M20水泥砂浆 批面5厚 2.DP M15水泥砂浆 批面15厚 | m2 |  | 70.87 | 29.03 |  | 2057.36
|  | 天棚工程合计 | [6 empty] | 2057.36
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
34 | 011406001002 | 内墙乳胶漆 | 1.刮腻子 二遍 2.抗碱底漆一遍 墙柱面 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 |  | 52.13 | 25.1 |  | 1308.46
35 | 011406001003 | 天棚面乳胶漆 | 1.刮腻子 二遍 2.抗碱底漆一遍 天棚面 3.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 |  | 70.87 | 27.38 |  | 1940.42
36 | 011201001006 | 米白色外墙油漆 | 1.喷涂料面层 2.耐碱玻璃纤维网布 3.5厚聚合物水泥砂浆防水层 4.15厚DP M15水泥砂浆找平层 | m2 |  | 298.74 | 57.89 |  | 17294.06
37 | 011201001007 | 深灰色外墙油漆 | 1.喷涂料面层 2.耐碱玻璃纤维网布 3.5厚聚合物水泥砂浆防水层 4.15厚DP M15水泥砂浆找平层 | m2 |  | 16.92 | 57.89 |  | 979.5
本页小计 | [8 empty] | 41376.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | [6 empty] | 21522.44
| A.16 | 拆除工程
38 | 011604002001 | 围墙立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2.油漆铲除 墙面抹灰面 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运10km | m2 |  | 163.117 | 8.68 |  | 1415.86
|  | 拆除工程合计 | [6 empty] | 1415.86
|  | 建筑工程合计 | [6 empty] | 108403.77
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 108403.77
措施项目
39 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架//门房及值班室 | 1.综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5 | m2 |  | 239.7 | 23.65 |  | 5668.91
40 | 粤011701011001 | 里脚手架//门房及值班室 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | m2 |  | 71.81 | 9.28 |  | 666.4
41 | 粤011701012001 | 活动脚手架//围墙 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 |  | 217.53 | 1.83 |  | 398.08
42 | 010202011001 | 钢支撑 | 1.钢支撑 | kg |  | 173.96 | 3.96 |  | 688.88
43 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 7.33 | 29.37 |  | 215.28
44 | 011702001001 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 |  | 18.9 | 46.83 |  | 885.09
45 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 |  | 13.61 | 54.05 |  | 735.62
46 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.8 | m2 |  | 3.6 | 57.9 |  | 208.44
47 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8 | m2 |  | 42.725 | 62.24 |  | 2659.2
48 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  | m2 |  | 12.375 | 54.28 |  | 671.72
49 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 |  | 26.23 | 61.54 |  | 1614.19
本页小计 | [8 empty] | 15827.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
50 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 |  | 69.62 | 71.76 |  | 4995.93
51 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 | m2 |  | 60.085 | 69.77 |  | 4192.13
52 | 011702008001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 1.672 | 46.12 |  | 77.11
53 | 011702008002 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 | m2 |  | 2.78 | 184.82 |  | 513.8
54 | 010202011002 | 钢支撑 | 1.钢支撑 | kg |  | -173.96 | 3.96 |  | -688.88
55 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 | 项 |  | 1 | 5526.63 |  | 5526.63
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 29028.53
本页小计 | [8 empty] | 14616.72
合 计 | [8 empty] | 137432.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.2综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
1 | 010101003001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.机械挖土方，人工配合 | m3 | 32.794 |  | 5.98 | 196.11
| A1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 |  | 100m3 | 0.01968 |  | 3306.97 | 65.08
| A1-22 | 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 |  | 1000m3 | 0.03083 |  | 4254.23 | 131.16
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 21.4 |  | 15.56 | 332.98
| A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 100m3 | 0.214 |  | 1556.3 | 333.05
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运土 运距10km | m3 | 11.394 |  | 25.58 | 291.46
| A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10 |  | 1000m3 | 0.01139 |  | 25582.98 | 291.39
4 | 010401012001 | 花池 | 1.零星砌体 DM M5水泥砌筑砂浆 2.底层抹灰 零星项目 15mm DP M20水泥砂浆 3.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 | m3 | 0.41 |  | 2076.14 | 851.22
| A3-124 换 | 零星砌体 合并制作子目 水泥砂浆 M5 |  | 10m3 | 0.041 |  | 5131.66 | 210.4
| A10-3 换 | 底层抹灰 零星项目 15mm DP M20水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.0828 |  | 6458.05 | 534.73
| A9-54 | 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.0041 |  | 25877.33 | 106.1
5 | 010401012003 | 零星砌砖//蹲位 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 | 个 | 1 |  | 346.9 | 346.9
| A3-114 | 水厕(蹲位) 水泥砂浆面  |  | 10个 | 0.1 |  | 3469.03 | 346.9
6 | 010402001001 | 砌块墙//外墙 18cm | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | m3 | 30.93 |  | 412.35 | 12753.99
| A3-48 换 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 水泥砂浆 M5 |  | 10m3 | 3.093 |  | 4123.32 | 12753.43
7 | 010402001002 | 砌块墙//内墙 12cm | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 | m3 | 2.477 |  | 417.5 | 1034.15
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A3-51 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥石灰砂浆 |  | 10m3 | 0.2477 |  | 4175.06 | 1034.16
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 | m3 | 2.86 |  | 430.41 | 1230.97
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C10 |  | 10m3 | 0.286 |  | 4304.16 | 1230.99
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.其他混凝土基础 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 6.608 |  | 494.94 | 3270.56
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.6608 |  | 4949.4 | 3270.56
10 | 010501002001 | 带形基础 |  | m3 | 1.351 |  | 440.22 | 594.74
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 |  | 10m3 | 0.1351 |  | 4402.18 | 594.73
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.矩形、多边形、异形、圆形柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 5.19 |  | 516.89 | 2682.66
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.519 |  | 5168.95 | 2682.69
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.构造柱 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 1.349 |  | 584.9 | 789.03
| A4-6 换 | 构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.1349 |  | 5849.1 | 789.04
13 | 010503001001 | 基础梁 | 1.基础梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 1.84 |  | 465.94 | 857.33
| A4-8 换 | 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.184 |  | 4659.36 | 857.32
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁、异形梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 7.84 |  | 489.65 | 3838.86
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-9 换 | 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.784 |  | 4896.57 | 3838.91
15 | 010505001001 | 有梁板 | 1.平板、有梁板、无梁板 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 6.543 |  | 471.65 | 3086.01
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 |  | 10m3 | 0.6543 |  | 4716.66 | 3086.11
16 | 010507005001 | 压顶 | 1.压顶普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20  | m3 | 0.19 |  | 566.01 | 107.54
| A4-32 换 | 压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C20】 |  | 10m3 | 0.019 |  | 5660.02 | 107.54
17 | 010503005001 | 过梁 | 1.圈、过、拱、弧形梁 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.097 |  | 546.35 | 53
| A4-10 换 | 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | 10m3 | 0.0097 |  | 5463.39 | 52.99
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件螺纹钢 φ10内 2.现浇构件螺纹钢 φ25内 3.现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 | t | 3.159 |  | 4974.09 | 15713.15
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.291 |  | 5025.12 | 1462.31
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 2.027 |  | 4757.93 | 9644.32
| A4-181 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 |  | t | 0.841 |  | 5477.38 | 4606.48
19 | 010801002002 | 单扇平开实木门（无上亮） | 1.单扇平开实木门（无上亮） 制作、安装 2.表面清理批腻子，聚氨酯底漆2遍、聚氨酯面漆3遍 | m2 | 2.2 |  | 266.55 | 586.41
| A12-17 | 杉木无纱胶合板门制作 无亮 单扇 |  | 100m2 | 0.022 |  | 15112.52 | 332.48
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A12-75 | 杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇 |  | 100m2 | 0.022 |  | 4909.06 | 108
| A16-10 换 | 木材面油聚氨脂漆三遍 单层木门 实际聚氨脂漆遍数(遍):5 |  | 100m2 | 0.022 |  | 6632.53 | 145.92
20 | 010802001002 | 单扇平开成品钢塑门带百叶 | 1.塑钢门 无上亮 制作、安装 | m2 | 1.47 |  | 248.23 | 364.9
| MC1-49 | 塑钢门 无上亮 |  | m2 | 1.47 |  | 199.38 | 293.09
| A12-233 | 塑钢门安装 不带亮 |  | 100m2 | 0.0147 |  | 4885.26 | 71.81
21 | 010807001002 | 四扇铝合金推拉窗（带亮） | 1.四扇铝合金推拉窗86系列 带上亮 制作、安装 2.浅灰色钢化玻璃6mm | m2 | 3.75 |  | 277.56 | 1040.85
| MC1-97 | 铝合金推拉窗86系列 带上亮 |  | m2 | 3.75 |  | 182.04 | 682.65
| A12-260 换 | 推拉窗安装 带亮 使用钢化、中空、夹胶等玻璃 |  | 100m2 | 0.0375 |  | 9553.17 | 358.24
22 | 011209002001 | 玻璃幕墙 MQ1 | 1.平面(含折线)深灰色铝合金玻璃幕墙，玻璃分格(宽×高)700×700 全明框 2.不锈钢骨架 30*30不锈钢管 3.浅灰色夹胶钢化玻璃 6+1.14+6mm | m2 | 10.29 |  | 657.71 | 6767.84
| A13-3 | 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙，玻璃分格(宽×高)700×700 全明框  |  | 100m2 | 0.1029 |  | 62158.27 | 6396.09
| A13-22 换 | 不锈钢骨架 30*30不锈钢管 |  | t | 0.0168 |  | 22127.46 | 371.74
23 | 010902002001 | 不上人屋面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm DS M15水泥砂浆 2.刷氯丁胶稀释液 3.屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 四周翻起300 4.5厚预拌石灰砂浆； 5.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 6.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm DS M15水泥砂浆 7.屋面分格缝 填密封胶  | m2 | 35.52 |  | 155.12 | 5509.86
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A9-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 DS M15水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.3552 |  | 1132.37 | 402.22
| A9-45 换 | 屋面氯丁胶稀释液 |  | 100m2 | 0.3552 |  | 529.2 | 187.97
| A7-102 | 屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 四周翻起300 |  | 100m2 | 0.85902 |  | 2815.34 | 2418.43
| A9-2 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm 实际厚度(mm):5 DS M15水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.3552 |  | 692.04 | 245.81
| A9-11 | 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 DS M15水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.3552 |  | 1918.96 | 681.61
| A8-164 | 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm |  | 100m2 | 0.3552 |  | 3138.45 | 1114.78
| A7-200 换 | 屋面分格缝 填密封胶  |  | 100m | 0.5328 |  | 862.73 | 459.66
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：卫生间 2.聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜1mm厚 | m2 | 2.218 |  | 16.43 | 36.44
| A7-102 换 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1 |  | 100m2 | 0.02218 |  | 1643.71 | 36.46
25 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：卫生间 2.聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜1mm厚 | m2 | 19.58 |  | 16.43 | 321.7
| A7-102 换 | 聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1 |  | 100m2 | 0.1958 |  | 1643.71 | 321.84
26 | 011102003001 | 块料楼地面//值班室 | 1.混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 2.聚合物水泥砂浆 10mm 3.WP M20水泥砂浆结合层 20mm 4.8-10厚铺地面地砖 | m2 | 14.472 |  | 176.67 | 2556.77
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 |  | 10m3 | 0.14472 |  | 4304.16 | 622.9
| A10-16 换 | 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):10 |  | 100m2 | 0.14472 |  | 2250.41 | 325.68
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm WP M20水泥砂浆  |  | 100m2 | 0.14472 |  | 1294.54 | 187.35
| A9-67 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌）WP M20水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.14472 |  | 9817.95 | 1420.85
27 | 011102003002 | 块料楼地面//卫生间 300*300防滑砖 | 1.混凝土垫层 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 2.氯丁胶稀释液 3.WP M20水泥砂浆结合层 20mm 4.8-10厚铺地面地砖 | m2 | 2.218 |  | 127.95 | 283.79
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 换为【普通商品混凝土 碎石粒径40石C10】 |  | 10m3 | 0.02218 |  | 4304.16 | 95.47
| A9-45 换 | 屋面氯丁胶稀释液 |  | 100m2 | 0.02218 |  | 529.2 | 11.74
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm WP M20水泥砂浆  |  | 100m2 | 0.02218 |  | 1294.54 | 28.71
| A9-66 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 WP M20水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.02218 |  | 6666.83 | 147.87
28 | 010507004001 | 50厚C20细石混凝土台阶 | 1.细石混凝土找平层 50mm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | ㎡ | 3.57 |  | 31.38 | 112.03
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A9-9 换 | 细石混凝土找平层 50mm 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 |  | 100m2 | 0.0357 |  | 3137.82 | 112.02
29 | 011201001003 | 内墙面抹灰层（乳胶漆墙面） | 1.15厚DP M5水泥砂浆打底 2.5厚DP M20水泥砂浆找平 | m2 | 52.13 |  | 27.72 | 1445.04
| A10-7 | 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm  |  | 100m2 | 0.5213 |  | 2771.57 | 1444.82
30 | 011204003002 | 块料墙面//300*300墙砖//卫生间 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm WP M15水泥砂浆 2.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 | m2 | 19.58 |  | 116.65 | 2284.01
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm WP M15水泥砂浆  |  | 100m2 | 0.1958 |  | 2099.48 | 411.08
| A10-140 | 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 |  | 100m2 | 0.1958 |  | 9564.65 | 1872.76
31 | 011204001001 | 灰色仿石面砖//墙面 | 1.底层抹灰 各种墙面 25mm DP M20水泥砂浆 2.7厚聚合物水泥防水砂浆 3.5厚聚合物水泥砂浆结合层 4.贴500*500仿石砖 | m2 | 81 |  | 150.19 | 12165.39
| A10-147 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 聚合物水泥砂浆 块料周长2100内 |  | 100m2 | 0.81 |  | 10164.39 | 8233.16
| A10-16 换 | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):7 |  | 100m2 | 0.81 |  | 1877.27 | 1520.59
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 25mm DP M20水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.81 |  | 2976.45 | 2410.92
32 | 011204001002 | 灰色仿石面砖//花池 | 1.底层抹灰 各种墙面 25mm DP M20水泥砂浆 2.7厚聚合物水泥防水砂浆 3.5厚聚合物水泥砂浆结合层 4.贴500*500仿石砖 | m2 | 6.93 |  | 274.52 | 1902.42
| A10-143 换 | 镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 聚合物水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.0693 |  | 11811.66 | 818.55
| A10-29 换 | 零星项目 聚合物水泥砂浆20mm 实际厚度(mm):7 |  | 100m2 | 0.0693 |  | 8372.09 | 580.19
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
| A10-3 换 | 底层抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm):25 DP M20水泥砂浆 |  | 100m2 | 0.0693 |  | 7268.03 | 503.67
33 | 011301001002 | 天棚抹灰（乳胶漆顶棚） | 1.DP M20水泥砂浆 批面5厚 2.DP M15水泥砂浆 批面15厚 | m2 | 70.87 |  | 29.03 | 2057.36
| A11-2 | 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm  |  | 100m2 | 0.7087 |  | 2902.08 | 2056.7
34 | 011406001002 | 内墙乳胶漆 | 1.刮腻子 二遍 2.抗碱底漆一遍 墙柱面 3.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 52.13 |  | 25.1 | 1308.46
| A16-181 换 | 刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.5213 |  | 951.96 | 496.26
| A16-216 | 抗碱底漆一遍 墙柱面 |  | 100m2 | 0.5213 |  | 665.65 | 347
| A16-187 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 |  | 100m2 | 0.5213 |  | 892.04 | 465.02
35 | 011406001003 | 天棚面乳胶漆 | 1.刮腻子 二遍 2.抗碱底漆一遍 天棚面 3.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 70.87 |  | 27.38 | 1940.42
| A16-181 换 | 刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 |  | 100m2 | 0.7087 |  | 951.96 | 674.65
| A16-217 | 抗碱底漆一遍 天棚面 |  | 100m2 | 0.7087 |  | 800.89 | 567.59
| A16-189 | 抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 |  | 100m2 | 0.7087 |  | 984.42 | 697.66
36 | 011201001006 | 米白色外墙油漆 | 1.喷涂料面层 2.耐碱玻璃纤维网布 3.5厚聚合物水泥砂浆防水层 4.15厚DP M15水泥砂浆找平层 | m2 | 298.74 |  | 57.89 | 17294.06
| A10-1 | 底层抹灰 各种墙面 15mm  |  | 100m2 | 2.9874 |  | 2066.52 | 6173.52
| A10-16 换 | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):5  |  | 100m2 | 2.9874 |  | 1595.86 | 4767.47
| A10-42 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 |  | 100m2 | 2.9874 |  | 848.01 | 2533.35
| A16-203 | 外墙乳胶漆 油性 墙、柱面 |  | 100m2 | 2.9874 |  | 1278.79 | 3820.26
综合单价计算表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 （元） | 综合合价 （元）
37 | 011201001007 | 深灰色外墙油漆 | 1.喷涂料面层 2.耐碱玻璃纤维网布 3.5厚聚合物水泥砂浆防水层 4.15厚DP M15水泥砂浆找平层 | m2 | 16.92 |  | 57.89 | 979.5
| A10-1 | 底层抹灰 各种墙面 15mm  |  | 100m2 | 0.1692 |  | 2066.52 | 349.66
| A10-16 换 | 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):5  |  | 100m2 | 0.1692 |  | 1595.86 | 270.02
| A10-42 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 |  | 100m2 | 0.1692 |  | 848.01 | 143.48
| A16-203 | 外墙乳胶漆 油性 墙、柱面 |  | 100m2 | 0.1692 |  | 1278.79 | 216.37
38 | 011604002001 | 围墙立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2.油漆铲除 墙面抹灰面 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运10km | m2 | 163.117 |  | 8.68 | 1415.86
| A20-47 | 墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 |  | 100m2 | 1.6312 |  | 426.34 | 695.43
| A20-64 | 油漆铲除 墙面抹灰面 |  | 100m2 | 1.6312 |  | 339.76 | 554.21
| A20-84 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 |  | 10m3 | 0.32623 |  | 512.06 | 167.05
|  | 合 计 | [5 empty] | 108403.77

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.0744 | 3332.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2 | 011707001002 | 施工扬尘防治费用 | 分部分项合计*3.8796% | 17.5 | 735.99
3 | 011707001003 | 用工实名管理费用 | 分部分项合计*3.8796% | 6 | 252.34
4 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
6 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项工程费*0.1 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | [7 empty] | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3
8 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计 |  |  |  |  | 4321.1
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 材料检验试验费 | 325.21
2 | 工程优质费
3 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
4 | 暂估价
4.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
5 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
6 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
7 | 材料保管费
8 | 预算包干费 | 2168.08
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 2493.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 |  | 476.02 |  |  | 476.02
1.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目 |  | 144246.69 | 0.25 |  | 360.62
1.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目 |  | 144246.69 | 0.08 |  | 115.4
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施合计+其他项目+规费 |  | 144722.71 | 10 |  | 14472.27
合 计 | [6 empty] | 14948.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 497.7715 | 98 | 48781.61
2 | 0001001@1 | 综合工日 | 工日 | 4.0821 | 98 | 400.05
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.0123 | 1 | 0.01
4 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 0.3041 | 3849.69 | 1170.69
5 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 2.1182 | 3896.5 | 8253.57
6 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 14.8997 | 4.72 | 70.33
7 | 0103051 | 镀锌低碳钢丝φ1.5～2.5 | kg | 2.0375 | 4.72 | 9.62
8 | 0103091 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 45.6534 | 4.72 | 215.48
9 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.8578 | 3786.41 | 3247.98
10 | 0153001@1 | 铝合金型材86系列 | kg | 146.3773 | 17.68 | 2587.95
11 | 0229001 | 麻布 | m2 | 10 | 3.23 | 32.3
12 | 0229031 | 麻袋 | 个 | 0.0902 | 1.71 | 0.15
13 | 0229111 | 幼麻筋(麻刀） | kg | 0.0769 | 5.1 | 0.39
14 | 0303171 | 不锈钢自攻螺钉M5×12 | 十个 | 5.4331 | 9.8 | 53.24
15 | 0303201 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十个 | 6.1514 | 2.25 | 13.84
16 | 0303211 | 不锈钢螺钉M6×30 | 十个 | 2.9429 | 6.24 | 18.36
17 | 0303281 | 木螺钉M5×50 | 十个 | 7.3843 | 0.26 | 1.92
18 | 0303551 | 不锈钢螺丝M5×12 | 十个 | 0.9952 | 0.09 | 0.09
19 | 0305541 | 不锈钢六角螺栓M6×45 | 十个 | 7.9233 | 3.47 | 27.49
20 | 0305557 | 不锈钢六角螺栓M12×110 | 十个 | 0.9557 | 45.56 | 43.54
21 | 0307151 | 膨胀螺栓M6×80 镀锌连母 | 十个 | 14.6841 | 2.71 | 39.79
22 | 0311001 | 双头螺柱M10×25 | 十个 | 0.9055 | 7.56 | 6.85
23 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合） | kg | 22.7299 | 4.26 | 96.83
24 | 0343071 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.4006 | 21.24 | 8.51
25 | 0351001@1 | 圆钉(综合） | kg | 1.5783 | 4.98 | 7.86
26 | 0351011 | 圆钉30～45 | kg | 0.224 | 5.03 | 1.13
27 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 23.1824 | 4.94 | 114.52
28 | 0359001 | 铁件(综合） | kg | 2.9902 | 5.04 | 15.07
29 | 0359111 | 镀锌铁码 | 支 | 30.6263 | 0.35 | 10.72
30 | 0359121 | 镀锌铁件 | kg | 40.2483 | 7.2 | 289.79
31 | 0363291 | 镶板、胶合板、半载、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮(单扇） | 100m2 | 0.022 | 334.28 | 7.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
32 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.0588 | 5.04 | 0.3
33 | 0365191 | 合金钢钻头φ20 | 个 | 0.7056 | 18.08 | 12.76
34 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.8157 | 403.09 | 328.8
35 | 0401041 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.8042 | 589.46 | 474.04
36 | 0401042 | 白色硅酸盐水泥32.5 | kg | 21.8571 | 0.59 | 12.9
37 | 0403021 | 中砂 | m3 | 0.035 | 143.69 | 5.03
38 | 0405041 | 碎石10 | m3 | 0.046 | 110.49 | 5.08
39 | 0409031 | 生石灰 | t | 0.029 | 436.89 | 12.67
40 | 0409321@1 | 石膏粉 | kg | 0.1166 | 1.39 | 0.16
41 | 0413001 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 0.2734 | 393.2 | 107.5
42 | 0415001 | 蒸压加气混凝土砌块400×120×200 | 千块 | 0.2447 | 2529.47 | 618.96
43 | 0415021 | 蒸压加气混凝土砌块600×180×200 | 千块 | 1.3733 | 5691.75 | 7816.48
44 | 0501001 | 杉原木(综合） | m3 | 0.0719 | 1218.79 | 87.63
45 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 1.0989 | 1490.04 | 1637.4
46 | 0503201 | 硬木枋 | m3 | 0.0081 | 4507.63 | 36.51
47 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.08 | 832.18 | 66.57
48 | 0503301 | 定型板1000×500×15 | 件 | 31.3288 | 6.34 | 198.62
49 | 0503311 | 松杂直边板 | m3 | 0.1479 | 1476.3 | 218.34
50 | 0505061 | 胶合板2440×1220×4 | m2 | 5.6261 | 16.9 | 95.08
51 | 0505121 | 防水胶合板模板用 18 | m2 | 20.1556 | 48 | 967.47
52 | 0605001@1 | 浅灰色钢化玻璃6 | m2 | 3.075 | 58.69 | 180.47
53 | 0621001@1 | 浅灰色夹胶钢化玻璃6+1.14+6 | m2 | 9.9401 | 109.22 | 1085.66
54 | 0661021 | 墙砖300×300 | m2 | 20.2653 | 43.34 | 878.3
55 | 0661031@1 | 灰色仿石面砖500×500 | m2 | 91.5858 | 52.01 | 4763.38
56 | 0662011@1 | 卫生间无釉面防滑地砖300×300 | m2 | 2.2735 | 30.34 | 68.98
57 | 0662021@1 | 瓷质抛光砖450×450 | m2 | 14.8338 | 67.61 | 1002.91
58 | 0701131@1 | 褐色花岗岩20mm | m2 | 0.4346 | 182.04 | 79.11
59 | 0901001 | 杉木门窗套料 | m3 | 0.0792 | 1344.91 | 106.52
60 | 1003211 | 聚氨脂漆 | kg | 2.251 | 15.37 | 34.6
61 | 1101131 | 外墙油性底漆 | kg | 35.3539 | 22.54 | 796.88
62 | 1103121 | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | kg | 261.3627 | 8.24 | 2153.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
63 | 1103251 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 22.4955 | 13.87 | 312.01
64 | 1103571 | 抗碱底漆 | kg | 17.3113 | 21.68 | 375.31
65 | 1111351 | 乳胶漆8205 | kg | 14.4974 | 11.18 | 162.08
66 | 1111351@1 | 白色乳胶漆8205 | kg | 19.7089 | 11.18 | 220.35
67 | 1111381 | 油性乳胶漆 | kg | 70.3922 | 11.18 | 786.98
68 | 1141181 | 清油 | kg | 0.0781 | 10.4 | 0.81
69 | 1141191 | 松节油 | kg | 7.2202 | 6.93 | 50.04
70 | 1141211 | 防腐油 | kg | 0.6783 | 30.34 | 20.58
71 | 1141251 | 桐油 | kg | 0.1516 | 7.8 | 1.18
72 | 1143011 | 滑石粉 | kg | 43.2837 | 0.87 | 37.66
73 | 1143161 | 大白粉 | kg | 1.7268 | 0.17 | 0.29
74 | 1143191 | 嵌缝料 | kg | 3.0652 | 0.87 | 2.67
75 | 1143201 | 乳液 | kg | 0.2748 | 5.03 | 1.38
76 | 1143221 | 聚合物乳液 | kg | 268.959 | 2.1 | 564.81
77 | 1145061 | 稀释剂 | kg | 22.4774 | 7.8 | 175.32
78 | 1145081 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.3122 | 11.96 | 3.73
79 | 12001049@1 | 成品塑钢门（带百叶）无上亮 | m2 | 1.47 | 199.38 | 293.09
80 | 12001097@3 | 四扇铝合金推拉窗86系列带上亮 | m2 | 3.75 | 182.04 | 682.65
81 | 1231001 | 草酸 | kg | 0.0041 | 4.08 | 0.02
82 | 1231261 | 石蜡 | kg | 0.0109 | 2.69 | 0.03
83 | 1233021 | 隔离剂 | kg | 26.0569 | 5.83 | 151.91
84 | 1235021 | 软填料 | kg | 2.0387 | 2.57 | 5.24
85 | 1241011 | 108胶 | kg | 9.4698 | 6.93 | 65.63
86 | 1241051 | 903胶 | kg | 14.2047 | 8.58 | 121.88
87 | 1241151 | 耐候胶 | L | 6.5856 | 65.79 | 433.27
88 | 1241161 | 腻子胶 | kg | 13.3701 | 0.87 | 11.63
89 | 1241361@1 | 氯丁胶稀释液 | kg | 0.9435 | 11.82 | 11.15
90 | 1241371 | 密封胶 | kg | 46.7639 | 3.99 | 186.59
91 | 1241551 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 1.5896 | 13.87 | 22.05
92 | 1243171 | 双面贴宽10 | m | 7.8204 | 0.83 | 6.49
93 | 1243191 | 墙边胶 | L | 0.5175 | 47.24 | 24.45
94 | 1307131@1 | 耐碱纤维玻璃网布 | m2 | 347.226 | 1.04 | 361.12
95 | 1312121@1 | 聚苯乙烯泡沫板50 | m2 | 36.2304 | 23.84 | 863.73
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
96 | 1404001 | 不锈钢管(综合） | t | 0.0178 | 15603.33 | 277.74
97 | 1539011 | 脚手架钢管底座 | 个 | 5.2255 | 3.81 | 19.91
98 | 2819051 | 美纹纸 | m | 51.45 | 0.43 | 22.12
99 | 3001001 | 钢支撑 | kg | 173.9663 | 3.96 | 688.91
100 | 3101011 | 空心胶条 | m | 81.0852 | 1.52 | 123.25
101 | 3101051 | 密封膏 | kg | 0.6468 | 6.25 | 4.04
102 | 3101071 | 密封毛条 | m | 15.4073 | 0.09 | 1.39
103 | 3109021 | 包装膜纸宽101.6 | m | 61.74 | 0.57 | 35.19
104 | 3113031 | 白棉纱 | kg | 1.3393 | 10.65 | 14.26
105 | 3115001 | 水 | m3 | 33.0913 | 3.42 | 113.17
106 | 3203071 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 47.1647 | 8.76 | 413.16
107 | 3203131 | 脚手架活动扣(含螺丝） | 套 | 23.3947 | 3.58 | 83.75
108 | 3203141 | 脚手架直角扣(含螺丝） | 套 | 35.7672 | 3.58 | 128.05
109 | 3205021 | 尼龙安全网 | m2 | 40.1498 | 7.8 | 313.17
110 | 3209001 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 8.8497 | 2.98 | 26.37
111 | 8033251 | 炉(矿)渣(综合) | m3 | 0.4736 | 47.65 | 22.57
112 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1149.4231 | 1 | 1149.42
113 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.1576 | 1 | -0.16
114 | 8021901 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C10 | m3 | 1.3645 | 306.99 | 418.89
115 | 8021903 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 0.4709 | 341.46 | 160.79
116 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 29.6637 | 361.17 | 10713.64
117 | 8021912 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10 | m3 | 4.5969 | 296.31 | 1362.11
118 | 8001426@3 | 聚合物水泥砂浆 | m3 | 0.479 | 825.24 | 395.29
119 | 8001426@6 | WP（DP) M20水泥砂浆 | m3 | 0.443 | 391.36 | 173.37
120 | 8001541@10 | WP(DP) M15水泥砂浆 | m3 | 6.8815 | 370 | 2546.16
121 | 8001541@11 | WP(DP) M5水泥砂浆 | m3 | 0.9018 | 321.46 | 289.89
122 | 8001541@12 | WP(DP) M15水泥砂浆 | m3 | 0.327 | 370 | 120.99
123 | 8001541@8 | WP(DP) M15水泥砂浆 | m3 | 0.5103 | 370 | 188.81
124 | 8001597-14@1 | WM(DM) M5水泥砂浆 | m3 | 0.1783 | 317.28 | 56.57
125 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 902.6986 | 1 | 902.7
126 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 153.1111 | 1 | 153.11
127 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 561.6306 | 1 | 561.63
单位工程人材机汇总表
工程名称：汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目（土建装饰工程）-大门及值班室 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
128 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 69.3338 | 1 | 69.33
129 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 30.3818 | 7.8 | 236.98
130 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 238.5362 | 6.86 | 1636.36
131 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 278.1398 | 0.74 | 205.82
132 | 9946071@1 | 电(机械用) | kw·h | 139.9297 | 0.74 | 103.55
133 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 474.2655 | 1 | 474.27
134 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 12.8929 | 98 | 1263.5
135 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.2202 | 1 | -0.22
|  | 合计 |  |  |  | 120805.75