## 《单位工程投标报价汇总表》
单位工程概算费用汇总表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 73175.11
1.1 | 给水工程 |  |  |  | 20796.91
1.2 | 排水工程 |  |  |  | 42342.06
1.3 | 雨水工程 |  |  |  | 7492.26
1.4 | 冷凝水工程 |  |  |  | 2543.88
2 | 措施合计 | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费 |  |  | 7013.18
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费 |  |  | 6156.57
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费 |  |  | 856.61
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 878.1 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 146.35
3.6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 731.75
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  | －
5 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 |  | 8106.64 |  | －
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金 |  |  | 89173.03
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措 |  |  | 18069.5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程概算费用汇总表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 | 显示基数说明 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
施项目人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 89,173.03 |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 分部分项工程清单与计价表
分部分项工程计价表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
给水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 29.43 |  | 18.46 | 543.28
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 76.53 |  | 20.16 | 1542.84
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 135.85 |  | 26.61 | 3614.97
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 35.09 |  | 31.37 | 1100.77
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 48.1 |  | 40.41 | 1943.72
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 23.28 |  | 54.38 | 1265.97
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 23.5 |  | 68.84 | 1617.74
本页小计 | [7 empty] | 11629.29
分部分项工程计价表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 15 |  | 91.83 | 1377.45
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 5.63 |  | 19.63 | 110.52
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 16.09 |  | 21.92 | 352.69
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN32 | 个 | 2 |  | 98.89 | 197.78
12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN40 | 个 | 3 |  | 101.29 | 303.87
13 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN50 | 个 | 1 |  | 103.09 | 103.09
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  | 43.87 | 43.87
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  | 65.28 | 195.84
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2 |  | 99.85 | 199.7
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  | 154.37 | 463.11
18 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  | 198.34 | 198.34
19 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  | 107.98 | 323.94
本页小计 | [7 empty] | 3870.2
分部分项工程计价表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031001006011 | 凿槽、刨沟及恢复 | 1.名称:凿槽、刨沟及恢复 2.规格:70*70 | m | 65.21 |  | 18.13 | 1182.26
21 | 031004008001 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 DN15 2.材质:金属 | 个 | 42 |  | 28.78 | 1208.76
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:真空破坏器 DN25 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  | 285.75 | 285.75
23 | 031201003001 | 支架制作安装及刷漆 | 1.名称:支架制作安装及刷漆 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:刷2遍红樟丹防锈漆，2遍调和漆 | kg | 84.18 |  | 22.05 | 1856.17
24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 DN65 2.材质:金属 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  | 442.84 | 442.84
25 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲波纹管 DN65 2.材质:金属 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  | 321.64 | 321.64
|  | 分部小计 | [5 empty] | 20796.91
排水工程
26 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接 | m | 23.38 |  | 23.92 | 559.25
27 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接 | m | 22.62 |  | 35.99 | 814.09
28 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.附件:含透气帽 | m | 243.56 |  | 54.25 | 13213.13
29 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN50 | 个 | 13 |  | 22.46 | 291.98
30 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN75 | 个 | 13 |  | 31.14 | 404.82
31 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框式地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN150 | 个 | 3 |  | 62.31 | 186.93
32 | 031004014004 | 阻火圈 | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 | 个 | 13 |  | 84.09 | 1093.17
本页小计 | [7 empty] | 21860.79
分部分项工程计价表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN100 | 个 | 9 |  | 143.2 | 1288.8
34 | 031004008002 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 DN100 2.材质:塑料 | 组 | 3 |  | 15.07 | 45.21
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含自闭延时水龙头及相关配套五金件 | 组 | 8 |  | 560.88 | 4487.04
36 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂斗式 4.附件名称、数量:含手动延时冲洗阀及相关配套五金件 | 组 | 9 |  | 747.58 | 6728.22
37 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含冲洗水箱及相关配套五金件 | 组 | 20 |  | 567.14 | 11342.8
38 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含冲洗水箱及相关配套五金件 | 组 | 2 |  | 943.31 | 1886.62
|  | 分部小计 | [5 empty] | 42342.06
雨水工程
39 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型排水塑料管（雨水） DN75 4.连接形式:粘接 | m | 9.98 |  | 19.57 | 195.31
40 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型排水塑料管（雨水） DN100 4.连接形式:粘接 5.附件:含雨水斗 | m | 71.97 |  | 32.5 | 2339.03
41 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型排水塑料管（排水） DN100 4.连接形式:粘接 | m | 31.5 |  | 54.18 | 1706.67
42 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN75 | 个 | 15 |  | 31.14 | 467.1
43 | 031004014006 | 阻火圈 | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 | 个 | 18 |  | 84.09 | 1513.62
本页小计 | [7 empty] | 32000.42
分部分项工程计价表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿梁套管 2.材质:金属 3.规格:DN75 | 个 | 9 |  | 141.17 | 1270.53
|  | 分部小计 | [5 empty] | 7492.26
冷凝水工程
45 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管 DN25 4.连接形式:粘接 | m | 37.67 |  | 20.45 | 770.35
46 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管 DN32 4.连接形式:粘接 | m | 78.87 |  | 20.49 | 1616.05
47 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管 DN40 4.连接形式:粘接 | m | 6.88 |  | 22.89 | 157.48
|  | 分部小计 | [5 empty] | 2543.88
本页小计 | [7 empty] | 3814.41
合 计 | [7 empty] | 73175.11

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：聚凤楼-给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 4985.08
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项人工费*0.289613 | 17.5 |  | 872.39
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项人工费*0.289613 | 6 |  | 299.1
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 6156.57
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 856.61 | 856.61
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 856.61
本页小计 | [7 empty] | 856.61
合 计 | [7 empty] | 856.61
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 《其他项目清单与计价汇总表》
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 | 146.35
6 | 预算包干费 | 731.75
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
| 合 计 | 878.10 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 《 规费、税金项目清单与计价表》
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 81066.39 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 81066.39 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 81066.39 | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 81066.39 | 0
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 81066.39 | 10 |  | 8106.64
合 计 | [6 empty] | 8106.64
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 《工料机汇总表》
主要材料价格汇总表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
0109001 | 圆钢 | kg |  | 6.7344 | 3.94 |  | 26.53
0113001 | 扁钢 | kg |  | 18.5196 | 3.89 |  | 72.04
0121071 | 角钢 | kg |  | 63.135 | 3.89 |  | 245.6
0129191 | 热轧厚钢板 Q195-Q235 | kg |  | 43.98 | 4.59 |  | 201.87
0305345 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 十套 |  | 0.824 | 6.75 |  | 5.56
0305349 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 十套 |  | 0.824 | 8.66 |  | 7.14
0401012 | 复合普通硅酸盐水泥 | t |  | 0.1304 | 357.02 |  | 46.56
0403031 | 中砂 | m3 |  | 0.4565 | 116.6 |  | 53.23
1111581 | 铅油 | kg |  | 0.09 | 5.58 |  | 0.5
1111631 | 酚醛调合漆 | kg |  | 1.2627 | 10.73 |  | 13.55
1111791 | 酚醛防锈漆 | kg |  | 1.4311 | 10.73 |  | 15.36
1359001@2 | 透气帽 DN100 | 个 |  | 5.9989 | 2.81 |  | 16.86
1359001@3 | 阻火圈 DN100 | 个 |  | 31 | 73.45 |  | 2276.95
1359001@4 | 87型雨水斗 DN100 | 个 |  | 6.8753 | 16.28 |  | 111.93
1401151@1 | 焊接钢管 DN50 | m |  | 0.62 | 21.58 |  | 13.38
1401151@2 | 焊接钢管 DN65 | m |  | 0.93 | 29.32 |  | 27.27
1401151@3 | 焊接钢管 DN80 | m |  | 0.31 | 35.11 |  | 10.88
1401151@5 | 焊接钢管 DN125 | m |  | 3.6 | 56.25 |  | 202.5
1401151@6 | 焊接钢管 DN150 | m |  | 2.79 | 77.33 |  | 215.75
1423011@1 | 可曲波纹管 DN65 | 个 |  | 1 | 180.23 |  | 180.23
1431021 | 塑料排水管 | m |  | 2.8 | 10.04 |  | 28.11
1431041 | 塑料排水管 | m |  | 0.3 | 37.51 |  | 11.25
1431321@1 | PPR冷水管 DN15 | m |  | 30.0186 | 2.76 |  | 82.85
1431321@2 | PPR热水管 DN20 | m |  | 16.4118 | 5.85 |  | 96.01
1431321@3 | PPR冷水管 DN50 | m |  | 23.7456 | 25.34 |  | 601.71
1431321@4 | PPR冷水管 DN65 | m |  | 23.97 | 37.56 |  | 900.31
1431321@5 | PPR冷水管 DN80 | m |  | 15.3 | 52.83 |  | 808.3
1431321@6 | PPR冷水管 DN20 | m |  | 78.0606 | 4.13 |  | 322.39
1431321@7 | PPR冷水管 DN25 | m |  | 138.567 | 6.75 |  | 935.33
1431321@8 | PPR冷水管 DN32 | m |  | 35.7918 | 10.33 |  | 369.73
1431321@9 | PPR冷水管 DN40 | m |  | 49.062 | 15.91 |  | 780.58
1431321@10 | PPR热水管 DN15 | m |  | 5.7426 | 3.91 |  | 22.45
1431331@1 | 加厚型PVC-U排水管 DN50 | m |  | 22.6085 | 6.48 |  | 146.5
1431331@2 | UPVC给水管 DN25 | m |  | 36.4269 | 7.66 |  | 279.03
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1431331@3 | UPVC给水管 DN32 | m |  | 76.2673 | 7.17 |  | 546.84
1431331@4 | UPVC给水管 DN40 | m |  | 6.653 | 8.99 |  | 59.81
1431331@5 | 加厚型PVC-U排水管 DN75 | m |  | 21.7831 | 10.56 |  | 230.03
1431331@6 | 加厚型PVC-U排水管 DN100 | m |  | 207.5131 | 18.58 |  | 3855.59
1431331@7 | 承压型排水塑料管（排水） DN100 | m |  | 26.838 | 18.58 |  | 498.65
1431341@1 | 承压型排水塑料管（雨水） DN100 | m |  | 71.97 | 18.58 |  | 1337.2
1431341@2 | 承压型排水塑料管（雨水） DN75 | m |  | 9.98 | 10.56 |  | 105.39
1501721 | 黑玛钢活接头 | 个 |  | 1.01 | 20.77 |  | 20.98
1516201 | 室内塑料给水管接头零件（热熔接） | 个 |  | 7.23 | 32.4 |  | 234.25
1523011 | 室内塑料雨水管件（粘接） | 个 |  | 2.7944 | 3.96 |  | 11.07
1600001@3 | 截止阀 DN32 | 个 |  | 2.02 | 73.69 |  | 148.85
1600001@4 | 截止阀 DN40 | 个 |  | 3.03 | 112.63 |  | 341.27
1600001@5 | 真空破坏器 DN25 | 个 |  | 1.01 | 262.5 |  | 265.13
1600001@6 | 截止阀 DN20 | 个 |  | 1.01 | 28.42 |  | 28.7
1600001@7 | 截止阀 DN25 | 个 |  | 3.03 | 44.22 |  | 133.99
1600001@8 | 截止阀 DN50 | 个 |  | 1.01 | 150.53 |  | 152.04
1600021@1 | 闸阀 DN65 | 个 |  | 1 | 307.24 |  | 307.24
1701381@1 | 平焊法兰 DN65 | 片 |  | 4 | 21.32 |  | 85.28
1809001@1 | 陶瓷洗脸盆 | 套 |  | 8.08 | 248.52 |  | 2008.04
1815001@1 | 陶瓷蹲式大便器 | 个 |  | 20.2 | 192.28 |  | 3884.06
1815021@1 | 陶瓷坐便器 | 个 |  | 2.02 | 629.07 |  | 1270.72
1815061 | 坐式低水箱 | 个 |  | 2.02 | 166.6 |  | 336.53
1817001@1 | 陶瓷小便器 | 个 |  | 9.09 | 537.59 |  | 4886.69
1825001 | 瓷蹲式大便器高水箱 | 个 |  | 20.2 | 166.6 |  | 3365.32
1841011@2 | 洗脸盆自闭延时水龙头 | 套 |  | 8.08 | 183.87 |  | 1485.67
1841051@1 | 水龙头 DN15 | 个 |  | 42.42 | 25.75 |  | 1092.32
1843001@2 | 地漏（带存水弯） DN50 | 个 |  | 13 | 6.47 |  | 84.11
1843001@3 | 地漏（带存水弯） DN75 | 个 |  | 28 | 10.92 |  | 305.76
1843001@4 | 网框式地漏（带存水弯） DN150 | 个 |  | 3 | 30.43 |  | 91.29
1845021@1 | 小便器配件 | 个 |  | 9.045 | 30.04 |  | 271.71
1847001@1 | 清扫口 DN100 | 个 |  | 3 | 5.57 |  | 16.71
1847011@2 | 洗脸盆配件 | 套 |  | 8.08 | 32.61 |  | 263.49
1849021@1 | 小便器手动延时冲洗阀 | 个 |  | 9.09 | 128.73 |  | 1170.16
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：
主要材料价格汇总表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
材料代码 | 工料机名称 | 单位 |  | 工程量 | 单价 |  | 合价 | 备注
1855011@1 | 大便器配件 | 套 |  | 20.2 | 32.61 |  | 658.72
1855071@1 | 坐便器配件 | 套 |  | 2.02 | 32.61 |  | 65.87
1911071@1 | 自动排气阀 DN25 | 个 |  | 3 | 65.73 |  | 197.19
9946111 | 其他费用 | 元 |  | 6.6259 | 1 |  | 6.63
RGFTZ | 人工费调整 | 元 |  | 856.6042 | 1 |  | 856.6
编制人： |  |  | 证号： |  |  | 编制日期：

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
给水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 10.29 | 4.8 | 0.29 |  | 1.23 | 1.85 | 18.46
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 10.29 | 6.4 | 0.39 |  | 1.23 | 1.85 | 20.16
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 12.33 | 10.16 | 0.42 |  | 1.48 | 2.22 | 26.61
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 12.33 | 14.84 | 0.5 |  | 1.48 | 2.22 | 31.37
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 14.56 | 20.91 | 0.58 |  | 1.74 | 2.62 | 40.41
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 14.56 | 34.76 | 0.7 |  | 1.74 | 2.62 | 54.38
综合单价分析表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 14.65 | 48.32 | 1.47 |  | 1.76 | 2.64 | 68.84
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 14.94 | 70.76 | 1.65 |  | 1.79 | 2.69 | 91.83
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 10.29 | 5.97 | 0.29 |  | 1.23 | 1.85 | 19.63
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR热水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | 10.29 | 8.16 | 0.39 |  | 1.23 | 1.85 | 21.92
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN32 | 44.79 | 37.46 | 3.21 |  | 5.37 | 8.06 | 98.89
12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN40 | 44.79 | 39.86 | 3.21 |  | 5.37 | 8.06 | 101.29
13 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN50 | 44.79 | 41.66 | 3.21 |  | 5.37 | 8.06 | 103.09
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 6.96 | 34.83 |  |  | 0.83 | 1.25 | 43.87
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 8.53 | 54.19 |  |  | 1.02 | 1.54 | 65.28
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 10.09 | 86.73 |  |  | 1.21 | 1.82 | 99.85
综合单价分析表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 18.62 | 130.17 |  |  | 2.23 | 3.35 | 154.37
18 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 18.62 | 174.14 |  |  | 2.23 | 3.35 | 198.34
19 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 20.19 | 81.74 |  |  | 2.42 | 3.63 | 107.98
20 | 031001006011 | 凿槽、刨沟及恢复 | 1.名称:凿槽、刨沟及恢复 2.规格:70*70 | 10.67 | 4.26 |  |  | 1.28 | 1.92 | 18.13
21 | 031004008001 | 水龙头 | 1.名称:水龙头 DN15 2.材质:金属 | 2.1 | 26.05 |  |  | 0.25 | 0.38 | 28.78
22 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:真空破坏器 DN25 2.材质:金属 3.连接形式:螺纹连接 | 8.53 | 274.66 |  |  | 1.02 | 1.54 | 285.75
23 | 031201003001 | 支架制作安装及刷漆 | 1.名称:支架制作安装及刷漆 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:刷2遍红樟丹防锈漆，2遍调和漆 | 11.89 | 5.07 | 1.5 |  | 1.45 | 2.14 | 22.05
24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 DN65 2.材质:金属 3.连接形式:法兰连接 | 51.25 | 361.2 | 15.02 |  | 6.14 | 9.23 | 442.84
25 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:可曲波纹管 DN65 2.材质:金属 3.连接形式:法兰连接 | 51.45 | 236.34 | 18.43 |  | 6.16 | 9.26 | 321.64
排水工程
26 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接 | 9.7 | 11.31 |  |  | 1.16 | 1.75 | 23.92
27 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接 | 11.84 | 20.6 |  |  | 1.42 | 2.13 | 35.99
28 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚型PVC-U排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.附件:含透气帽 | 14.36 | 35.59 |  |  | 1.72 | 2.58 | 54.25
29 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN50 | 11.64 | 7.32 |  |  | 1.4 | 2.1 | 22.46
综合单价分析表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
30 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN75 | 14.55 | 12.23 |  |  | 1.74 | 2.62 | 31.14
31 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:网框式地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN150 | 21.34 | 34.57 |  |  | 2.56 | 3.84 | 62.31
32 | 031004014004 | 阻火圈 | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 | 7.62 | 74.19 |  |  | 0.91 | 1.37 | 84.09
33 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:金属 3.规格:DN100 | 47.63 | 74.88 | 6.41 |  | 5.71 | 8.57 | 143.2
34 | 031004008002 | 清扫口 | 1.名称:清扫口 DN100 2.材质:塑料 | 7.14 | 5.78 |  |  | 0.86 | 1.29 | 15.07
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含自闭延时水龙头及相关配套五金件 | 52.52 | 492.62 |  |  | 6.29 | 9.45 | 560.88
36 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.安装方式:挂斗式 4.附件名称、数量:含手动延时冲洗阀及相关配套五金件 | 26.99 | 712.5 |  |  | 3.23 | 4.86 | 747.58
37 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:蹲便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含冲洗水箱及相关配套五金件 | 78.91 | 461.62 |  |  | 12.41 | 14.2 | 567.14
38 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:坐便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含冲洗水箱及相关配套五金件 | 69.25 | 850.7 |  |  | 10.89 | 12.47 | 943.31
雨水工程
39 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型排水塑料管（雨水） DN75 4.连接形式:粘接 | 4.27 | 14.02 |  |  | 0.51 | 0.77 | 19.57
40 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型排水塑料管（雨水） DN100 4.连接形式:粘接 5.附件:含雨水斗 | 5.05 | 25.94 |  |  | 0.6 | 0.91 | 32.5
41 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型排水塑料管（排水） DN100 4.连接形式:粘接 | 14.36 | 35.52 |  |  | 1.72 | 2.58 | 54.18
综合单价分析表
工程名称：聚凤楼-给排水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
42 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏（带存水弯） 2.型号、规格:DN75 | 14.55 | 12.23 |  |  | 1.74 | 2.62 | 31.14
43 | 031004014006 | 阻火圈 | 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 | 7.62 | 74.19 |  |  | 0.91 | 1.37 | 84.09
44 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿梁套管 2.材质:金属 3.规格:DN75 | 57.13 | 54.9 | 12.02 |  | 6.84 | 10.28 | 141.17
冷凝水工程
45 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管 DN25 4.连接形式:粘接 | 6.21 | 12.38 |  |  | 0.74 | 1.12 | 20.45
46 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管 DN32 4.连接形式:粘接 | 6.21 | 12.42 |  |  | 0.74 | 1.12 | 20.49
47 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管 DN40 4.连接形式:粘接 | 7.76 | 12.8 |  |  | 0.93 | 1.4 | 22.89