## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计 |  |  | 79101.13
1.1 | 一河两岸景观工程 |  |  |  | 79101.13
2 | 措施合计 | 安全文明施工项目费(文明施工与环境保护、临时设施、安全施工；施工扬尘污染防治措施费；施工用工实名管理费)+其他措施费 |  |  | 8182.15
2.1 | 安全文明施工项目费(文明施工与环境保护、临时设施、安全施工；施工扬尘污染防治措施费；施工用工实名管理费) | 安全及文明施工措施费 |  |  | 8182.15
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计 |  |  | 4113.25
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 分部分项合计 | 0.3 |  | 237.3
3.6 | 预算包干费 | 分部分项合计 | 2 |  | 1582.02
3.7 | 工程优质费 | 工程优质费
3.8 | 独立费 | 独立费 |  |  | 2373.03
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 规费 | 规费合计 |  |  | 301.61
4.1 | 工程排污费及施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.25 |  | 228.49
4.2 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 0.08 |  | 73.12
5 | 增值税 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 10 |  | 9169.81
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+增值税 |  |  | 100867.95

## 表3-6 分部分项工程计价表
分部分项工程计价表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
一河两岸景观工程
一 景观给排水
1 | 040501004003 | 塑料管//PE管DN110mm | 1.名称:绿化给水 2.材质及规格:PE管DN110mm 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:埋地700mm 5.其它综合考虑 | m | 20 |  | 74.22 | 1484.4
2 | 040501004004 | 塑料管//PE管DN50mm | 1.名称:绿化给水 2.材质及规格:PE管DN50mm 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:埋地700mm 5.其它综合考虑 | m | 300 |  | 24.32 | 7296
3 | 040501004002 | 塑料管//PE管DN25mm | 1.名称:绿化给水 2.材质及规格:PE管DN25mm 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:埋地700mm 5.其它综合考虑 | m | 11.57 |  | 13.56 | 156.89
4 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.中款铜喷可调节喷头（360°） | 个 | 126 |  | 49.73 | 6265.98
5 | 040501004005 | 雨水排水管//UPVC管DN100 | 1.名称:雨水排水管 2.材质及规格:PE管DN100mm 3.连接形式:粘接 4.铺设深度:埋地700mm 5.其它综合考虑 | m | 220.00 |  | 28.66 | 6305.2
6 | 040504009001 | 雨水口//400x200 | 1.部位:绿地平箅雨水口 2.井规格、井深:400x200 3.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:复合材料成品塑料雨水篦子 4.垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼砼碎石粒径20石 5.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌灰砂砖 6.抹灰:1:2水泥砂浆找平、1:3水泥砂浆抹灰 | 座 | 34 |  | 956.89 | 32534.26
7 | 040504001001 | 水表井 | 1.砖砌矩形水表井 2.水表井做法参照国标图集05S502 3.已含石材井盖 4.其它综合考虑 | 座 | 1 |  | 2683.27 | 2683.27
8 | 040502005006 | 阀门 DN150 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN150 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 1 |  | 1077.94 | 1077.94
本页小计 | [7 empty] | 57803.94
分部分项工程计价表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 040502005001 | 阀门 DN100 | 1.名称:法兰闸阀 2.规格:DN100 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 1 |  | 637.63 | 637.63
10 | 040502005002 | 阀门 DN50 | 1.名称:丝扣闸阀 2.规格:DN50 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 11 |  | 132.08 | 1452.88
11 | 040502005004 | 防水电磁阀 DN50 | 1.名称:防水电磁阀 2.规格:DN50 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 7 |  | 132.08 | 924.56
12 | 040502005007 | 止回阀 DN150 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN150 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 1 |  | 737.94 | 737.94
13 | 040502005003 | 止回阀 DN100 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN100 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 1 |  | 438.63 | 438.63
14 | 040502005005 | 止回阀 DN50 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN50 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 1 |  | 101.78 | 101.78
15 | 040502009001 | 水表 DN50 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 3.压力等级:1.60MPa 4.其它综合考虑 | 个 | 1 |  | 506.11 | 506.11
16 | 010101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 | m3 | 85.62 |  | 34.91 | 2988.99
17 | 010101002002 | 回填方 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 85.62 |  | 29.3 | 2508.67
18 | 040502003001 | 管件及法兰 | 1、塑料管管件 | 项 | 1 |  | 3000 | 3000
19 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 台 | 2 |  | 4000 | 8000
|  | 【景观给排水】分部小计 | [5 empty] | 79101.13
本页小计 | [7 empty] | 21297.19
合 计 | [7 empty] | 79101.13

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [8 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
一河两岸景观工程
| 一 | 景观给排水
1 | 040501004003 | 塑料管//PE管DN110mm | m | 20 | 5.46 | 65.75 | 1.35 | 0.68 |  | 0.98 | 74.22
| 借D6-1-105 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 110 | 100m | 0.2 | 3.25 | 65.19 | 1.17 | 0.42 |  | 0.58 | 70.61 | 74.22
| 借D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.2 | 1.34 | 0.53 | 0.19 | 0.16 |  | 0.24 | 2.45
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.2 | 0.88 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.16 | 1.17
2 | 040501004004 | 塑料管//PE管DN50mm | m | 300 | 3.29 | 19.48 | 0.56 | 0.4 |  | 0.59 | 24.32
| 借D6-1-101 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50 | 100m | 3 | 1.08 | 18.93 | 0.38 | 0.14 |  | 0.19 | 20.72 | 24.32
| 借D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 3 | 1.34 | 0.53 | 0.19 | 0.16 |  | 0.24 | 2.45
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 3 | 0.88 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.16 | 1.17
3 | 040501004002 | 塑料管//PE管DN25mm | m | 11.57 | 3.29 | 8.72 | 0.56 | 0.4 |  | 0.59 | 13.56
| 借D6-1-101 | 塑料管安装（对接熔接） 管外径(mm以内) 50 | 100m | 0.1157 | 1.08 | 8.17 | 0.38 | 0.14 |  | 0.19 | 9.96 | 13.56
| 借D4-1-194 | 管道试压 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.1157 | 1.34 | 0.53 | 0.19 | 0.16 |  | 0.24 | 2.45
| 借D4-1-212 | 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100 | 100m | 0.1157 | 0.88 | 0.03 |  | 0.1 |  | 0.16 | 1.17
4 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 个 | 126 | 3.43 | 45.5 |  | 0.18 |  | 0.62 | 49.73
| 借E1-419 | 喷灌喷头安装 埋藏旋转散射式 | 10个 | 12.6 | 3.43 | 45.5 |  | 0.18 |  | 0.62 | 49.73 | 49.73
5 | 040501004005 | 雨水排水管//UPVC管DN100 | m | 220.00 | 8.55 | 17.55 | 0.02 | 1 |  | 1.54 | 28.66
| 借D4-1-86 | 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110 | 10m | 22 | 8.55 | 17.55 | 0.02 | 1 |  | 1.54 | 28.65 | 28.66
综合单价计算表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [8 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
6 | 040504009001 | 雨水口//400x200 | 座 | 34 | 296.42 | 583.21 | 5.21 | 18.69 |  | 53.36 | 956.89
| 借D5-2-140 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 座 | 34 | 296.42 | 583.21 | 5.21 | 18.69 |  | 53.36 | 956.89 | 956.89
7 | 040504001001 | 水表井 | 座 | 1 | 799.19 | 1620.03 | 26.38 | 93.82 |  | 143.85 | 2683.27
| 借D4-3-39 换 | 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | 座 | 1 | 799.19 | 1620.03 | 26.38 | 93.82 |  | 143.85 | 2683.27 | 2683.27
8 | 040502005006 | 阀门 DN150 | 个 | 1 | 90.9 | 960 |  | 10.68 |  | 16.36 | 1077.94
| 借D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 90.9 | 960 |  | 10.68 |  | 16.36 | 1077.94 | 1077.94
9 | 040502005001 | 阀门 DN100 | 个 | 1 | 60.6 | 559 |  | 7.12 |  | 10.91 | 637.63
| 借D4-2-300 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 60.6 | 559 |  | 7.12 |  | 10.91 | 637.63 | 637.63
10 | 040502005002 | 阀门 DN50 | 个 | 11 | 19.19 | 107.19 |  | 2.25 |  | 3.45 | 132.08
综合单价计算表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [8 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D4-2-298 | 丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 11 | 19.19 | 107.19 |  | 2.25 |  | 3.45 | 132.08 | 132.08
11 | 040502005004 | 防水电磁阀 DN50 | 个 | 7 | 19.19 | 107.19 |  | 2.25 |  | 3.45 | 132.08
| 借D4-2-298 | 丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 7 | 19.19 | 107.19 |  | 2.25 |  | 3.45 | 132.08 | 132.08
12 | 040502005007 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 90.9 | 620 |  | 10.68 |  | 16.36 | 737.94
| 借D4-2-301 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1 | 90.9 | 620 |  | 10.68 |  | 16.36 | 737.94 | 737.94
13 | 040502005003 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 60.6 | 360 |  | 7.12 |  | 10.91 | 438.63
| 借D4-2-300 | 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1 | 60.6 | 360 |  | 7.12 |  | 10.91 | 438.63 | 438.63
14 | 040502005005 | 止回阀 DN50 | 个 | 1 | 19.19 | 76.89 |  | 2.25 |  | 3.45 | 101.78
| 借D4-2-298 | 丝扣阀门安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 1 | 19.19 | 76.89 |  | 2.25 |  | 3.45 | 101.78 | 101.78
15 | 040502009001 | 水表 DN50 | 个 | 1 | 44.44 | 441.04 | 7.41 | 5.22 |  | 8 | 506.11
| 借D4-2-341 | 法兰式水表单体安装 公称直径（mm以内） 50 | 个 | 1 | 44.44 | 441.04 | 7.41 | 5.22 |  | 8 | 506.11 | 506.11
16 | 010101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 85.62 | 28.65 |  |  | 1.1 |  | 5.16 | 34.91
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.8562 | 28.65 |  |  | 1.1 |  | 5.16 | 34.91 | 34.91
17 | 010101002002 | 回填方 | m3 | 85.62 | 24.05 |  |  | 0.92 |  | 4.33 | 29.3
| 借D1-1-123 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.8562 | 24.05 |  |  | 0.92 |  | 4.33 | 29.3 | 29.3
18 | 040502003001 | 管件及法兰 | 项 | 1 | [6 empty] | 3000
19 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 2 | [6 empty] | 4000
|  | 合计 |  |  | 1577.34 | 5591.55 | 41.49 | 164.76 |  | 283.91 | 14659.05 | 14659.05

## 表3-11 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 安全防护、文明施工措施项目费
031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项合计 | 3.538 |  | 2798.6
SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 | 分部分项合计*0.289613 | 17.5 |  | 4009.03
YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 | 分部分项合计*0.289613 | 6 |  | 1374.52
2 | 其他措施项目
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
031302004001 | 二次搬运
031302005001 | 冬雨季施工增加
031302006001 | 已完工程及设备保护
031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0
合 计 |  |  |  |  | 8182.15
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 其他措施项目
1.1 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
1.2 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
1.3 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
1.4 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
1.5 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
1.6 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
1.7 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
1.8 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
1.9 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
1.10 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
1.11 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
1.12 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
1.13 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
1.14 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
1.15 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
1.16 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
1.17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
1.18 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 4.1其它项目清单计价表（含独立费）
其他项目清单计价表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 费率 （%） | 金额 （元） |  | 备注
其他项目
1 | CLJYSYF | 材料检验试验费 |  |  | 158.2 |  | 按分部分项工程费的0.3%计算
2 | GCYZF | 工程优质费 |  |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3 | ZLF | 暂列金额
4 | ZGJ | 暂估价
4.1 | ZGC | 材料暂估价
4.2 | ZGGC | 专业工程暂估价
5 | LXF | 计日工
6 | ZCBFWF | 总承包服务费
7 | CLBGF | 材料保管费 |  |  |  |  | 按照材料、设备价格的1.5%收取
8 | YSBGF | 预算包干费 |  |  | 1582.02 |  | 按分部分项工程费的0~2%计算
9 | XCQZFY | 现场签证费用
10 | SPFY | 索赔费用
11 |  | 零星项目费 |  |  | 2373.03
|  | 小计 |  |  | 4113.25
|  | 合计 |  |  | 4113.25

## 4.2独立费表
独立费表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 |  | 合价
2373.03
1 | 零星项目费 | 79101.13 | 3% |  | 2373.03
| 合计 |  |  |  | 2373.03
编制人： 证号： |  |  |  | 编制日期：2018年12月20日

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 193.5678 | 101 |  | 19550.35
2 | 0129611 | 钢板(综合) | kg | 2.7189 | 3.59 |  | 9.76
3 | 0201111 | 石棉橡胶板1～6 | kg | 2.1294 | 10.06 |  | 21.42
4 | 0233011 | 草袋 | 个 | 66.41 | 2.2 |  | 146.1
5 | 0305201 | 六角螺栓带螺母M16×80 | 十套 | 0.824 | 6.46 |  | 5.32
6 | 0305281 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) | kg | 0.4974 | 5.48 |  | 2.73
7 | 0327011 | 水砂纸 | 张 | 11.44 | 1.01 |  | 11.55
8 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 1.2047 | 7.19 |  | 8.66
9 | 0401013 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 2.3531 | 400.2 |  | 941.71
10 | 0403021 | 中砂 | m3 | 8.4473 | 158.25 |  | 1336.79
11 | 0413001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 14.416 | 393.2 |  | 5668.37
12 | 1111111 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 14.5 | 5.2 |  | 75.4
13 | 1141181 | 清油 | kg | 0.015 | 10.4 |  | 0.16
14 | 1230361 | 三氯乙烯 | kg | 0.0352 | 5.76 |  | 0.2
15 | 1231121 | 丙酮 | kg | 1.1 | 5.83 |  | 6.41
16 | 1231211 | 漂白粉(综合) | kg | 0.4642 | 1.35 |  | 0.63
17 | 1237001 | 氧气 | m3 | 0.8753 | 5.1 |  | 4.46
18 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 0.2918 | 7.65 |  | 2.23
19 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 0.704 | 19.74 |  | 13.9
20 | 1403051 | 镀锌钢管DN50 | m | 3.382 | 33.58 |  | 113.57
21 | 1431311@1 | 塑料给水PE管DN110mm | m | 20 | 62.2 |  | 1244
22 | 1431311@2 | 塑料给水PE管DN50mm | m | 300 | 15.94 |  | 4782
23 | 1431321@1 | 塑料给水PE管DN25mm | m | 11.57 | 5.18 |  | 59.93
24 | 1431331@1 | 塑料排水UPVC管DN100mm | m | 220 | 17.4 |  | 3828
25 | 1445051 | 钢筋混凝土管D300 | m | 0.56 | 58.08 |  | 32.52
26 | 1600021@1 | 法兰阀门 DN100 | 个 | 1 | 559 |  | 559
27 | 1600021@2 | 止回阀 DN100 | 个 | 1 | 360 |  | 360
28 | 1600021@3 | 法兰阀门 DN150 | 个 | 1 | 960 |  | 960
29 | 1600021@4 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 620 |  | 620
30 | 1601121 | 法兰截止阀DN50 | 个 | 0.0332 | 77.24 |  | 2.56
31 | 1603221@1 | 丝扣阀门 DN50 | 个 | 18.18 | 105 |  | 1908.9
32 | 1603221@2 | 止回阀 DN50 | 个 | 1.01 | 75 |  | 75.75
33 | 1701241 | 平焊法兰DN50 | 片 | 2.0332 | 25.81 |  | 52.48
34 | 2021001@1 | 中款铜喷可调节喷头（360°） | 套 | 127.26 | 45 |  | 5726.7
单位工程人材机汇总表
工程名称：新津河堤结合工程--给排水（二区） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税市场价 |  | 合价 （元）
35 | 2101001@1 | 法兰水表 DN50 | 个 | 1 | 380 |  | 380
36 | 2133021 | 警示带 | m | 331.57 | 0.51 |  | 169.1
37 | 2527001 | 示踪线BV-2.5mm2电线 | m | 696.297 | 1.18 |  | 821.63
38 | 3003011 | 铸铁爬梯 | kg | 11.21 | 4.33 |  | 48.54
39 | 3113261 | 白布 | kg | 0.2731 | 2.77 |  | 0.76
40 | 3115001 | 水 | m3 | 27.6508 | 3.05 |  | 84.33
41 | 3301021 | 铸铁井盖、井座φ700 重型 | 套 | 1 | 315.14 |  | 315.14
42 | 3301121 | 铸铁平篦 | 套 | 34.34 | 312 |  | 10714.08
43 | 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15 | m3 | 4.658 | 346.99 |  | 1616.28
44 | 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 0.993 | 383.37 |  | 380.69
45 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 110.8204 | 0.61 |  | 67.6
46 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 61.2673 | 1 |  | 61.27
47 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 40.845 | 1 |  | 40.85
48 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 18.0005 | 1 |  | 18
49 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.7776 | 101 |  | 179.54
50 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 19.8413 | 1 |  | 19.84
51 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.6559 | 7.19 |  | 26.29
52 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 4.5192 | 1 |  | 4.52
53 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 137.9284 | 1 |  | 137.93
| 合计 | 合计 |  |  |  |  | 63217.95