## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算审核汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2423645.82
1.1 | 拆除工程 | 85807.8
1.2 | 土方工程 | 500792.93
1.3 | 软基处理 | 777360.53
1.4 | 道路工程 | 1050011.12
1.5 | 新沥青路面与原有砼路面连接 | 9673.44
2 | 措施合计 | 286875.39
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 140350.27
2.2 | 其他措施费 | 146525.12
3 | 其他项目 | 69994.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 13066.05
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 36928.91
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 20000
4 | 税前工程造价 | 2780516.17
5 | 增值税销项税额 | 250246.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 3030762.63
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,030,762.63 |  |  | 0.00

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
拆除工程
1 | 粤R1-1-96 | 现状简房砼地坪拆除 | 1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2.机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):10 |  | m2 | 380 | 104.23 |  | 39607.4
2 | 040101001002 | 现状简房清基（深1米） | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.拆除砖砌其它构筑物 3.机械拆除混凝土构筑物 有筋 4.挖掘机挖一般土方 一、二类土 6.挖掘机装土 7.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 380 | 121.58 |  | 46200.4
|  | 拆除工程合计 | [6 empty] | 85807.8
土方工程
3 | 040101001003 | 挖一般土方及外运10km | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 2881.94 | 30.45 |  | 87755.07
4 | 040103001005 | 原土回填 | 1.压路机碾压土(石)方 填土方 |  | m3 | 114.336 | 7.58 |  | 866.67
5 | 040103001002 | 人行道位置地基换填石屑 | 1.回填石屑 |  |  | 2734.5 | 150.73 |  | 412171.19
|  | 土方工程合计 | [6 empty] | 500792.93
软基处理
6 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1.软基处理工程 湿法喷浆 单头 施工为二喷四搅、四喷四搅 人工*1.43,机械*1.43 |  | m3 | 1755.26 | 287.3 |  | 504286.2
7 | 040103001003 | 回填碎石砂 | 1.软基处理工程 填砂(碎)石 |  | m3 | 971 | 281.23 |  | 273074.33
|  | 软基处理合计 | [6 empty] | 777360.53
道路工程
车行道
8 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 |  | m2 | 2233.3 | 2.26 |  | 5047.26
本页小计 | [8 empty] | 1369008.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 040202015001 | 20cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 2233.3 | 45.49 |  | 101592.82
10 | 040202015002 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 2097.36 | 57.98 |  | 121604.93
11 | 040203006001 | AC-16C中粒式沥青混凝土6CM厚,抗反射层自粘式玻纤土工格栅，下封层沥青表面处治，粘层洒AL-4液体沥青粘层油0.5kg/㎡，透油层1.2L/m2沥青粘层油 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 2.铺装自粘式玻纤土工格栅 3.沥青透层 喷油量(1.2kg/m2) 4.沥青下封层 5.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) |  | m2 | 1818.8 | 104.34 |  | 189773.59
12 | 040203006002 | AC-13C细粒式沥青混凝土4CM厚,粘层洒AL-4液体沥青粘层油0.5kg/㎡ | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) 3.铺装自粘式玻纤土工格栅 |  | m2 | 1818.8 | 73.64 |  | 133936.43
|  | 车行道合计 | [6 empty] | 551955.03
人行道
13 | 040202001002 | 人行道整形辗压 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 1823 | 2.07 |  | 3773.61
本页小计 | [8 empty] | 550681.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 040204002001 | 人行道块料铺设//Cc40预制联锁型步道砖 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 1701.85 | 194.16 |  | 330431.2
15 | 040204002002 | 人行道块料铺设//盲道砖 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 121.15 | 197.67 |  | 23947.72
16 | 040204004001 | 花岗岩平石 250*(120-150)*500 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 492.83 | 49.93 |  | 24607
17 | 040204004002 | 花岗岩路缘石 150*350*1000 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 492.83 | 110.37 |  | 54393.65
18 | 040204004003 | 花岗岩压条 160*120*1000 | 1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 480.06 | 61.9 |  | 29715.71
本页小计 | [8 empty] | 463095.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.嵌草砖铺装 砂结合层(6cm厚) |  | 个 | 88 | 354.4 |  | 31187.2
|  | 人行道合计 | [6 empty] | 498056.09
|  | 道路工程合计 | [6 empty] | 1050011.12
新沥青路面与原有砼路面连接
20 | 040203007001 | 新沥青路面与原有砼路面连接 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) 3.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 4.道路传力杆套筒 5.伸缝 沥青玛蹄脂 |  | m2 | 48 | 201.53 |  | 9673.44
|  | 新沥青路面与原有砼路面连接合计 | [6 empty] | 9673.44
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 2423645.82
措施项目
21 |  |  |  |  | 项 | 1 | 38795.76 |  | 38795.76
22 |  |  |  |  | 项 | 1 | 85188.12 |  | 85188.12
23 | 041102001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 177.766 | 40.09 |  | 7126.64
24 | 041102001002 | 后座模板 | 1.后座木模制安 |  | m2 | 232.7274 | 28.43 |  | 6616.44
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 137726.96
本页小计 | [8 empty] | 178587.6
合 计 | [8 empty] | 2561372.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表3-9 综合单价分析表（三）
综合单价分析表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
拆除工程
1 | 粤R1-1-96 | 现状简房砼地坪拆除 | 1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2.机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):10 | 2.14 | 0.75 | 87.84 |  |  | 13.49 | 104.23
2 | 040101001002 | 现状简房清基（深1米） | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.拆除砖砌其它构筑物 3.机械拆除混凝土构筑物 有筋 4.挖掘机挖一般土方 一、二类土 6.挖掘机装土 7.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 29.02 | 0.11 | 66.17 |  | 12 | 14.28 | 121.58
土方工程
3 | 040101001003 | 挖一般土方及外运10km | 1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1.41 |  | 22.45 |  | 3.01 | 3.58 | 30.45
4 | 040103001005 | 原土回填 | 1.压路机碾压土(石)方 填土方 | 0.53 | 0.05 | 5.37 |  | 0.74 | 0.89 | 7.58
5 | 040103001002 | 人行道位置地基换填石屑 | 1.回填石屑 | 15.98 | 128.34 | 1.56 |  | 2.21 | 2.63 | 150.73
软基处理
6 | 010201009001 | 深层搅拌桩 | 1.软基处理工程 湿法喷浆 单头 施工为二喷四搅、四喷四搅 人工*1.43,机械*1.43 | 70.56 | 112.84 | 66.15 |  | 17.24 | 20.51 | 287.3
7 | 040103001003 | 回填碎石砂 | 1.软基处理工程 填砂(碎)石 | 8.51 | 256.75 | 10.66 |  | 2.42 | 2.88 | 281.23
道路工程
车行道
8 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.路床碾压检验 | 0.27 |  | 1.52 |  | 0.2 | 0.27 | 2.26
9 | 040202015001 | 20cm厚4%水泥稳定碎石基层 | 1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 | 3.02 | 34.42 | 5.75 |  | 0.99 | 1.32 | 45.49
综合单价分析表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
10 | 040202015002 | 20cm厚5%水泥稳定碎石基层 | 1.集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 | 3.21 | 45.86 | 6.38 |  | 1.09 | 1.44 | 57.98
11 | 040203006001 | AC-16C中粒式沥青混凝土6CM厚,抗反射层自粘式玻纤土工格栅，下封层沥青表面处治，粘层洒AL-4液体沥青粘层油0.5kg/㎡，透油层1.2L/m2沥青粘层油 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 2.铺装自粘式玻纤土工格栅 3.沥青透层 喷油量(1.2kg/m2) 4.沥青下封层 5.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) | 3.38 | 95.06 | 3.96 |  | 0.83 | 1.1 | 104.34
12 | 040203006002 | AC-13C细粒式沥青混凝土4CM厚,粘层洒AL-4液体沥青粘层油0.5kg/㎡ | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 2.喷洒石油沥青 喷油量(0.5kg/m2) 3.铺装自粘式玻纤土工格栅 | 2.54 | 66.59 | 3.05 |  | 0.63 | 0.84 | 73.64
人行道
13 | 040202001002 | 人行道整形辗压 | 1.人行道整形碾压 | 1.45 |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.25 | 2.07
14 | 040204002001 | 人行道块料铺设//Cc40预制联锁型步道砖 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 40.1 | 143.19 | 0.23 |  | 4.58 | 6.05 | 194.16
综合单价分析表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
15 | 040204002002 | 人行道块料铺设//盲道砖 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 40.1 | 146.7 | 0.23 |  | 4.58 | 6.05 | 197.67
16 | 040204004001 | 花岗岩平石 250*(120-150)*500 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 12.45 | 34.2 |  |  | 1.41 | 1.87 | 49.93
17 | 040204004002 | 花岗岩路缘石 150*350*1000 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 11.96 | 95.03 | 0.18 |  | 1.38 | 1.82 | 110.37
18 | 040204004003 | 花岗岩压条 160*120*1000 | 1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 12.46 | 45.16 | 0.79 |  | 1.51 | 1.99 | 61.9
19 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1.人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.嵌草砖铺装 砂结合层(6cm厚) | 58.25 | 279.85 |  |  | 7.05 | 9.24 | 354.4
新沥青路面与原有砼路面连接
综合单价分析表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 金额（元） | [5 empty] | 综合单价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润
20 | 040203007001 | 新沥青路面与原有砼路面连接 | 1.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 C20混凝土20石(配合比) 3.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 4.道路传力杆套筒 5.伸缝 沥青玛蹄脂 | 37.21 | 153.96 | 0.44 |  | 4.28 | 5.65 | 201.53

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 16.5 | 101554.51 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 15 | 47593.92 |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 149148.43
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表3-12 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 桥梁支架 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1 |  | 38795.76 | 38795.76
1.6 | 1.6 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
小 计 | [7 empty] | 38795.76
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.7 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.8 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.3 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
2.4 | 2.10 | 施工护栏 |  | 项 | 1
2.5 | 2.11 | 监测量控工程 |  | 项 | 1 |  | 85188.12 | 85188.12
2.6 | 2.11 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
2.7 | 2.12 | 模板工程 |  | 项 | 1
2.8 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 177.766 |  | 40.09 | 7126.64
2.8.1 | D5-6-1 | 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 1.77766 |  | 4008.97 | 7126.59
2.9 | 041102001002 | 后座模板 | 1.后座木模制安 | m2 | 232.7274 |  | 28.43 | 6616.44
2.9.1 | D2-4-34 | 后座木模制安 |  | 10m2 | 23.27274 |  | 284.26 | 6615.51
小 计 | [7 empty] | 98931.2
本页小计 | [7 empty] | 137726.96
合 计 | [7 empty] | 137726.96
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 13066.05
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 13066.05 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 36928.91
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 20000.00
| 合 计 | 69994.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 临时排水沟 |  | 11746.05
2 | 止车柱 |  | 1320
合 计 |  |  | 13066.05 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2780516.17 | 9 |  | 250246.46
合 计 | [6 empty] | 250246.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 15.96 | 51 | 813.96
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 352609.3055 | 1 | 352609.31
3 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.0193 | 3086.38 | 59.57
4 | 01010125 | 螺纹钢筋φ10~25 | t | 0.0635 | 3739 | 237.43
5 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 0.561 | 4.66 | 2.61
6 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 75.492 | 4.3 | 324.62
7 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 151.308 | 4.3 | 650.62
8 | 03017001 | 保护圈盖综合 | 十套 | 1.8 | 257.1 | 462.78
9 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 35.0732 | 4.65 | 163.09
10 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 50.5018 | 3.07 | 155.04
11 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 122.1898 | 5.21 | 636.61
12 | 03139531 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.2027 | 141.03 | 28.59
13 | 04010010 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 2325.6 | 0.44 | 1023.26
14 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 541.3839 | 413 | 223591.55
15 | 04010035 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 2325.6 | 0.44 | 1023.26
16 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1209.7304 | 188 | 227429.32
17 | 04050005 | 碎石20~40 | m3 | 902.6494 | 122.75 | 110800.21
18 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 6.3893 | 128.61 | 821.73
19 | 04070045 | 石屑 | m3 | 4303.0554 | 95.1 | 409220.57
20 | 04090040 | 膨润土 | kg | 3215.52 | 0.77 | 2475.95
21 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 8302.3798 | 1.4 | 11623.33
22 | 04130020 | 蒸压灰砂砖240×115×53 | 千块 | 2.4 | 394 | 945.6
23 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 2.5687 | 1377.23 | 3537.69
24 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 1.6756 | 1459 | 2444.7
25 | 09370070@1 | 自粘式玻纤土工格栅 | m2 | 4329.9808 | 8.67 | 37540.93
26 | 1237001 | 氧气 | m3 | 11.4 | 5.1 | 58.14
27 | 1237061 | 乙炔气 | kg | 4.94 | 7.65 | 37.79
28 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 10.368 | 11.4 | 118.2
29 | 13010170 | 红丹漆 | kg | 15.228 | 16.47 | 250.81
30 | 13310090 | 石油沥青60~100# | t | 2.4413 | 3343 | 8161.27
31 | 14030001 | 柴油 | t | 0.1826 | 6392 | 1167.18
32 | 14030010 | 柴油 | kg | 335.7505 | 6.39 | 2145.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 13.284 | 3.42 | 45.43
34 | 14230110 | 石粉 | kg | 4.0768 | 0.08 | 0.33
35 | 14310130 | 硅酸钠(水玻璃) | kg | 8302.3798 | 0.95 | 7887.26
36 | 14350160 | 促进剂 KA | kg | 93.96 | 2.22 | 208.59
37 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 23.2727 | 6.11 | 142.2
38 | 14350440 | 木质素磺酸钙 | kg | 830.238 | 3.47 | 2880.93
39 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 17.7766 | 4.45 | 79.11
40 | 14390070 | 氧气 | m3 | 27.216 | 4.47 | 121.66
41 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 10.692 | 11.53 | 123.28
42 | 14410010 | 108胶 | kg | 0.5533 | 6.9 | 3.82
43 | 15010001 | 石棉 | kg | 4.032 | 3.37 | 13.59
44 | 17010435 | 黑铁管综合 | kg | 689.148 | 3.8 | 2618.76
45 | 17130001 | 铝管 | kg | 72 | 19.07 | 1373.04
46 | 17250070 | 塑料排水管DN25 | m | 5.6163 | 3.35 | 18.81
47 | 17250400 | 塑料注浆阀管 | m | 126 | 12.39 | 1561.14
48 | 17250570 | 塑料测斜管φ80 | m | 66 | 21.39 | 1411.74
49 | 18090001 | 塑料管堵DN25 | 个 | 55.8866 | 1.38 | 77.12
50 | 24110050 | 孔隙水压计 | 支 | 6 | 262.53 | 1575.18
51 | 27250010 | 磁环 | 个 | 36 | 14.21 | 511.56
52 | 27250020 | 夹具(2板) | 个 | 36 | 21.67 | 780.12
53 | 28270185 | 多芯屏蔽导线RWP-2×1.0 | m | 75.6 | 3.09 | 233.6
54 | 34090160 | 锯木屑 | m3 | 0.0017 | 20.41 | 0.03
55 | 34110010 | 水 | m3 | 1652.8909 | 3.42 | 5652.89
56 | 35050040@1 | 绛红色嵌草砖250×190×60 | m2 | 77.1936 | 39.01 | 3011.32
57 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5719.6024 | 1 | 5719.6
58 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 190 | 1 | 190
59 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.3742 | 1 | 0.37
60 | 8021903 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 419.444 | 420.4 | 176334.26
61 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 9.792 | 433.72 | 4246.99
62 | 08030100@1 | 花岗岩路树穴缘石200*125*1000 | m | 401.94 | 37.13 | 14924.03
63 | 14050001 | 沥青加工油 | t | 4.1615 | 2879 | 11980.96
单位工程人材机汇总表
工程名称：道路工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
64 | 36050020@2 | Cc40预制联锁型步道砖222*110*60 | m2 | 1735.887 | 42.97 | 74591.06
65 | 36050020@3 | 盲道砖222*110*60 | m2 | 123.573 | 46.41 | 5735.02
66 | 36070010@2 | 花岗岩平石250*(120-150)*500 | m | 500.2225 | 26.1 | 13055.81
67 | 36070010@3 | 花岗岩压条160*120*1000 | m | 487.2609 | 29.7 | 14471.65
68 | 36070020 | 花岗岩路缘石150*350*1000 | m | 500.2225 | 81.21 | 40623.07
69 | 80030280 | 水泥石屑(碎石)混合料 | m3 | 883.4546
70 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 615.7585 | 230 | 141624.46
71 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 39332.7756 | 1 | 39332.78
72 | 99450640 | 检修费 | 元 | 12386.6656 | 1 | 12386.67
73 | 99450650 | 维护费 | 元 | 35326.3536 | 1 | 35326.35
74 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 2990.2399 | 1 | 2990.24
75 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1643.9023 | 7.2 | 11836.1
76 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 7005.7405 | 6.39 | 44766.68
77 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 44718.0529 | 0.63 | 28172.37
78 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 4045.6223 | 1 | 4045.62
79 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 1009.2374 | 1 | 1009.24
80 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 3003.6975 | 1 | 3003.7
81 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1082.886 | 7.2 | 7796.78
82 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 797.563 | 6.39 | 5096.43
83 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 904.647 | 1 | 904.65
84 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 50.065 | 230 | 11514.95
85 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 10.0956 | 1 | 10.1
|  | 合计 |  |  |  | 2142582.62