## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电总箱01AL 2.规格:52KW,6回路 3.安装方式:明装，距地1.5m 4.其他:支架制作安装、接地调试等 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.规格:15KW,22回路 3.安装方式:明装，距地1.5m 4.其他:支架制作安装、接地调试等 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL2 2.规格:18KW,18回路 3.安装方式:明装，距地1.5m 4.其他:支架制作安装、接地调试等 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3 2.规格:18KW,18回路 3.安装方式:明装，距地1.5m 4.其他:支架制作安装、接地调试等 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL 2.规格:1.5KW,5回路 3.安装方式:明装，距地1.5m 4.其他:支架制作安装、接地调试等 |  | 台 | 23
6 | 030404014001 | 事故照明切换屏 | 1.名称:应急照明配电箱ALE1 2.规格:1KW,8回路 3.安装方式:明装，距地1.5m 4.其他:支架制作安装、接地调试等 |  | 台 | 1
7 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:无障碍紧急呼救控制箱AC-hj 2.安装方式:暗装 3.其他:接地调试等 |  | 台 | 1
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:200*100 3.其他:支架制作安装、接地等 |  | m | 63
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他:除锈、刷漆等 |  | kg | 62.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:ZB-YJV-5x10 2.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 |  | m | 39
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZB-YJV-5x10 |  | 个 | 6
12 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:ZB-YJV-3x2.5 2.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 |  | m | 13.3
13 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZB-YJV-3x2.5 |  | 个 | 2
14 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:ZBN-YJV-3x2.5 2.敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 |  | m | 8.5
15 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZBN-YJV-3x2.5 |  | 个 | 2
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:暗敷 |  | m | 3.4
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:暗敷 |  | m | 12.2
18 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 136.8
19 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 1368.8
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:ZB-BV-2.5 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 3650.4
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:ZB-BV-2.5 2.配线形式:沿线槽敷设 |  | m | 348
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:ZB-BV-4 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 481.5
23 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:ZB-BV-4 2.配线形式:沿线槽敷设 |  | m | 491.1
24 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:ZBN-RVSP-2x2.5 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 194
25 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:22W |  | 套 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:照明灯7W 2.规格:7W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 3
27 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:32W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 1
28 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:36W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 41
29 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:防雾筒灯 2.规格:7W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 42
30 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格:10W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 33
31 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格:15W 3.安装形式:吸顶 |  | 套 | 6
32 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.规格:11W |  | 套 | 4
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装，距地2.5m |  | 套 | 8
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防疏散标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装，距地0.5m |  | 套 | 8
35 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:6W 3.安装形式:壁装，距地2.5m |  | 套 | 12
36 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:壁装，距地2.5m |  | 套 | 3
37 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 5
38 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 6
40 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 1
41 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 4
42 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 38
43 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控防水防尘开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 6
44 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:声光感应延时开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.3m |  | 个 | 20
45 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相三极带开关扁脚插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装,距地1.5m |  | 个 | 9
46 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三极插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:暗装,距地1.5m |  | 个 | 23
47 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相双联二极及三极插座(带盖板) 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.5m |  | 个 | 6
48 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:单相双联二极及三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.5m |  | 个 | 91
49 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:单相三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,距地1.5m |  | 个 | 6
50 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 50
52 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.规格:热镀锌圆钢Φ12 |  | m | 152
53 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用混凝土柱内两根主筋 |  | m | 110
54 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪短针 2.规格:热镀锌圆钢Φ12，L=400mm |  | 根 | 6
55 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱MEB 2.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
56 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱LEB 2.规格:暗装 |  | 台 | 5
57 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:电阻测试板 2.规格:暗装 |  | 处 | 2
58 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地钢板 2.规格:热镀锌扁钢100*100*10 |  | 块 | 3
59 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌圆钢Φ14 |  | m | 12
60 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌扁钢40*4 |  | m | 15
61 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PVC15 2.配置形式:暗敷 |  | m | 30
62 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:BVR-4 2.配线形式:穿管敷设 |  | m | 30
63 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
64 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
65 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 15592.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 计算基数 |  | 费率 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 分部分项工程费 |  | 10
合 计 |  |  |  |  | 15592.39 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13