## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 98350.48
1.1 | 通风系统 | 27213.55
1.2 | 空调系统 | 71136.93
2 | 措施合计 | 3737.88
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3515.89
2.2 | 其他措施费 | 221.99
3 | 其他项目 | 10817.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9835.05
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 982.92
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 112906.33
5 | 增值税销项税额 | 10161.57 |  |  | －
6 | 总造价 | 123067.90
7 | 人工费 | 8998.97
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 123,067.90 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风系统 | [6 empty] | 27213.55
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:1500m3/h 3.包含:自带防雨弯头及防虫防鼠网 |  | 台 | 3 | 1271.02 |  | 3813.06
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:2500m3/h 3.包含:自带防雨弯头及防虫防鼠网 |  | 台 | 1 | 1671.02 |  | 1671.02
3 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:5500m3/h 3.包含:自带防雨弯头及防虫防鼠网，70℃防火阀及电动密闭阀 |  | 台 | 2 | 2871.02 |  | 5742.04
4 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:1500m3/h |  | 台 | 1 | 1271.02 |  | 1271.02
5 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:风量:3500m3/h |  | 台 | 1 | 2071.02 |  | 2071.02
6 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:风量:500m3/h 3.其他:带止回阀 |  | 台 | 3 | 538.33 |  | 1614.99
7 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:1600*500 |  | 个 | 1 | 418.11 |  | 418.11
8 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:800*800 |  | 个 | 1 | 312.48 |  | 312.48
9 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:600*600 |  | 个 | 1 | 207.15 |  | 207.15
10 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层防雨百叶 2.规格:400*400 |  | 个 | 1 | 113.74 |  | 113.74
11 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 |  | 个 | 3 | 98.74 |  | 296.22
12 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 2 | 58 |  | 116
13 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°C常开防火阀 2.规格:1800*500 |  | 个 | 2 | 966.99 |  | 1933.98
14 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动密闭阀 2.规格:1800*500 |  | 个 | 2 | 557.25 |  | 1114.5
15 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:硬聚氯乙烯风管 2.板材厚度:3mm 3.其他:支架制作安装 |  | m2 | 4.1 | 431.12 |  | 1767.59
本页小计 | [8 empty] | 22462.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.其他:支架制作安装 |  | m2 | 18.5 | 112 |  | 2072
17 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤450 4.板材厚度:0.5mm 5.其他:支架制作安装 |  | m2 | 6.7 | 125.18 |  | 838.71
18 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤320 4.板材厚度:0.5mm 5.其他:支架制作安装 |  | m2 | 3.2 | 174.38 |  | 558.02
19 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:帆布软接头 |  | m2 | 1.62 | 408.2 |  | 661.28
20 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 32.5 | 9.75 |  | 316.88
21 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 303.74 |  | 303.74
|  | 空调系统 | [6 empty] | 71136.93
22 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体冷暖四面出风空调机 2.规格:制冷量：5000W，制热量：5500W 3.安装形式:嵌入式 4.其他:包含冷媒管安装及保温 |  | 组 | 1 | 8075.39 |  | 8075.39
23 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体冷暖四面出风空调机 2.规格:制冷量：7500W，制热量：8000W 3.安装形式:嵌入式 4.其他:包含冷媒管安装及保温 |  | 组 | 2 | 11863.25 |  | 23726.5
24 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:单元式空调柜机 2.规格:制冷量：12000W 3.安装形式:壁挂式 4.其他:包含冷媒管安装及保温 |  | 组 | 2 | 18684.4 |  | 37368.8
本页小计 | [8 empty] | 73921.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质、规格:UPVC25 3.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 37.8 | 21.24 |  | 802.87
26 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵 2.绝热厚度:30mm |  | m3 | 0.21 | 2070.85 |  | 434.88
27 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN80 |  | 个 | 3 | 242.83 |  | 728.49
|  | 措施项目 | [6 empty] | 221.99
28 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 221.99 |  | 221.99
本页小计 | [8 empty] | 2188.23
合 计 | [8 empty] | 98572.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 3515.89 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3515.89
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9835.05 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 982.92
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 10817.97 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 计算基数 |  | 费率 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 分部分项工程费 |  | 10 | 9835.05
合 计 | [5 empty] | 9835.05 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 112906.33 | 9 |  | 10161.57
合 计 | [6 empty] | 10161.57
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13