汕头市外砂新溪两镇供水管网改造
（首期）工程设计施工总承包
招标文件

招   标   人：汕头市粤海水务有限公司

招标代理单位：广东采联采购科技有限公司

目 录
2第一章 招标公告


4第二章 投标人须知


25第三章 评标办法（“评定分离”办法）


31第四章 合同条款及格式


96第五章 发包人要求


103第六章 发包人提供的资料另附


104第七章 投标文件格式




第一章 招标公告
	公告编号
	
	工程编号
	

	工程名称
	汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程设计施工总承包

	立项批文文号
	汕市发改投（2019）8号

	招标人
	汕头市粤海水务有限公司
	招标代理机构
	广东采联采购科技有限公司

	设计单位
	初步设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
	勘察单位
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司

	联系人
	许工
	联系电话
	0754-87290928

	工程地点
	汕头市龙湖区外砂、新溪两镇

	建设规模
	沿外砂新溪两镇规划城市道路埋设供水干管，沿各村居道路埋设配水管网。其中：（1）两镇市政管网工程：新建DN150～DN800市政管道80.5千米，DN200及以下管径采用PE给水管，DN200以上管径采用钢管和球墨铸铁管。（2）村居管网工程采用PE给水管，总长度约635千米，涉及户数约59472户。

项目总投资概算60774.94万元，其中项目工程费最高限价46778.02万元，项目施工图设计费的最高限价1003.4万元。

	资金来源

及构成
	单位自筹

	招标内容
	根据《汕头市发展和改革局关于汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程核准的批复》（汕市发改投【2019】8号），实施本项目设计施工总承包，其中：

设计范围：包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的技术方案把关及跟踪服务、完成施工图预算编制、竣工图编制等。
施工范围：根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过，包工程档案资料编制及归档，负责水土保持监测及验收、环境影响监测及验收，负责完成过河管有关航标配布设计、施工及验收，负责规划验收，负责消防验收，负责管网地理信息数据采集，配合工程拆迁协调及维稳工作等。【注：中标人不具有相关专业资质的应对专项工作予以专业分包】

	前期工作

完成情况
	已完成有关准备工作

	对投标单位要求
	一、投标申请人投标合格条件：1. 须同时具备以下条件：

1.1具备建设行政主管部门颁发的以下资质：

市政公用工程施工总承包一级资质并取得有效的《安全生产许可证》且在本项目投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”；

1.2具备建设行政主管部门颁发的以下工程设计资质之一：

①综合甲级资质

②市政行业乙级（或以上）设计资质

③市政行业（给水工程）专业乙级（或以上）设计资质

2.根据粤建市[2015]52号文，广东省外企业及拟派施工项目负责人、设计负责人的相关信息须录入“进粤企业和人员诚信信息登记平台”并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

3.拟派负责人要求：拟派施工项目负责人须具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证（B类），且没有在建记录的该企业在职职工，需提供近三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件或扫描打印件。（若为联合体投标的，须为施工单位在职职工）。

4.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）组成联合体的单位数量不超过2家，必需以具备施工资质要求的一方作为联合体牵头人。

（2）联合体各方应按招标文件的格式签订联合体协议书，联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

二、资格审查方式：对投标人的资格审查采用资格后审，开标后评标前由评标委员会进行资格审查。

三、拟采用评标方法：“评定分离”办法。

四、拟采用定标方法：票决定标法。
五、招标文件自招标公告发布之日起可在“汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏” （http://www.shantou.gov.cn/ggzyjy/）下载，本项目不设投标报名、招标会和投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节；投标人对招标事宜的疑问以不署名的形式在上述网站提出，招标人的答复将在上述网站上公布，答疑、补遗文件在上述网站下载。

六、递交投标文件及开标会，项目负责人（拟派建造师）凭本人身份证原件，法定代表人证明书，法定代表人授权委托证明书，注册证书复印件加盖公章、安全培训考核合格证（B类）复印件加盖公章和《投标人递交投标文件及证明材料原件回执》（一式二份）递交投标文件及参加开标会议，若为联合体，由牵头人提供并加盖公章）。否则，招标人不予受理。

	发布媒介
	本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、汕头市人民政府门户网汕头市公共资源交易中心专栏发布。

	交易场所
	汕头市公共资源交易中心 (汕头市龙湖区黄河路37号御景大厦3楼)

	行政监督部门
	汕头市龙湖区住房和城乡建设局
	联系电话
	0754-88260732

	项目核准部门
	汕头市发展和改革局
	联系电话
	0754-88275115

	监察部门
	汕头市监察委员会
	联系电话
	0754-12388

	信息发布时间
	


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：汕头市粤海水务有限公司
联系人：沈先生           电话：13502775608

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东采联采购科技有限公司

联系人：许工 

电话：0754-87290928      传真：0754-81886929 

电子邮箱：2998551621@qq.com 

	1.1.4
	项目名称
	汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程设计施工总承包

	1.1.5
	建设地点
	汕头市龙湖区外砂、新溪两镇。

	1.2.1
	资金来源及比例
	单位自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	根据《汕头市发展和改革局关于汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程核准的批复》（汕市发改投【2019】8号），实施本项目设计施工总承包，其中：

设计范围：包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的技术方案把关及跟踪服务、完成施工图预算编制、竣工图编制等
施工范围：根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过，包工程档案资料编制及归档，负责水土保持监测及验收、环境影响监测及验收，负责完成过河管有关航标配布设计、施工及验收，负责规划验收，负责消防验收，负责管网地理信息数据采集，配合工程拆迁协调及维稳工作等。

	1.3.2
	计划工期
	设计工期：收到中标通知书之日起30日内提交主干管施工设计图，收到中标通知书之日90日内完成全部施工设计图并通过施工图审查；施工图修订应在施工图审查意见提出后7天内完成。

施工工期：开工之日起至工程全部完工通水24个月（最迟不得超过2021年12月31日）；工程竣工验收日不得超过2022年3月31日。总工期：27个月。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范 “合格工程”质量等级标准，实现工程一次性验收通过。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1. 须同时具备以下条件：

1.1具备建设行政主管部门颁发的以下资质：

市政公用工程施工总承包一级资质并取得有效的《安全生产许可证》且在本项目投标之日已进入“汕头市施工企业诚信综合评价体系”；

1.2具备建设行政主管部门颁发的以下工程设计资质之一：

①综合甲级资质

②市政行业乙级（或以上）设计资质

③市政行业（给水工程）专业乙级（或以上）设计资质
2.根据粤建市[2015]52号文，广东省外企业及拟派施工项目负责人、设计负责人的相关信息须录入“进粤企业和人员诚信信息登记平台”并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

3.拟派负责人要求：拟派施工项目负责人须具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，并持有有效的安全生产考核合格证（B类），且没有在建记录的该企业在职职工，需提供近三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件或扫描打印件。（若为联合体投标的，须为施工单位在职职工）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
√接受，应满足下列要求：

（1）组成联合体的单位数量不超过2家，必需以具备施工资质要求的一方作为联合体牵头人。

（2）联合体各方应按招标文件的格式签订联合体协议书，联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	√不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	√不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	详见招标投标时间安排表, 在汕头市公共资源交易中心专栏上提疑。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	详见招标投标时间安排表。

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	村居装表工程、监控水表、区间计量及地理信息系统工程，此类专项工程涉及到招标人运营管理，须全部进行专业分包，且专业分包公司的选定必须征得招标人的同意，否则招标人有权随时取消中标人此项承包项目且无需给予任何赔偿或者补偿。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
√允许，分包内容要求：专业分包按国家相关法律法规规定执行，分包前须取得招标人书面同意；
对分包人的资质要求：具备相应专业资质和能力。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	澄清（答疑）、修改、补充通知等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	详见招标投标时间安排表。

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标投标时间安排表。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	在投标截止时间前提交的书面修改文件及按评标委员会要求提交的澄清文件。

	3.2.4
	最高投标限价
	1. 项目工程费最高投标限价 46778.02万元（包含暂估绿色施工安全防护措施费2182.15万元）：其中；

（1） 村居装表工程、监控水表、区间计量及地理信息系统工程 9878.5万元（绿色施工安全防护措施费暂估283.98万元不下浮）；

（2） 其他市政工程费 34574.54 万元（绿色施工安全防护措施费暂估1894.41万元不下浮）；

（3） 其他费用 370.17 万元（水土保持监测及验收费、环境监测及验收费、过河管有关航标配布设计施工及验收费等）；

（4） 项目管线迁改费 1954.81 万元（包含市政管网和村居管网的管线迁改，绿色施工安全防护措施费暂估3.76万元不下浮）；

2.项目施工图设计费最高投标限价 1003.4万元（包括施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制等）。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.投标人自报下浮率的形式报价。下浮范围 [5%, 15%]含界值，超出该范围报价无效。
2.设计费结算按照项目设计费投标最高限价乘以（1-中标下浮率）包干，结算不予调整。
3.工程费：本工程费计价依据执行粤建标函〔2019〕819号文，营改增模式。工程费结算时，工程量按实结算，商品混凝土、砂、碎石、管材、石屑价格均按单项工程实际施工期间汕头市工程造价信息网发布的汕头市建筑材料综合价格的算术平均价予以调整，按以上方法计算出该项目工程造价并按中标下浮率下浮结算，具体以合同约定为准。绿色施工安全防护措施费按预算审核的金额结算，不参与下浮。

其他费用（水土保持监测及验收费、环境监测及验收费、过河管有关航标配布设计施工及验收费等）根据投标最高限价乘以（1-中标下浮率）包干，结算不予调整。
本工程管线迁改费最高结算金额为改签费投标最高限价乘以（1-中标下浮率），结算不得突破。同时需提供迁改结算工程量明细和结算书。若迁改结算金额小于迁改费中标价，按迁改结算金额执行；若迁改结算金额大于迁改费中标价，按投标最高限价乘以（1-中标下浮率）金额执行。最终结算审定的工程费不得高于最高投标限价工程费，否则招标人按最高投标限价工程费作为最终的工程费结算价。

4.中标价：

本项目中标价为暂定合同价，中标价=投标报价（其中工程费用中绿色施工安全防护措施费不参与下浮）

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止时间后90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币50万元（如为联合体投标的，由牵头人提供）。

投标保证金形式：银行保函或投标担保函或投标财产保证保险合同（或保险单）。
1.采用银行保函的:

（1）由投标人开立基本存款账户开户许可证中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由投标人基本账户所在银行出具或由该上级行出具“隶属关系”证明材料。 
（2）投标人开立基本账户为没有办理保函业务的银行或农信社，则由投标人基本账户所在银行出具“没有办理保函业务”的证明资料后，可委托投标人企业注册所在地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函（同时附上投标人基本账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料)。
2.采用投标担保函或投标财产保证保险合同（或保险单）的，应提交由投标人与担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标财产保证保险合同（或保险单），同时提供担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证，以及被担保（投保）人基本帐户转入公司担保费或保费的转帐凭证。
3.投标保函、投标担保函、投标保证保险合同（或保险单）有效期应当超过投标有效期不少于30日历天。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签名或盖章要求
	招标文件提供的投标文件格式中规定要求签名、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人亲笔签名或盖章并加盖投标人公章。投标文件正本每页（封底除外）需加盖投标人公章（若为联合体的，仅须加盖联合体牵头人的公章），副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖投标人公章（若有联合体的，则只盖联合体牵头人的公章）。

投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签名或盖章（若联合体的，由联合体牵头人加盖单位公章并经法定代表人签名或盖章）。

	3.7.4
	投标文件份数
	商务文件：1份正本、7份副本，一起包封为1包。

技术文件：1份正本、7份副本，一起包封为1包。

开标信封：包括投标函和投标函附表各一份、电子文件（光盘和 U 盘各

一份）

注：当副本与正本不一致时以正本为准。投标人应将商务文件正本编制完成并签名盖章后进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以PDF格式制作成电子版商务部分文件，刻录入光盘和U盘，不加密，光盘需标记项目名称和投标人单位名称。U盘另密封，并在密封袋外注明 “仅在光盘不能正常读取时开启”。

	3.7.5
	装订要求
	1、分册装订，共分3包 密封，分别为：

   商务文件（A4幅面装订）；

技术文件（A3或A4幅面装订）。

开标信封和电子文件（光盘和U盘）

2、商务文件、技术文件可根据需要相应分册编制，采用书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：汕头市粤海水务有限公司

项目名称：汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程设计施工总承包  

投标人名称：

投标文件第一部分《商务文件》或第二部分《技术文件》或开标信封和电子文件
在    年    月    日    时前不得开启
投标人联系方式

	4.2.2
	递交投标文件地点
	汕头市公共资源交易中心（汕头市龙湖区黄河路37号御景大厦3楼）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否，资料原件退还。
□是。

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；
开标地点：汕头市公共资源交易中心（汕头市龙湖区黄河路37号御景大厦3楼）。

	5.1.2
	递交投标文件及出席开标会的特定人员要求
	项目负责人（拟派建造师）凭本人身份证原件，法定代表人证明书，法定代表人授权委托证明书，注册证书复印件加盖公章、安全培训考核合格证（B类）复印件加盖公章和《投标人递交投标文件及证明材料原件回执》（一式二份）递交投标文件及参加开标会议。否则，招标人不予受理。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：符合招标文件的有关要求；
开标顺序：按递交投标文件的先后顺序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表 0人，专家7人；

评标专家确定方式：全部专家在广东省综合评标评审专家库随机抽取，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员人数的三分之二。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
√否，推荐的优质投标人数：3名

	7.2
	优质投标人公示媒介
	汕头市公共资源交易中心专栏、广东省招标投标监管网

	7.5.1
	履约担保
	履约担保金额：中标价（工程费+设计费）的10% 

履约担保的形式：经招标人认可的银行保函。 

履约担保的提交时间：合同签订前。

	8.5
	质疑
	1、潜在投标人对招标文件有异疑的，应于提疑截止时间前在汕头市公共资源交易中心专栏提出，招标人将以网上答疑形式进行答复。

2、投标人对开标有疑问的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

3、投标人或其他有利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出质疑；超过公示期限的，招标人将不予受理。

4、质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到质疑材料时，招标人应出具签收凭证；招标人应当自收到质疑之日起3日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动；招标人处理异议过程中产生的检验、检测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。

5、投标联合体各方均应按规定签章。

	
	投诉
	1、潜在投标人、投标人或者其他利害关系人，对招标文件、开标、评标结果有异议的，应当先向招标人提出。

2、投诉人应当采取实名书面投诉，超过投诉时限的投诉，不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉事项应先提出异议，而没有提出异议的，行政监督部门将不予受理。

3、投诉人或者其他利害关系人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：投诉人的名称地址及有效联系方式；被投诉人的名称地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索和相关证明材料。对先向招标人提出异议事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件，已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。投诉书必须署投诉单位名称全称，并由其法定代表人签字并加盖与投诉单位名称全称一致的单位公章，并附有效身份证明复印件。

4、投标人或其他利益关系人对《评标报告》内容有异议的，应在公示期内向招标人书面提出，逾期提出不予受理。招标人对受理的书面意见进行汇总后，自收到异议之日起3日（节假日顺延）内作出书面答复。如招标人受理异议后认为需要组织原评标委员会进行复核的，应报招投标监管部门核准后方能进行。复核期间，评标委员会认为有必要的，可当面听取投标人或其他利害关系人异议和陈述。经确认后的符合意见在广东省招标投标监管网和汕头市公共资源交易中心专栏公示。

5、投标联合体各方均应按规定签章。

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	解释权：

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	9.2
	知识产权：

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	9.3
	9.3.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）至投标截止时间，投标人少于3个；

（2）经评标委员会评审，有效投标人少于3个的；

（3）法律规定的其他情形。
9.3.2不再招标

重新招标后仍不满足上述9.3.1条款内容的，按程序重新申报，经审查批准后不再进行招标。

	9.4
	工人工资支付专用户：中标人应按招标人要求，接受招标人的项目资金监管。根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中最少不低于工程进度款总量的15%作为工人工资直接拨付给中标人在本合同约定的工程项目开户银行设立的“工人工资支付专用户”，确保有足额款项保证中标人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

	10
	电子招标投标
	√否
□是

	11
	对中标人其它补充说明

1.中标人以包设计、包工包料、包税费、包保修、包机械、包质量、包检测、包安全、包工期、包风险(除合同约定的可调价款外)、包办理各类手续、包通过有关部门竣工验收、包一切招标文件要求应由中标人承担的一切义务等方式承包本工程项目，所有上述费用含在本次招标范围内。

2. 中标人应满足发包人提供设计任务书及要求的一切设计、施工内容。

3.中标人的承包施工范围按中标人设计、招标人确认的施工图纸施工，但招标人对图纸的确认不能代表减少或免除中标人按招标文件应承担的责任和义务。

4.中标人在组织设计时须认真仔细理解设计任务书内容，核实招标人要求，施工图设计时须准确反映招标人的意图。若在实施过程中因设计或施工错误导致的修改、返工等影响的工期及费用，由中标人自行承担。

5.中标人在施工图设计阶段所得出的预算造价高于最高投标限价时，应在保证质量、安全前提下无条件对设计方案进行优化和对设计图纸进行修改达到不超过最高投标限价，如因中标人原因拒不修改影响工期，中标人须承担违约责任并赔偿发包人相关损失。
6.中标人为达到设计规范、审图、招标人使用等要求对设计方案作出变更，由此产生的费用由中标人承担。

7.本项目所有设备、材料、全套服务质量应符合招标文件、合同条款和合同内的有关文件的要求。
8.由中标人采购的所有材料及配套设备均须达到国家和汕头市的各项（环保、消防等方面）指标要求，所需检测费用，由中标人负责。

9.本工程所有的施工材料进场后的检验、试验、检测由中标人负责，招标人委托监理和质监等单位实施监督。中标人需完成材料检验试验的相关工作（包括送样、领取报告等），检测所需材料及费用，由中标人负责。
10.施工期间建筑物沉降和位移监测由中标人负责并承担相关费用，费用包含在本项目投标报价中，不作调整。

11.施工所需临水、临电由中标人根据现场已有电源及供水管情况，经招标人同意后自行接至施工现场，并安装有效计量表，施工过程所使用的水、电单价计算按照本工程区域内水电价格。
12.施工现场临时设施由招标人统一规划，中标人自行搭设并承担相应费用。中标人须为监理单位、招标人委托的技术咨询单位提供满足需要的现场办公场所及办公设施等。以上发生的一切费用包含在投标总价中。
13.余土（建筑废渣除外）运至招标人指定堆场。中标人应做好现场余土场地平整、围堰及排水沟等环保措施，不得对周围环境造成污染，否则中标人承担由此引起的一切责任。由中标人按政府有关规定缴纳余泥渣土运输与排放费。建筑废渣由中标人负责清运及负责相关费用。以上发生的费用包含在本项目投标报价中，不作调整（除非招标人指定堆场发生改变或政策性调整）。
14.中标人应考虑本项目施工现场的围蔽工程，费用含在本项目投标报价中，不作调整。

15.中标人是本工程项目竣工验收责任人，负责本工程的组织、协调、配合工作，须为其它分项工程承包人提供必要施工便利、做好必要的配合工作并承担相关费用，如：

（1）负责项目报建和验收（包括但不限于水土保持验收、环保验收、规划验收、消防验收、航标配布验收、竣工验收等）并承担自身所发生的费用；

（2）负责本工程区域内电、水的统一提供和协调；

（3）提供区域内的临时道路、场地及承担费用；

（4）负责本项目竣工资料的统一合并归档；

（5）负责本项目管网地理信息数据的采集和移交；
（6）其它按规定应由中标人办理的手续。

以上发生的费用由投标人自行考虑，加入投标总价中，中标后费用一律不作调整。
16.中标人在施工过程中应按时支付工程款给分包方，如因中标人未按时支付工程款给分包方造成的工期延误，在招标人发出警告后还不按时支付工程款，则招标人有权将工程款直接支付给分包人等额扣除中标人的工程进度款，中标人并须按合同约定向招标人支付违约金。

17.本项目的中标人需明确一名总负责人履行相关职责，协调各联合体成员（如联合体中标），并须经招标人确认。

	12
	根据《广东省住房和城乡建设厅关于繁荣建筑创作的若干意见》精神，在保证透明公开的前提下，允许提供前期咨询服务的设计单位参与该项目后续设计阶段、全过程工程咨询或工程总承包等业务的竞标。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6工程规模及内容：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目立项批文：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：具体见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：具体见投标人须知前附表。
1.4.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人；
（3）为本招标项目的代建人； 
（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 
（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

注：组成联合体以一个投标人的身份参加投标的，联合体成员之间不受上述关联企业的限制；但联合体中的任何一个成员与其他独立投标人或其他联合体投标人的成员之间均不得存在上述关联关系。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 招标人按投标人须知前附表不组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5各投标人应认真踏勘工程现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、建（构）筑物、周围交通道路、地下管线及周边环境等情况，招标人负责提供招标图纸，查阅地质资料（包括构筑物、道路等情况），投标人应核实上述资料以获得一切可能影响合同价款的直接资料。中标后不得以不完全了解施工现场和已完工程及周边情况等为由要求延长工期或延后竣工日期以及提出经济补偿要求等，招标人对此类要求将不作任何答复与考虑。
1.10 投标预备会
1.10.1 按投标人须知前附表规定不召开投标预备会。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间在汕头市公共资源交易中心专栏提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清在汕头市公共资源交易中心专栏上发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在汕头市公共资源交易中心专栏上发布。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以在汕头市公共资源交易中心专栏发布补充通知的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：
第一部分：商务文件

（1）投标函及附表；

（2）法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如为联合体投标的，由牵头人提供）；

（3）资格审查文件：

①企业营业执照、企业资质证书复印件或扫描打印件（如联合体投标的，各方均应提供）；

②施工企业安全生产许可证复印件或扫描打印件（有效期内，如为联合体投标的，由牵头人提供）；

③联合体共同投标协议（如联合体投标的，需提供）；

④项目负责人的建造师注册证（或建造师临时执业资格证）、有效期内安全生产考核合格证（B类）、近三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件或扫描打印件；

⑤广东省以外企业在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及拟派项目负责人信息录入的网页打印件；

⑥本单位（或联合体中的施工方）在汕头建筑信息网“汕头市建筑业企业诚信公示平台”公布的投标人信息界面截图；
⑦投标人声明（如联合体投标的，各方均应提供）。
（4）投标保证金证明材料复印件（如为联合体投标的，由牵头人提供）；

1 若采用基本存款帐户银行出具保函的应提供由投标人开立基本存款账户开户许可证中标明的开户银行（或该开户银行上级行）出具有效的投标保函；由开户银行上级行出具投标保函的，应由投标人基本账户所在银行出具或由该上级行出具“隶属关系”证明材料。投标人开立基本账户为没有办理保函业务的银行或农信社，则由投标人基本账户所在银行出具“没有办理保函业务”的证明资料后，可委托投标人企业注册所在地的工商银行、中国银行、建设银行、农业银行中之一行出具投标保函（同时附上投标人基本账户所在银行出具的“没有办理保函业务”证明资料)
2 若采用投标担保函或投标财产保证保险合同（或保险单）的应提交由投标人与担保公司或保险公司签订的投标担保函或投标财产保证保险合同（或保险单）的复印件、担保公司或保险公司的融资性担保机构经营许可证或保险业务经营经营许可证的复印件、以及被担保人或投保人基本帐户转入公司担保费或保费凭证的复印件。

（5）投标人开立基本存款账户开户许可证复印件（如为联合体投标的，由牵头人提供）；
（6）资信与业绩资料：
①投标人基本情况；
②组织机构框图；
③企业完成类似的项目情况业绩表。
（7）拟投入本项目的主要技术及管理人员资历表。

（8）投标人认为应该提交的其他资料。
第二部分：技术文件

（1）技术方案；
第三部分：开标信封和电子文件（光盘和U盘）

投标人应将商务文件正本编制完成并签名盖章后进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以 PDF 格式制作成电子文件，刻录入光盘和U盘，不加密，光盘需标记项目名称和投标人单位名称。U盘另密封，并在密封袋外注明招标人名称和“仅在光盘不能正常读取时开启”。

投标人应确保电子文件内容与纸质投标文件正本中内容一致，光盘或U盘无损坏。若因递交的电子文件损坏而无法读取内容，评标委员会有权对其作出废标处理。

投标人应另外再单独提供 1 份投标函和投标函附表，和电子文件（光盘和 U 盘）一起密封于开标信封中。开标信封中的投标函和投标函附表填报内容必须与投标文件中的投标函和投标函附表一致， 否则作废标处理。
3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写报价。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价及投标最低限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价及投标最低限价，最高投标限价及投标最低限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6投标人必须认真阅读本招标文件及其补充文件，不得擅自更改上述文件条款的规定。如果投标人的投标文件不能符合本招标文件的要求或对招标文件有关条款的文字与数字的误解、漏阅而引起对投标文件的错误、遗漏、费用计算有误等，形成投标报价内容的差异，均属投标失误，招标人对此不承担任何责任。
3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 在发出中标通知书后35日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金；与中标人签订合同后5日内，招标人向中标人退还投标保证金。

3.5 资格审查资料
3.5.1 投标人应按本须知第3.1款的规定提供资格审查资料，以证明投标人具备承接本工程的资格和能力。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定要求签名、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人亲笔签名或盖章并加盖投标人公章。投标文件正本每页（封底除外）需加盖投标人公章（若为联合体的，仅须加盖联合体牵头人的公章），副本可以是正本的复印件，如投标文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖投标人公章（若有联合体的，则只盖联合体牵头人的公章）。投标文件正、副本封面必须加盖投标人单位公章并经法定代表人签名或盖章（若联合体的，由联合体牵头人提供）。投标人的法定代表人授权代理人签名的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认（若联合体的，由联合体牵头人签章）。签名或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本、电子文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章（有联合体的，加盖牵头人公章）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人项目负责人（注册建造师）准时参加。

5.1.2参加会议的特定人员均应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐投标人须知前附表第5.1.2项规定的资料，在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

5.1.3投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序 

5.2.1若在投标截止期限届满时递交投标文件的投标人数不足3家的，则本次招标失败，招标人将重新组织招标。
5.2.2评委到达评标室后应认真阅读招标文件，熟悉开标、评标程序和评标办法。
5.2.3 投标截止时间后在开标室内确定正式投标人的工作。
5.2.4公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量，确认开标当日投标人在“汕头市施工企业诚信综合评价体系” 市政工程类别的所有企业总分排名。
5.2.5 选标环节
（1）开标时，投标人数量超过50名的，招标人采用诚信报价综合法先确定50名入围投标人，再以诚信分排序确定20名入围正式投标人。具体操作如下：
诚信报价综合得分的方法（满分为100分），即：投标人诚信报价综合得分（A）=报价得分（B）＋诚信得分（C）=投标报价基准分（B1）×投标报价分权重（K1）＋诚信排序分（C1）×诚信分权重（K2）。
诚信分权重按50%计算，投标人的报价分权重按50%计算。
①投标报价得分B的确定：
开标时，在交易大厅开启并宣读投标人的投标报价，由投标人代表签字确认并现场公布。
计算所有投标人投标下浮率的平均值，取该平均值为平均下浮系数。P=46778.02+1003.4-2182.15=45599.27，将P乘以下浮系数得出X值。
取最接近X值的投标报价的投标人为第一名，其余投标人名次按其投标报价与X值之差的绝对值小的排名靠前的原则对各投标人进行排序（绝对值相同的，低于X值的投标人排名靠前），以第一名100分，第二名98分按每名次分差2分的标准进行计算，得出其投标报价基准分B1（第五十一名及以后的基准分B1按0分计算）。用该基准分乘以投标报价权重值K1，所得分值即为该投标人投标报价得分B，该项最低得分为0分。
具体计算公式如下：
投标报价得分B=B1×K1=[100-（N-1）×2]×K1
其中：N为排名，B1为投标报价基准分，K1投标报价分权重值。
②诚信得分C的确定：
诚信得分以开标当天在施工企业诚信综合评价业务信息系统中公布的相应资质类别诚信得分高低进行排序，诚信排序分C1乘以诚信分权重K2计算得出诚信得分C。
其中，诚信排序分C1以第一名100分，第二名98分按每名次分差2分的标准进行计算（第五十一名及以后的诚信排序分C1按0分计算）。
具体计算公式如下：
诚信得分C=C1×K2
其中：C1为诚信排序分，K2为诚信分权重。
③50名入围投标人的确定：
按照投标人诚信报价综合得分从高至低进行排序，确定50家作为入围投标人进入下一环节。在确定第50名入围投标人时，诚信报价综合得分相同的投标人均作为入围单位。
④20名入围正式投标人的确定：
由招标人按照50名入围投标人开标时在汕头市施工企业诚信综合评价体系中的等级排名，选排名前20名的作为入围正式投标人。在确定第20名入围投标人时，诚信报价综合得分相同的投标人均作为入围单位。
（2）投标人数量超过20名、少于50名的，招标人采用诚信报价综合法直接确定20名入围正式投标人，诚信报价综合得分计算方法如前。
（3）投标人数量少于20名的，招标人直接确定所有投标人为入围正式投标人。
（4）未入围投标人的投标文件当场退还。
5.2.6评标会在确定正式投标人后在评标室内进行，由招标代理机构授权委托人主持，程序如下：
（l）宣布评标纪律；
（2）公布正式投标人名称；
（3）组织到位专家成立评标委员会并民主推选评委主任；
5.2.7在开标室内开启入围投标人标书的工作：
（1）按照投标人须知前附表规定检查入围投标的投标文件密封情况；
（2）按照正式投标人递交标书的顺序宣布投标文件开标顺序；
（3）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
(4)按开标顺序当众开启入围投标人递交原件资料并校验数量；
(5)投标人法定代表人(或其委托代理人)、招标人代表等有关人员在开标记录和评标核查证件原件资料回执上签字确认；
(6) 听取投标人对开标过程的意见和建议，并由招标代理记录并作出合理解释；
(7）开标结束。
(8)将开启后的各入围投标人投标文件及原件资料密封，在招标人和交易中心工作人员的见证下送至评标室。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。全部专家在广东省综合评标评审专家库随机抽取，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员人数的三分之二。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 优质投标人

    评标委员会推荐优质投标人的人数见投标人须知前附表。
7.2 优质投标人公示

7.2.1产生优质投标人后，优质投标人的商务文件电子版将在广东省招标投标监管网和汕头市公共资源交易中心专栏予以公示，公示期不少于3日（节假日顺延）。
书面评标报告（专家以编号代替）在广东省招标投标监管网和汕头市公共资源交易中心专栏予以公示，公示期不少于3日（节假日顺延）。
评标结果将在广东省招标投标监管网、汕头市公共资源交易中心专栏予以公示，公示期不少于3日（节假日顺延）。
7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。
7.3 定标

经公示无异议后，招标人负责组建定标委员会。招标人的法定代表人或者主要负责人对定标委员会的运行过程全面负责，并担任定标委员会组长。定标委员会成员数量为五人。定标委员会在评标委员会推荐的3名优质投标人中，采用票决定标法。由招标人组建定标委员会以直接票决方式确定中标人。
7.4 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.5 履约担保
7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体中牵头人的名义提交。
7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、优质投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、优质投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

不采用电子招标投标，见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（“评定分离”办法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照。

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	诚信综合评价体系
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	进粤登记
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	电子文件
	电子文件显示内容齐全，与纸质投标文件正本中对应内容一致。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定。

	
	
	投标报价
	投标报价不得超出有效范围。

	
	
	其他要求
	投标文件出现以下情形之一的予以否决：
1.未经投标单位盖章和单位负责人签名或盖章的；
2.其他单位及其单位负责人在投标人编制的投标文件上加盖印章和签字的；
3.未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
4.除按招标文件规定提交备选投标方案外，递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报两个或多个报价，且未声明其中一个有效的；
5.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；
6.未按招标文件要求提交投标保证金的；
7.第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
8.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
9.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；
10.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
11.投标人列入信用黑名单等违反信用有关规定的；
12.未附有招标人不能接受的条件；
13.提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的。

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：30分；

技术方案：10分；
投标报价：60分。

	2.2.2
	投标报价
	工程评标基准率的计算
	1、 投标人报价下浮率区间：5%~15%（含界值） 
2、 除去投标人有效报价下浮率中的一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标基准率（如果参与评标下浮率平均值计算的有效投标人少于3家时，则不需去掉最高值和最低值）

	2.2.3（1）
	施工企业商务评审
	企业业绩

	3分
	独立投标人或联合体施工方：
2015年1月1日至投标截止之日承接过市政工程勘察设计施工（或设计施工或EPC）总承包（或一体化）项目的业绩的，每个得0.5分，本小项最高得3分。

备注：时间以交易中心发出的中标通知书时间为准，须提供中标通知书复印件（或扫描件），中标通知书中须清晰明确地反映出时间、勘察设计施工（或设计施工或EPC）总承包（或一体化）等情况，否则评标委员会有权认为其业绩不符合要求。原件核对，否则不计分。

	
	
	企业
诚信
	12分
	独立投标人或联合体施工方：
入围正式投标人且进入详细评审环节，按其开标当天汕头市诚信综合评价体系施工-施工企业市政工程专业综合得分高低进行排序，第一名、二名得12分，第三名、四名得9分，第五、六名得6分，第七、八名得3分，第九名及以后得1分。

以评标委员会在评标当天在汕头市诚信综合评价体系查询结果为准。

	2.2.3（1）
	设计企业商务评审
	企业
荣誉
	5分
	独立投标人或联合体设计方：
具备ISO质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系，每一项得0.5分，总分1.5分，如再具备质量管理体系AAA认证证书再得3.5分，本小项最高得5分。
提供证书复印件加盖公章作为证明材料。原件核对，否则不计分。

	
	
	设计
负责人
	7分
	（1）设计负责人同时具备给排水专业高级工程师技术职称、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得2分，如同时具备给排水专业教授级高级工程师技术职称、注册公用设备工程师（给水排水）执业资格的得4分，本小项最多得4分。
（2）设计负责人曾参与的给排水类项目曾获得中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖市政公用工程一等奖得3分、二等奖得1分、三等奖得0.5分，本项最多的3分。
注：提供证书复印件以及近三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章作为证明材料。原件核对，否则不计分。

	
	
	投入其他专业人员资历水平
	3分
	各专业负责人（给排水、建筑、结构）具备教授级高级工程师职称的，每专业1分，具备高级工程师职称的，每专业得0.5分；本项最高得分3分。
注：提供证书复印件以及近三个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章作为证明材料。原件核对，否则不计分。

	2.2.3（2）
	技术部分
	施工组织方案
	10分
	包括但不限于以下方面：

1、工期计划：是否结合本项目特点，制定总进度计划可行、合理、有保证措施，形象计划制定较科学；

2、质量目标：是否结合本项目特点，从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面提出相应的质量保证措施，确保实现工程质量目标；

3、安全措施：安全目标是否明确，是否结合本项目特点，制定健全的安全、文明施工保证体系，各项保证措施明确、具体、可行、落实，特别是在典型位置的安全措施先进可靠。

施工组织方案优得7-10分，良得4-6分，一般得 0-3分。差或没有提供则不得分。

	2.2.3（3）
	投标报价
	投标报价
	60分
	当投标人报价下浮率等于工程评标基准率时得60分

（1）报价下浮率大于工程评标基准率得分

=60–︱报价下浮率–工程评标基准率︱×100×0.5； 
（2）报价下浮率小于工程评标基准率得分

=60-︱报价下浮率–工程评标基准率︱×100×1。

	备注
	1.以上各得分点证明材料均须提供原件供评标委员会核对，原件证明材料未提供原件核对的不能得分。
2. 在评标过程中，有效数字取小数后两位，第三位四舍五入。


1. 评标方法

本次评标采用“评定分离”办法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐优质投标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价得分高的优先；若仍然相同，以抽签形式确定优质投标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价（或下浮率）计算出的结果不一致的，以单价金额（或下浮率）为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会各评委按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行独立打分：

（1）按本章第2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分评分，以各评委对同一投标人评分的算术平均分，作为该投标人的最终得分； 

（2）按本章第2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分评分，以各评委对同一投标人评分的算术平均分，作为该投标人的最终得分；
（3）按本章第2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分评分；

（4）投标人得分=商务部分得分+技术部分得分+投标报价得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名优质投标人，不直接确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4定标方法 

根据汕府〔2019〕43 号文件，本项目采用票决定标法，由招标人组建定标委员会以直接票决方式确定中标人。 

4.1票决定标法 

4.1.1 直接票决定标

本项目定标采用票决定标法，由定标委员会五名成员直接票决确定中标人。具体如下：①会议由定标委员会组长主持；②介绍定标委员会各成员、定标监督小组各成员；③介绍3名优质投标人的基本情况；④定标标准依据投标人本次评标总得分，以及获得荣誉、诚信综合评价体系总排名、企业履约评价、企业业绩、资质等级、对本项目技术熟知程度及作业环境因素的掌握程度进行横向比较，由定标委员会各成员独立审定，各自确定1名中标人。⑤介绍票决定标法的票决原则，采用直接票决法，由定标委员会各成员无记名投票，以得票高者为中标人。若出现2名同时并列高票，则再次对2名投标人进行横向比较，再进行投票直至确定1名中标人。 

4.2 定标程序 

4.2.1 招标人负责组建定标委员会。招标人的法定代表人或者主要负责人对定标委员会的运行过程全面负责，并担任定标委员会组长。定标委员会成员原则上从招标人及其上下级机构的相关负责人中、经营管理人员中产生，成员数量为五人。定标委员会成员的产生应当符合招标人关于重要事项的决策制度。

4.2.2 招标人同时成立定标监督小组，监督小组按照事先制定的规则对定标委员的行为进行监督，确保定标委员公平、公正用权。 

4.2.3 招标人应当在评标公示期满后，且异议已经处理完成后3日内，完成定标工作。定标会议由定标委员会组长主持，按有关程序确定得票数最高的优质投标人为中标人。 

4.2.4 定标过程及定标结果应作为招标结果的内容，按规定报行政监督部门备案。招标人及招标代理机构应在确定中标人后的 15 日内将招标结果报建设行政主管部门备案，并抄送监察部门。 

第四章 合同条款及格式
汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程设计施工总承包合同
发包人：汕头市粤海水务有限公司    
承包人：                                

        年        月
第一节 合同协议书
汕头市粤海水务有限公司（以下称发包人）采用设计施工总承包模式建设汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程（以下简称“本项目”），                       （以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工总承包合同，以此共同恪守。
1、工程概况
（1）工程名称：汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程
（2）工程地点：汕头市龙湖区外砂、新溪两镇。
（3）工程立项批准文号：汕市发改投（2019）8号。
（4）工程规模及内容：沿外砂新溪两镇规划城市道路埋设供水干管，沿各村居道路埋设配水管网。其中：（1）两镇市政管网工程：新建DN150～DN800市政管道80.5千米，DN200及以下管径采用PE给水管，DN200以上管径采用钢管和球墨铸铁管。（2）村居管网工程采用PE给水管，总长度约635千米，涉及户数约59472户。

项目总投资概算60774.94万元。
（5）资金来源：单位自筹。
2、工程内容、承包范围和承包方式
    2.1工程内容：本工程的施工图设计以及施工
2.2承包范围： 

（1） 设计范围：包括但不限于施工图设计、图纸变更、全过程的技术方案把关及跟踪服务、完成施工图预算编制、竣工图编制等
（2） 施工范围：根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过，包工程档案资料编制及归档，负责水土保持和环境影响监测及验收，负责公路及市政道路的占路及开挖手续、交通疏解方案手续，负责完成航标配布设计、施工及验收，负责规划验收，负责消防验收，负责管网地理信息数据采集，配合工程拆迁协调及维稳工作等。
（3） 完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，竣工验收后要移交包括但不限于所有的管材、消防栓、阀门、及配套设施、附属设备的检验检测、管网地理信息数据、相关合格证明等所有竣工所需材料。

（4） 负责初步完工到试验、通水调试及配合通水运行（根据项目需求和发包人要求配合实施分段分片完工通水等工作）等工作，并在本工程通过竣工验收后，移交所有的资料和备件（如有）。

（5） 本工程质量保修期内的缺陷修复。

（6） 与本工程建设有关的其他工作：前期及验收等相关配合工作包括但不限于项目的“三通一平”、资料收集、负责项目的工程报建（包括办理：施工图送审及备案、工程结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核）；负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续，包括但不限于办理规划许可、施工许可证(或临时施工许可)、排水许可证、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、基准点及放线图、临水临电等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、节能验收、社会稳定、质量验收、规划验收以及拆迁协调维稳工作，并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用。

2.3承包方式：包施工图设计（满足发包人使用功能、工程施工、竣工验收需要）、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、施工场地必须符合6个100%设置、包招标范围内工程竣工验收通过，包工程档案资料编制及归档，负责水土保持和环境影响监测及验收，负责公路及市政道路的占路及开挖手续、交通疏解方案手续，负责完成航标配布设计、施工及验收，负责规划验收，负责消防验收，负责管网地理信息数据采集，配合工程拆迁协调及维稳工作等。其中，相关专业工作承包人不具备相关资质的应进行专业分包，专业分包按国家相关法律法规规定执行，分包前须取得发包人书面同意。其中村居装表工程、监控水表、区间计量及地理信息系统工程，此类专项工程涉及到招标人运营管理，须全部进行专业分包，且专业分包公司的选定必须征得招标人的同意，否则招标人有权随时取消中标人此项承包项目且无需给予任何赔偿或者补偿。乙方承担总承包管理责任，并收取总包管理费，总包管理费率不得超过定额约定即1.5%。
2.4合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2.5发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。
3、合同工期
3.1本合同工期约定为：设计工期：收到中标通知书之日起30日内提交主干管施工设计图，90日内完成全部施工设计图并通过施工图审查；施工图修订应在施工图审查意见提出后7天内完成。

施工工期：开工之日起至工程全部完工通水24个月（最迟不得超过2021年12月31日）；工程竣工验收日不得超过2022年3月31日。总工期：27个月。

3.1.1施工一级节点工期控制：
施工一级节点工期：本项目须在中标通知书发出之日起60日内开始动工建设。开工之日为监理单位发出开工令日期。
2020年12月31日：完成市政管网至80%、村居管网至50%；
2021年12月31日：工程全部完工通水；
2022年3月31日：工程竣工验收；

合同签订后30日内或承包人进场3天内提交具体施工进度计划及方案。
3.2本工程的合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。
3.3发包人根据工程实施情况出现的调整，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。
4、质量标准：设计要求的质量标准：达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行规范 “合格工程”标准。
5、职业健康安全管理目标和环境管理目标
（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。
（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。
6、合同价款
6.1本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。
6.2签约合同总价暂定为              元（大写：            ）(不含税价款为：________;增值税为：_______。)

其中： 

6.2.1项目工程费暂定为       万元（下浮率为  ％）：其中村居装表工程（包括居民和非居民）、监控水表、区间计量及地理信息系统工程暂定    万元（绿色施工安全防护措施费不下浮）；其他市政工程费暂定为     万元（绿色施工安全防护措施费不下浮）；其他费用暂定为     万元（水土保持监测及验收费、环境监测及验收费、过河管有关航标配布设计施工及验收费等）。

6.2.2项目设计费暂定为    万元（下浮率为   ％）（包括施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制等）。
6.3本工程签约合同总价暂按中标价作为暂定签约合同价。签约合同总价已包括本工程招标范围内的一切有关费用。
6.4合同价格的结算按专用条款约定执行。

6.5以上价格均含增值税，其中：设计费的增值税率为6%，建安工程费的增值税率为9%。如因法律法规或税收相关政策变化导致本项目适用税率发生调整的，则按照新的税率相应调整本合同签约合同总价，但是不含税价款不调整。

6.6按发包人的具体要求，除政府及发包人增加功能性的设计变更以外，本工程实行全过程限额设计和施工，严格控制每阶段投资目标，若因发包人对本工程施工和功能性需要而增加的工程造价，增加部分需经发包人确认并审核同意，按实结算，但工程最终总结算不超过投标最高限价。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施。

承包人未经发包人同意突破签约合同价设计，视为承包人违约，承包人应向发包人支付设计费的15%（如为联合体中标则由设计单位支付）及建安工程费的1%（如为联合体中标则为施工单位支付）作为违约金。

7、组成合同的文件
下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：
(l）合同协议书；
(2）中标通知书；
(3）专用合同条款；
(4）通用合同条款；
(5）招标文件（含澄清文件）；
(6）投标文件（含澄清文件）；
(7）其他合同文件。
通过上述顺序解释仍无法明确的事项，若合同文件中对本工程成本、质量、进度、安全等要求有不一致的，承包人应在施工前向发包人提出，除发包人明确指示承包人适用何种规定外，以对承包人义务、责任要求高者严者为准；合同文件对合同范围或承包人工作范围有不一致的，以范围宽者为准。
8、合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 

             负责本项目的          等工作，             负责本项目的        等工作，             本项目施工负责人为：             ；设计负责人为：             。
10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。
11、履约担保
承包人履约担保金额为中标（工程费+设计费）的10％，如承包人为联合体单位，由牵头人提供履约担保。
12、补充条款
12.1如承包人为联合体的，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下的责任和义务，包括不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，绿色安全施工防护及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，分包，工人工资支付，投资控制等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。本合同各方同意并确认，承包人关于联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且在本合同履行中，联合体各方接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人所有联合体成员；发包人对承包人联合体各方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

12.2承包人是本工程项目竣工验收责任人，负责本工程的组织、协调、配合工作，须为其它分项工程承包人提供必要施工便利、做好必要的配合工作并承担相关费用，如：

（1）负责项目报建和验收（包括但不限于水土保持验收、环保验收、规划验收、消防验收、航标配布验收、竣工验收等）并承担自身所发生的费用；

（2）负责本工程区域内电、水的统一提供和协调；

（3）提供区域内的临时道路、场地及承担费用；

（4）负责本项目竣工资料的统一合并归档；

（5）负责公路及市政道路的占路及开挖手续、交通疏解方案手续；
（6）负责本项目地理信息数据的采集和移交；

（7）其它按规定应由中标人办理的手续。

以上发生的费用由包含在签约合同总价中，中标后费用一律不作调整。

12.3如承包人为联合体的，联合体各方须与发包人签订补充协议，具体要求详见专用条款4.4。

13、合同生效
合同订立时间：201  年   月   日。
合同订立地点：                 。
本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其委托代理人）签署并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。
14、合同份数
本合同正本一式二份，承、发包人各执一份；副本   份，发包人执   份，承包人执     份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。
	发包人（甲方）：
	承包人（乙方）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	授权代理人：
	授权代理人：

	授权代理人联系电话：
	授权代理人联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮编：
	邮编：

	固定电话：
	固定电话：


第二节 通用合同条款

 (按中华人民共和国《标准设计施工总承包招标文件》2012年版第四章合同条款中的通用合同条款)

第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、招标文件，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.4 投标函：本合同特指《投标函》。
1.1.1.5 投标函附录：本合同特指投标文件。
1.1.1.7 价格清单：本合同指承包人按合同专用条款第17.1款要求编制，并经发包人委托的第三方造价咨询单位审核。
1.1.1.8 承包人建议书：（本合同不适用）。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：本合同发包人为                                   。
1.1.2.3 承包人：本合同承包人为                                   。
1.1.2.4 承包人项目负责人：本合同的项目负责人由施工负责人担任，二者为同一人，合同中有关项目负责人权利和义务均由施工负责人承担。
1.1.2.5 设计负责人：本合同设计负责人为                           。
1.1.2.6 施工负责人：本合同施工负责人为                           。
1.1.2.7 采购负责人：本合同采购负责人为                           。
1.1.2.8 分包人：经发包人批准的专业工程分包单位。
1.1.2.9 监理人：本合同监理人为                                   。
1.1.2.10 总监理工程师：本合同总监理工程师为                      。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 区段工程：本合同区段工程包括                     。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.5 缺陷责任期：整体工程缺陷责任期2年。
1.1.4.6 基准日期：本合同基准日期约定为按通用条款。
1.1.4.12 完工日期：指发包人确认的具备单位工程验收条件之日
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.4 暂列金额：本合同不适用。
1.1.5.5 暂估价：本合同不适用。
1.1.5.6 计日工：本合同除另有约定外，不采用计日工方式计量及支付。
1.1.6 其他
1.1.6.3 变更：本合同的变更均是指在承包人设计并经发包人及政府相关部门批准后的施工图设计文件确定后，根据第15 条的约定，经指示或批准对发包人要求的改变。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。本合同解释合同文件的优先顺序如下：
(l）合同协议书；
(2）中标通知书；
(3）专用合同条款；
(4）通用合同条款；
(5）招标文件（含澄清文件）；
(6）投标文件（含澄清文件）；
(7）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供：承包人交付的设计文件、份数及时间约定如下
	序号
	设计文件
	时间
	份数
	备注

	1
	施工图设计成果文件（包括施工图、主要材料设备清单、技术规范等文件）
	按合同约定、发包人要求及工程进度需要
	12
	可根据施工需要分批提供，还应提供电子版（未加密的AUTOCAD的*.dwg的文件格式和签名版的PDF文件）

	2
	施工图预算书
	按发包人要求
	8
	书面版、PDF版和电子版（广联达软件版）

	3
	竣工图
	按发包人要求
	12
	书面版和电子版（未加密的AUTOCAD的*.dwg的文件格式和签名版的PDF文件）

	4
	其他设计文件
	按发包人要求及工程进度需要
	按发包人要求提交
	含电子版（未加密的AUTOCAD的*.dwg的文件格式和签名版的PDF文件）

	5
	工程资料及档案
	按发包人或监理人要求及工程进度需要
	6
	根据施工需要定期分批提供


注：上表对于设计成果文件的份数要求均不包括承包人自己施工所需的份数。
1.6.2 发包人提供的文件：发包人提供文件的份数及时间的约定如下：
	<div align="center">序号</div>
	<div align="center">资料及文件名称</div>
	<div align="center">份数</div>
	<div align="center">提交日期</div>
	<div align="center">有关事宜</div>

	1
	前期工作相关文件
	1
	招标时已提供
	如有补充或修改，根据需要提供

	2
	发包人要求
	1
	设计工作开始前
	

	3
	
	
	
	


1.7 联络
1.7.2发包人、监理人的发函和答复由承包人项目负责人签收，送达地点为承包人项目负责人部。如承包人拒绝签收，监理人可在签收回执上注明相关情况及原因，并由发包人现场工程师签名证明，并将函件放置于承包人项目负责人部即视为送达。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人要求中，除对工程或其任何部分的功能要求有错误的，按工程变更处理外，其余责任由承包人自行承担。
1.13.2通用条款1.13.3条修改：因发包人要求错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的成本费用和（或）工期延误，但不向承包人支付其他费用。

2．发包人义务
2.3 提供施工场地
在监理人核准的施工总进度计划中要求提供用地时间的前3天配合提供施工图纸用地红线范围内施工用地。
2.4 办理证件和批件
承包人应按规定办理各类审批、核准或备案手续，发包人协助配合，以便于保证项目工期。
2.5 支付合同价款
本款双方约定为：发包人按合同约定支付合同价款，发包人无需提供支付担保。
2.7 其他义务
无。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准
（1）确定延长完工期限；
（2）作出变更决定；
（3）批准承包人更换施工负责人、技术负责人、设计负责人、主要设计及施工管理及技术人员。
（4）在合同履行期间，发包人有权根据具体情况调整监理人需经发包人批准的权力范围并通知承包人。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
3.3.2 通用条款3.3.2修改为：总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，不视为已获批准，且不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的成本费用和（或）工期延误，但不向承包人支付合理利润。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.10 其他义务
（1）在施工过程中要保护好临近建筑物和构筑物，如发现地下管线、地下文物等，应立即停止该部位施工并及时向监理人反映。对地下管线、地下文物及临近建筑物和构筑物等，谁损坏谁负责。
（2）承包人应完成施工中所需水、电源及通讯驳接工作并承担费用；协助发包人布置工程施工现场会；参加由发包人或监理人发起的各类工程会议，并按要求提交包括但不限于与工程相关的计划、报表、报告等资料。

承包人须按照发包人根据项目实施情况要求，对工程实施分段（分片）设计，分段（分片）施工，分段（分片）完工验收，分段（分片）通水使用，并负责因此产生的相关报批、报建、报审等手续和费用。

（3） 负责布置工程施工现场会，并承担产生的费用。

（4）承包人应与其雇用人员签订雇用合同按时发放工资，不许无故拖欠或克扣所雇用人员工资。否则，发包人将有权采取必要措施进行处理。
（5）办理设计、施工相关手续。负责按当地政府要求办理在设计、施工各阶段应由设计单位、施工单位办理的有关证件，并承担办理证件的相关费用。
（6）承包人在项目推进过程中应主动进行施工协调，协助发包人开展拆迁协调和维稳工作。承包人有义务配合发包人完成上级主管部门和其他政府部门、社会团体对本工程的检查。
（7）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
承包人须按发包人要求或于每月最后一日向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：
A、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
B、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式四份（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
C、下月资金使用计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
D、下月施工进度计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
E、下月施工拟投入设备、劳动力计划一式四份（时间从下月1日至下月最后一日）；
F、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份（时间从上月最后1日至当月最后一日的前一日）；
G、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）。 
H、承包人应在每月最后一日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。

I、发包人要求的其他报告要求。
上述计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。
（8）根据工程需要，承包人应提供和维修有关白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。
（9）在承包人进场后，负责工程施工场地安全和文明施工管理，承担有关安全保卫义务，要求符合当地有关安全生产、文明施工的相关规定。
（10）未移交发包人使用前，对已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复；
（11）承包人须按发包人提供的《粤海水务施工安全文明环境管理标准化工作手册》以及监理人批准的文明施工方案和施工组织设计进行施工现场布置、防护、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到省、市文明施工样板工地标准，保证施工场地防护到位、分类清晰、放置合理、标识清晰、整齐清洁，符合发包人提供的《粤海水务施工安全文明环境管理标准化工作手册》的相关要求和安全生产、环境卫生管理的有关规定。
（12）交工前清理现场要求：工程完工后，承包人应对施工场地立即进行清理。
（13）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
（14）对于承包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责，对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。
（15）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
（16）应仔细踏勘现场，在编制施工组织设计方案充分考虑以下情况及相应产生的费用（除另有约定外，发包人不另行相关费用），包括但不限于：
（16.1）施工、运输中使用村居道路应充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，做好交通规划及疏解工作，不得因本施工严重影响当地正常交通组织，造成堵塞，并及时清理因本项目施工造成的道路污染。
（16.2）充分考虑土方施工、运输而产生的噪音、粉尘、重载运输车辆可能对当地村民的生活、房屋、农田、田基路等造成不良影响，在保证达到文明施工与环境保护要求的同时，充分考虑与当地政府和农民做好沟通协调工作，并适当考虑优先使用附近村民土方机械和劳动力。
（17）承包人应在合同签订的同时，与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》。
（18）承包人应当按照国家及广东省、汕头市的有关规定和本合同的有关约定加强参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。
（18.1）按时足额支付本合同工程建设人员（包括农民工）工资

1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。

3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

4）承包人应按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》《关于印发<建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（汕人社[2015]461 号）《汕头市人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局关于建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》中相关规定设立工人工资支付专户，以银行转账方式支付工资。

5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，否则，视为违约，并按相应条款承担违约责任。

6）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，并上报省、市、区主管部门，建议取消其参加当地建设工程的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

7）由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。

8）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止。

（18.2）成立处理劳资纠纷的协调机构：承包人必须成立处理劳资纠纷的协调机构，承包人主管领导和项目负责人要亲自负责，配备专职人员，及时化解劳资矛盾及纠纷，并及时揭露、制止恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，保证在整个工程进行期间不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
（19）工程完工后，由承包人编制竣工图。
（20）承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台，对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记后，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。承包人应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。承包人并须监督分包单位（如有）落实以上建筑工人实名制的相关约定。

4.2 履约担保
履约担保金额：中标价（工程费+设计费）的10％；
履约担保的形式：履约保函。

履约保函要求：中标人应向招标人提交由银行出具的经发包人认可的履约担保函。
履约保函在工程竣工验收后28天内退还，在此之前履约担保须一直保持有效。如银行仅同意出具具有固定期限的保函（该固定期限应经发包人认可），且保函有效期在本合同约定的担保期限前届满的，则承包人应在保函到期前至少提前一个月进行续期，以确保保函有效期符合本合同约定。
在本工程实施过程中，如果承包人未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的承包人应负的责任和义务，发包人有权从履约担保中索赔相应的违约金。
4.4 联合体

补充以下内容：

4.4.4如果联合体中标，合同签订后，联合体成员根据所承担的工作内容分别向招标人提交相关支付申请资料，由发包人据此向联合体成员分别支付相关费用。

4.5 承包人项目负责人（即施工负责人，下同）
4.5.1 项中 “并委派代表代行其职责”删除，本工程竣工验收前施工负责人不能参与其他工程项目招投标。
4.5.2 补充以下内容：
项目负责人应履行下列职责：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行工程总承包企业的管理制度，严格履行工程总承包合同。
（2）代表承包人组织实施工程项目管理，对实现合同规定的项目目标负责。
（3）组织编制项目管理实施规划。对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制。
（4）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。
（5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
（6）完成合同规定应达到的项目安全目标、质量目标、进度目标等任务。
（7）在授权范围内负责与发包人、监理人、分包人及其他各协作单位的协调，解决项目中出现的问题。
（8）进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。
（9）参与工程完工验收,准备结算资料和分析总结。
（10）负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。
（11）协助企业进行项目的检查，鉴定和评奖申报。
（12）按监理人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。

4.6.3  承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计和满足本项目需求所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，承包人应该建档并报送监理人，监理人有权随时检查核实，监理人认为有必要时，可进行现场考核。承包人若违反上述规定每名罚款5000元，承包人还应立即更换上述不合格人员。

4.6.5承包人在项目各个阶段所雇用的施工人员（包括特种作业人员），按规定必须持证上岗的，应按照本章第4.6.5款规定执行，并如实建立动态花名册，每月30日前提交监理人存档，监理人有权随时检查核实。承包人若违反上述规定没有建立动态花名册并按时提交的，每次罚款5000元，动态花名册与事实不符的，每名罚款500元。
4.7 撤换承包人项目负责人（施工负责人）和其他人员

补充以下内容：发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达5天后，承包人仍拒不执行，则视为该负责人未到岗，承包人需按本合同的约定承担违约责任，同时承担因此对发包人造成的工期延误和经济损失。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 补充以下内容：
（1）承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。
（2）承包人支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查。
（3）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。

（4）根据《关于印发<建设领域工人工资支付分账管理实施细则>的通知》（汕人社[2015]461 号）、《汕头市人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局关于建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》的通知（汕人社发【2017】16号）等文件的规定，建设项目施工承包单位应分别设立“工人工资支付专用帐户”和“工资保证金专用账户”，拨付工程款中的工人工资到“工人工资支付专用帐户”，具体金额按不低于工程进度款的15%，且确保能足额支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。工资保证金专用账户中具体缴存金额按相关规定比例计算。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1本款修改为：除发包人现有的资料外，承包人应自行收集施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并承担相应费用及责任。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
（1）进度计划的提交时间约定：合同签订后30日内或承包人进场3天内提交具体施工进度计划及方案；
（2）监理人批复合同进度计划时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划后5日内批复或提出修改意见。
（3）承包人在 合同签订后30日内将安全文明施工方案和 施工组织设计报送监理人审批。承包人提交的安全文明施工方案和施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：
1）各分部分项工程的完整的施工方案和安全文明防护措施；
2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；
3）季节性施工措施；
4）保证工期、质量的措施；
5）保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施；
6）妥善处理与相邻施工地作业现场关系的措施；
7）其他与工程施工有关的管理方案、措施。
8）承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对全部或分项施工作业、分段（分片）完工验收通水要求和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。
9）保证执行安全文明施工方案和施工组织设计中所承诺的资源投入计划、防护措施，并提交安全文明施工措施计划及费用清单。

（4）各分项工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与投标文件填报的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。
施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前7天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备，规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在3天内修复或更换。
因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，视为承包人违约，承担合同规定的违约责任。
4.12.2 合同进度计划的修订
（1）承包人提交合同进度计划的修订报告的时间约定：在承包人能够预计可能会实际进度计划不符后的7日内或实际已经不符的3日内提出。
（2）监理人批复合同进度计划修订报告时间的约定：监理人应在收到承包人提交的完整合同计划修订报告后5日内批复或提出修改意见。
5.设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 补充以下内容：
（1） 在项目实施过程中，如果发包人或政府主管部门提出修改设计的要求，承包人应无条件进行优化设计、变更设计等，直至满足要求，所需设计费用已包含于合同价款中。

（2）限额设计：本工程项目投资必须按照发包人确定的投资额度和要求严格控制。在保证设计质量的前提下，承包人应按投标最高限价进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程预算不突破概算。承包人应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在控制投资的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制施工图预算时逐步细化落实。承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济对比等技术手段，对设计方案进行优化。施工预算如果超过投标最高限价时，设计单位应先对施工图进行修改至达到限额要求，若预算超过投标最高限价，承包人应向发包人支付设计费的15%（如为联合体中标则由设计单位支付）及建安工程费的1%（如为联合体中标则为施工单位支付）作为违约金，且设计费结算基数取投资概算的工程建安造价与预算的工程建安造价的低者结算。如因承包人原因拒不修改影响工期，承包人应承担违约责任并处工程总造价2%的违约金用于赔偿发包人。
5.2 承包人设计进度计划

承包人设计进度计划：收到中标通知书之日起30日内提交主干管施工设计图，90日内完成全部施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见做出后7天内完成。施工现场配合应满足发包人施工期间需要，服务期应至工程竣工。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意:

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查。政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施。
通用条款5.3.1中的“合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。”删除，不适用。
5.3.4施工图审查工作及费用由发包人负责。
5.7 设计后续服务
承包人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场（设计代表不少于2个），做好施工现场服务，包括但不限于：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作；
（2）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（3）其他设计问题；

（4）未经发包人批准，承包人在投标文件中承诺的常驻施工现场的设计代表不得更换，否则承包人承担应的违约金。
5.8知识产权
5.8.1承包人应在合同执行期间以及合同终止后，保障发包人免受由于与以下工作有关的专利、设计、专有技术、商业秘密、版权或其他知识产权的侵权而引起的所有索赔、损失、损害赔偿和其他费用承担：
1) 依据本合同发包人使用承包人完成的部分或全部工作成果； 

2) 依据本合同发包人使用由分包商或供货商提供的任何工作成果。

5.8.2若第5.8.1条所述的任何内容构成了侵权，承包人应自费为发包人购买有关知识产权以保证发包人能够持续使用该工作成果，引起的纠纷由承包人负责解决，产生损失及费用由承包人自行承担，导致发包人被要求承担费用支出和产生损失的，承包人应全额予以赔偿。 

5.8.3发包人向承包人提供的所有文件、资料的著作权归发包人所有；承包人在合同履行过程中编制或获取的、由承包人分包的分包单位及第三方机构等提供或编制的与本工程有关的所有文件的知识产权归发包人所有。该文件包括但不限于全部检测文件、勘察设计成果文件、施工资料等。发包人拥有在任何时间、任何用途、采用任何方式合法使用本条约定文件资料的权利。

5.8.4所有由承包人提供的与合同工作有关的图纸、设计、规格、计算以及其他数据和信息的著作权归属发包人享有，且发包人享用完全、独立的使用和修改权，承包人享有署名权。
6．材料和工程设备
6.2 发包人不提供任何材料和工程设备。

承包人提供的材料和工程设备。

（1）根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268--2008）规定，所有接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。所有管道、阀门、消防栓、分区计量流量计（远程功能）、用户结算水表（DN50及以上须带远传功能）、管件、设备的卫生安全性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-2001)，管道、管件等产品必须获得省级以上(含省级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件”，阀门、计量表等需经过相关检验检测合格。

（2）手动法兰闸阀、排污阀、与排气阀和消防栓配套的闸阀都采用软密封闸阀；DN400以上采用蝶阀，DN400及以下规格采用闸阀；限位伸缩器的法兰盘及螺栓材质采用不锈钢。
（3）DN200以上规格钢管采用直缝焊钢管（Q235B），DN200及以下规格钢管采用无缝钢管（20号钢），所有钢管严禁采用螺旋钢管。DN200钢管壁厚采用8mm，DN150、DN100钢管壁厚采用6mm或以上，其余规格钢管壁厚按规范要求。从给水干管接出的排气支管或排泥支管的钢管壁厚须与干管壁厚相同。钢管内壁涂5毫米厚水泥砂浆(重量配比:水泥:砂:水=1:1.5:0.32)，外壁采用互穿网络防腐涂料IPN8710-1底漆两遍，互穿网络防腐涂料IPN8710-2A面漆两遍，厚度大于200µm。钢法兰短管、钢三通旁支的DN50短管采用304食用级不锈钢焊接（长度：10cm，厚度：4.5mm），DN50短管另一端为外螺纹。
（4）PE管采用PE100级蓝色给水管，管径≥De90管材公称压力PN=1.0MPa，标准尺寸比为SDR17；管径≤De75管材公称压力PN=1.6MPa，标准尺寸比为SDR11。管件材质应与管材一致。管径≥De110管需加装可检测金属示踪线。

（5）球墨铸铁及管件：应满足GB/T 13295-2013《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》的要求，采用离心铸造工艺铸造，管材等级为K9，管件等级为K12，接口方式均为T型滑入式柔性接口，胶圈采用三元乙丙烯聚合橡胶，球墨管件采用K12级，接口采用T型接口。需内外防腐，内涂层：涂层材质采用硅酸盐水泥砂浆，所使用的水泥、砂子、水及砂浆比必须符合《球墨铁铸管和管件 水泥沙浆内衬》GB/T 17457-2009的要求，内涂层的表面粗糙系数n不大于0.012；外涂层：管材必须喷锌，锌含量不低于99%，金属锌涂层重量≧130g/m2，管件刷涂富锌涂料，涂料为含锌量至少5%的富锌无机粘结剂，富锌涂料重量不少于150g/m2管材、管件均需涂沥青处理，沥青厚度≧0.07mm。公称压力不小于1.0MPa。

（6）电磁流量计：带远传功能，执行标准： GB/T18659  JJG198 GB/T778.1 CJ266；防护等级：IP68；精确度：±0.5%；供电电源：锂电池（工作年限6年以上）；信号输出：一体化GSM/GPRS无线远传输出；额定压力≧1.0MPa。应符合粤海水务《水务遥测终端数据传输规约》的要求（见附件）。
（7）为便于发包人日后的管理维护，承包人采购设备和主要材料时所选择的规格型号、品牌须经发包人确认同意后再采购，否则发包人有权要求承包人更换至满意为止。

（8）承包人提供的材料和工程设备的品牌规格型号、相关验收证明、合格证和说明书、卫生证明、检验检测报告等必须以原件分类建档，并于完工验收时提交发包人。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

8.1 承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
9．测量放线
9.3 基准资料错误的责任
本款修改为：发包人提供测量基准点、基准线和水准点的，承包人应进行复核并对其真实性、准确性和完整性负责；发包人不提供的，承包人应自行收集。
9.5 征地红线放线
如开工前未完成征地工作，承包人应负责工程项目征地过程中的全部征地红线放线工作，并自行配备人员、仪器、设备和其他物品，监理人应协助承包人，负责应由承包人承担的费用。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 修改为：发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
(1)执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），在现场施工中，必须严格遵守《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》及其他国家、地方、行业的有关安全的法律、行政法规、规范，认真执行工程承包合同中有关安全的要求。执行发包人提供的《粤海水务施工安全文明环境管理标准化手册》，遵守发包人制定的有关安全生产规章制度。

（增加）承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
（2）承包人负责到有关安全生产管理部门办理工程安监手续，并应建立健全安全生产责任制度，制定和执行有关的安全管理、职业卫生规定，编制建立并执行应急管理制度和各类与项目相关的应急预案，建立工程施工和安全生产档案，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守相关的安全生产规章制度。
（3）接受相关的安全检查，并对相关安全缺陷进行整改，承担因安全缺陷所引起的责任和费用。

(4)承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理工程师有关安全工作的指示,并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理工程师审批。

 (5)工程实施期间，承包人应编制相应的专项施工技术方案，报监理工程师审批后方可实施。同时做好施工范围内的高、低压电线、电塔、民房等保护工作，对容易造成人员伤害和设备事故的作业，承包人应制订有效的专项施工安全技术方案，并报监理工程师审批后贯彻落实，相关费用含在工程报价中，如造成损失和由此造成的责任由承包人自行承担。

（6）承包人的施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。

(7)承包人应加强施工作业安全管理和安全防护设施设置，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理和防护。

(8) 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。承包人施工人员有变动的，必须对新进场施工人员及时进行岗前安全教育。
(9)承包人应按监理工程师的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理工程师审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(10)合同约定的安全作业环境及绿色施工安全防护措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

(11) 承包人应承担与本工程相关的全部安全责任，赔偿因安全事故造成的人身、财产损失等，本合同另有约定的除外。若发包人因法律规定、维稳需要等原因需先行赔付或承担连带责任或遭受处罚的，发包人因此而支付的全部款项均由承包人予以赔偿（可从应付款或履约保证金等款项中扣取）。承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人故意或重大过失原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

(12)由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

(13)必须接受发包人及监理的监督、管理和指导，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门和其他相关部门的安全检查。对发包人、监理或有关部门提出的意见必须及时整改。承包方在施工生产过程发生安全事故的，承包人应立即向发包人及相关部门报告，并采取相应的应对措施。事故的一切责任及损失均由承包人承担。

(14)承包人应按照发包人提供的《粤海水务施工安全文明环境管理标准化工作手册》加强施工现场的管理和防护设施设置，施工现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
（15）如承包人与其他参建单位之间存在交叉施工的情况，在实施交叉作业前，承包人应与其他参建单位签订安全生产管理协议并报发包人备案，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，明确划分各自工作界面，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，承包人应对其实际占用的工作面及工区范围内发生的安全事故承担全部责任（但如承包人是总包单位的，则须对总包范围内全部工作内容的安全承担责任）。同时，在承包人与其他参建单位因交叉施工进行工作面移交时，应就工作界面的移交事宜做好书面记录（包括监理例会纪要或者专门的工作界面移交书面记录等），以便查证。
（16）承包人存在安全违章或违约行为，除按安全管理协议有关约定承担违约责任外，如有以下情形之一的，发包人有权解除合同，全部责任由承包人承担：

1）谎报、瞒报、迟报安全事故的；

2）发生较大及以上安全责任事故的；

3）发生一般安全责任事故或存在安全违章或违约行为对发包人造成恶劣影响的；

4）发生安全违章或违约行为拒不按发包人（或相关政府部门）要求执行整改或整改不到位累计超过3次的；

5）本合同或招标文件其他条款规定的可解除合同的情形。

10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2承包人应在进入现场前提交一式四份施工期间的环境保护方案，经监理工程师批准后实施。环境保护方案必须包括：施工现场所必须的照明灯光、护板、围护、栅栏、警告标志和值班人员名单，以及建筑垃圾、施工和生活污水、噪音、粉尘的处理排放。方案在实施过程中所采用的材料、设备等应使监理工程师和发包人满意。
对于承包人施工过程中造成的环境污染问题，经发包人或者监理工程师指出后，承包人未能在24小时之内采取整治措施，或者所采取的整治措施未有效消除污染的，发包人可以自行或者委托他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。

承包人在施工期间涉及电力设施的，须接受当地供电管理部门的管理和监督。

10.4.4施工扬尘防治

施工单位施工扬尘防治责任：

（1）对建筑工程施工扬尘污染防治负总责；并指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作，项目负责人为扬尘污染控制第一责任人。编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理组盖章确认。

（2）根据设计文件和合同要求统筹规划建筑工程施工扬尘污染防治，并在施工组织设计中编制扬尘污染防治技术措施或单独编制扬尘污染防治方案；

（3）组织对项目扬尘污染防治的检查和考核工作，对施工过程中存在的扬尘污染行为或状态应进行原因分析并制定相应整改、防范措施；

（5）收集整理扬尘污染防治的管理资料和检查记录；

（6）与项目部、班组等逐级签订扬尘污染防治目标责任书，建立相应的奖惩制度。

11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
通用条款11.1修改为：开始工作的条件：本合同为设计施工总承包合同，自发出中标通知书之日起开始计算设计工期，承包人应按此约定进场开展设计工作，并按经发包人批准的进度计划，按期开工施工。
11.2 竣工
预计竣工时间：见合同协议书。
11.3 发包人的工期延误
本合同为设计施工总承包合同，承包人是工期控制的主体，除发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期外，承包人无权要求其他的延长工期和增加费用要求。
（l）因计划调整导致暂停施工的；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查，导致工期延误；
（3）因改变功能和需求导致设计变更的，导致工期延误的，费用按变更的相关规定执行；
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1异常恶劣的气候条件的范围和标准：当地地震部门公布烈度8度及以上的地震；当地气象部门公布正面吹袭汕头市的风力大于10级热带气旋（即热带气旋底层中心附近最大平均风速大于24.5米/秒）：24小时内降雨量达200毫米的暴雨（以气象部门公布的为准）；连续两日气温35Cº以上的（以气象部门公布的为准）。
11.4.2由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的，按通用合同条款“21.3 不可抗力后果及其处理”执行。
11.5 承包人的工期延误
对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人原因造成工期延误，发包人可按照合同条款要求承包人（联合体施工方）支付误期违约金人民币200000元/日。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工的，赶工费用协商解决；承包人工期提前的，不支付奖金。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期,并补偿相关费用。因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，双方均有权解除合同并按照合同解除的相关约定办理结算和付款，但是承包人不得向发包人索要任何额外补偿或者赔偿。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1修改为： 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此工期延误责任，但发包人不承担由此增加的费用或者其他经济补偿责任。（1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，不视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
13．工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1工程质量验收标准：达到国家现行规范 “合格工程”质量等级标准，实现工程一次性验收通过。
设计质量要求：设计是安全、可行、实用、经济、美观的，深化设计文件是完整、正确、清晰的，深化设计成果达到能直接用于制造、安装、调试的深度，并能顺利通过甲方组织的深化设计成果验收。
1）“完整”是指每次交付的设计文件是符合合同及附件的规定、符合相关工程设计规范要求的、满足行业及国家标准的全部设计文件。
2）“正确”是指每次交付的设计文件均符合法律、法规、政策、标准、规范及各阶段设计要求的规定；同时保证设计的科学原理、基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，各专业设计协调统一。
3）“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
现场施工质量要求：
1）符合国家、地方及相关行业质量技术及安全规范的要求；
2）符合经监理单位和发包人以及政府主管部门审批通过的设计图纸要求；
3）符合国家、地方及发包人认可的施工验收标准。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人仅承担由于承包人返工造成的成本费用增加和工期延误。
13.4.3 修改为：承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。

14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 通用条款14.1.4修改为：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误

14.1.4增加：DN100及以上口径所有阀门在安装前必须由承包人送发包人进行检测、登记信息，经检测合格后方可用于现场安装。

14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人应按有关规定和监理人的指示进行各项材料、设备、中间产品、金属结构、工程实体质量的检验，并承担所需费用。承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15．变更
15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议显著降低了合同价格或者显著提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定酌情给予适当奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或维持变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）本项目的设计费不予调价。

（2）工程费变更估价。本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，按本合同第17.1款的约定确定合同价格清单，本合同所提及的“工程变更”均指实际施工相对于施工图纸及合同价格清单的变更。由承包人编制变更预算，报监理人、发包人审核。变更定价原则如下：
①合同价格清单中已有适用或类似且合理的综合单价或价格的，则按已有的综合单价或价格执行。
②若合同价格清单中没有适用的综合单价或价格的，则： 

a、合同价格清单中已有类似项目，只是局部尺寸发生变化的，则按比例调整价格；只是材料发生变化，则仅调整价差。
b、合同价格清单没有类似项目的，国家及地方相关定额有的，应套用定额价格，并按中标下浮率下浮。参考定额优先次序为《广东省市政工程综合定额（2018年）》及其他定额。
c、合同价格清单中没有类似项目的，也没有相关定额可套用的，应按市场询价获得价格，其中主材费的定价原则同本合同第17.1款约定原则。

（3）绿色施工安全防护措施费结算时绿色施工安全防护措施费按预算审核的金额结算，不参与下浮。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
16、价格调整
按照专用条款的约定执行，通用条款16条不适用。
17．合同价格与支付
17.1 合同价格

17.1.1设计费：
设计费包括施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制等，结算时按照项目设计费投标最高限价乘以（1-中标下浮率）包干，结算不予调整。

17.1.2工程费：
本工程结算时，（1）在施工图审查通过后，承包人按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定的清单计价模式及《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》等国家和地方现行的定额和计量计价文件编制施工图预算，并送发包人审核，该预算报告书结合中标下浮率计算后为本工程进度款的支付依据之一。除工程变更、政策性调整和价差调整外，本项目按预算造价结合中标下浮率进行固定综合单价包干，不予调整；绿色施工安全防护措施费不列入下浮范围，按发包人审核的预算费用包干。预算书的材料价格应以《汕头工程造价信息网》公布的中心城区北区2019年第四季度的价格为准，缺项的材料价格按广州市信息价，信息价没有的按市场询价获得价格送监理、发包人审核。

（2）工程变更时，变更的工程量按实结算。变更定价原则为①合同价格清单中已有适用或类似且合理的综合单价或价格的，则按已有的综合单价或价格执行。②若合同价格清单中没有适用的综合单价或价格的，则：a、合同价格清单中已有类似项目，只是局部尺寸发生变化的，则按比例调整价格；只是材料发生变化，则仅调整价差。b、合同价格清单没有类似项目的，国家及地方相关定额有的，应套用定额价格，并按中标下浮率下浮。参考定额优先次序为《广东省市政工程综合定额（2018年）》及其他定额。c、合同价格清单中没有类似项目的，也没有相关定额可套用的，应按市场询价获得价格，送发包人及发包人委托的第三方造价咨询机构审核确定，并按中标下浮率下浮。

（3）本工程价差调整：①商品混凝土、砂、碎石、管材、石屑五种主材采用合同施工期间《汕头工程造价信息网》公布的中心城区北区季度平均价格（没有信息价参考广州市信息价），若该平均价格相对施工图预算单价涨跌≤5%时则不作调整，涨跌＞5%时，涨跌超出5%部分则按实调整；②因承包方原因超过合同约定工期完成的价差不作调整；③其余材料价差不作调整；④应调整价差的主要材料工程量以承包人提供的当日购买并经监理和发包人确认用于该工程的采购量计量，当发生价格波动幅度超过5%的情形时，承包人在采购前应将采购材料数量、时间和新的材料信息价报发包人核对，确认用于本合同工程。如果施工期间未提出，视为不调整价差。

（4）机构审定的结算造价为准。除工程变更（除设计缺陷造成的变更外）、结算定案造价以发包人及发包人委托的第三方造价咨询策性调整和价差调整外，最终结算审定的建安工程费不得高于对应投标最高限价。（投标限价不包含项目预备费，即工程变更（除设计缺陷造成的变更外）、结算定案造价以发包人及发包人委托的第三方造价咨询政策性调整和价差调整，超出投标最高限价部分可以使用预备费）

（5）本工程其他费用（水土保持监测及验收费用、环境监测及验收费用、航标配布设计、施工及验收费用），结算按招标限价乘以（1-中标下浮率），包干实施。

（6）本工程管线迁改费最高结算金额为改签费投标最高限价乘以（1-中标下浮率），结算不得突破。同时需提供迁改结算工程量明细和结算书。若迁改结算金额小于迁改费中标价，按迁改结算金额执行；若迁改结算金额大于迁改费中标价，按投标最高限价乘以（1-中标下浮率）金额执行。

（7）本工程施工所需临水、临电按照定额记取费用，费用包含在本项目投标报价中，不作调整。

17.2 预付款
设计费：无预付款。
工程费：

17.2.1承包人须在发包人支付预付款前提供经发包人认可的等额预付款保函。
17.2.2 预付款为合同价中建安费的20%，分两次支付：第一次支付在合同签订后15天内（预付款支付期限以承包人提交履约保函、预付款保函及付款申请并向发包人提交等额的有效增值税专用发票经发包人审核通过后起算，下同），发包人支付预付款合同价的10%（其中包含绿色施工安全防护费总额的50%）；第二次支付在实际具备可开工条件（以发包人及监理单位确认(签名及盖章)的具备开工条件的相关书面证明资料）后15日内，发包人支付剩余预付款。
17.2.3预付款在累计完成工程量30%起抵扣，在每期工程进度款支付中扣回至累计进度比例，至累计完成工程量60%当期抵扣完。

17.3 工程进度付款
设计费
（1）本合同设计费支付方式如下：

1）承包人提交施工图设计成果文件15日内（提交等额的有效增值税专用发票并经发包人审核通过后起算，下同），发包人支付合同暂定设计费的20%；

2）承包人提交施工图设计文件经审图机构审查合格15日内，发包人支付至合同暂定设计费总额的80％；

3）承包人提交设计结算文件，经发包人及发包人委托的第三方造价咨询机构审核完成，且不得超过合同暂定价，发包人支付至经审核的设计费总额的90％；

4) 剩余尾款在竣工结算后一个月内一次性付清。

工程费：

（2）本合同工程费按进度支付，支付比例如下：
1）进度款按月支付。承包人向监理人提交付款申请单，并附上已完工程量报表和发包人要求的有关资料，监理人应在收到承包人提交的进度付款申请单后7日完成审核并报送发包人。发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单后7日内完成审批并在15天内拨付。

施工图预算双方确认后，当期进度款按照发包人审批确认的当期已完合格工程量的80%支付，若施工图预算尚未经过双方确认的，则以承包人申报并经发包人核定的当期进度款的60%支付。工程完工前，当预付款及工程进度款累计支付至建安工程费的80%时不再支付。

应付当期工程款=当期完成的工程量（调整审定的工程量清单预算价，含中标下浮率后）×80%（或60%）-应扣款项（包括但不限于预付款的扣回及过程罚款）。

3）工程竣工验收合格且工程资料归档备案后30天内累计支付进度款至合同价格的90%。
4）工程结算经发包人及发包人委托的第三方造价咨询机构审核定案后6个月内，发包人向承包人支付至结算价的97%。

5）余下的3%作为质量保证金，退还按本专用条款17.4款约定办理。
（3）绿色施工安全防护措施费支付方式
1）发包人支付绿色施工安全防护措施费总额的50%（在工程预付款中已支付），剩余绿色施工安全防护措施费按照施工单位每月申报，经监理和发包人审核后，随进度款支付。
2）承包人应按合同约定的安全工作内容编制绿色施工安全防护措施费资金使用计划和费用清单，报监理、发包人审批。承包人未按批复的绿色施工安全防护措施费资金使用计划投入资金的，绿色施工安全防护措施费不予支付。
3）承包人在申请支付绿色施工安全防护措施费时，应提供批复的资金使用计划、经发包人、监理、承包人共同签认数量确认清单、票据等依据性资料。
17.3条补充本合同进度款支付期限以承包人提交付款申请并向发包人提交等额的有效增值税专用发票经发包人审核通过后起算，结算完成时，承包人应提供至结算价100%的增值税专用发票。
17.3.4 通用条款17.3.4（1）、（2）删除，不适用。
17.4 质量保证金

发包人扣除审核定案后结算造价的3%，作为工程质量保证金，发包人在工程竣工验收合格之日起满1年的14天内返还承包人保修金的50%（不计息）。在工程竣工验收合格之日起保修满2年的14天内返还承包人保修金的50%保修金（不计息）。
17.5.2 通用条款17.5.2（1）、（2）修改为：
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
17.6.2  通用条款17.6.2（1）、（2）修改为：
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
18.竣工试验和竣工验收

18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用及工期延误责任。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.6 不适用

18.3补充：本工程竣工时因承包人的原因工程质量达不到协议书约定的质量标准者，承包人承担违约责任，并按签约合同价的5%计算违约金。质量违约金在工程结算时由发包人直接在承包人应得的工程款中扣除。（不包括质量保证金）

18.5 区段工程验收

本款修改为：
18.5.1发包人根据合同进度计划安排，在分段（片）工程完工并符合完工验收条件时，需要使用已经完工的分段（片）工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行分段（片）工程完工验收。

（1）进行完工验收的分段（片）工程，在水压试验验收合格，管网经冲洗消毒、水质经第三方检验检测机构检验合格后，可进行完工验收；

（2）监理人审核承包人提交的分段（片）工程完工验收申请表，经审核合格并报发包人同意后完成分段（片）工程完工验收，通水运行；分段（片）工程完工验收成果和结论可作为整个项目竣工验收申请报告的附件；

（3）完成分段（片）完工验收、通水运行的管网，在整个项目竣工验收前仍由承包人负责管理维护，期间发生的管道破漏、损坏，由承包人负责修复并承担相关费用。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，但不支付承包人利润。

18.8 修改为：工程接收证书颁发后的56天内或本合同解除后的【14】日内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。否则发包人有权自行移除相关材料、设备、工程，相关费用由承包人承担，承包人还应按照50000元/日向发包人支付违约金。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。否则按照本条约定承担违约责任。
18.9 竣工后试验

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程实际竣工日起计算。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不支付承包人利润。
19.7 保修责任
质量保修期从实际竣工日算起。按《建设工程质量管理条例》《工程质量保修书》规定执行。
20. 工程保险
20.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人应足额投保意外伤害保险、施工机具险等应由承包人投保的保险，保险期限至少应涵盖开工至竣工验收。
20.2一切险和第三方责任 

建筑安装工程一切险、第三者责任险的投保方及对投保的相关要求：发包人投保。

关于其他保险的约定：

（1）承包人应为其在施工现场作业的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及其为履行合同聘请的第三方的人员。对于承包人所派出的人员（无论是否是其正式员工）因任何原因所受任何身体伤害导致任何赔偿或补偿责任均由承包人负责，发包人概不承担；承包人应保障并持续保障发包人免于承担与此有关的所有索赔、诉讼、费用及任何开支。

（2）承包人应为其拥有并在施工现场使用的所有机械、设备、工程车辆购买保险，并于合同期限内维持有效。施工现场以外的场地、运输、仓储、加工厂等所需要购买的保险由承包人负责，并承担所有费用。

（3）承包人按本合同约定办理保险的期限：在本合同签订后发包人通知的时间之日起开始直至缺陷保修期完结时间的工程全过程内，并保证保险的持续性。在必要时，承包人应向发包人提交有关的保险单及本期保险金支付收据。

（4）承包人应为本工程自费购买其认为所需的但不包含在发包人保险范围内的其它保险。承包人不得以任何借口对其未保险事项或不能向保险人索赔的金额向发包人提出索赔。

（5）承包人不得在其投保合同条款中加入“被保险人有权向发包人或发包人的保险人追偿”的条款及意思表述。

（6）承包人应在影响保险合同效力、保险责任的事件发生时及时通知其保险人，以确保在工程全过程内所有保险合同有效和完备，由此发生的费用，由承包人自行承担。

如果承包人未能按合同要求购买保险或保险无效或未向发包人提供保险单复印件，则发包人有权但非有义务代承包人购买未满足合同约定的保险，并从合同价款中扣除相关费用。

（7）因承包人未能按合同购买保险或因承包人原因导致保险无效、保险中断，若发生事故，全部责任及费用均由承包人承担。

所有发包人代为购买保险而发生的保险费、手续费等一切费用支出均由承包人承担，并于承包人任何一期期中付款中扣除。  

（8）承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或因本工程引致的物质损坏或灭失(以后简称“损失”)、人身伤亡、疾病或财产损失承担费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任。如果根据法律规定，由发包人对外先行承担的，则发包人有权在本合同任何一期应付款中直接扣除相应金额。承包人放弃异议权利。

（9）承包人须负责本工程每次索偿事件的现场保护工作，并及时向保险公司汇报、提交相应索偿事件所需的一切证据和资料。承包人确认上述工作所需的费用已包括在合同价格内。承包人按约定购买的保险并不能解除或减少承包人按合同条款应承担的责任。

（10）承包人须积极地遵从保险单和承保人关于解决索偿、追讨损失和防止意外的一切合理要求,并自费负责因未能遵从的后果。承包人须负责保险单内规定的免赔额、超出赔偿限额之费用、未获保险赔付及保险单不负责项目或限制的费用。若承包人认为保险单内规定的免赔额及赔偿限额等条款不足以保障其风险，可自费补充投保。保险事故由责任方造成的，承包人承担后可向责任方追偿。

（11）保险期若因承包人的原因而需延长,承包人须自费负责因工期延长而需延长保险的额外费用。

（12）无论索赔情况如何，承包人在及时通知保险公司并在保险公司完成现场勘察取证后，皆须迅速地把损坏的工作复原,把损失了或损坏了的未安装物料替换或修补、迁离和处理任何残砾和继续执行和完成本工程。除保险所得的款项外，承包人不得对损坏工作的复原、未安装物料的替换和修补、及残砾的迁离和处理收取其它任何费用。

（13）发生保险事故后，承包人应按保险单或保险合同的要求履行相关报告、保护现场等被保险人的义务，因承包人未按要求履行前述义务导致保险公司拒绝理赔或未足额理赔的部分由承包人承担。

22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
本款增加：

（10）承包人违反第4.5款关于承包人项目负责人管理规定；
（11）承包人违反第4.6款关于承包人人员管理规定；
（12）承包人未按期支付民工工资的；
（13）承包人提供的结算资料弄虚作假的；
（14）合同约定的其他情形。

 增加本款：

 22.1.2 对承包人违约的处理
承包人发生违约行为时，监理人应及时向承包人发出书面警告，限令其在收到书面警告后的2天内予以整改，并按合同的有关规定扣除工程款。承包人应立即采取有效措施认真整改，并尽可能挽回由于违约造成的延误和损失。由于承包人采取整改措施所增加的费用，应由承包人承担。

22.1.7处罚

	实施环节
	要求
	达不到要求采取的处罚

	设计工期
	自发出中标通知书日起90天内完成全部施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后7天内完成。
	若设计工期不能按时完成设计任务的，每延期一天扣除设计费的0.1%。
施工预算的工程建安造价如果超过设计概算的工程建安造价时，发包人将处罚设计单位设计费15%作为违约金、处罚施工单位建安工程费1%作为违约金，且设计费结算基数取投资概算的工程建安造价与施工预算的工程建安造价低者结算。

	施工工期
	总工期：27个月。
	承包人未能按照合同进度计划完成工作，或因承包人原因造成工期延误，发包人可按照合同条款要求承包人（联合体施工方）支付误期赔偿费人民币200000元/日延误累计超过【30】天的，发包人有权解除合同。承包人应赔偿由此给发包人造成的损失。

	备注
	（1）当承包人（联合体设计方）被处罚的违约金（包括误期和超概算）达到设计费的30%时，发包人有权解除合同。

（2）当承包人（联合体施工方）误期赔偿费达到工程费的2%时，发包人有权解除合同。


22.1.8违约责任
（一）人员管理方面的违约责任

（1）承包人必须按投标文件及承包人承诺提供的项目管理组织机构组建项目班子，不得无故更换本工程的主要管理人员（项目负责人、技术主管、安全主任等），若确需更换必须书面申请征得发包人同意。否则，发包人有权要求承包人按如下标准支付违约金：更换投标文件提供的项目负责人（施工负责人）以及设计负责人或技术负责人的，标准为50000元/人次（人民币，下同），更换项目管理机构中其它主要人员的，标准为20000元/人次。

（2）承包人未能按发包人要求提交承包人与项目负责人签订的劳动合同及相应社会保险缴费证明的，承包人应向发包人支付违约金50000元。支付违约金后，发包人还有权限期要求承包人纠正。因承包人或分包人未按照发包人要求与其实施本工程的人员签订劳动合同或未及时支付工资或未按国家规定为其人员缴纳社会保险费用的，发包人有权代为垫付工资、社保费用等款项，该垫付费用由发包人在应付款项或结算款中扣除，承包人无异议，同时，承包人应向发包人支付违约金，标准为垫付金额的20%。

（3）项目负责人（施工负责人）、设计负责人、技术负责人、安全主任必须按时参加工程会议，因故不能参加的应提前４小时提出申请并获得监理人批准方可缺席，否则承包人按500元/人次的标准向发包人支付违约金。

（4）项目负责人、技术负责人、安全主任必须常驻施工现场，每月不得少于22天。无论何种原因离开工地的必须书面向发包人、监理人请假，且安排合格的委托代理人和交接工作。未经发包人、监理人批准擅自离开，发包人有权要求承包人按2000元/人次/天的标准支付违约金。

（5）未经发包人、监理人书面批准，项目负责人或技术负责人、安全主任连续3天及以上或每月累计七天及以上不在施工现场的，视为承包人擅自更换项目负责人或技术负责人、安全主任，发包人有权要求承包人按照本合同相关约定支付违约金。

（6）如发包人认为项目主要管理人员不称职或有其它合理理由的，有权要求承包人予以更换，承包人拒不更换的，按照如下标准向发包人支付违约金：项目负责人或技术负责人，标准为50000元/人次，其他主要管理人员，标准为20000元/人次。（二）进度管理方面的违约责任

（1）承包人未按监理人指令开工，每逾期一天应向发包人支付违约金50000元。逾期超过15天的，超过天数双倍支付违约金，且发包人有权解除合同。

（2）开工后由于承包人原因延误节点工期的，承包人须及时制定有效赶工措施报监理人及发包人确认。延误完工或竣工工期，每延误一天，支付违约金200000元，延误超过15天的，超过天数双倍支付违约金。延误超过30天仍未竣工的，发包人可单方解除合同，一切损失及后果由承包人承担。

（3）验收合格后承包人未按时移交工程的，按每天200000元的标准支付违约金。

（三）质量管理方面的违约责任

（1）本工程质量不符合本合同要求的，承包人必须在发包人规定的期限内整改完毕直到符合本合同要求为止；若一次整改后仍不符合本合同要求的，发包人除不予支付不合格部分的工程款之外，还有权要求承包人向发包人支付本合同签约合同总价10%的违约金。若因整改造成逾期通过竣工验收的，承包人还需另行支付延误工期违约金。同时，发包人有权解除合同发包人有权另行委托他人施工，承包人并需赔偿给发包人造成的全部损失（包括但不限于因委托他人施工而增加的费用等）

（2）上道工序未经验收或验收不合格，擅自进行下道工序的，承包人必须拆除重建，且每发生一次，承包人向发包人支付违约金10000元。

（四）材料设备管理方面的违约责任

（1）承包人采购的材料设备不符合合同约定的，承包人除重新采购外，还应向发包人支付该材料设备价款10%的违约金。

（2）承包人私自将已进入施工现场的材料设备撤离施工现场的，除必须予以纠正外，还应向发包人支付撤离施工现场的材料设备价款10%的违约金。

（五）资料管理方面的违约责任

（1）承包人未按本合同约定提交施工组织设计或竣工资料，每滞后一天，向发包人支付违约金10000元。

（2）按规定应由项目负责人或技术负责人签署的文件和资料不得由他人代签，否则，视为承包人擅自更换项目负责人或技术负责人，发包人有权要求承包人按本合同约定支付违约金。

（六）施工组织管理方面的违约责任

（1）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差或噪音超标被其他单位或个人投诉或被有关部门要求整改、处罚的，承包人必须在当天内完成有效整改。若故意拖延整改或同类问题累计被投诉超过三次的，除按《安全管理考核》处罚外，承包人应向发包人支付违约金5000元。

（2）未经发包人允许，承包人自行或允许其他人在本工程工地上悬挂任何广告的，发包人有权自行拆除并可要求承包人按拆除费用的1.5倍向发包人支付违约金。

（七）拒不服从指令的违约责任

发包人或监理人发出的指令，承包人无正当理由不得拒绝或拖延执行，否则每发生一次，承包人向发包人支付违约金50000元。

（八）除本合同明确约定的违约情形外，如承包人发生其它违约情形的，每发生一次，发包人有权根据情节严重情况要求承包人在5000元至20000元的范围内向发包人支付违约金。

（九）除合同另有约定外，若因承包人原因使得发包人不得不不先行为其垫付有关费用的，自垫付之日起，承包人应按同期银行贷款利率向发包人支付利息，直至垫付费用被发包人抵扣完毕或承包人直接向发包人偿还该垫付费用为止。同时，每发生一次垫付行为，承包人须按垫付金额的20％向发包人支付违约金。

（十）承包人的一个行为同时符合本合同约定的两项以上违约情形的，应按责任较重的约定承担违约责任。

（十一）承包人违约时，如承包人支付给发包人的违约金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应就不足部分进行赔偿。本合同中所述的承包人赔偿发包人的损失、全部损失包括但不限于发包人的直接损失、间接损失、重新组织招标/谈判的损失、委托他人施工增加的费用、诉讼费用（包括但不限于案件受理费、保全申请费、执行申请费、调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、律师费等法律费用）等。如承包人欠付他人工程价款、工人工资等而导致发包人的相关方被起诉或仲裁的，承包人还应承担发包人的相关方因此而产生的案件受理费、律师代理费、鉴定费、评估费、公证费等所有与诉讼或仲裁相关的费用。。

（十二）承包人违约时，如发包人认为该等违约情形较为严重，则承包人除应按本合同约定承担违约责任外，发包人还有权根据实际情况决定是否没收履约保证金并全部解除或部分解除本合同。

（十三）承包人违约时，发包人有权相应延迟付款，直至承包人违约情形消失。对于应由承包人支付的违约金，发包人还有权决定在应付工程款或履约保证金中扣除或由承包人另行支付或于结算时一并结算。

（十四）履行合同效果较差或被发包人提出解除合同的承包人，于本工程完工或合同解除后10年内不能入选广东粤海控股集团有限公司及其下属公司的工程施工单位资料库，已在资料库里的单位将被从资料库中删除。发包人也可将承包人履行合同较差的情况向外界披露或向政府有关部门报告。

（十五）因承包人开具的税务发票不符合发包人财务要求，税务发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引发税务问题的，承包人应向发包人重新开具，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。
（十六）除本合同另有约定外，补充发包人可解除合同的情形：
1.立即解除合同

承包人转包或未经发包人事先书面同意将本工程部分或全部工程分包或变相分包、转包或承包人让他人挂靠、或用承包人的名义承包、承建本工程或承包人挂靠他人名义承包本工程（含全部或部分），发包人有权立即解除合同，无需先发警告。

2.发生以下情况，发包人可向承包人发出书面警告，承包人于收到书面警告后仍继续其违约事项，或在日后任何时间重复该违约事项(不论以前曾重复与否)，或无法于2天内消除其违约所致状态的，发包人可于承包人继续违约或重复违约后通知承包人全部或部分解除本合同。

（1）本工程进度缓慢，预计无法按期完工的。

（2）本工程完成前无法定、约定的理由停工的。

（3）承包人未经发包人书面同意，超过经发包人批准的订货计划日期30天仍未签妥满足工程进度需要的材料、设备订货合同或未购货的。

（4）施工质量不符合约定标准，经监理人或发包人提出后承包人未提出有效改进措施的。

（5）承包人提供的材料、设备有重大质量问题的。

（6）本工程发生重大安全、质量事故的。

（7）承包人未经发包人同意更换项目承包人代表（包括项目负责人、施工负责人、施工项目技术负责人、设计负责人）的。

（8）项目负责人未经发包人同意离开工地现场达10天以上的。

（9）承包人累计三次以上（含三次）不遵守发包人或监理人所发出要求其履行本合同规定的指令。

（10）承包人为与本工程有关的任何事项，提供贿赂或任何形式的利益作为引诱或奖励，影响或可能影响本工程的正常进行的。

3.因承包人自身债务问题造成发包人被法院要求协助诉讼保全、协助执行（法院的法律文书形式包括但不限于协助执行通知、履行到期债务通知等协助执行函件），承包人在发包人通知后14日内不能妥善解决的，发包人有权立即解除合同。

4.承包人进入破产、重整、解散或清算程序的，发包人有权立即解除合同。

按本条款或本合同其他条款发包人通知解除合同的，合同自解除合同通知送达（包括但不限于在工地当面送达承包人项目负责人或以在施工现场张贴解除本合同通知方式送达）承包人时解除。发包人有权没收承包人提供的履约保证金，不再支付合同价款，由承包人承担违约责任，并由承包人赔偿由此给发包人造成的全部损失。

发生本条款上述任何一种情况的，发包人也有权选择部分解除合同或不解除合同，可直接扣除履约保证金或合同价款用于购买所需的材料、支付承包人尚未支付的材料、设备购置费、劳务人员工资或用于支付另行委托第三人完成承包人未完成的工作的价款，并要求承包人按本签约合同价的20%支付违约金，承包人并应赔偿发包人的其他损失。本合同其他条款另有约定承包人应承担更重的违约责任的，依该等条款之规定办理，且无论发包人是否解除合同。

23.2 通用条款23.2（2）修改为：监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
23.4.1通用条款23.4.1 修改为：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。

24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，选择以下方式（2）解决。
（1）向汕头仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四节  合同附件格式

附件一：工程建设项目廉政责任书
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址： 
发包人（甲方）： 
承包人（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
	  甲方单位：（盖章）
  法定代表人：
  地址： 
  电话： 
   年 月 日
	乙方单位：（盖章）
法定代表人：
地址： 
电话：
年  月  日


附件二：安全管理协议

安全管理协议
为                          工程项目的实施过程中，切实加强施工安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的施工环境，本项目发包人                  （以下简称“发包人”）与承包人                 （以下简称“承包人”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。此安全管理协议为                              合同的附件，具有同样的法律效力。
一、总则
（一）承包人必须遵守国家、行业、项目所在地区对安全、健康、环境、文明施工所制定的法律、法规、标准、规范以及设计相关要求，同时要满足本合同对安全、健康、环境、文明施工所提出的相关要求。
（二）承包人必须建立适用于本协议在安全、健康、环境、文明施工管理中，所涉及的法律、法规、标准、规范清单，并经发包人备案认可。
（三）承包人应编制开展安全、健康、环境、文明施工工作所需的资料，于开工前将相关资料申报发包人，并经发包人的审查认可后严格实施。
1．承包人安全文明施工计划或大纲。
2．“三类人员”的证书、特种作业人员的资格证书。
3．承包人人员登记表（包括：姓名、性别、年龄、工种、特种作业许可证号）；特种作业人员作业许可证复印件。
4．主要施工设备、器具登记表（包括：设备名称、规格型号、数量、安全防护装置及防爆情况）及各类机械进场的有关资料（合格证、生产许可证、检测报告等）。
5．职工及管理人员花名册和安全教育培训记录等材料。
6．安全文明措施费用使用计划。
7．劳动保护用品的合格证、检测证明等。
8．分包商的营业执照、资质证书、安全生产许可证。
9．所有员工意外伤害保险凭证（工伤保险）复印件。
（四）承包人应当在施工现场建立适合本项目的独立安全管理机构，配置专职安全管理人员。
（五）承包人必须建立应急管理体系和消防保卫管理体系。
（六）承包人的项目经理必须具有专业注册一级建造师执业资格证书和安全生产考核合格证（B证）且经注册。现场安全管理机构负责人、专职安全管理人员必须具备国家法律法规规定的安全资格证书，特种设备安全管理人员应具有特种设备安全管理人员作业证书。安全管理人员的数量及能力应能满足国家法律法规及本合同规定的要求。
（七）承包人的现场管理机构及人员应具有足够的独立性和权威性，并在业务上接受发包人的监督管理。当发包人确认本工程安全管理人员数量不满足合同规定、不称职或不合格，有权要求承包人增加或调换为合格人员。
（八）承包人（分包商）项目经理、技术负责人、安全管理人员，必须按时参加发包人组织召开的安全生产例会。
（九）承包人应当建立符合法律、法规以及本合同要求的安全生产制度，其内容包括（但不限于）：安全生产责任制度、安全生产责任考核制度、安全教育和培训制度、安全技术交底制度、安全检查和隐患整改制度，以及事故报告和调查及处理、施工风险辨识及控制、防抗气象灾害、事故应急预案等方面的安全生产管理制度。
（十）承包人应当根据工程实际需要建立适用的施工安全操作规程（或安全执行文件），包括（但不限于）：个人劳动防护、特殊作业许可、重大危险源及高风险性作业控制、工作授权及许可、高处作业、现场交通及车辆安全、施工工器具及设备安全、密闭空间作业、矿山爆破作业、特殊环境作业、基坑开挖及边坡防护、防坠落保护措施、脚手架作业、一般土方开挖作业防护、容器内与限制区域作业管理、起重作业安全管理、压力容器及气瓶管理、脚手架作业管理、梯子的使用管理、危险品管理、特种设备管理、电气设备检查及漏电保护、夜间施工管理、本合同工程施工现场保卫、办公区安全要求、生活临建管理、施工区域管理等。
（十一）承包人必须对危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案，方案根据规范标准要求，进行专家评审后报监理单位审批，并报发包人备案认可。
（十二）项目开工前，承包人必须向发包人提交安全生产条件准备资料（复印件），一并带原件报发包人进行审查、批准后，方可开工。承包人应提交如下安全生产条件准备资料（根据需要及要求可增加）：法人单位营业执照、安全生产许可证、项目经理任命书、项目经理的一级（二级）建造师注册证书和执业印章、特种作业人员操作证书等。
（十三）所有进场的大型施工机械、机具、危险物品，进场前必须报监理人进行检查、验收、备案。大型施工机械或危险物品包括但不限于：梭式矿车、地质钻机、高速搅拌机、砼输送机、空压机、牵引电瓶车、推土机、挖掘机、车辆、气瓶、强夯机、打桩机、塔吊、汽车吊、卷扬机、焊机。
（十四）承包人应根据工程特点，施工进度、工况及气候特点等因素，对危险源识别实施动态管理，定期开展危险源辨识工作，完善危险源控制措施及应急处置方案，现场设置危险源警示牌，并对全员开展危险源告知培训。
（十五）承包人所有员工在进入现场前，必须自身完成三级教育培训（且形成记录）方可进入现场。
（十六）承包人所有员工在进入现场前，应开展全员安全承诺工作，并保存相关资料备查。
（十七）承包人应每天召开班前班后会，班前会布置工作任务及工作中的危险源、采取的安全措施及应急处置等内容，班后会总结当天工作安全情况。
（十八）承包人每天17：00前上报发包人当日和次日的作业工作内容、部位和危险因素分析。
（十九）监理人和发包人对承包人违反安全管理规定而进行的经济处罚，由其将直接从进度款支付中予以扣除。
（二十）发包人对承包人的安全监督，属于发包人依自身管理需要的监管行为，其行为不构成责任主体行为，发包人无需对本工程施工中的安全事故承担任何责任，该等责任均由承包人承担。
二、安全目标
承包人承诺在实施本协议过程中，实现以下安全目标：
（一）不发生重伤及以上人员伤亡事故；
（二）不发生火灾、爆炸事故；
（三）不发生严重特种设备事故；
（四）不发生负全责或主要责任的交通严重事故；
（五）不发生与安全生产相关的行政处罚事件；
（六）不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；
（七）不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）；
（八）不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失（直接损失一次超过10万元人民币）；
（九）各类安全整改要求文件按期关闭率达到100%；
（十）项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗率达100%；
（十一）安全管理人员到岗率100％；
（十二）一般作业人员安全教育培训合格率达到100%。
三、安全责任
（一）承包人应承担以下安全责任：
1．施工中发生安全事故造成的人员伤亡、财产损失及相关法律责任等均由承包人负全责；
2．承包人项目经理对本单位安全工作全面负责；
3．服从发包人与监理对安全工作的统一协调和管理；
4．保证本单位安全生产条件及其管理的投入；
5．保证合同规定的安全投入用于安全生产，专款专用；
6．建立本单位的安全责任制度；
7．建立本单位的安全监督组织和程序；
8．建立本单位的安全规定和程序体系；
9．建立本单位的事故报告和应急处置程序；
10．保证分包商的资格符合发包人的要求，对分包商的安全实施统一协调和管理，对分包商的安全向发包人负责；
11．指定专人代表本单位积极参与工程安全管理。
（二）在发生同一区域多个单位施工且影响相互间的安全生产时，由发包人负责组织承包人与有关单位签订安全生产责任书。承包人签订的安全生产责任书，报发包人备案。
（三）承包人应与本单位的供应商、分包商以合同或协议的形式，规定双方安全生产的责任和义务，这些规定不得与发包人与承包人之间所签订的合同和协议相违背。
四、职责
（一）承包人针对此合同下的作业向监理人递交书面管理大纲和相关程序，在进入工地现场开始作业前7个工作日，报发包人进行审批。
（二）承包人管理大纲应该明确在项目实施过程中，项目安全健康的重要程度不低于项目成本、项目进度和项目质量的重要程度。
（三）承包人管理大纲应详细说明项目经理和主管在实施安全健康计划时的角色和职责。承包人项目经理和安全管理人员应清楚了解各自的安全角色和责任，并根据各自的角色和责任进行作业。管理大纲应详细说明项目经理和安全管理人员如何对实施安全健康工作负责。
（四）承包人项目经理和安全管理人员应熟悉安全健康管理规定，并对安全健康实施情况进行记录存档，以确保符合承包人管理大纲的要求。
（五）承包人项目经理和安全管理人员应按照发包人的要求参与对工作区域的检查，并对不当作业进行整改。承包人项目经理和安全管理人员需对做出的整改进行记录。
（六）承包人项目经理和安全管理人员应提供安全作业文件存档，积极加强安全作业。
（七）承包人项目经理和安全管理人员应积极参加每月举行的安全生产例会。
（八）承包人专职安全员应积极参与安全培训，如受限空间安全培训、消防安全培训、高空作业安全培训等。
（九）进行作业前，承包人应要求其所有下级供应商和下级承包人，提交其专为各自工作范围而编制的书面管理大纲。承包人应对下级承包人和供应商所提交的书面管理大纲进行审批，确保其符合发包人的管理要求，并向发包人备案。
（十）承包人应按照每50名工人配一名安全员的比例配置合格的专职安全员。此处规定的安全员要有与建筑安全直接相关的培训经历和持有相关证书。
（十一）当工作人员遇到未知或未曾预料到的危险或作业情况，承包人应停止施工，并立即向发包人报告此类意外情况。
（十二）安全投入
1. 安全投入的资金在合同价格中称为“安全措施费”，按合同相关规定计提并支出。
2．承包人应按照法规要求对项目的安全投入做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于建立、维护、改善施工安全环境条件和作业安全条件。承包人应结合本工程的具体特点和要求，建立承包人在本工程的《施工现场安全文明措施费清单》，作为安全投入、支取费用的技术性依据。
3．承包人必须建立专门资金管理机制，保证安全投入专款专用，及时投入，满足现场的安全需求，禁止挪用安全资金。
4．发包人有权对安全投入的使用情况进行检查，承包人应予以配合。
5．发包人将对现场安全管理状况进行定期评价，评价的结果将作为发包人支付安全经费的重要依据之一。如承包人安全生产达不到相关规范、标准、规定的要求，导致现场存在重要问题或隐患，且经发包人指出后不及时整改，必要时发包人将安排人员进行整改，整改费用从承包人的安全投入中扣除。
6．若发包人发现承包人挪用安全资金，或未按照法规要求和合同规定对现场安全做出合理的安全投入，则发包人有权在合同进度款中扣留相应额度的安全投入支付项。
7．承包人应在工程进度款支付报告中反映其安全投入及现场安全管理效果情况，发包人收到承包人递交的以下文件，并经审查认可后，方支付相应的安全投入费用：
（1）一份书面证明文件(对本支付周期内发包人的安全管理工作符合相关管理协议的要求)。
（2）安全投入应付金额的商业发票（复印件）和清单。

（十三）安全检查
1．承包人应定期开展隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时整改。 对建设主管部门、发包人、监理人等发现的隐患要按要求及时整改到位，并书面反馈相关单位。
2.安全检查内容及细则：参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011进行安全检查和考核。 
（十四）安全生产考核
1．在安全生产过程中，发包人对承包人发生的不满足安全管理标准要求的事项和安全违章行为以及安全生产责任事故，根据轻重缓急的原则，可以采取口头警告、现场纠正、下达限期整改通知书或责令停止作业和下达停工指令等方式进行处置，其中在下达限期整改通知书、责令停止作业和下达停工指令的同时，可以依据相关规定，给予承包人罚款处理，处罚金额在进度款支付时扣除。
2.考核罚款流程及方法：
（1）月度安全管理考核得分惩罚
月度安全管理考核实行“评分制”，月底进行安全管理考核评分（评分表见第六章月度安全管理考核表），评分得分不得低于80分，否则处以相应金额的罚款。第一次低于80分的，罚款2000元；第二次低于80分的，罚款4000元；第三次低于80分的，罚款8000元，以此类推（罚款金额需记录存档）。
（2）发现→提醒→限期整改→逾期不整改处罚
①　检查人员发现承包人违反第五条安全处罚规定第一条至第十条的行为，在安全检查及隐患整改记录表上登记违章行为；
②　发安全文明隐患整改通知单限期进行整改；
③　检查人员复查发现违章行为在期限内未整改，开安全管理处罚通知单。
（3）发现→直接处罚
出现违反第五章安全处罚规定第十一条的行为直接开安全管理处罚通知单。
（4）发生安全生产责任事故
①发生一起轻伤事故，扣1万元；
②发生一起重伤事故，扣10万元；
③发生人员死亡事故，扣罚不少于20万元。
  注：检查考核时同时采用两种方式进行考核，检查人员由发包人、监理、承包人负责人组成，检查记录表一式三份，检查结束后需三方签名确认，并存档记录。
（十五）出入管理与治安保卫
1．承包人必须按发包人规定的程序办理人员和物资的出、入场证件。承包人应指定有资格的人员办理和控制这些证件。
2．承包人人员必须按规定使用入场证件，禁止伪造、涂改、借用证件，一旦发现将立即取消入场资格；证件丢失应立即向发包人报告补办。
3．承包人必须按发包人规定的程序办理人员退场和物资的出场证件。
4．证件超期时应及时办理延期手续，禁止使用过期的证件，所有过期证件应予以回收并根据需要重新办理证件。
5．承包人必须指定保卫工作的负责人，建立相应的责任制。
6．承包人应识别重点保卫对象，并建立相应的保卫方案。
7．承包人应对进入施工现场的作业人员进行安全教育和培训，并按发包人的要求组织考试，考核通过者方能申请办理入场证件。
（十六）事故调查及报告
1．承包人应依据国家法律法规的规定，并参照发包人的标准，建立生产安全事件报告制度；对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，应建立事故快速报告制度，即在事件、事故发生后，立即向发包人安全管理部门报告。
2．承包人应及时将员工的受伤情况、生病情况、财产损失情况和潜在事故向发包人报告，除非另有指示，承包人应率先调查、存档、修正此类情况。承包人应使用符合规定的表格做好事故调查记录，并在事故发生24小时内向发包人书面报告事故。
3．承包人应编制事故通知和调查程序，此程序应经发包人审批。承包人专职安全员应把事故或事件信息当作教育材料向员工进行宣传。
4．在工地发生重大安全事故时，承包人应积极进行事故抢险。
（十七）事故应急、救援
1．承包人须建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外事件。
2．承包人应编制事故应急预案，包括突水突泥事件、淹溺事故、坍塌事故、火灾、触电、物体打击、机械伤害、高处坠落、防洪度汛、中毒事故等，应急预案应包括紧急情况逃生、医疗急救，发生社会动荡和自然灾害等情况下的处理办法。承包人应向发包人提交此预案进行存档备案。
3．承包人应根据应急响应预案，准备应急响应所需要的器材、药品，如紧急排水设备，医学急救器材等，并且应设置应急安全集合点。承包人应确保对员工进行事故应急预案的教育培训并定期组织工作人员进行应急演练。承包人对员工的培训和应急演练都应记录存档备案，并提交一份记录给发包人安全部门存档备案。
（十八） 主管部门检查
1．在主管部门进行检查时，承包人应确保其员工遵守相关的要求，并积极配合检查。
2．主管部门检查人员要求进入现场时，承包人应立即通知发包人。
（十九）工具和设备
1．承包人应提供并能正确使用工具设备，同时应在合适位置放置工具设备的防护装置，确保工具设备能够正常运行。
2．承包人不得在施工过程中使用自制工具设备（例如由钢筋、索具等制成的工具设备），若需要使用其它特殊的工具设备，需经承包人项目技术负责人组织论证后方可使用。
3．承包人应确保工作人员在照明充足的区域内进行作业，承包人应提供安全施工所需要的照明。人工照明设备应符合国家标准并确保做好防触电措施。
（二十）危险物品和化学品
1．承包人应按相关法规和发包人的安全管理协议编制危险物品和化学品管理制度。该制度须包括如何运输、存放、使用、检查、处理危险物品和化学品。
2．承包人运送任何危险物品和化学品去工地现场都应事先通知发包人的安全管理部门，并向发包人提供危险物品和化学品的材料清单和安全数据表。
3. 承包人需与危险物品和化学品供应单位签订供应和服务合同，合同应包含安全责任条款。
4. 承包人员工培训应包括以危险物品和化学品为主题的内容，确保员工能够认识并正确使用和防范危险物品和化学品。承包人还应对参与使用任何特殊危险物品和化学品的工作人员进行特殊危险品和化学品的培训。培训后应做好记录并存档备案。
5.承包人使用危险物品和化学品时，必须建立满足安全标准的专用临时储存设施，并在存储设施周围设置消防器等应急设施，在存储危险品和化学物品的设施上贴上明显的警示标签，禁止在施工场地内建立临时油库，但可以划定专门加油工作区域。
6.承包人在危险物品和化学品的转移过程中，应为所转移的危险品和化学品贴上明显的警示标签，并对所贴标签进行检查、记录、存档。
7.承包人应定期根据实际情况更新危险品清单，并提供给发包人的安全管理部门备案。 
（二十一）个人劳保用品
1．承包人员工使用的劳保用品应符合国家标准，有3C认证、生产许可证、安全标志证书、合格证，并保证劳保用品在保质期内。
2．承包人应对作业人员开展劳保用品使用培训，确保员工能正确使用劳保防护用品。
3. 承包人作业人员在作业过程中，应按要求正确佩戴好相应的劳保防护用品。
4．承包人应为其员工提供统一的工作服，在施工现场严禁员工赤膊，穿拖鞋、凉鞋、短裤等行为。
5．承包人员工培训指南中应有介绍员工权利的内容，包括领取个人劳保用品。
6．处理化学物品或有害物质的员工应按照化学品生产厂家的要求，穿戴好合适的个人劳保用品。
7．外来人员进入施工场地时，承包人需要求其戴好安全帽等防护用品后方可进入施工场地，未按要求做好防护工作而造成伤亡事故的，承包人需负全责。
（二十二）文明施工
1．施工场地内的饮食卫生设施应始终保持清洁卫生。承包人必须提供足够的财力、物力以实现卫生设施的清洁卫生。
2．承包人应为其员工提供干净、卫生的饮用水。
3．承包人应为其员工提供清洁的厕所，并保证每天进行清扫。
（二十三）火灾预防与保护
1．承包人应编制防火应急预案和定期组织火灾应急演练，并将此预案和演练记录递交给发包人备案。
2．承包人应提供作业所需的火灾保护和预防设备，包括灭火水管、喷头、灭火器等。承包人应在工地现场放置足够数量的灭火器。灭火器应按照相关规定要求进行检查、维修、更换，承包人应培训其员工能够正确使用灭火器。
3．承包人在其编制的防火应急预案中，应标明防火器材放置的合适位置。
4．承包人应在所有出入口设置明显的警示标志，保证出入口都有充足的照明。承包人应确保所有紧急照明设备处于完好状态。
5．承包人应在危险区域设置合适的警示标志，严格控制所有危险区域的出入口。
6．承包人应确保其所有员工明确吸烟制度，只允许在标有吸烟标志的区域内吸烟。
7．承包人应确保易燃垃圾箱定时清空，设备、桌子和地板上不可有油或油布；装油布的容器应保持覆盖状态并定时清空。储存间应保持有序状态，在储存间不可放置大量危险化学物品。电缆道和水沟内不能有易燃物质、碎片或垃圾。
8．承包人应确保其员工在进行焊接或切割作业时，遇到紧急情况能按照要求正确使用防火设备。
9．承包人应确保电焊机和切割机可靠接地。
10．承包人明火作业必须按规定办理审批手续。
（二十四）坠落预防与保护
1．承包人应编制坠落预防与保护规程，应确保防坠落保护设备的安全与有效，如脚手架、隧洞内台车、载人设备等。
2．承包人应在使用防坠落保护设备前对设备进行检查。
3．承包人应为工作或行走在离地面2米及以上无防护设施的员工，提供安全带进行防坠落保护，防坠落保护器具应符合国家标准。
4．承包人在开始工作前，应先根据现场实际情况确认使用哪种工作方式来保证无坠落事故的发生。救生索的锚定点应可支撑至少2275千克的重量。应由具有合格索具安装资格的人员进行索具的安装和维修。安全绳只能用抓绳器垂直连接到救生索上，不可使用打结、系艇索钩或绕绳的方式连接安全绳和救生索。水平救生索应在腰身高处设置打结。
（二十五）脚手架
1．承包人应编制脚手架使用规程，并保证使用符合规范要求的脚手架材料来进行搭建。
2．脚手架平台应用厚木板或金属板全面支撑，脚手架四周都应有符合标准的护栏保护。
3．如有员工需在脚手架下作业或行走的情况，承包人在安装脚手架的时候应在脚手架架台与脚手架围栏顶部之间安装网栏，并在架台下安装厚木板。
4．承包人应制作符合发包人要求的脚手架标牌系统。使用红标表明脚手架处于建设中或脚手架已破损；黄色表明脚手架已建好，但仍存在危险；绿色表明脚手架已建好并符合安全标准。
5．承包人在安装调整脚手架时，应由具备脚手架搭设资格的专业人员的进行搭建。搭建前应先向发包人递交此脚手架搭建者的资格证书复印件进行备案，并在确保搭建脚手架的位置地面硬化程度符合标准后方可进行搭建。在使用脚手架前应对脚手架进行仔细检查并将检查结果存档备案。使用脚手架后，应每天对脚手架进行检查，并做好记录的存档备案工作。
6．脚手架遇到六级以上大风、雨雪天气或停用超过一个月或其它对脚手架有重大影响事件发生时须经有搭建脚手架资格的专业人员重新检查，满足安全要求后才可继续使用。
7．承包人应设置通往脚手架各层的安全出入口。应对脚手架平台出入口进行保护以避免出现坠落事故。
8．如需搭建高度超过24米的落地式脚手架，承包人应让有搭建资格的专业工程师来设计搭建。
9．承包人应对脚手架使用员工进行安全培训，确保员工明白如何安全使用脚手架，培训后需做好记录存档工作。
（二十六）路障和屏障
1．承包人应在施工时安装路障和屏障来为施工人员提供充分的保护，安装路障时不能阻碍其他承包人的工作。
2．承包人安装的路障和屏障应贴有合适的警示标志。天黑后留放在道路中或道路附近的路障应配上闪光指示器。
3．不可用路障装置代替围墙，路障装置只在需临时确认危险的地方使用。
4．承包人应确保员工理解路障和屏障上的警示标志，在挂有红色警示标志的地方应禁止员工进入作业。
（二十七）沟槽开挖
1．承包人在开挖作业前须提前办理审批手续，取得许可后方可施工作业。
2．承包人应提供能够胜任现场开挖工作的合格施工人员，每天进行开挖作业前应先进行检查，确保安全后方可进行作业，检查记录需备案存档。
3．承包人在实施挖沟前应先发布通知公告，开挖时应参考设计图（参考的设计图应标明所有地下服务设施放置的位置）。
4．承包人应将土壤材料放置在离开挖边至少1米的距离。
5．若挖沟深度超过1.5米，承包人应使用符合行业标准的保护设施。挖沟区域应放置警告标志或路障以避免其他人员意外进入。沟渠内梯子之间的间隔不得大于7米。
（二十八）受限空间
1．承包人应编制在受限空间内作业的规程。受限空间作业规程需符合行业标准。进行受限空间作业的人员需持有承包人签发的许可证，证件上应有作业编码和承包人所属单位盖章，作业内容及人员均需记录存档备案。
2．承包人负责评估和监控受限空间内的空气质量，特别是监控氧气和易燃气体的比例。作业过程中，每2小时对受限空间内空气进行检测一次并做好记录。承包人应为检测人员提供监控设备，监控设备需经常检查保证合格有效，检查记录需存档备案。实施空气监控的员工应接受过合格的培训。
3．承包人应确保其进行受限空间作业的员工都接受过有关受限空间危害的培训，严格遵守受限空间作业规程。
4．承包人在员工进入受限空间工作前须先对工作区域进行审核，确保受限空间工作区域已做好了显著标记，应检查每一受限空间以评估在受限空间内工作存在的危害，工作前需先做好预防措施。
5．在每次进入受限空间前，承包人都应确保：
（1）使用合格的通风设备净化受限空间内的空气，并须持续为受限空间提供新鲜空气；
（2）所有电气设备都应为低压设备，或电气设备都装有接地故障断路器进行漏电保护；
（3）在受限空间作业前须提前设置好安全出入口；
（4）制定在受限空间内作业时发生事故的营救计划；
（5）隔离所有外部气体污染源。
6．承包人在进入受限空间内作业前须先检测空间内是否存在热压。
7．承包人应确保负责安全监视的人员接受过合格的培训，了解在受限空间内作业时发生紧急事故后的应急处置办法。
8．承包人应在工作人员进入受限空间工作前成立紧急情况营救组，并确保作业人员知道在发生安全事故时如何进行应急处置。
9.承包人不得允许任何人在没有获得许可证的情况下进入受限空间。进入受限空间内作业前需将许可证贴在受限空间的明显位置，所有进出受限空间的作业人员都应在登记簿上签字备案。
（二十九）爆破作业
施工前，根据所掌握的各明挖区地质资料及开挖分层高度进行爆破设计，选定爆破试验参数，在监理人批准的区域对预裂爆破、梯段爆破和特殊开挖部位所用的爆破参数进行爆破试验，以确定钻孔布置、线装药密度等爆破参数。开挖过程中根据实际地质条件对爆破参数作优化调整。
爆破作业时，严格按照计划、统一时间进行施工。在发出警戒信号后，所有与爆破作业无关的人员、设备撤离危险区；在确认所有与爆破作业无关的人员、设备均已撤离危险区后、发出起爆信号。各爆破作业点在起爆信号发出后，统一时间起爆。 
爆破后（必须在最后一声炮响后、经过10分钟以上），由承包人组织专人进入工作面进行安全检查，在确认各点均安全后，才发出警戒解除信号。
警戒解除后，由承包人组织对工作面进行安全清理，撬除危石，然后进入下道工序。
（三十）起重机和材料吊送
1．承包人应为索具和起重机设备的检查和维修提供必要的财力、物力和人力。承包人应监控起重机的作业以确保起重作业符合行业要求。
2．起重机进行吊送材料时需使用溜索进行吊送。
3．对于吊装作业，承包人应提交吊装专项方案，报发包人备案。
4．承包人需指派具有丰富经验和资格的主管负责起重机的使用，制定索具操作计划以确保安全实施起重作业。
5．承包人应确保设备操作人员均接受过相应的安全培训，明白自己在操作设备时的责任。
6．承包人提供的所有起重机都应有详细的使用检查记录，并存档备查。
7．承包人应确保机器的操作人员每天对机器进行检查记录。不可操作已确定有危险情况的设备。
8．承包人应确保每季度对使用的倒链、传动带进行检查记录。索具设备在使用前应经过视觉检查，起重机上应清楚标明机器的承载能力，起重机的各项检查记录均需进行备案存档。
9．所有索具都应进行妥善保管。
10．承包人应确保工作人员明白在操作起重机时，起重机与高压线的距离不得小于最低安全距离。
11．承包人应确保在起重机臂杆半径范围内有设置路障，以防人员接触或被起重机撞击。
（三十一）载人平台
1．承包人在使用任何载人平台前，承包人应编制载人平台操作规程，并提交给发包人进行备案存档。工作程序应包括但不限于员工培训、起重前会议、起重试验和平台检查。
2．由承包人提供的载人平台（吊篮）应由有资质的工程师设计，由具有丰富搭建经验的工作人员进行搭建。载人平台上应标有可承载最大重量的标志，搭载重量不得高于最大重量。
3．承包人在使用前均需检查起重机是否安全合格，如吊钩滑轮组与起重臂滑轮组之间的碰撞装置和吊钩锁定装置运行是否良好。载人吊篮下方区域应使用路障带隔离并设置明显的警示标示。
4．承包人应提供正确的方法以确保起重机操作员和载人平台中的员工可进行沟通。载人平台内员工应系全身索具，索具应附着在设计好的锚点上。
（三十二）电气设备检查
1．承包人应按照国家规程规范制定所使用电气设备的检查制度。
2．承包人应对负责电气检查和电气安全方面的员工进行培训。
3．承包人在使用所有电气工具前均需进行检查并做好记录，同时做好记录存档备案工作。
4．承包人应确保所有的电气工具在维修后能够安全使用，不得使用已经存在安全隐患的电气设备。
（三十三）动火作业
1．现场动火作业前必须办理动火证（动火证有效期不超过7天），严禁无证动火。
2．高空进行动火作业时，若下面有可燃物、空洞、阴井、地沟等，必须采取防护措施。
3．五级大风以上（含五级风）天气，禁止进行露天动火作业，因生产需要确需进行动火作业时，动火作业前需做好火灾应急预防措施。
4．动火作业应有专人监火，动火作业前应先清除动火现场及周围的易燃物品，并做好安全防火措施，在动火作业现场需配备足够多的消防器材。
5．动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠。
6．动火作业人员不得带病进行作业，承包人需对动火作业人员进行动火作业安全教育培训，确保动火作业人员操作规范合理。
7．使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不得小于5m，二者与动火作业地点均不得小于10m。
8．动火作业完毕，应清理作业现场，完工30分钟后，需再次检查现场是否无残留火种，检查合格后工作人员方可离开作业现场。
9．截止下班前30分钟，承包人不得再进行动火作业。
（三十四）车辆操作
1．承包人应确保所提供的车辆符合安全使用的要求。
2．承包人应确认所有驾驶机动车辆的人员都持有相应的驾驶证。驾驶机动车辆的人员不得带病驾驶，驾驶人员需遵守道路交通规定和工地行车要求，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶。
3．所有驾驶人员驾驶时均需系好安全带，严禁其它无关车辆进入施工现场，所有出入施工现场的车辆需持有汽车出入证方可进出。
（三十五）其它
其它未尽事宜，承包人应按国家标准和行业标准执行。
五、安全考核规定
（一）建筑施工安全管理的违规行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）
	2
	1000

	（2）承包人未建立安全生产责任制的；
	2
	2000

	（3）未按规定配备具有相关资质的项目经理和专职安全员的；
	2
	1000

	（4）未制订安全管理目标和制定各安全操作规程的；
	2
	500

	（5）危险性较大或专业性较强的项目未单独编制专项施工方案；
	3
	300

	（6）施工前无书面安全技术交底或未履行签字手续的；
	1
	200

	（7）无定期安全检查记录或未按规定进行整改的；
	2
	300

	（8）未按规定进行安全教育或没有书面记录的；
	1
	300

	（9）未按规定编制施工应急预案或没有演练及记录的；
	2
	300


（二）塔吊使用的违规违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）塔吊吊钩无防脱钩保险装置的；
	1
	300

	（2）材料堆放在排架或卸料平台上过多过重的；
	立即
	300

	（3）塔吊安装及拆除时未设置警戒区域及警示标志或未设专人监护；
	立即
	300


（三）物料提升机使用中的违规违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）未按规定使用揽风绳的；
	1
	300

	（2）钢丝绳绳卡不符合规定或无过路保护的；
	2
	300

	（3）平台两侧无防护栏杆或防护不严的；
	1
	300

	（4）楼层卸料平台脚手板搭设不严、不牢的；
	2
	300

	（5）楼层卸料平台无防护门或不起作用的；
	2
	300

	（6）地面进料口无防护棚或不符合要求的；
	3
	300

	（7）架体外侧无立网防护或防护不严的；
	2
	300

	（8）物料提升机未搭建操作棚的；
	2
	300


（四）脚手架使用过程中违章违规行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）作业层上脚手板没有铺设严密的；
	2
	500

	（2）脚手架外侧没有用密目网全封闭的；
	2
	500

	（3）脚手架外侧密目式安全网有空隙或者没有固定在架体上的
	2
	300

	（4）作业层脚手架与建筑物之间的空隙大与15CM并没有全封闭的；
	2
	300

	（5）落地脚手架外侧未设置剪刀撑、横向斜撑、抛撑或剪刀撑不全等；
	2
	300

	（6）脚手架专用通道口未设置防护棚的；
	2
	300

	（7）脚手架钢管变形或架上堆集材料过重过多的；
	立即
	100

	（8）脚手架上有物件放置悬挑等危险情况的；
	立即
	300

	（9）立杆底部无扫地杆；
	3
	300

	（10）脚手架低于操作层；
	3
	500

	（11）脚手架，没有挂合格标签；
	1
	300


（五）“三宝、四口、五临边”防护中的违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）在建工程外侧未用密目安全网封闭的；
	3
	300

	（2）楼梯口、电梯口未设防护的，防护措施不符合要求或不严密的；
	2
	500

	（3）预留洞口和坑井未设防护的，防护措施不符合要求或不严密的；
	2
	500

	（4）通道口未设防护的，防护措施不符合要求或不严密的；
	2
	100

	（5）阳台、楼板、屋面等防护不到位的；
	2
	300

	（6）其他临边洞口防护不到位的；
	2
	100


（六）起重机吊装中违规违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）起重作业无指挥或无信号传递的；
	1
	300

	（2）违反“十不吊”规定的；
	立即
	300

	（3）构件堆放高度不符合规定的；
	1
	300

	（4）大型构件堆放无稳定措施的；
	1
	300

	（5）起重机吊装作业无警戒标志或未设专人警戒的；
	1
	300


（七）模板安装中的违规违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）模板排架中梁两侧立杆距梁侧间距严重不均及间距过大的
	2
	300

	（2）模板未按规定设置横向支撑的；
	2
	300

	（3）模板上施工荷载超过规定的；
	1
	500

	（4）各种模板存放不整齐、过高或者不符合安全要求的；
	2
	300

	（5）共享空间及模板支撑垂直作业上下无隔离防护措施的；
	3
	300


（八）基坑支护中违规违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	（1）基坑（槽）边堆放材料机具、积土距离小于施工方案中规定的距离；
	2
	300

	（2）无符合要求的专用通道或者作业人员不走专用通道而攀爬模板脚手架或者临时设施的；
	2
	500

	（3）基坑内有积水且没有组织排水的；
	立即
	100

	（4）临边及其他防护不符合要求的；
	2
	300

	（5）基坑内作业人员无安全立足点的；
	立即
	300

	（6）开挖1.5米及以上的沟槽没有支护；
	立即
	500


（九）文明施工中违规行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款（元）

	施工现场临时用电
	配电
线路
	（1）未按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；
	立即
	100

	
	
	（2）电缆线随地敷设或电缆电线未使用绝缘材料固定的；
	2
	500

	
	
	（3）与外电线路安全距离达不到要求，未按规定采取防护的；
	2
	500

	
	配电箱
开关箱
	（1）未按三级配电两级保护要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱不符合一机、一箱、一闸、一漏。总配电箱和开关箱中的漏电保护器；
	2
	1000

	
	
	（2）配电箱中一把分闸接两及以上用电设备的；
	立即
	300

	
	接地保护
	施工现场保护零线没有重复接地；
	立即
	1000

	临
边
洞
口
交
叉
高
处
作
业
防
护
	楼板、
屋面、
阳台等
临边
防护
	未用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板；
	2
	100

	
	通道口
防护
	设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭；
	5
	1000

	
	预留洞口防护
	用木板全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆，标识符合要求；
	2
	200

	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网；
	2
	300

	
	楼梯边
防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板；
	2
	100

	
	垂直方向交叉作业防护
	设置防护隔离棚或其他设施；
	3
	300

	
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道；
	2
	500


（十）其它违规违章行为：
	违规违章行为名称
	整改期限（天）
	逾期不整改罚款金额（元）

	（1）施工机具无防护安全装置的；
	1
	300

	（2）气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无隔离措施的；
	立即
	100

	（3）乙炔使用或存放时平放或安全装置不齐全的；
	1
	100

	（4）电箱无门、无锁或无防雨措施；
	1
	100

	（5）随机机械安全装置损坏或不起作用的；
	2
	500

	（6）脚手架上电焊、气割作业时不使用存渣盘和配备灭火器的；
	立即
	500

	（7）木工机械刀口部位无安全装置；
	1
	300

	（8）受限空间作业没有进行隔断、清洗、转换通风或专人监护
	立即
	300


（十一）按“发现问题，立即处罚”程序执行的违规违章行为：
	违规违章行为名称
	罚款金额

	（1）工人在施工现场不配戴安全帽；
	100元/人

	（2）班中饮酒或酒后进入作业现场的；
	500元/人

	（3）作业人员不通过脚手架的专用通道攀爬架体的；
	500元/人

	（4）机械开挖土方，作业人员进入机械作业范围内进行清理式作业；
	100元/人

	（5）2ｍ以上高处作业人员未使用安全带或使用不正确的；
	500元/人

	（6）作业人在工作岗位及危险区域休息、躺睡的；
	100元/人

	（7）赤脚，赤膊，穿拖鞋进入施工现场的；
	100元/人

	（8）在禁火区域内吸烟的；
	500元/人

	（9）在空中吊装材料正下方有人行走的；
	100元/人

	（10）高处作业向上或向下乱抛工具和物件；
	300元/人

	（11）使用没有防护罩的砂轮研磨；
	100元/人

	（12）作业人员未按操作规程作业的；
	100元/人

	（13）翻斗车载人；
	100元/人

	（14）现场焚烧有毒有害物质的；
	2000元/次
	

	（15）有打架斗殴的；
	5000元/次

	（16）无证人员操作特种设备的；
	500元/人

	（17）在没有护栏的平台上临边作业不用安全带或不正确配戴安全带的；
	500元/人

	（18）工作中无证或酒后驾驶机动车的；
	500元/人

	（19）高压电器操作未使用绝缘用具的；
	500元/人

	（20）使用危险化学品未采取防护措施的；
	500元/人


六、月度安全管理考核表
	序号
	检查项目
	检 查 内 容
	扣减分数

	1
	保证项目
	安全生产
责任制

	安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分
未制定各工种安全技术操作规程扣10分
未制定安全资金保障制度扣5分
	

	2
	
	施 工 组
织 设 计
	施工组织设计中未制定安全措施扣10分
危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案扣3-8分
未按规定对专项方案进行专家论证扣10分
施工组织设计、专项方案未经审批扣10分
未按方案组织实施扣5-10分
	

	3
	
	安全技术
交  底
	未采取书面安全技术交底扣10分
交底内容针对性不强扣3-5分
交底内容不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2-4分
	

	4
	
	安全检查
	未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分
未留有定期、季节性安全检查记录扣5分
事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣分2-6
对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分
	

	5
	
	安全教育
	新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分
未明确具体安全教育内容扣6-8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训扣5分
	

	6
	
	应急预案
	未制定安全生产应急预案扣10分
未建立应急救援组织、配备救援人员扣3-6分
未配置应急救援器材扣5分
未进行应急救援演练扣5分
	

	7
	
	现场围挡
	一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分
围挡没有沿工地四周连续设置扣3-5分
	

	8
	
	封闭管理
	施工现场出入口未设置大门扣3分
未设置门卫室扣2分
未设门卫或建立门卫制度扣3分
施工现场出入口未标有企业名称或标识，且未设置车辆冲洗设施扣3分
	

	9
	
	施工场地
	现场主要道路未进行硬化处理扣5分
现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分
现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分
排水设施不齐全或排水不通畅扣4分
未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分
未设置吸烟处，随意流动吸烟扣3分
	

	10
	
	现场材料
	建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分
材料布局不合理、堆放不整齐扣2分
建筑物内施工垃圾的清运，未采用合理器具扣5分
未做到工完场地清扣3分
易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分
	

	11
	
	现场住宿
	在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分
施工作业区、材料存放区与办公区、生活区未能明显划分扣6分
宿舍未设置可开启式窗户扣4分
未设置床铺，使用通铺扣6分
宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分
宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分
生活用品摆放混乱，环境不卫生扣5分
	

	12
	
	现场防火
	未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分
现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分
易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理扣5分
未设置消防水源（高层建筑），或不符合消防要求扣8分
	

	13
	
	施工现场标牌
	大门口处设置的“八牌二图”内容不全，缺一项扣2分
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分
标牌不规范、不整齐扣3分
未张挂安全标语扣5分
未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣 4分
	

	14
	
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	未用密目式安全立网全封闭扣5分；
作业层未加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板扣5分；
	

	15
	
	通道口
防护
	未设防护棚扣5分；
防护棚小于5㎝厚的木板或两道相距不足50㎝的竹笆扣5分；
两侧未沿栏杆架用密目式安全网进行封闭扣5分；
	

	16
	
	预留洞口防护
	未用木板全封闭扣8分；
短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周未设有防护栏杆扣5分；
	

	17
	
	电梯井口防护
	未设置定型化、工具化、标准化的防护门扣8分；
在电梯井内每隔两层（不大于10m）未设置一道安全平网扣5分；
	

	18
	
	楼梯边
防护
	未设置1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板扣5分；
	

	19
	
	垂直方向交叉作业防护
	未设置防护隔离棚或其他设施口扣8分；
	

	20
	
	高空作业防护
	没有悬挂安全带的悬索或其他设施扣5分；
没有操作平台扣5分；
没有上下的梯子或其他形式的通道扣8分；
	

	21
	一般项目
	分包单位安全管理
	分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分
未签定安全生产协议书扣10分
分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣2-6
分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员分扣3分
	

	22
	
	特种作业持证上岗
	一人未经培训从事特种作业扣4分
一人未持操作证上岗扣10分
	

	23
	
	生产安全事故
	生产安全事故未按规定报告扣5分
事故隐瞒不报扣20分
未遂事故隐瞒不报扣10分
生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分
未办理工伤保险扣5分
	

	24
	
	生活设施
	食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离太近扣6分
食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或通风条件不好扣4分
未保证现场人员卫生饮水扣5分
未设置淋浴室或淋浴室不满足现场人员需求扣4分
未建立卫生责任制度扣3-5分
	

	25
	
	保健急救
	现场未制定相应的应急预案扣6分
未设置经培训的急救人员扣4分
未开展卫生防病宣传教育扣4分
未设置保健医药箱扣5分 
	

	26
	
	社区服务
	夜间未经许可施工扣8分
施工现场焚烧废弃物扣8分
未建立施工不挠民措施扣5分
	

	27
	
	专项检查
	发包人上级公司或水务局、安监部门的专项安全检查百分制扣分
	

	检查项目扣分合计
	
	

	安全检查考评分
	100-检查项目扣分合计
	


注：以上各扣分项目以100分为限，扣完100分为止。
七、协议规定
（一）本协议执行中如发生争议，应由甲乙双方共同协商解决；协商不成，双方同意按施工合同约定的纠纷解决机制处理。
（二）本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本协议经双方盖章后生效。
（三）本协议有效期：自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并交付发包人为止。
发包人（盖章）：                         承包人（盖章）：
委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）：
附件三：工程质量保修书

工程质量保修书
发包人：（全称）                              
承包人：（全称）                              
为保证__            （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1． 质量保修范围
按协议书规定的承包范围内全部工程内容。
2． 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

本工程质量保修期为2年。

3．质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5．质量保证金
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3 ％。
　　本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  /  （大写）。质量保修金银行利率为 零 。
6．其它
6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：
（1）工程完工（经过初验），在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方、监理方确认之日起计保修期。
（2）在保修期满并经检查验收合格后结算清楚，发包人将剩余保修金无息一次性返还给承包人。
6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。
发 包 人 （公章）：                     承 包 人 （公章）：
法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：
年    月    日                     年    月    日
第五章 发包人要求

一、限额要求
1. 承包人在组织设计时须认真仔细理解设计任务书内容，核实发包人要求，施工图设计时须准确反映发包人的意图。若在实施过程中因设计或施工错误导致的修改、返工等影响的工期及费用，由承包人自行承担。
2.施工图预算的建安工程费金额（不含扣减承包人违约金）超过最高投标限价中对应的建安工程费用的，发包人不予支付。
承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额。

经承包人编制的施工预算的工程建安造价如果超过设计概算的工程建安造价时，设计单位应先对施工图进行修改至达到限额要求，若预算超过投标最高限价，发包人将处罚设计单位设计费15%作为违约金、处罚施工单位建安工程费1%作为违约金，如因承包人原因拒不修改影响工期，承包人必承担违约责任并处罚工程总造价2%的违约金用于赔偿发包人。承包人为达到设计规范、审图、发包人使用等要求对设计方案作出变更，由此产生的费用由承包人承担。最终结算审定的工程费不得高于投标最高限价。
3.承包人项目实施中须完全领会发包人的意图、修正发包人的错误，并且运用限额和优化设计来实现对工程造价的控制，做到以最少的投资获得最大的经济效益。在设计阶段，承包人要选择技术先进、经济合理的最优设计，既要保证工程质量、实现工程目的，又要达到控制和降低工程造价的目的。
二、设计标准要求
1. 对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求：
1.1 承包人交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准,必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。
1.2 承包人应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。
1.3 由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但承包人必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经发包人论证同意后以文件形式认可。
1.4 项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。
2.对各阶段设计文件设计深度的要求

2.1 总体要求

设计文件的设计深度，应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）以及发包人编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。

2.2施工图设计

施工图设计文件的深度要满足以下要求：

（1） 能据以编制施工图预算；

（2） 能满足发包人对分区计量的要求；

（2）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

（3）能据以进行施工和安装；

（4）能据以进行工程竣工验收。

（5）能据以进行探测管网和坐标定位。
3.对设计质量的要求

3.1 设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求和有利于发包人后续管理的需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

3.2 设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。

3.3 承包人保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

（1）“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

（2）“正确”是指每次交付的设计文件均符合本章3.1 条关于法律、法规、规范、标准的规定；本章3.2、3.3 条关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，承包人法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

（3）“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

3.4 承包人应根据上级主管部门及建设单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

3.5 当承包人提交的设计文件，不符合本章3.2、3.3 条要求时，承包人应在收到建设单位通知5 天内，将符合规定的设计文件交付建设单位。

3.6 设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。

3.7 设计文件中的坐标系统和高程系统：应采用国家最新标准。

3.8 设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。

3.9 承包人应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，承包人应提出合理理由和可行的实施方案。

3.10 承包人应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。

承包人的下列人员按照国家有关规定承担相应的质量责任：

（1）承包人（联合体设计单位）的法定代表人对本单位编制的设计文件全面负责；

（2）承包人（联合体设计单位）的项目负责人对其负责项目的设计文件负责；

（3）承包人（联合体设计单位）的技术负责人、项目审核人、项目审定人对其负责审核、审定的设计文件负责；

（4）设计的注册执业人员和专业技术人员对其负责编制的设计文件负责。

3.11为防止承包人对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，设计成果与现场情况不符的情况发生，要求承包人在设计阶段对现场情况进行详细摸查和评估。

3.12 承包人应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。

3.13在建设工程施工前，承包人应进行技术交底，详细说明建设工程设计中的技术关键点，说明和解释经审查合格的施工图设计文件，提供施工现场技术服务，并按国家规定参加工程验收。

当发生工程质量问题时，应配合有关部门调查建设工程质量问题原因，提出相应的技术处理方案。

3.14根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，承包人应向项目建设单位提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。

3.15 在施工、监理过程中发现施工图设计文件有错漏的，承包人应当及时处理，并根据有关要求及时递交经施工图审查单位审查通过的设计变更通知单。

3.16 限额设计：本工程项目投资必须按照发包人及发包人委托的第三方造价咨询机构确定的投资额度和要求严格控制。在保证设计质量的前提下，承包人应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程概算不突破限额目标。承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济对比等技术手段，对设计方案进行优化。施工预算经相关单位编制和发包人审核如果超过设计概算的工程建安造价时，发包人将处设计单位设计费15%作为违约金、处施工单位工程总造价1%作为违约金，且设计费结算基数取投资概算的工程建安造价与施工预算经相关单位编制和发包人审核工程建安造价的低者结算。

三、施工管理要求

（一）施工管理目标

1、工期进度目标：27个月。

2、质量目标：设计要求的质量标准：应达到国家现行规范标准的要求。施工要求的质量标准：达到国家现行规范 “合格工程”质量等级标准，实现工程一次性验收通过。
3、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故和职业伤害事故。

（2）环境管理目标：符合《粤海水务施工安全文明环境管理标准化手册》的要求并符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

4、投资控制（结算）目标

投资控制目标：结算金额不能超过投标最高限价。

（二）进度管理要求

1、本项目承包人需按发包人要求完成报批报建相关手续,具体工作的时间表在进度计划中编制。为确保工程的顺利施工及投入使用，承包人应做好承包范围内所有工程的施工、管理、验收工作，并向政府相关部门办理有关手续。承包人须负责办妥与政府相关部门的接口联系、协调配合等工作。

2、承包人应严格按照已确认的施工组织设计及施工，并无条件地接受发包人委托的施工监理单位对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。

3、承包人进场3天内，须根据工程进度目标编制切实可行的实施进度计划。

4、承包人必须做好过程中的进度控制，按照PDCA 循环的要求动态管理，定期对进度计划执行情况进行检查并及时纠偏，确保现场施工能够按照计划推进。

5、承包人必须严格按照监理人批准的实施进度计划完成施工任务。

6、承包人应根据施工任务做好工期分析工作，按工期节点要求进行人料机的安排，及时根据计划的实施情况调整人料机的投入。

7、工程实施过程中，承包人须做好周密的交通组织流线，协调好外部关系，确保进度计划。

（三）质量管理要求

1、承包人应根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求，建立和健全管理体系，设立质量管理专职机构，配备满足规定要求的专职管理人员。

2、本项目材料实施看样定板制度，承包人须保证施工所用材料、设备的质量，从源头上控制质量隐患。承包人采购设备和主要材料（如管材及辅件、计量表、阀门（包括排气阀）、消火栓等）时所选择的规格型号、品牌须经发包人确认后再采购，否则发包人有权要求承包人更换至满意为止。

3、强化隐蔽工程验收、中间交接验收、分部分项工程预验收管理，规范竣工验收管理。层层把关，全过程控制，达到样板工程的质量目标。

4、承包人投入的施工作业人员必须具备相应的上岗证，如特种人员，还须具备特种人员作业证书，以确保施工质量。所有人员必须持证上岗，随时接受发包人、监理人检查。

（四）安全文明施工管理要求

1、本工程项目社会关注度高，承包人须按《粤海水务施工安全文明环境管理标准化手册》和《建设项目环境管理规定》要求，制定现场管理方案和环境管理计划及应急处理预案，做到不因施工而影响周边环境。

2、本工程项目须在市政道路埋设管道，承包人须制定施工场地、围护情况、施工时间等方案，报监理、发包人审核后送道路主管部门和交警部门审批，并按要求做好安全警示标示等工作。

3、施工完成后，拆除围护前须报监理、发包人确定现场无安全隐患，通知道路主管部门和交警部门确定后方可拆除。

①安全目标：

不发生人员伤亡及重大经济损失的安全责任事故。

承包人在本工程施工期间，必须按要求设置专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报发包人、监理单位及有关部门；在工程施工期间，承包人应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确保工地安全和已完工程的完好。

②防汛安全要求：

承包人必须按防汛主管部门的要求，保证工程施工期间的防汛安全。

③文明施工要求：

施工现场加强安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，100%施工现场要求做到规范化、标准化。
4、针对本项目的特点，对危险性较大的分部分项工程进行重点管理，编制专项施工方案报监理单位审批，并按批准的方案施工。在施工过程中如发现异常情况，必须能有效启动紧急预案，确保人员的安全。

5、本项目处在城区，承包人需按国家、省市相关规定做好扬尘、噪音控制等文明施工措施，在施工中需做好对周边企事业、居民的投诉解释工作。

6、承包人进场后须严格监理人批准的总平面布置进行临时设施的施工。

7、在工程实施期间，承包人对经发包人移交的施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。承包人需设置安全保障巡视小组，24 小时进行巡视看护。

8、承包人在施工过程中必须严格执行安全文明施工方案，做到绿色施工安全防护措施费专款专用，严禁挪用。

9、监理单位、发包人或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、省、市关于安全文明生产的相关规定和发包人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按监理单位要求在限定时间内整改完毕的，发包人可以自行或委托他人实施整改，所发生的费用从安全防护、文明施工措施费款项中扣除，不足部分从承包人的合同价款中扣除。

10、按照环境影响评价的批复要求设计。

11、本工程施工期间的排水、排污，由承包人充分根据现场实际状况，制定施工方案。确保防止泥浆水排入市政管线及对现场现状的已完成的雨污水管使用后的保护和清理工作，确保雨污水管的正常畅通，无沉积物，否则由此造成的一切后果，由施工单位负责。另外，施工单位在施工时须严格遵守有关市容、环境等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由施工单位自行负责。

12、承包人在签订施工承包合同的同时，必须与发包人签订安全生产、文明施工协议书、治安消防协议书、廉洁协议书。承包人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包人有权限令停工整改，一切损失由承包人承担，同时发包人有权可以对承包人的违约责任给予适当的经济处罚。若在约定的时间内未按要求进行整改，发包人有权另行安排第三方代为履行整改责任，费用由承包人承担。

13、本工程施工过程中，若因承包人原因发生管线损坏，影响公共安全和公共环境，发包人将对承包人处以直接损失等价的扣款外，承包人另须赔偿直接损失等价的间接损失。
（五）材料管理要求

1、承包人必须确保在满足或优于图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。

2、按规定抽检及送检材料。

3、承包人应在确定材料设备供应商的7 个工作日内，将供应商的清单明细（包括供应商的名称、联系人、联系电话、联系地址等）报监理单位和发包人备案。

4、材料采购的其他要求：其中钢管采用直缝钢管（内衬水泥砂浆喷涂），PE管必须加装可探测金属示踪线，其他详见合同条款相关约定。

（六）主要施工机械设备要求

1、承包人须结合设计图纸、现场情况以及工期要求，合理配备施工机械设备。

2、承包人必须确保机械设备的性能良好，可正常使用。对于影响工程进度较大的主要机械设备，必须有一定备用量，确保在机械设备检修或维护期间，现场仍能正常施工，确保进度。

3、为确保工程进度，承包人必须无条件增加机械设备的投入，除合同约定有赶工措施费外，发包人不另行增加相关费用。

（七）项目管理人员到岗要求

1、承包人需明确一名总负责人及设计方代表经发包人确认并履行相关职责。
2、建造师（项目经理）要求在现场工作，不得兼职其他工程项目。若承包人违反此项规定的，将视作承包人违约，发包人有权从承包人应得的工程款项中直接扣除违约金，并保留解除合同的权利。

3、投标人中标后，原则上不允许更换项目管理人员，遇特殊情况的，承包人须推选出符合规定的项目管理人选，在征得发包人同意，并向项目所在地行业部门办理有关变更手续后，方可进行更换。如未经发包人书面同意私自更换项目管理人员，将视为违约，发包人有权从承包人应得的工程款项中直接扣除违约金，并保留解除合同的权利。

3、如发现项目管理人员有不尽其职或虚挂其名的情况，发包人保留要求调换具有相应资历的人选的权利，直至要求承包人退场并终止合同。

（八）工程现场

1、承包人可使用本次招标红线范围内的场地，具体位置须经发包人认可，凡需使用该区域外的场地，必须事先获得发包人和有关管理部门的同意，不能随意搭建临时设施。承包人须为发包人和其委托的技术咨询单位提供满足需要的现场办公场所及办公设施等。以上发生的一切费用包含在投标总价中。
2、施工场地内通讯线路由承包人与发包人协调安排，费用由承包人自理。

3、承包人应结合现场情况，自行考虑施工场地内施工便道的设置，经发包人确认后实施由此发生的费用（含日常维护保养）包含在投标总价中。
4、施工临时用水、施工临时用电。

（1）投标人应在踏勘现场时自行查明。承包人进场后应从指定位置自装管线，相关费用在措施项目费用中计列，施工过程中发生的水、电费用由承包人自理，费用包括在总价内，直至工程移交给发包人为止。

（2）任何因现场水、电供应量不足而导致的额外补充水、电用量所需费用均由承包人自行承担，一旦中标，闭口包干，不予调整。本工程施工期间的排水、排污，由承包人充分根据现场实际状况，制定施工方案，确保防止泥浆水排入市政管线及对现场的雨污水管使用后的保护和清理工作，确保竣工后的正常畅通，无沉积物，否则由此造成的一切后果，由承包人负责。另外，承包人在施工时须严格遵守有关市容、环境等的规定，今后若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由承包人自行负责。

（3）承包人应负责对发包人提供的供水、供电设施（如有）的日常维护保养，为分包单位提供用水、用电便利，费用收取的办法由承包人与分承包人/指定分包单位具体协商。

（九）施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约责任

1、承包人应积极按汕头市有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。在建设工程中涉及渣土外运及回填的，应遵守《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中涉及渣土的各项要求，所需办理的各类证照（包括但不限于建筑渣土运输证和建筑渣土处置证）由承包人负责办理并承担相关费用，所需费用计入投标总价中。

2、承包人应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；工地出口落实外出车辆的清洁措施（包括出口道路做硬地面、随时冲洗外出车辆）；工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。

3、承包人应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证经营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

4、凡承包人违反上述情况之一者，均视为承包人违约，发包人有权从承包人（联合体施工方）应得的工程款项中直接扣除违约金，每次违约金为5000元人民币，累计违约金不大于合同总价的2%的金额。

（十）工程档案归集及编制

承包人应积极按发包人、监理人、城建档案馆的要求，归集和建立工程档案，并及时补充和更新动态档案，按合同规定及时提交监理人或发包人。
第六章  发包人提供的资料另附
第七章  投标文件格式
第一部分：商务文件格式

汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程设计施工总承包
商务投标文件

  投  标  人：                                  （盖单位章）
法定代表人：                                （签名或盖章）
        年        月         日

注：联合体投标的，“投标人”一栏应填写各成员的单位全称，由联合体牵头人加盖公章，联合体牵头人的法定代表人签名或盖章即可。
目    录
(格式自拟)
一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价（绿色施工安全防护措施费暂估2182.15万元不参与下浮），其中：

（1）项目工程费为       万元：其中村居装表工程、监控水表、区间计量及地理信息系统工程    万元（绿色施工安全防护措施费暂估283.98万元不参与下浮）；其他市政工程费为     万元（绿色施工安全防护措施费暂估1894.41万元不下浮）；其他费用为     万元（水土保持监测及验收费、环境监测及验收费、过河管有关航标配布设计施工及验收费等）；项目管线迁改费     万元（包含市政管网和村居管网的管线迁改，绿色施工安全防护措施费暂估3.76万元不下浮）。

（2）项目设计费为    万元（包括施工图设计、施工图预算编制、竣工图编制等）。

工期             ，投标有效期           ，按合同约定进行设计、实施和交（竣）工承包工程，质量标准               ，修补工程中的任何缺陷（含后期养护），实现工程目的。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保、预付款担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺投标文件中的拟派项目负责人与项目管理机构人员是确认到位的。

（5）我方承诺最终结算价不超过最高投标限价。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.附录
	投标报价下浮率        ％

	项目负责人（拟派建造师）：          


投标人（牵头人）： （盖单位章）       投标人（成员）： （盖单位章）  
法定代表人（牵头人）：（签名或盖章）  法定代表人（成员）：（签名或盖章）
地   址：                              地   址：    
电   话：                              电   话： 

传   真：                              传   真：  
邮政编码：                             邮政编码：              

                                        年      月      日
投标函附表
工程名称：               
	序号
	报价项目
	报价基数

（万元）(A)
	下浮率
(B)
	金额（万元）
(C)
	备注

	1
	项目设计费报价
	1003.4
	    %
	
	C=A×(1-B)

	2
	村居装表工程、监控水表、区间计量及地理信息系统工程（绿色施工安全防护措施费暂估283.98万元不下浮）
	9878.5
	
	
	C=（A-283.98）×(1-B)+283.98

	3
	其他市政工程费（绿色施工安全防护措施费暂估1894.41万元不下浮）
	34574.54
	
	
	C=（A-1894.41）×(1-B)+1894.41

	4
	其他费用（水土保持监测及验收费、环境监测及验收费、过河管有关航标配布设计施工及验收费等）
	370.17
	
	
	C=A×(1-B)

	5
	项目管线迁改费（包含市政管网和村居管网的管线迁改，绿色施工安全防护措施费暂估3.76万元不下浮）
	1954.81
	
	
	C=（A-3.76）×(1-B)+3.76

	6
	合计
	47781.42
	
	
	6=1+2+3+4+5


注：小数点后保留两位有效数字。报价时根据限价和下浮率一起下浮，待结算时，绿色施工安全防护措施费不下浮。
投 标 人（牵头人）：                （盖单位章）
            法定代表人（牵头人）：             （签名或盖章）
投 标 人（成员）：                  （盖单位章）
法定代表人（成员）：               （签名或盖章）
      年      月      日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）。

                                         投标人：                 （盖单位章）

                                                          年      月    日           

注：1．投标人还需提供法定代表人的身份证复印件。
        2．如果由被授权代理人签署投标文件，投标人应将此证明书附于授权书之后。
3.联合体投标的，本证明书联合体牵头人提供。

法定代表人授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

投标人：            （联合体牵头人）                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签名或盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签名或盖章）
身份证号码：                            
附：授权代理人身份证复印件（双面）
       年       月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名或盖章，不得使用电子制版签名；  
    2.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名或盖章，不得使用电子制版签名。

        3.联合体投标的，本授权委托书联合体牵头人提供。
三、资格审查文件

联合体协议书
       （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                    （某成员单位名称）为                         （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签名或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签名或盖章）

        年       月       日
投标人声明

致：                           （招标人）
本公司就参加    （项目名称） 投标工作，作出郑重声明：

一、本单位保证投标材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本单位保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本单位近一年（自招标公告发布之日上溯）没有下列情形之一：

1.被责令停业；

2.财产被接管或冻结，破产状态；

3.处于被取消或暂停投标资格的处罚期内，或被纳入不诚信投标企业名单；

4.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标；
5.以行贿谋取中标，或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；
6.捏造事实、伪造证明材料投诉；
7.无故放弃中标的；
8.发生较大以上质量安全事故，或一年内发生两起一般安全生产事故；
9.超越本单位资质等级许可的业务范围承揽工程，或违法转包、分包工程，或允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（违规转让《建筑企业资质证书》）；
10.由于本单位原因，拖欠分包单位工程款或材料供应单位材料款，引发集体上访或聚众闹事；拖欠和克扣劳务人员工资，发生拖欠农民工工资，引发农民工集体上访或聚众闹事；
四、保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

五、本单位声明不存在招标文件投标须知第1.4.3条、第1.4.4条所述情形。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意承担以下后果：

（1）取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

（2）没收本单位在本项目中的投标担保金；

（3）同意将本单位纳入不诚信投标企业名单。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                       （签名或盖章）
        年       月       日
四、投标保证金证明材料复印件

五、资信与业绩资料
1、投标人基本情况

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人或

项目设计负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1．联合体投标的，应分别填写本表并提供相应的证明资料。
2、组织机构框图
	叙述或附图表示投标人组织机构，与母公司或子公司关系，总负责人和主要人员。


注：1．联合体投标的，应分别填写本表。

3、企业完成类似的项目情况业绩表

	序号
	

	类别
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	项目总投资
	

	合同签订日期
	

	设计完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人姓名
	

	项目描述
	

	备注
	


注：
本表后附评审标准要求提供的证明材料。
六、 拟投入本项目的主要技术及管理人员资历表
	1．一般情况

	姓名
	
	年龄
	
	技术职称
	

	单位名称/职务
	    /     
	为投标人
服务时间
	
	拟任职务
	 

	学历
	
	      年毕业于          学校              专业

	2．经 历

	日期

（ 年 月）
	负责过的主要工程（类型）
	该项目中任职
	发包人及项目地点


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	目前任职项目状况
	项目名称
	

	
	担任职位
	

	
	可以调离日期
	

	备注
	


注：
1、项目负责人须填写本表。
2、本表后附评审标准要求提供的证明材料。

3、目前在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。
第二部分：技术文件格式

汕头市外砂新溪两镇供水管网改造（首期）工程设计施工总承包
技术投标文件

  投  标  人：                                  （盖单位章）
法定代表人：                                （签名或盖章）
        年        月         日 
注：联合体投标的，“投标人”一栏应填写各成员的单位全称，由联合体牵头人加盖公章，联合体牵头人的法定代表人签名或盖章即可。
（技术文件内容格式自编）

（此回执在递交投标文件时使用）
投标人递交投标文件及证明材料原件回执
	工程名称
	

	招标人
	
	招标代理机构
	

	投标人名称
（请务必填写单位全称）
	

	投标单位法定代表人或
授权委托人签名
	
	身份证号码
	

	手机号码
	
	文件接收截止时间
	

	递交的投标文件及证明材料原件如下：

	序号
	投标文件名称
	单位
	数量

	1
	
	份
	

	2
	
	份
	

	

	序号
	证明材料原件名称
	份
	数量

	1
	
	份
	

	2
	
	份
	

	3
	
	份
	

	4
	
	份
	

	5
	
	份
	

	6
	
	份
	

	7
	
	
	

	注意：
	该回执一式二份，招标人及投标人各执一份。两份表格投标人均需如实填写各项目内容，连同
所有资料提交招标人或招标代理进行校核。该回执请投标人妥善保管，投标人需凭此回执办理退还评标备查证件原件手续


接收经办人：
接收时间：
时 分
退还原件经办人：
退还时间：  时 分


